## Nachträge
Projekt: Revitalisierung Berlin-Ostbahnhof | [5 empty] | ja | [5 empty] | GU | Dritte | leer
Nachträge, Bearbeitungsstand: 30.11.99 |  |  | GU | nicht beauftragt | leer | nein | [5 empty] | Ja | Nein | teilweise | [5 empty] | Nachtragsmanagement / Übergabe an ZBÜ
Nr. | Vor-gang | Leistungsinhalt | Datum der Erstellung | BKZ von Mieter | wird vsl beauftragt an: | Angebot ja / nein | Mehrkostenangebot / Angebotssume | relevante Nachtragssumme netto | bestätigt | abgewehrt | entfällt, nicht abgew. | abgewehrte Nachtragssumme | noch offene Nachtragssumme | bestätigte (vergebene) Nachtragssumme | Teilprojektnummer | VM / VST / RZ | Beginn der Leistung | Ende der Leistung | Nachtrags- management | Blatt 1 an ZBÜ | Blatt 1von ZBÜ zurück / obsolet | Blatt 2 | Blatt 3 | Blatt 4 | Blatt 5.1 an ZBÜ | Blatt 5.1 vom ZBÜ zurück / obsolet | Planungs-mangel | Bemerkung | Worstcase | Bestcase | In ZBÜ-Liste | Zulassung zur Rechnungs-legung
|  | Hauptauftrag |  |  | GU | ja | 0 | [21 empty] | 36900 | 36900 |  |  |  | 10 104 | (GU)
2 |  | Mieterausbau BGS (verkürzte Bauzeit) | 1999-06-18 | nein | nicht beauftragt | ja | 749086.69 | 0 | 0 | 0 | ja | 0 | 0 | 0 | 10 104 | VM |  |  | nicht erforderlich | 1999-06-24 | n.e. |  |  |  | n.e. | n.e. | ja | nicht beauftragt, entfällt | 0 | 0 | ja | 0 | 0 | 11 002 | Fa. Bau
3 |  | Mieterausbau BGS (normale Bauzeit) | 1999-06-18 | nein | GU | ja | 547737.39 | 547737.39 | ja | 0 | 0 | 37737.39 | 0 | 510000 | 10 104 | VM | 1999-07-05 | 1999-09-06 | Blatt 1, 3, 4, 5 | 1999-07-12 | n.e. |  | 1999-08-11 | 1999-07-12 | 1999-07-27 | 1999-08-26 | ja |  | 510 | 510 | ja | 510 | 0 | 11 002 / 99 992 | Fremd-firma
4 |  | Planungsleistungen Bahnhofsmanagement | 1999-07-14 | nein | nicht beauftragt | ja | 42267.33 | 0 | 0 | 0 | ja | 0 | 0 | 0 | 99 992 | VM | 1999-06-01 | 1999-06-09 | nicht erforderlich | 1999-08-05 | n.e. |  | 1999-08-05 | 1999-08-05 | 1999-07-27 | n.e. | ja | mit Schreiben v. 07.09.99 (Ang. Nr. 47) vom AN zurückgezogen | 0 | 0 | ja | 0 | 0 | 11 003 | Concept
5 | 5 | Ausbau S-Bahn Bögen 21-23 und Zusatzleistungen Containerprovisorien | 1999-06-14 | nein | GU | ja | 409240.87 | 409240.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409240.87 | 0 | 10 104 | VM | 1999-01-14 | 1999-02-28 | Blatt 1, 3, 4, 5 | 1999-07-12 | 1999-08-09 |  | 1999-08-11 | 1999-07-12 | 1999-07-27 |  | ja |  | 410 | 300 | ja | 0 | 0 | 11 004 | GU
6a |  | Kälteanlage | 1999-05-19 | nein | (GU) | ja | 1378620 | 1378620 | 0 | ja | 0 | 1378620 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 1999-09-29 | 1999-11-30 | Blatt 1, 3, 4, 5 | 1999-07-12 | 1999-08-09 |  | 1999-08-11 | 1999-07-12 | 1999-07-27 | 1999-08-09 | ja | abgelehnt | 1379 | 0 | ja | 0 | 0 | 11 102 | nicht beauftragt
7 |  | HDI-Arbeiten | 1999-02-17 | nein | (GU) | ja | 285587.36 | 285587.36 | 0 | ja | 0 | 285587.36 | 0 | 0 | 11 004 | VM | 1999-01-23 | 1999-03-26 | Blatt 1, 3, 4, 5 | 1999-07-12 | 1999-08-09 |  | 1999-08-11 | 1999-07-12 | 1999-07-27 | 1999-08-09 | ja |  | 286 | 0 | ja | 0 | 0 | 11 202 | Tief-bauamt
8a |  | zwei Fettabscheider bei Achse A-B6 | 1999-10-19 | teilweise | GU | ja | 345300.56 | 345300.56 | ja | 0 | 0 | 115300.56 | 0 | 230000 | 11 202 | VM | 1999-07-01 | 1999-08-01 | Blatt 1, 3, 4, 5 | 1999-07-12 | 1999-10-19 |  | 1999-08-11 | 1999-07-12 | 1999-07-27 | 1999-10-19 | nein | Vergabeverhdlg.v. 04.11.99 | 230 | 230 | ja | 230 | 0 | 11 204
9 |  | Änderung Fußbodenaufbau Ebene 1 | 1999-05-14 | nein | (GU) | ja | 1066710.37 | 1066710.37 | 0 | ja | 0 | 1066710.37 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 1999-05-01 | 1999-07-01 | Blatt 1, 3, 4, 5 | 1999-07-12 | 1999-08-09 |  | 1999-08-11 | 1999-07-12 | 1999-07-27 | 1999-08-09 | nein | abgelehnt | 1067 | 0 | ja | 0 | 0 | 12 002
10 |  | Sanierung nördl. Sanitärbereiche BT 1 | 1999-05-17 | nein | GU | ja | 315031.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 003 | VM | 1999-09-12 | 1999-12-06 | Blatt 1, 3, 4, 5 | 1999-07-12 | 1999-08-26 |  | 1999-08-11 | 1999-07-12 | 1999-07-27 |  | nein | neu zu verhandeln, Su geschätzt, neues Angebot folgt | 300 | 200 | ja | 0 | 0 | 20 202
11 |  | Planung Bahnhofsmanagement + BGS | 1999-05-28 | nein | nicht beauftragt | ja | 57450.62 | 0 | 0 | 0 | ja | 0 | 0 | 0 | 99 992 | VM | 1999-06-01 | 1999-06-09 | nicht erforderlich | 1999-08-05 | n.e. |  |  | 1999-07-19 | n.e. | n.e. | ja | entfällt, vgl. NA 04 | 0 | 0 | nein | 0 | 0 | 20 204
12 |  | Umsetzen BGS in Containerprovisorium | 1999-06-01 | nein | nicht beauftragt | ja | 847860.9 | 847860.9 | 0 | ja | 0 | 847860.9 | 0 | 0 | 10 104 | VM | 1999-07-12 | 1999-07-14 | nicht erforderlich | 1999-06-24 | n.e. |  |  |  | n.e. | n.e. | nein | entfällt, wird nicht beauftragt | 0 | 0 | nein | 0 | 0 | 25 302
13 |  | Beweissicherung Wartburgwand | 1999-08-09 | nein | GU | ja | 6538.82 | 6538.82 | 0 | ja | 0 | 6538.82 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 1999-02-26 | 1999-05-17 | Blatt 1, 5 | 1999-08-12 | n.e. |  |  |  | 1999-08-12 | n.e. | ja | abgelehnt, Vergabeverhdlg.v. 04.11.99 | 6.6 | 0 | ja | 0 | 0 | 99 991
14 |  | Umsetzen von Schließfachanlagen in GP | 1999-06-15 | nein | GU | ja | 10383.43 | 10383.43 | ja |  |  | 0 | 0 | 10383.43 | 10 104 | VM | 1999-01-02 | 1999-01-31 | Blatt 1, 3, 4, 5 | 1999-07-12 | 1999-08-09 |  | 1999-08-05 | 1999-08-05 | 1999-07-27 | 1999-08-26 | nein |  | 10.4 | 10.4 | ja | 10.3834 | 0 | 99 992
15 |  | Druckwasserhaltende Dichtung in Technikräumen E 1 | 1999-07-16 | nein | GU | ja | 60074.82 | 60074.82 | ja | 0 | 0 | 28074.82 | 0 | 32000 | 11 002 / 99 992 | VM | 1999-07-14 | 1999-07-30 | Blatt 1, 3, 4, 5 | 1999-08-05 | 1999-07-16 |  |  |  | 1999-07-27 | 1999-07-16 | nein | Vergabeverhdlg.v. 04.11.99 | 32 | 32 | ja | 32 | 0
16a | 16a | Dachdecke BT 3, Variante A | 1999-06-03 | nein | GU | nein | -21625.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | Blatt 1 | 1999-12-23 | [6 empty] | ja | endgültiges Angebot liegt noch nicht vor | 0 | -21 | ja | 0 | 0
16b |  | Dachdecke BT 3, Variante B |  | nein | nicht beauftragt | nein | 184914.83 | 0 | 0 | 0 | ja | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | nicht erforderlich | n.e. | n.e. |  |  |  | n.e. | n.e. | ja | entfällt, siehe 16 a | 0 | 0 | nein | 0 | 0
16c |  | Dachdecke BT 3, Variante C |  | nein | nicht beauftragt | nein | 342303.99 | 0 | 0 | 0 | ja | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | nicht erforderlich | n.e. | n.e. |  |  |  | n.e. | n.e. | ja | entfällt, siehe 16 a | 0 | 0 | nein | 0 | 0
17a |  | Panoramaaufzug | 1999-09-09 | nein | GU | ja | 19800.41 | 19800.41 | ja | 0 | 0 | 9300.41 | 0 | 10500 | 11 002 / 99 992 | VM | 1999-08-30 | 2000-03-31 | Blatt 1, 3, 5 | 1999-08-10 | 1999-08-26 |  |  |  | 1999-11-01 | 1999-11-04 | ja | Mehrkosten durch Architekt / Vergabeverhdlg.v. 04.11.99 | 10.5 | 10.5 | ja | 10.5 | 0
18 | 18 | Bauzeitverlängerung | 1999-07-22 | nein | nicht beauftragt | nein | 397311.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 204 | keine | 2000-01-03 | 2000-03-05 | Blatt 1 | n.e. | n.e. |  |  |  | n.e. | n.e. | ja | wird zurückgestellt, s. Nt 131 | 0 | 0 | nein | 0 | 0
19 | 19 | Teilkündigung der ELA-Anlage | 1999-08-05 | nein | GU | ja | -49000 | -49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49000 | 0 | 11 202 | VM | 1999-05-11 | 1999-08-05 | Blatt 1, 5 | 1999-08-12 |  |  |  |  | 1999-08-12 |  | ja | Ersatz durch Fa. ARCOR, Kosten ca. 600 TDM | -49 | -300 | ja | 0 | 0
20 | 20 | Statische Berechnung Übergang BT 3/4 | 1999-07-23 | nein | nicht beauftragt | ja | 4700 | 0 | 0 | 0 | ja | 0 | 0 | 0 | 99 991 | VM | 1999-08-01 | 1999-08-16 | Blatt 1, 3, 5 | 1999-08-10 | 1999-11-04 |  |  |  | 1999-11-01 | n.e. | ja | entfällt, Bestandteil von Nt 48 | 0 | 0 | ja | 0 | 0
21 |  | Statische Berechnung Abfangung Natursteinfassade Wartburgwand A 41-43 | 1999-07-23 | nein | GU | ja | 3400 | 3400 | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 99 991 | VM | 1999-08-01 | 1999-08-16 | Blatt 1, 3, 4, 5 | 1999-08-02 | 1999-11-04 |  |  |  | 1999-11-01 | 1999-11-04 | ja | Vergabeverhdlg.v. 04.11.99 | 3.4 | 3.4 | ja | 3.4 | 0
22 |  | stat. Umbemessung Unterzug BT 3 E 1 | 1999-07-23 | nein | GU | ja | 5100 | 5100 | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 99 991 | VM | 1999-08-01 | 1999-08-16 | Blatt 1, 3, 4, 5 | 1999-08-02 | 1999-11-04 |  |  |  | 1999-11-01 | 1999-11-04 | ja | identischer Planungsgegenstand wie NT 30, jedoch nur Statik / Vergabeverhdlg.v. 04.11.99 | 5.1 | 5.1 | ja | 5.1 | 0
23a | 23a | geänderter Fußbodenaufbau E 2 + 3 | 1999-12-02 | nein | GU | ja | 171200.36 | 171200.36 | ja | 0 | 0 | 45200.36 | 0 | 126000 | 11 002 | VM | 1999-08-01 | 1999-09-01 | Blatt 1, 3, 4, 5 | 1999-08-10 | 1999-12-08 |  |  |  | 1999-11-01 | 1999-12-08 | ja | Vergabeverhdlg.v. 08.12.99 | 126 | 126 | ja | 126 | 0
24 |  | Stemmarbeiten an Bestandsdecken BT 1-3, E2 +3 | 1999-08-03 | nein | GU | ja | 73033.04 | 73033.04 | ja | 0 | 0 | 3033.04 | 0 | 70000 | 11 003 | VM | 1999-05-01 | 1999-07-01 | Blatt 1, 3, 4, 5 | 1999-08-10 | 1999-11-04 |  |  |  | 1999-11-01 | 1999-11-04 | ja | Vergabeverhdlg.v. 04.11.99 | 70 | 70 | ja | 70 | 0
25 | 25 | geänderte Ausbildung Shopfassade | 1999-09-24 | teilweise | GU | ja | 253375.8 | 253375.8 | ja | 0 | 0 | 332475.8 | 0 | -79100 | 11 102 | VM | 1999-08-01 | 1999-08-16 | Blatt 1 | 1999-08-10 | 2000-04-05 |  |  |  | 2000-02-03 | 2000-04-05 | nein | 0 | -79.1 | -79.1 | ja | 110 | -189100
26 | 26 | Entfall Werbeinseln | 1999-06-07 | nein | GU | ja | -258874.09 | -258874.09 | ja | 0 | 0 | 16125.91 | 0 | -275000 | 10 104 | VM | 0 | 0 | Blatt 1 | 1999-12-23 | 2000-04-05 |  |  |  | 2000-02-03 | 2000-04-05 | nein | 0 | -275 | -275 | ja | 0 | -275000
27 | 27 | Natursteinbeläge auf Treppenstufen | 2000-02-09 | nein | GU | ja | 11882.02 | 11882.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11882.02 | 0 | 11 002 | VM | 1999-12-27 | 1999-12-29 | Blatt 1 | 1999-12-23 |  |  |  | 2000-04-06 | 2000-04-06 | 2000-06-23 | ja | 0 | 12 | 0 | ja | 0 | 0
28a | Mieter 60 107 6 | Umplan. Haustechnik im Mietbereich Reisezentrum | 1999-09-14 | teilweise | GU | ja | 14904.38 | 14904.38 | ja | 0 | 0 | 7404.38 | 0 | 7500 | 12 002 | RZ | 1999-10-01 | 1999-10-19 | Blatt 1, 5 | 1999-08-12 | 1999-11-04 |  |  |  | 1999-11-01 | 1999-11-04 | ja | 0 | 7.5 | 7.5 | ja | 7.5 | 0
29 | Mieter 60 104 6 | Sanierung Sanitärbereiche BT 2 E 5 | 1999-08-12 | teilweise (ca.70%) | GU | ja | 104802.52 | 104802.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104802.52 | 0 | 11 202 | VM | 1999-11-22 | 1999-12-10 | Blatt 1, 5 | 1999-08-12 |  |  |  |  | 1999-11-01 |  | nein | Teilkostenübernahme durch DB Reise & Touristik | 105 | 80 | ja | 75 | 0
30 |  | Objekt und Tragwerksplanung LP 5, Umplanung der Unterzugs- / Deckensituation 1, BT 3 > BT 4 u. 6 | 1999-08-16 | nein | nicht beauftragt | ja | 4766.06 | 4766.06 | 0 | ja | 0 | 4766.06 | 0 |  | 99 992 | VM | 1999-07-01 | 1999-07-15 | nicht erforderlich | 1999-08-20 | n.e. |  |  |  | n.e. | n.e. | ja | abgelehnt, Vergabeverhdlg.v. 04.11.99 | 0 | 0 | ja | 0 | 0
31 | 31 | Änderung Wegeleitsystem | 2000-02-28 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 302 | VST | 0 | 0 | Blatt 1 | 1999-12-23 | [6 empty] | ja | Angebot fehlt | 40 |  | ja | 0 | 0
32 | 32 | Mehrkosten für Nachtarbeit / Schichtarbeit, Montagearbeiten Hzgsanl. im BT 1, Ebene 4 - 6 | 1999-08-19 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | Blatt 1, 3, 5 | 1999-08-20 | 1999-08-25 | [5 empty] | ja | s. Nachtrag 42 | 10 |  | ja | 0 | 0
33 | 33 | Fettabscheider BT 2E 1 | 2000-02-08 | teilweise | GU | ja | 167858.34 | 167858.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167858.34 | 0 | 11 202 | VM | 1999-09-25 | 1999-11-08 | Blatt 1 | 1999-08-10 | 1999-08-26 |  |  |  | 2000-02-03 | 2000-04-05 | ja | Angebot v. 11.11.99 (133.626,54 DM) wurde von ARBO ersetzt | 160 | 140 | ja | 100 | 0
34 | 34 | Sammeltoiletten Ebene 1 zwischen den Achsen 24 - 25 | 2000-02-10 | teilweise | GU | ja | 66113.7 | 66113.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66113.7 | 0 | 11 202 | VM | 1999-11-15 | 1999-12-29 | Blatt 1, 3, 5 | 1999-08-20 | 1999-08-25 |  |  | 2000-04-06 | 2000-04-06 |  | ja | Mangel im Textteil der Ausschreibung | 67 | 60 | ja | 0 | 0
35 | 48 | geänderte Ausführung der Zugangstüren zur Schleuse bzw. Tiefgarage (Automatiktüren) | 2000-05-10 | nein | GU | ja | 42042.72 | 42042.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42042.72 | 0 | 11 202 | VM | 1999-11-03 | 2000-03-31 | Blatt 1 | 2000-04-06 |  |  |  | 2000-04-06 | 2000-04-06 | 2000-06-23 | nein | 0 | 42 | 30 | ja | 0 | 0
36 | 36 | Sammeltoiletten Ebene 2 zwischen den Achsen 44 - 45 | 2000-02-10 | teilweise | GU | ja | 26583.59 | 26583.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26583.59 | 0 | 11 202 | VM | 1999-11-15 | 1999-12-29 | Blatt 1, 3, 5 | 1999-08-20 | 1999-08-25 |  |  | 2000-04-06 | 2000-04-06 | 2000-06-23 | ja | 0 | 27 | 25 | ja | 20 | 0
37 | 37 | Trägerverstärkung E2, BT 3 | 1999-07-20 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 1999-07-19 | 1999-09-01 | Blatt 1 | 1999-08-10 | 2000-08-26 | [5 empty] | ja | 0 | 40 | 0 | ja | 0 | 0
38 | 38 | Stemmarbeiten Dachdecke BT 1, Ebene 6 | 1999-08-17 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 1999-07-20 | 1999-08-05 | Blatt 1, 3, 5 | 1999-08-20 | 1999-08-25 | [5 empty] | ja | 0 | 80 | 0 | ja | 0 | 0
39 | 39 | Erweiterung Trafostation wegen veränderter Leistungsbilanz (zusätzlicher Trafo) | 1999-08-18 | Anteile DB-Netz? | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 1999-10-18 | 1999-12-20 | Blatt 1 | 1999-08-20 | 1999-08-25 | [5 empty] | ja | siehe Nr. 100 | 250 | 150 | ja | 0 | 0
40 | 40 | Erneuerung Doppelboden Trafostation | 1999-07-16 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 1999-11-01 | 1999-12-22 | Blatt 1 | 1999-08-10 | 1999-08-26 | [5 empty] | ja | 0 | 50 | 20 | ja | 0 | 0
41 | 41 | Mehrkosten Streckmetalldecke + zusätzl. Malerarbeiten | 1999-07-26 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 1999-12-15 | 1999-12-29 | Blatt 1 | 1999-08-02 | 1999-08-26 | [5 empty] | nein | 0 | 500 | 0 | ja | 0 | 0
42 | 42 | Mehrkosten für Nachtarbeit / Schichtarbeit, Demontagearbeiten Hzgsanl. im BT 1, Ebene 4 - 6 | 1999-08-17 | nein | GU | ja | 7837.92 | 7837.92 | 0 | ja | 0 | 7837.92 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 1999-08-16 | 1999-08-17 | Blatt 1, 3, 5 | 1999-08-20 | 1999-08-25 |  |  |  | 1999-11-01 |  | ja | wird zurückgezogen und neu überarbeitet angeboten (s. auch Nachtrag 32) | 8 | 0 | ja | 0 | 0
43 | 43 | Elektro- Vorinstallation in den Ebenen 1 bis 3, in Büro- Sozialräumen und Vermarktungsbereichen | 1999-08-24 | teilweise | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 1999-11-15 | 1999-12-30 | Blatt 1 | 1999-08-30 | 1999-09-07 | [5 empty] | ja | 0 | 150 | 70 | ja | 0 | 0
44 | 44 | statischer Nachtrag GSE zur Bemessung der Überbrückung BT 4 (Monro) zu BT 3 | 1999-08-26 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 992 | VM | 1999-08-01 | 1999-08-20 | Blatt 1 | 1999-08-30 | 1999-09-07 | [5 empty] | ja | Vergleich mit Nachtrag 20 | 10 | 10 | ja | 0 | 0
45 | 45 | Unterkonstruktionen f. feststehende und bewegliche Verglasung (Shopfassade), Ebene 3 | 2000-05-16 | nein | GU | ja | 13131.17 | 13131.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13131.17 | 0 | 11 102 | VM | 1999-09-15 | 1999-10-08 | Blatt 1 | 1999-07-26 | 1999-08-25 | [5 empty] | nein | 0 | 13.1312 | 5 | nein | 10 | 0
46 | 46 | Ersatz von Gefällebeton durch leichtere Materialien in Teilen der Dachkonstruktion | 1999-09-01 | nein | nicht beauftragt | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 1999-09-01 | 1999-12-30 | Blatt 1 | 1999-09-06 | n.e. |  |  |  | n.e. | n.e. | ja | entfällt, Protokoll der Baubesprechung | 0 | 0 | ja | 0 | 0
47 | Mieter 60 111 6 | Bahnhofsmanagement, Planung und Ausführung | 1999-11-16 | nein | GU | ja | 510487.57 | 510487.57 | ja | 0 | 0 | 100487.57 | 0 | 410000 | 11 002 | VM | 1999-09-01 | 1999-12-29 | Blatt 1 | 1999-06-24 |  |  |  |  | 1999-12-03 | 2000-02-03 | ja | verhandelt, Vergabeverhandlung vom 01.02.2000 | 410 | 410 | ja | 410 | 0
48 | 48 | Deckenvergrößerung Monro BT 2 Achse 23/N-P und BT 3 Achse 23/D-M, Planung und Ausführung | 1999-06-08 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 1999-10-18 | 1999-12-29 |  | 1999-12-23 | [6 empty] | 0 | einschließlich Nachtrag 20 | 150 | 0 | ja | 0 | 0
49 |  | Planung und Verkabelung Tk Anlage einschließlich Etagenverteiler | 1999-12-01 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM |  |  |  | 2000-04-27 | [7 empty] | 0 | 120 | 50 | nein | 0 | 0
50 | 50 | Sanierung Sanitärbereich Bauteil 2, Ebene 4 | 1999-09-14 | teilweise | nicht beauftragt | ja | 76343.01 | 0 | 0 | 0 | ja | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 1999-11-22 | 1999-12-10 | nicht erforderlich | n.e. | n.e. |  |  |  | n.e. | n.e. | nein | entfällt, wird nicht beauftragt | 0 | 0 | nein | 0 | 0
51 | AB 20-101-04 | Umplanung und Ausführung BT 2, Ebene 1, Lager- u. Sozialräume einschl. "Fleischertoilette" | 1999-10-08 | teilweise | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 104 | VM | 1999-11-18 | 1999-12-30 | 0 | 1999-12-23 | [6 empty] | ja |  | 50 | 45 | ja | 0 | 0
52 | 60-101-06 | Einbau einer F30 - Decke im Flurbereich BT 2, Ebene 5 | 1999-10-07 | nein | GU | ja | 44457.36 | 44457.36 | ja | 0 | 0 | 20457.36 | 0 | 24000 | 11 002 | VM | 1999-10-20 | 1999-11-05 | 0 | 1999-12-23 | 2000-04-05 |  |  |  | 2000-02-03 | 2000-04-05 | ja |  | 24 | 24 | ja | 30 | -6000
53 |  | Aufmaß Brückenkonstruktion, Brandschutzgutachten GEPA |  | nein | leer | nein | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 104 | VM | [13 empty] | 0 | nein | 15 | 0
54 | 140 | Abbruch der gemauerten Vorsatzschale am Treppenhaus 3 BT 1 | 2000-02-24 | nein | GU | ja | 17184.63 | 17184.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17184.63 | 0 | 11 002 | VM | 2000-02-14 | 2000-03-03 | 0 | 2000-04-06 |  |  |  | 2000-04-06 | 2000-04-06 | 2000-06-23 | nein |  | 17 | 13 | nein | 10 | 0
55 | ZU 53 | Sozialraum Ebene 1 | 1999-09-16 | nein | GU | nein | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 4.8 | 3.5 | nein | 0 | 0
56 | TGAH 41-101-06 | prov. Heizungsanschluß von der bestehenden BEWAG-Anlage zur neuen Unterstation | 1999-10-29 | nein | (GU) | ja | 17971.19 | 0 | 0 | 0 | ja | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 1999-10-25 | 1999-11-10 | 0 | 1999-12-23 | 2000-04-05 |  |  |  | 2000-02-03 | 2000-04-05 | nein | Im Vergabeprotokoll vom 16.06.00 dem Anspruch nach abgelehnt | 18 | 0 | ja | 0 | 0
57 | 57 | Blechfassaden und Sonnenschutz im Bereich Bauteil 1, 5. Bis 7. Ebene |  | nein | nicht beauftragt | ja | 569321.71 | 0 | 0 | 0 | ja | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | nicht erforderlich | n.e. | n.e. |  |  |  | n.e. | n.e. | nein | entfällt | 0 | 0 | nein | 0 | 0
58 | 51 | Durchbruch Wartburgwand zum Gleis 1 auf Ebene 3, Achsen S 41-43 | 1999-09-14 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | [6 empty] | ja | geänderte Ausführung, Mehrkosten werden nicht erwartet | 0 | 0 | ja | 0 | 0
59 | 21 | Statische Bestimmung der Abfangung Durchbruch Wartburgwand in E3 Achse S/41-43 | 1999-08-09 | nein | nicht beauftragt | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | 0 | 0 | 0 | 99 992 | VM | 1999-08-01 | 1999-08-16 | nicht erforderlich | n.e. | n.e. |  |  |  | n.e. | n.e. | ja | entfällt infolge verringerter Durchgangsbreite | 0 | 0 | nein | 0 | 0
60 | 119 | Abbruch Mauerwerkspfeiler BT 3, Ebene2, Monro | 1999-10-14 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 1999-11-01 | 1999-11-18 | 0 | 1999-12-23 | [6 empty] | nein | 0 | 10 | 5 | ja | 0 | 0
61 |  | 2 Stk. Informationsmonitore und ISDN - Anschluß von 2 Stk. Ticketautomaten im Monro-Haus |  | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 302 | VST | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | [6 empty] | nein | 0 | 20 | 15 | ja | 0 | 0
62 | TGA-42-100-A6 | Lüftungsinstallation in den Mieterbereichen | 1999-11-12 | nein | GU | nein | 536876.24 | 536876.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536876.24 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | [6 empty] | ja | Kostenschätzung umfaßt noch nicht alle Mietbereiche | 900 | 700 | ja | 200 | 0
63 |  | Drittgewerkeschaden, Ausbau BT3 E 3 McToms | 2000-04-26 | nein |  | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2.8 | 2.2 | nein | 0 | 0
64 | 30 FAS 103-4 | Dreh/Kippflügelfenster anstelle Festverglasung zum Monro-Hof Ebene 1 | 1999-11-01 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 1999-11-01 | 1999-12-09 | 0 | 1999-12-23 | [6 empty] | ja | 0 | 5 | 0 | ja | 0 | 0
65 |  | Drittgewerkeschaden, Ausbau BT3 E 1 RÖWÖ |  | nein |  | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 3.2 | 3.1 | nein | 0 | 0
66 | AB 20-110-4 | Bestandsmangel Fugenausbildung BT 1, 2 und 3; Fugenflanken- und -breitendifferenzen außerhalb DIN 18202 | 1999-11-01 | nein | nicht beauftragt | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | ja | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 1999-11-08 | 1999-12-10 | nicht erforderlich | n.e. | n.e. |  |  |  | n.e. | n.e. | ja | entfällt, Bestandteil von Nt 23a | 0 | 0 | nein | 0 | 0
67 | 186 | Sicherheits- und Gesundheitskoordination | 2000-04-28 | nein | GU | ja | 60193.8 | 60193.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60193.8 | 0 | 10 104 | VM | [10 empty] | 0 | 0 | 62 | 50 | nein | 0 | 0
68 | 60 110 6 | Demontage Doppelboden Räume 1567 und 1568 in Ebene 5 BT 2 | 1999-10-29 | nein | nicht beauftragt | ja | 3622.78 | 3622.78 | 0 | ja | 0 | 3622.78 | 0 | 0 | 10 104 | VM | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 2000-04-05 |  |  |  | 2000-02-03 | 2000-04-05 | ja | entfällt, wird nicht beauftragt | 0 | 0 | nein | 0 | 0
69 | 184 | ISDN Zuleitungen, sonst öffentl. Tel. | 2000-04-18 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 25 | 12 | nein | 0 | 0
70 | Mie 60 109 06 | Personenschleuse BGS BT 3 Ebene 2 | 2000-03-01 | nein | GU | ja | 42042.72 | 42042.72 | ja | 0 | 0 | 1642.72 | 0 | 40400 | 10 104 | VM | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 2000-04-05 |  |  | 2000-04-06 | 2000-04-06 | 2000-04-05 | ja | Leistungsumfang wird angeordnet | 42 | 0 | ja | 0 | 40400
71 | 133 | Entfall Roll- bzw Scherengittertore in BT 3 E 1 | 1999-09-29 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | [6 empty] | ja | 0 | 0 | -10 | ja | 0 | 0
72 | HT-E-44-100-4 | Erhöhung der Energieversorgung Markt im Bahnhof | 1999-10-04 | teilweise | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | [6 empty] | ja | 0 | 70 | 30 | ja | 0 | 0
73 | HAT L 42-100-6 | Demontage und Einlagerung eines Lüftungsgerätes aus der RLT-Zentrale im BT 2 E4 | 1999-10-04 | nein | GU | ja | 6688.2 | 6688.2 | ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 6688.2 | 11 204 | VM | 1999-09-15 | 1999-09-16 | 0 | 1999-12-23 | 2000-04-05 |  |  |  | 2000-02-03 | 2000-04-05 | nein | 0 | 6.69 | 6.69 | ja | 6 | 688.2
74 | 60 100 6 | Lieferung und Einbau von Stahltüren T 30 BT 2 Ebene 4 und 5 | 1999-10-06 | nein | GU | ja | 25976.97 | 25976.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25976.97 | 0 | 11 002 | VM | 1999-10-20 | 1999-11-05 | 0 | 1999-12-23 | 2000-04-05 |  |  |  | 2000-02-03 | 2000-04-05 | ja | 0 | 26 | 23 | ja | 10 | 0
75 | 44-101-4 | Isolationsmessung von Bestandskabeln | 1999-10-26 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 204 | VM | 1999-10-26 | 1999-11-01 | 0 | 1999-12-23 | [6 empty] | nein | 0 | 5 | 0 | ja | 0 | 0
76 | 134 | Entfernung von Bestandsspachtelmasse vom Stahltragwerk Achse 25 - 40 BT 3 E4 | 2000-01-13 | nein | GU | ja | 8841.52 | 8841.52 | 0 | 0 | ja | 0 | 0 | 0 | 11 004 | VM | 1999-12-13 | 1999-12-22 | 0 | 1999-12-23 | 2000-04-05 |  |  |  | 2000-02-03 | 2000-04-05 | nein | entfällt lt. Protokoll v. 16.06.00 ersatzlos | 0 | 0 | ja | 0 | 0
77 | Fas 30-104-04 | Änderung der Shopfassade infolge der neuen Mietbereichsgrenzen (3,60 m > 4,05 von Achse 32 > 33) | 1999-11-24 | nein | (GU) | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 102 | VM | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | [6 empty] | ja | 0 | 45 | 0 | ja | 0 | 0
78 | TGA 42-101-04 | Beräumung des verschütteten Schachtes im BT 1, E1 - E2, Achse 44 - 45 / Wartburgwand | 1999-11-17 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | [6 empty] | 0 | 0 | 10 | 0 | ja | 0 | 0
79 |  | Zähleranschluß BKU für BT 1 E 4 - 6, 5-Leiter System | 2000-04-18 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 5 | 3 | nein | 0 | 0
80 | RB 10-104-04 | Dachanschluß BT 3/ BT 2 an BT4 (Monro - Haus) | 1999-11-26 | nein | nicht beauftragt | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | [6 empty] | 0 | wird Bestandteil von Nt 48 | 0 | 0 | ja | 0 | 0
81 | Mie 60 115 6 | Sozialbereich Bahnreinigung | 1999-12-10 | teilweise | GU | ja | 31814.33 | 31814.33 | ja | 0 | 0 | 6814.33 | 0 | 25000 | 10 104 | VM | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 2000-04-05 |  |  |  | 2000-02-03 | 2000-04-05 | 0 | 0 | 25 | 25 | ja | 20 | 5000
82 | Mie 60 114 6 | Errichtung eines provisorischen 2. Fluchtweges im Bauteil 2 E 5 | 1999-12-13 | nein | GU | ja | 20773.29 | 20773.29 | ja | 0 | 0 | 11773.29 | 0 | 9000 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | 2000-04-05 |  |  |  | 2000-02-03 | 2000-04-05 | 0 | 0 | 9 | 9 | ja | 7 | 2000
83 | A 20-103-4 | F30 - Decken in den Flurbereichen BT 1 und 2 E 4 - 6 | 1999-11-23 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 150 | ja | 0 | 0
84 | A 20-104-4 | Nutzerfertige Erstellung der Sozialräume BT 1 Ebene 2 (Fußbodenbelag, Malerarbeiten etc.) | 1999-12-10 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 104 | VM | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | [6 empty] | 0 | 0 | 70 | 40 | ja | 0 | 0
85 | Fas 30-105-01 | Anpassung der Innenfassaden Ebene 1 - 3 an das Verformungsverhalten des Gesamttragwerkes. | 1999-12-14 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 102 | VM | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | ja | 0 | 0
86 | 136 | Änderung Werbeflächen und Vitrinenanlagen | 1999-12-29 | teilweise DERG | GU | ja | 106277.65 | 106277.65 | ja | 0 | 0 | 56277.65 | 0 | 50000 | 11 102 | VM | 0 | 0 | 0 | 2000-01-18 |  |  |  |  | 2000-02-03 | 2000-04-05 | 0 | 0 | 50 | 50 | ja | 0 | 50000
87 | 142 | Beschriftung des Lichtbandes der südlichen Glasfassade im BT 3 | 1999-12-22 | nein | GU | ja | 210767.4 | 210767.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210767.4 | 0 | 20 202 | VST | 2000-01-08 | 2000-05-31 | 0 | 2000-01-18 |  |  |  | 2000-04-06 | 2000-04-06 | 2000-06-23 | 0 | 0 | 211 | 0 | ja | 0 | 0
88 | 60 Mi 120 0 | Versetzen der Deckenöffnung McTom's | 2000-03-14 | nein | GU | ja | 5300 | 5300 | 0 | 0 | ja | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | 2000-01-18 | [6 empty] | 0 | nur Schließen der Deckenöffnung vermieterseitig beauftragt | 5.3 | 5.3 | ja | 0 | 0
89 | 161 | Zusätzliche Malerarbeiten hinter Streckmetalldecke Ebene 1, 2 und 3 | 2000-02-11 | nein | GU | ja | 148502.39 | 148502.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148502.39 | 0 | 11 002 | VM | 2000-01-02 | 2000-03-31 | 0 | 2000-04-06 |  |  |  | 2000-04-06 | 2000-04-06 |  | 0 | 0 | 150 | 50 | ja | 20 | 0
90 | 158 | Anschluß der Heizungsanlage Bestand an die BEWAG Station mit 3. Heizkreis | 2000-02-28 | nein | GU | ja | 65990.72 | 65990.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65990.72 | 0 | 11 204 | VM | 2000-01-02 | 2000-03-31 | 0 | 2000-01-18 |  |  |  | 2000-04-27 | 2000-04-27 |  | 0 | 0 | 66 | 10 | ja | 0 | 0
91 | 186 | Veränderte Innenfassade Buchladen Ebene 3 | 2000-05-17 | nein | GU | ja | 5947.72 | 5947.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5947.72 | 0 | 10 104 | VM | 0 | 0 | 0 | 2000-01-27 | [6 empty] | 0 | Mieterforderung, Änderungsmanagement | 6 | 5 | ja | 0 | 0
92 |  | Steuerungszentralen Sonnenschutz Fassade | 2000-03-06 | nein | GU |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | 2000-04-27 | [6 empty] | 0 | geänderte Lösung | 20 | 0 | nein | 0 | 0
93 | 152 | Mehrkosten Markt im Bahnhof (Estrich, Kernbohrungen, Fußbodeneinläufe) | 2000-01-24 | nein | GU | nein | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM |  | 0 | 0 | 2000-01-27 | [6 empty] | 0 | Summe geschätzt | 200 | 150 | ja | 50 | 0
94 |  | Drittschaden, Verschmutzung durch NU der DB Mietbereichsausbau | 2000-04-19 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 1 | nein | 0 | 0
95 |  | Lüftung BT 1 Ebene 4-6 (vereinfachte Lösung, d.h. Bestandskanäle weitestgehend beibehalten und instandsetzen) | 2000-02-03 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | 2000-04-06 | [6 empty] | 0 | 0 | 250 | 100 | nein | 0 | 0
96 |  | haustechnische Anschlüsse zur Errichtung Service Point in Ebene 2 | 2000-03-22 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 2000-03-27 | 2000-04-07 | 0 | 2000-04-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | nein | 0 | 0
97 |  | Sichtabnahmen der Elektrounterverteilungen mit Kontrolle der Absicherung / Selektivität vor Aufschaltung | 2000-04-12 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.5 | nein | 0 | 0
98 |  | Änderung des Zuleitungskabels Mieterausbau Schikkus auf Grund gravierender Änderung der Anschlußleistung | 2000-04-12 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | VM | [12 empty] | 5 | 3 | nein | 0 | 0
99 | 159, 166 | Anpassung der Bodenschiene Shopfassade an die Mieterplanung im Bereich Markt im Bahnhof | 2000-02-24 | nein | GU | nein | 6130.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 102 | VM | 1999-12-01 | 2000-05-31 | 0 | 2000-04-06 | [6 empty] | 0 | ggf. Zusatzkosten für Ausklinkung Firmierungsband | 6 | 5 | nein | 0 | 0
100 | 39 | Erweiterung Trafostation | 2000-04-27 | nein | GU | nein | 994369.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | n.e. | [6 empty] | 0 | siehe Nr. 39 | 995 | 850 | nein | 150 | 0
101 | 154 | Seilwinden für Werbebanner | 2000-02-09 | nein | GU | ja | 102278.72 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | n.e. | n.e. |  |  |  | n.e. | n.e. | 0 | nur Teilleistung gemäß Verhandlungsprotokoll Ziff. 32.2 | 20 | 20 | nein | 0 | 0
102 | 160 | Holzfenster / Sonnenschutz / Fassade Bauteil 1 Ebene 4 | 2000-02-10 | nein | GU | nein | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | 2000-04-06 | [6 empty] | 0 | 0 | 80 | 65 | nein | 50 | 0
103 | 157 | Trennung statischer und dynamischer Heizkreis | 2000-02-08 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 2000-02-01 | 2000-03-31 | 0 | 2000-04-06 | [6 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | nein | 0 | 0
104 |  | Integration ELA Verkabelung und Lautsprecher | 2000-03-18 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM |  |  | 0 | 2000-04-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 50 | 30 | nein | 0 | 0
105 | 168 | Fluchttreppe im BGS Bereich, Bt 1 E1 Achse G/46 | 2000-02-28 | nein | GU | ja | 5951.54 | 5951.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5951.54 | 0 | 10 104 | VM | 2000-04-03 | 2000-04-14 | 0 | 2000-04-27 |  |  |  | 2000-04-27 | 2000-04-27 |  | 0 | Anordnung durch ÖBÜ im Auftrage PNZ Potsdam | 6 | 6 | nein | 5 | 0
106 | 170 | Farbliche Gestaltung der Brüstungselemente im Lichthof und Monro-Hof | 2000-03-23 | nein | GU | ja | 87346.38 | 87346.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87346.38 | 0 | 11 204 | VM | 0 | 0 | 0 | 2000-04-27 |  |  |  | 2000-04-27 | 2000-04-27 |  | 0 | Leistung noch nicht beauftragt | 85 | 60 | nein | 0 | 0
107 | 145 | Aufschaltung der Mittelspannungsanlage durch DB AG auf die Trafostation T1005/11, Erstellung der neuen Bahnerde | 2000-02-17 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 204 | VM | 0 | 0 | 0 | 2000-01-27 | [6 empty] | 0 | 0 | 30 | 20 | nein | 0 | 0
108 | 163 | verlorene Planungskosten Mietertreppe McToms | 2000-02-16 | nein | GU | nein | 7936.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 991 | VM | 2000-01-02 | 2000-01-31 | 0 | 2000-04-06 | [6 empty] | 0 | Minderkosten in Folge Entfall Treppe, Nt gesamthaft neu vorlegen | 0 | 0 | nein | 0 | 0
109 |  | Herstellung und Verschließen von Schlitzen im Reisezentrum für BKU-Verkabelung | 2000-02-08 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 002 | RZ | 0 | 0 | 0 | 2000-04-06 | [6 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | nein | 0 | 0
110 | 156 | Erweiterung / Anpassung der Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Sprinklerung, Lüftung, Entrauchung und MSR im Bereich Markt im Bahnhof | 05.02.00 21.03.00 | teilweise | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 2000-03-01 | 2000-03-31 | 0 | 2000-04-06 | [6 empty] | 0 | Ergänzung durch Nt 130 sinnvoll! | 200 | 200 | nein | 0 | 0
111 |  | Lüftung in den Mietbereichen Katzenmaul und Scholkus ("Pavillons" BT 3, E 2) | 2000-02-15 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | 2000-04-06 | [6 empty] | 0 | Bestandteil von Nt 62 | 0 | 0 | nein | 0 | 0
112 |  | Unterbrechung der Planungs- und Ausführungsleistungen Schriftzug "Ostbahnhof" | 2000-02-11 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 202 | VST | 0 | 0 | 0 | 2000-04-06 | [6 empty] | 0 | Bestandteil von Nt 131 | 0 | 0 | nein | 0 | 0
113 | 155 | Umbau Unterverteilung Nordisches Reisebüro BT 2 E 4 Achse P 31.1-32 | 2000-02-05 | nein | GU | ja | 19326.99 | 19326.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19326.99 | 0 | 11 202 | VM | 2000-03-01 | 2000-03-31 | 0 | 2000-04-06 | [6 empty] | 0 | Leistung bei Begehung am 15.02.2000 als bereits ausgeführt vorgefunden. | 20 | 0 | nein | 0 | 0
114 |  | Fußboden mit Betonwerksteinen im Mörtelbett, Flur BT 2/3, E 1 zwischen Achse 33 - 34 / P - I | 2000-03-13 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | 2000-04-27 | [6 empty] | 0 | Anordnung durch ÖBÜ im Auftrage PNZ Potsdam | 12 | 8 | nein | 0 | 0
115 |  | Teilkündigung Unterdecken Mietbereich Mc Toms E 2 u 3 | 2000-04-17 | nein | GU | ja | -88151.2 | -88151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88151.2 | 0 | 11 002 | VM | [12 empty] | 0 | -88 | nein | 0 | 0
116 |  | Rückbau Flurtrennwand BT 1 Ebene 4 | 2000-02-23 | nein | GU | ja | 2419.07 | 2419.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2419.07 | 0 | 11 002 | VM | 2000-03-08 | 2000-03-12 | 0 | 2000-04-06 |  |  |  | 2000-04-06 | 2000-04-06 | 2000-06-23 | 0 | 0 | 3 | 3 | nein | 0 | 0
117 | 169 | Firmierungsband am Anschluß Osttunnel | 2000-04-06 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 102 | VM | 2000-02-15 | 2000-03-15 | 0 | 2000-04-27 | [6 empty] | 0 | wird nicht beauftragt | 50 | 0 | nein | 0 | 0
118 |  | Höhenausgleichsrampe Fluchttür BGS Treppenhaus 3, Ebene 1 | 2000-03-08 | nein | (GU) | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | 2000-04-27 | [6 empty] | 0 | Anordnung durch ÖBÜ im Auftrage PNZ Potsdam | 10 | 0 | nein | 0 | 0
119 |  | Schutz der vertikalen Glaskanten an den Brüstungen Treppe 2 und 5, Ebene 2 | 2000-03-07 | nein | GU | ja | 1230 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | 2000-04-27 |  |  |  | 2000-04-27 | 2000-04-27 |  | 0 | 0 | 1.4 | 0 | nein | 0 | 0
120 |  | Erstellung der Zu- und Abluftbilanzen BT 1 bis 3, Ebene 1 bis 3 / 4 | 2000-03-28 | nein | GU | ja | 3121.16 | 3121.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121.16 | 0 | 99 992 | VM | 0 | 0 | 0 | 2000-04-27 |  |  |  | 2000-04-27 | 2000-04-27 |  | 0 | 0 | 3.2 | 0 | nein | 0 | 0
121 | 167 | Anschluß an Giebelwand Monro-Gebäude, Biegeweiche Vorsatzschale | 2000-03-06 | nein | GU | ja | 50629.79 | 50629.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50629.79 | 0 | 11 004 | VM | 0 | 0 | 0 | 2000-04-27 |  |  |  | 2000-04-27 | 2000-04-27 |  | 0 | Anordnung durch ÖBÜ im Auftrage PNZ Potsdam | 51 | 40 | nein | 20 | 0
122 |  | Lieferung und Einbau von Türfeststellanlagen | 2000-04-07 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 2000-04-10 | 2000-04-28 |  | 2000-04-27 | [8 empty] | 55 | 45 | nein | 0 | 0
123 |  | Provisorischer Verbindungsgang zwischen Mitteltunnel und Monro-Passage | 2000-04-03 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 2000-04-05 | 2000-04-06 |  | 2000-04-27 | [8 empty] | 35 | 15 | nein | 0 | 0
124 |  | Teilkündigung Trennwände und Unterdecken Mietbereiche E 3 | 2000-09-21 | nein | GU | ja | -172068.41 | -172068.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172068.41 | 0 | 11 002 | VM | [12 empty] | -172 | -172 | nein | 0 | 0
125 | 172 | Probebelastung der vorhandenen Deckenkonstruktion BT 3 | 2000-04-27 | nein | GU | ja | 29252.49 | 29252.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29252.49 | 0 | 10 104 | VM | [12 empty] | 30 | 20 | nein | 0 | 0
126 |  | Öffnen des Bauzaunes für Fahrkartenautomaten | 2000-05-15 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | [12 empty] | 4 | 2 | nein | 0 | 0
127 |  | Zu- und Abluftanschluß im Schacht S4 zum Anschluß für AHS | 2000-05-15 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | [12 empty] | 12 | 5 | nein | 0 | 0
128 |  | Entrauchungstableau (Touch-Screen Monitor) im Servicepoint | 2000-05-15 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | [12 empty] | 50 | 30 | nein | 0 | 0
129 |  | Drittgewerkeschaden Ausbau BT3 E 2, Verschmutzungen Fußboden-, Wand- und Deckenbereich "Ditsch" | 2000-05-25 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 5 | 2 | nein | 0 | 0
130 |  | Erweiterung der Lüftungsanlage/Entrauchung, Sprinkleranlage im Bereich Markt im Bahnhof | 2000-03-21 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 18 | 12 | nein | 0 | 0
131 |  | gestörter Bauablauf / mangelhafte Entwurfsplanung | 2000-03-21 | nein | GU | nein | 3450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 991 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 3450 | 500 | nein | 0 | 0
132 | 123 | Bau- und Raumakustik Empfangshalle | 2000-03-17 | nein | GU | ja | 292869.29 | 292869.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292869.29 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 293 | 0 | nein | 0 | 0
133 |  | Umsetzen von Wänden im Mietbereich McToms | 2000-04-06 | nein | GU | ja | 11506.82 | 11506.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11506.82 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 11.5 | 10 | nein | 7 | 0
134 |  | Änderung der Eingangsanlage "Röwö Frischmarkt" | 2000-03-16 | ja | GU | ja | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 28 | 28 | nein | 0 | 0
135 | 74 | Änderung der Abbruch und Neubaumaßnahmen E1 und Decke E1, Achsbereich A-A6 | 2000-03-16 | nein | GU | ja | 215293.51 | 215293.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215293.51 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 216 | 100 | nein | 0 | 0
136 |  | McTom's, Auflagerung der Abluftgeräte Küche | 2000-05-17 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 22 | 15 | nein | 0 | 0
137 |  | Ausbau E3, Wassanschl. Schacht S2, Hzgsanschl. Vtl Achse 34, Verschluß Abwltg Stütze 30/N | 2000-05-17 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 2 | nein | 0 | 0
138 |  | Kodierungsumstellung der MSR Anlagen auf die neue Anlagen- Kenn- Zeichnungsregelung (AKZ) der DB AG | 2000-05-16 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 6 | 5 | nein | 0 | 0
139 |  | Wasserzähler mit LON-Kopplern | 2000-05-17 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 8 | 6 | nein | 0 | 0
140 |  | Einbau von Schürzen im Bereich der abgehängten Decken E2 | 2000-05-16 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 12 | 8 | nein | 0 | 0
141 |  | Änderung / Herstellung von Heizungsanschlüssen Achsen P/40 41; R 40 und P 26 zur Schaffung von Baufreiheit für DB AHS | 2000-05-23 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 10 | 8 | nein | 0 | 0
142 | 199 | Sprinklerung der Verkaufspavillions BT 3 E 2 | 2000-05-22 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 16 | 12 | nein | 0 | 0
143 |  | Sondierungsarbeiten auf dem Dach BT 1, Dachdecke E 2 z. Pos. 42.202 | 2000-05-24 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2.5 | 1 | nein | 0 | 0
144 |  | Anpassung im Übergang der Außenanlage zum in der Hubhöhe um 60 mm veränderten Hubtisch (Röwö Markt) | 2000-05-23 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 4.5 | 2.5 | nein | 0 | 0
145 | 98 | Zusätzliche Fluchttür im Bereich S-Bahn BT 2 E 3 | 2000-05-16 | nein | GU | ja | 1854.38 | 1854.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854.38 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.8544 | 1 | nein | 0 | 0
146 | 95 | Abbruch einer Sohlenverstärkung im Bereich des Aufzuges BT 2 E 1 Achse 22-24/R-P | 2000-05-16 | nein | GU | ja | 2755.26 | 2755.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755.26 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2.7553 | 2.3 | nein | 0 | 0
147 | 189 | Kündigung der Um- und Ausbaukosten im Bereich GEPA | 2000-05-19 | nein | GU | ja | -455000 | -455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -455000 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | -455 | -455 | nein | 0 | 0
148 |  | Abkofferung SML - Rohr, Bereich Teichman neben Monro - Tür31/5 | 2000-05-31 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | Anordnung der Leistung dürch BÜ | 2.5 | 1.5 | nein | 0 | 0
149 |  | Änderung der Sprinkleranlage BT 1, E 3, Achsen 44-45 N - I | 2000-05-31 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | Anordnung der Leistung dürch BÜ | 1.5 | 0.5 | nein | 0 | 0
150 |  | Umbau Innenfassade Mietbereich Wanderer | 2000-06-02 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | Anordnung der Leistung dürch BÜ | 12 | 9 | nein | 0 | 0
151 |  | Rückbau Glasabtrennung der Telefonnische am BGS Zugang | 2000-06-02 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | Anordnung der Leistung dürch BÜ | 1 | 0.5 | nein | 0 | 0
152 |  | Verlegen von TK - Kabeln 4x2x0,6 vom Verteiler Ebene 3 in die einzelnen Mietbereiche | 2000-06-13 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | Anordnung der Leistung dürch BÜ | 7.5 | 5.5 | nein | 0 | 0
153 |  | Demontage / Wiederaufbau der Stehle | 2000-06-20 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | Anordnung der Leistung dürch BÜ | 5.5 | 5.5 | nein | 0 | 0
154 |  | Planung und Ausführung zusätzlicher Lagerflächen in Bt 2, Ebene 1, Achsen R-S/33-40 | 2000-06-20 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | Anordnung der Leistung dürch BÜ | 6 | 4 | nein | 0 | 0
155 |  | Zusätzliche Wasserproben an Vorhaltungen Mietbereiche | 2000-06-13 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 2.5 | nein | 0 | 0
156 |  | Erweiterung des TK-Netzes für Mieter Bt 3 Ebene 2 | 2000-06-13 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 4.5 | 2.5 | nein | 0 | 0
157 |  | Beleuchtung Vorsatzschale Wartburgwand Bt 2, Ebene 1, Achse R-S/33-40 | 2000-06-15 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 8.5 | 7.7 | nein | 0 | 0
158 |  | geänderte Ausbildung Shopfassade im Bereich Markthalle, Lastverteilungsträger, Pavillons außer Türen | 2000-06-16 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | Neues überarbeitetes Angebot zum zurückgezogenen Nt 25 wird erstellt. Nt wird mit dieser neuen Nr. weiterbearbeitet | 279.1 | 229.1 | nein | 0 | 0
159 |  | Kabelverlegung zur Stromversorgung Schriftzug "BERLIN OSTBAHNHOF" | 2000-06-23 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | Anordnung der Leistung dürch BÜ | 2 | 1.5 | nein | 0 | 0
160 |  | Umsetzen von Meldern durch nachträgliche Deckenänderungen | 2000-06-30 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 5.5 | 3.5 | nein | 0 | 0
161 |  | Montage eines Rauchmeldes in der Mietung teichman | 2000-06-30 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1.5 | 1 | nein | 0 | 0
162 |  | Einbau von T30 Türen vor Elektroverteilerschränken im BT 1, Ebene 4 bis 6 | 2000-06-30 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | Anordnung der Leistung dürch BÜ | 2.5 | 1.5 | nein | 0 | 0
163 |  | Inbetriebnahme Lüftungsanlage Bereich Mc Bright | 2000-06-23 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 3 | 2 | nein | 0 | 0
164 |  | Verschmutzung Rauchmeldern | 2000-06-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.5 | nein | 0 | 0
165 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
166 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
167 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
168 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
169 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
170 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
171 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
172 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
173 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
174 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
175 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
176 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
177 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
178 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
179 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
180 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
181 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
182 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
183 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
184 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
185 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
186 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
187 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
188 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
189 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
190 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
191 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
192 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
193 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
194 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
195 |  | leer |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | nein | 0 | 0
Z01 |  | Gestalterische Aufwertung der Fassadenflächen BT 1, Ebene 4 und 5 | 2000-12-14 | nein | Fa. Bau | nein | 68254.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | keine | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | Zuschlag für Einrüstung erforderlich | 100 | 85 | nein | 0 | 0
Z02 |  | Markt im Bahnhof (Gesamtlösung, ohne Mieterausbau) |  | nein | Fa. Bau | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | keine | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 700 | 609 | nein | 0 | 0
Z03 |  | zusätzliche Leistungen GEPA, (Brandschutz Bestandskabeltrassen) |  | nein | Fremd-firma | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | keine | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 700 | 300 | nein | 0 | 0
Z04 |  | Bauteil 2 - 3, Ebene 3 (geändertes Konzept) |  | nein | Fremd-firma | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | keine | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 900 | 700 | nein | 0 | 0
Z05 |  | Entsorgung Bereich Gleisfelderweiterung |  | nein | Fremd-firma | nein | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 202 | keine | [12 empty] | 200 | 150 | nein | 0 | 0
Z06 |  | Str. D. Pariser Kommune (Gehwegabsenkung) |  | nein | Tiefbau-amt | nein | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | keine | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 100 | 80 | nein | 0 | 0
Z07 |  | Röwü Mieterausbau |  | nein | Fa. Bau | nein | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | keine | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 2000 | 1500 | nein | 0 | 0
Z08 |  | Ringleitung 10 kV Trasse |  | Kostenträger DB-Netz? | Fremd-firma | nein | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | keine | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 450 | 0 | nein | 0 | 0
Z09 |  | Teilabdichtung Parkdeck |  | nein | Fremd-firma | nein | 317058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | keine | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | noch nicht vergeben | 350 | 320 | nein | 0 | 0
Z10 | PLAN 50-100-06 | Aufmaß Brückenkonstruktion, Bestandsaufmaß GEPA | 1999-10-07 | nein | Concept | ja | 54503.3 | 0 | 0 | 0 | ja | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 1999-01-03 | 1999-01-21 | nicht erforderlich | n.e. | n.e. |  |  |  | n.e. | n.e. | ja | entfällt, wird nicht bei ARBO beauftragt, Relevantes Angebot von GI-Consult | 10 | 10 | nein | 0 | 0
Z11 | RB 10-101-04 (Mieter 60 102 6) | Planung und Ausführung der Galerie zur Spindeltreppe am Monrohof als 2. Fluchtweg | 1999-10-26 | nein | Fremd-firma | ja | 102909.1 | 0 | 0 | 0 | ja | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 1999-11-01 | 1999-11-05 | nicht erforderlich | n.e. | n.e. |  |  |  | n.e. | n.e. | ja | entfällt, wird nicht bei ARBO beauftragt | 110 | 50 | nein | 0 | 0
Z12 | 91 | Luftschleieranlagen anstelle von Automatik-Schiebetüren | 1999-11-02 | nein | Fremd-firma | nein | 33817.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | 1999-12-23 | [6 empty] | nein | 0 | 50 | 30 | nein | 0 | 0
Z13 |  | Mieterrückverlagerung BT2 -> BT1 |  | nein | Fremd-firma | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 104 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 25 | 15 | nein | 0 | 0
Z14 |  | Rammschutz in den Anlieferungsbereichen Ebene 1, Achse 23.1 bis 34 | 2000-02-14 | nein | Fremd-firma | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | Ändergsmanagmt., gem. mdl. Festlg. PEP (Hr. Kipp) am 10.03.00: Ausf. nicht durch GU. Lstg. soll ggf. nachgerüstet werden. | 30 | 25 | nein | 0 | 0
Z15 |  | Erhöhung der Hubhöhe des Hubtisches im RÖWÖ Markt um 60 mm | 2000-05-12 | nein | leer | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 8 | 5 | nein | 0 | 0
Z16 |  | Entfall Streckmetalldecke im Mietbereich RÖWÖ - Markt | 2000-05-15 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | Teilkündigung IGP vom 15.05.00 | -8 | -10 | nein | 0 | 0
Z17 |  | Entfall Einbruchschutzgitter BGS BT1 E1 | 2000-05-24 | nein | GU | nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | VM | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | -7 | -9 | nein | 0 | 0
Y1 |  | Ausbau Wriezener Karreé |  | nein | Fa. Bau | nein | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 002 | keine | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | Angabe durch PNZ Potsdam | 280 | 280 | nein | 0 | 0
Y2 |  | Feuerlöschleitung |  | nein | Fremd-firma | nein | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 | keine | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | Angabe durch PNZ Potsdam | 18 | 18 | nein | 0 | 0
0 |  | Summe | 0 |  |  |  | 18749229.44 | 7524094.82 | 19 | 8 | 16 | 4393649.8 | 1900431.87 | 1215871.63 |  |  |  |  | 0 | 105 | 39 | 0 | 9 | 25 | 49 | 33 | 73 |  | 57682.8308 | 46164.19 |  | 2329.8834 | -372011.8
|  | Gesamt |  |  |  |  | Gesamt | 7524094.82 | 11 | ja | ja | 4393649.8 | 1900431.87 | 1215871.63 |  | VM | [10 empty] | Worstcase Filter nur GU | 4883983.081
|  | Vermarktung |  |  |  |  | Vermarktung | 7524094.82 | 10 | nein | nein | 4393649.8 | 1900431.87 | 1215871.63 |  | VST | [9 empty] | 28% |  | 1367515.2627
|  | Verkehrsstation |  |  |  |  | Verkehrsstation | 7524094.82 | 0 | 0 | 0 | 4393649.8 | 1900431.87 | 1215871.63 |  | RZ | [10 empty] | Zwischensumme | 6251498.3437
|  | Reisezentrum |  |  |  |  | Reisezentrum | 7524094.82 |  |  |  | 4393649.8 | 1900431.87 | 1215871.63 |  | keine | [10 empty] | Kostenziel, gerundet | 63500000
[8 empty] | 7524094.82 |  |  |  | 4393649.8 | 1900431.87 | 1215871.63 | [12 empty] | Schaufenster strittig | 1500000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | Kostenzielprognose | 62000000
[27 empty] | außerhalb GU Vertrag | 5120000
Note on B3: Heinz Konert: ARGE-Nummerierung
Note on D3: Heinz Konert: Datum der Mehrkostenanzeige bzw. Angebot
Note on E3: Heinz Konert: Baukostenzuschuß. Ang Wieseke
Note on AB3: Heinz Konert: lt. Anfrage von Herrn Waury
Note on AF3: Heinz Konert: Parallelkontrolle zur Liste von Herrn Riedel (ZBÜ)
Note on AG3: Heinz Konert: Abstimmung zu Teilrechnungen zwischen GU/ÖBÜ/PNZ
Aufteilung der Nachträge nach Gesamt, VM, VST, RZ