## Zeichnungsverzeichnis
Gewerk | Station | Bereich | Status | Planart | Nummer | Index | I n h a l t | Von AN eingereicht (SOLL) | Von AN vorab eingereicht | Anzahl | Von AN zur Genehmigung eingereicht | Übergabe von BÜZ an DB AG | Zurück von DBAG an AN zur Korrektur / Gleichstellung | weiter an Prüfer | an EBA (BSBA) | Zurück vom EBA an AN zur Korrektur | Vom EBA genehmigt | Freigegeben von DB AG | Freigegeben von PB DE | Freigabe SOLL
601 | Erdbau
601 | Fks | 1 | E | LP | 8 |  | Lageplan km 20,0+00 - km 20,8+00 | 1996-01-23 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Fks | 1 | E | LP | 8 |  | Lageplan km 20,0+00 - km 20,8+00 |  |  | 5 | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 | 1996-03-05
601 | Fks | 1 | E | LP | 8 | a | Lageplan km 20,0+00 - km 20,8+00 |  |  | 5 | 1996-03-15 | (18.03.96) |  |  | 1996-03-18 |  | 1996-05-09 | 1996-06-11 | 1996-07-23 | 1996-04-11
601 | Fks | 1 | E | LP | 8 | b | Lageplan km 20,0+00 - km 20,8+00 | [11 empty] | 1996-07-23
601 | Fks | 1 | E | LP | 81 |  | Lageplan km 19,8+10 - km 20,3+00 | 1996-01-23 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Fks | 1 | E | LP | 81 |  | Lageplan km 19,8+10 - km 20,3+00 |  |  | 5 | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 | 1996-03-05
601 | Fks | 1 | E | LP | 81 | a | Lageplan km 19,8+10 - km 20,3+00 |  |  | 5 | 1996-03-01 | 1996-03-06 | 1996-03-12
601 | Fks | 1 | E | LP | 81 | b | Lageplan km 19,8+10 - km 20,3+00 |  |  | 5 | 1996-03-15 | (18.03.96) |  |  | 1996-03-18 |  | 1996-05-10 | 1996-06-11 | 1996-07-23 | 1996-04-11
601 | Fks | 1 | E | LP | 81 | c | Lageplan km 19,8+10 - km 20,3+00 |  |  | 5 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  |  | 1996-03-25 |  | 1996-06-12 | 1996-06-21 |  | 1996-04-15
601 | Fks | 1 | E | LP | 81 | d | Lageplan km 19,8+10 - km 20,3+00 | [11 empty] | 1996-07-23
601 | Fks | 1 | E | HP | 1 |  | Höhenplan km 20,0+00 - km 24,0+00 | 1996-01-23 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Fks | 1 | E | HP | 1 |  | Höhenplan km 20,0+00 - km 24,0+00 |  |  | 5 | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 |  | 1996-02-27 | 1996-03-05 | aufgehoben | 1996-02-27
601 | Fks | 1 | E | HP | 1 | a | Höhenplan km 20,0+00 - km 24,0+00 |  |  | 5 | 1996-03-15 | (18.03.96) |  |  | 1996-03-18 |  | 1996-05-10 | 1996-06-11 | 1996-07-23 | 1996-04-11
601 | Fks | 1 | E | HP | 1 | b | Höhenplan km 20,0+00 - km 24,0+00 | [11 empty] | 1996-07-23
601 | Fks | 1 | E | HP | 1 | a | Höhenplan km 20,0+00 - km 24,0+00 | [11 empty] | 1996-08-06
601 | Fks | 1 | E | HP | 1 | b | Höhenplan km 20,0+00 - km 24,0+00 | [11 empty] | 1996-08-06
601 | Fks | 1 | E | RP | 1 |  | Regelprofil km 20,0+00 - km 20,2+15 | 1996-01-23 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Fks | 1 | E | RP | 1 |  | Regelprofil km 20,0+00 - km 20,2+15 |  |  | 5 | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 | 1996-03-05
601 | Fks | 1 | E | RP | 1 | a | Regelprofil km 20,0+00 - km 20,2+15 |  |  | 5 | 1996-03-15 | (18.03.96) |  |  | 1996-03-18 |  | 1996-05-09 | 1996-06-11 | 1996-07-23 | 1996-04-11
601 | Fks | 1 | E | RP | 1 | b | Regelprofil km 20,0+00 - km 20,2+15 | [11 empty] | 1996-07-23
601 | Fks | 1 | E | RP | 2 |  | Regelprofil km 20,2+15 - km 20,5+80 | 1996-01-23 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Fks | 1 | E | RP | 2 |  | Regelprofil km 20,2+15 - km 20,5+80 |  |  | 5 | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 | 1996-03-05
601 | Fks | 1 | E | RP | 2 | a | Regelprofil km 20,2+15 - km 20,5+80 |  |  | 5 | 1996-03-15 | (18.03.96) |  |  | 1996-03-18 |  | 1996-05-07 | 1996-06-11 | 1996-07-23 | 1996-04-11
601 | Fks | 1 | E | RP | 2 | b | Regelprofil km 20,2+15 - km 20,5+80 | [11 empty] | 1996-07-23
601 | Fks | 1 | E | RP | 3 |  | Regelprofil km 20,6+00 - km 20,8+00 | 1996-01-23 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Fks | 1 | E | RP | 3 |  | Regelprofil km 20,6+00 - km 20,8+00 |  |  | 5 | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 | 1996-03-05
601 | Fks | 1 | E | RP | 3 | a | Regelprofil km 20,6+00 - km 20,8+00 |  |  | 5 | 1996-03-15 | (18.03.96) |  |  | 1996-03-18 |  | 1996-05-08 | 1996-06-11 | 1996-07-23 | 1996-04-11
601 | Fks | 1 | E | RP | 3 | b | Regelprofil km 20,6+00 - km 20,8+00 | [11 empty] | 1996-07-23
601 | Fks | 1 | E | Q | 112 |  | Querprofil km 20,0 + 57,76 | 1996-01-23 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Fks | 1 | E | Q | 112 |  | Querprofil km 20,0 + 57,76 |  |  | 5 | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 | 1996-03-05
601 | Fks | 1 | E | Q | 112 | a | Querprofil km 20,0 + 57,76 |  |  | 5 | 1996-03-15 | (18.03.96) |  |  | 1996-03-18 |  | 1996-05-09 | 1996-06-11 | 1996-07-23 | 1996-04-11
601 | Fks | 1 | E | Q | 112 | b | Querprofil km 20,0 + 57,76 | [11 empty] | 1996-07-23
601 | Fks | 1 | E | Q | 113 |  | Querprofil km 20,1 + 36,75 | 1996-01-23 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Fks | 1 | E | Q | 113 |  | Querprofil km 20,1 + 36,75 |  |  | 5 | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 | 1996-03-05
601 | Fks | 1 | E | Q | 113 | a | Querprofil km 20,1 + 36,75 |  |  | 5 | 1996-03-15 | (18.03.96) |  |  | 1996-03-18 |  | 1996-05-09 | 1996-06-11 | 1996-07-23 | 1996-04-11
601 | Fks | 1 | E | Q | 113 | b | Querprofil km 20,1 + 36,75 | [11 empty] | 1996-07-23
601 | Fks | 1 | E | Q | 114 |  | Querprofil km 20,1 + 92,75 | 1996-01-23 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Fks | 1 | E | Q | 114 |  | Querprofil km 20,1 + 92,75 |  |  | 5 | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 | 1996-03-05
601 | Fks | 1 | E | Q | 114 | a | Querprofil km 20,1 + 92,75 |  |  | 5 | 1996-03-15 | (18.03.96) |  |  | 1996-03-18 |  | 1996-05-09 | 1996-06-11 | 1996-07-23 | 1996-04-11
601 | Fks | 1 | E | Q | 114 | b | Querprofil km 20,1 + 92,75 | [11 empty] | 1996-07-23
601 | Fks | 1 | E | Q | 115 |  | Querprofil km 20,2 + 75,72 | 1996-01-23 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Fks | 1 | E | Q | 115 |  | Querprofil km 20,2 + 75,72 |  |  | 5 | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 | 1996-03-05
601 | Fks | 1 | E | Q | 115 | a | Querprofil km 20,2 + 75,72 |  |  | 5 | 1996-03-15 | (18.03.96) |  |  | 1996-03-18 |  | 1996-05-09 | 1996-06-11 | 1996-07-23 | 1996-04-11
601 | Fks | 1 | E | Q | 115 | b | Querprofil km 20,2 + 75,72 | [11 empty] | 1996-07-23
601 | Fks | 1 | E | Q | 117 |  | Querprofil km 20,3 + 85,67 | 1996-01-23 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Fks | 1 | E | Q | 117 |  | Querprofil km 20,3 + 85,67 |  |  | 5 | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 | 1996-03-05
601 | Fks | 1 | E | Q | 117 | a | Querprofil km 20,3 + 85,67 |  |  | 5 | 1996-03-15 | (18.03.96) |  |  | 1996-03-18 |  | 1996-05-09 | 1996-06-11 | 1996-07-23 | 1996-04-11
601 | Fks | 1 | E | Q | 117 | b | Querprofil km 20,3 + 85,67 | [11 empty] | 1996-07-23
601 | Fks | 1 | E | Q | 119 |  | Querprofil km 20,4 + 90,63 | 1996-01-23 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Fks | 1 | E | Q | 119 |  | Querprofil km 20,4 + 90,63 |  |  | 5 | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 | 1996-03-05
601 | Fks | 1 | E | Q | 119 | a | Querprofil km 20,4 + 90,63 |  |  | 5 | 1996-03-15 | (18.03.96) |  |  | 1996-03-18 |  | 1996-05-09 | 1996-06-11 | 1996-07-23 | 1996-04-11
601 | Fks | 1 | E | Q | 119 | b | Querprofil km 20,4 + 90,63 | [11 empty] | 1996-07-23
601 | Fks | 1 | E | Q | 120 |  | Querprofil km 20,5 + 43,62 | 1996-01-23 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Fks | 1 | E | Q | 120 |  | Querprofil km 20,5 + 43,62 |  |  | 5 | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 | 1996-03-05
601 | Fks | 1 | E | Q | 120 | a | Querprofil km 20,5 + 43,62 |  |  | 5 | 1996-03-15 | (18.03.96) |  |  | 1996-03-18 |  | 1996-05-09 | 1996-06-11 | 1996-07-23 | 1996-04-11
601 | Fks | 1 | E | Q | 120 | b | Querprofil km 20,5 + 43,62 | [11 empty] | 1996-07-23
601 | Fks | 1 | E | Q | 122 |  | Querprofil km 20,6 + 60,59 | 1996-01-23 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Fks | 1 | E | Q | 122 |  | Querprofil km 20,6 + 60,59 |  |  | 5 | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 | 1996-03-05
601 | Fks | 1 | E | Q | 122 | a | Querprofil km 20,6 + 60,59 |  |  | 5 | 1995-03-15 | (18.03.96) |  |  | 1996-03-18 |  | 1996-05-09 | 1996-06-11 | 1996-07-23 | 1996-04-11
601 | Fks | 1 | E | Q | 122 | b | Querprofil km 20,6 + 60,59 | [11 empty] | 1996-07-23
601 | Fks | 1 | E | Q | 124 |  | Querprofil km 20,7 + 54,51 | 1996-01-23 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Fks | 1 | E | Q | 124 |  | Querprofil km 20,7 + 54,51 |  |  | 5 | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 | 1996-03-05
601 | Fks | 1 | E | Q | 124 | a | Querprofil km 20,7 + 54,51 |  |  | 5 | 1996-03-15 | (18.03.96) |  |  | 1996-03-18 |  | 1996-05-09 | 1996-06-11 | 1996-07-23 | 1996-04-11
601 | Fks | 1 | E | Q | 124 | b | Querprofil km 20,7 + 54,51 | [11 empty] | 1996-07-23
601 | Fks | 1 | E | Q | 110 | b | Querprofil km 19,9 + 65 |  |  |  | 1996-03-15 | (18.03.96) |  |  | 1996-03-18 |  | 1995-05-14 | 1996-06-11 | 1996-07-23 | 1996-04-11
601 | Fks | 2 | E | LP | 9 |  | Lageplan km 20,8+00 - km 21,6+00 | 1996-03-05 |  | 5 | 1996-03-01 | 1996-03-06 | 1996-03-12
601 | Fks | 2 | E | LP | 9 | a | Lageplan km 20,8+00 - km 21,6+00 |  |  | 5 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  |  | 1996-03-25 |  | 1996-06-10 | 1996-06-21 | 1996-08-06 | 1996-04-15
601 | Fks | 2 | E | LP | 9 | b | Lageplan km 20,8+00 - km 21,6+00 | [11 empty] | 1996-08-06
601 | Fks | 2 | E | RP | 3 |  | Regelprofil km 20,8+00 - km 23,0+00 | 1996-03-05 |  | 5 | 1996-03-01 | 1996-03-06 | 1996-03-12
601 | Fks | 2 | E | RP | 3 | a | Regelprofil km 20,8+00 - km 23,0+00 |  |  | 5 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  |  | 1996-03-25 |  | 1996-04-24 | 1996-06-21 | 1996-08-06 | 1996-04-15
601 | Fks | 2 | E | RP | 3 | b | Regelprofil km 20,8+00 - km 23,0+00 | [11 empty] | 1996-08-06
601 | Fks | 2 | E | Q | 126 |  | Querprofil km 20,8 + 51 | 1996-03-05 |  | 5 | 1996-03-01 | 1996-03-06 | 1996-03-12
601 | Fks | 2 | E | Q | 126 | a | Querprofil km 20,8 + 51 |  |  | 5 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  |  | 1996-03-25 |  | 1996-06-04 | 1996-06-21 | 1996-08-06 | 1996-04-15
601 | Fks | 2 | E | Q | 126 | b | Querprofil km 20,8 + 51 | [11 empty] | 1996-08-06
601 | Fks | 2 | E | Q | 128 |  | Querprofil km 20,9 + 51 | 1996-03-05 |  | 5 | 1996-03-01 | 1996-03-06 | 1996-03-12
601 | Fks | 2 | E | Q | 128 | a | Querprofil km 20,9 + 51 |  |  | 5 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  |  | 1996-03-25 |  | 1996-06-04 | 1996-06-21 | 1996-08-06 | 1996-04-15
601 | Fks | 2 | E | Q | 128 | b | Querprofil km 20,9 + 51 | [11 empty] | 1996-08-06
601 | Fks | 2 | E | Q | 129 |  | Querprofil km 21,0 + 01 | 1996-03-05 |  | 5 | 1996-03-01 | 1996-03-06 | 1996-03-12
601 | Fks | 2 | E | Q | 129 | a | Querprofil km 21,0 + 01 |  |  | 5 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  |  | 1996-03-25 |  | 1996-06-04 | 1996-06-21 | 1996-08-06 | 1996-04-15
601 | Fks | 2 | E | Q | 129 | b | Querprofil km 21,0 + 01 | [11 empty] | 1996-08-06
601 | Fks | 2 | E | Q | 130 |  | Querprofil km 21,0 + 51 | 1996-03-05 |  | 5 | 1996-03-01 | 1996-03-06 | 1996-03-12
601 | Fks | 2 | E | Q | 130 | a | Querprofil km 21,0 + 51 |  |  | 5 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  |  | 1996-03-25 |  | 1996-06-04 | 1996-06-21 | 1996-08-06 | 1996-04-15
601 | Fks | 2 | E | Q | 130 | b | Querprofil km 21,0 + 51 | [11 empty] | 1996-08-06
601 | Fks | 3 | E | LP | 10 |  | Lageplan km 21,6+00 - km 22,4+00 | 1996-03-05 |  | 5 | 1996-03-01 | 1996-03-06 | 1996-03-12
601 | Fks | 3 | E | LP | 10 | a | Lageplan km 21,6+00 - km 22,4+00 |  |  | 5 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  |  | 1996-03-25 |  | 1996-06-10 | 1996-06-21 | 1996-08-06 | 1996-04-15
601 | Fks | 3 | E | LP | 10 | c | Lageplan km 21,6+00 - km 22,4+00 | [11 empty] | 1996-08-06
601 | Fks | 3 | E | Q | 132 |  | Querprofil km 21,1 + 51 (BW 3) | 1996-03-05 |  | 5 | 1996-03-01 | 1996-03-06 | 1996-03-12 |  |  |  | 1996-03-20 | 1996-03-22 | 1996-03-22 | 1996-03-26
601 | Fks | 3 | E | Q | 132 |  | Querprofil km 21,1 + 51 (BW 3) |  |  | 5 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  |  | 1996-03-25 |  | 1996-06-04 | 1996-06-21 | 1996-08-06 | 1996-04-15
601 | Fks | 3 | E | Q | 132 | a | Querprofil km 21,1 + 51 (BW 3) | [11 empty] | 1996-08-06
601 | Fks | 3 | E | Q | 134 |  | Querprofil km 21,2 + 51 | 1996-03-05 |  | 5 | 1996-03-01 | 1996-03-06 | 1996-03-12
601 | Fks | 3 | E | Q | 134 |  | Querprofil km 21,2 + 51 |  |  | 5 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  |  | 1996-03-25 |  | 1996-06-04 | 1996-06-21 | 1996-08-06 | 1996-04-15
601 | Fks | 3 | E | Q | 134 | a | Querprofil km 21,2 + 51 | [11 empty] | 1996-08-06
601 | Fks | 3 | E | Q | 136 |  | Querprofil km 21,3 + 51 | 1996-03-05 |  | 5 | 1996-03-01 | 1996-03-06 | 1996-03-12
601 | Fks | 3 | E | Q | 136 |  | Querprofil km 21,3 + 51 |  |  | 5 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  |  | 1996-03-25 |  | 1996-06-04 | 1996-06-21 | 1996-08-06 | 1996-04-15
601 | Fks | 3 | E | Q | 136 | a | Querprofil km 21,3 + 51 | [11 empty] | 1996-08-06
601 | Fks | 3 | E | Q | 138 |  | Querprofil km 21,4 + 51 | 1996-03-05 |  | 5 | 1996-03-01 | 1996-03-06 | 1996-03-12
601 | Fks | 3 | E | Q | 138 |  | Querprofil km 21,4 + 51 |  |  | 5 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  |  | 1996-03-25 |  | 1996-06-04 | 1996-06-21 | 1996-08-06 | 1996-04-15
601 | Fks | 3 | E | Q | 138 | a | Querprofil km 21,4 + 51 | [11 empty] | 1996-08-06
601 | Fks | 3 | E | Q | 140 |  | Querprofil km 21,5 + 51 | 1996-03-05 |  | 5 | 1996-03-01 | 1996-03-06 | 1996-03-12
601 | Fks | 3 | E | Q | 140 |  | Querprofil km 21,5 + 51 |  |  | 5 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  |  | 1996-03-25 |  | 1996-06-05 | 1996-06-21 | 1996-08-06 | 1996-04-15
601 | Fks | 3 | E | Q | 140 | a | Querprofil km 21,5 + 51 | [11 empty] | 1996-08-06
601 | Fks | 3 | E | Q | 142 |  | Querprofil km 21,6 + 51 | 1996-03-05 |  | 5 | 1996-03-01 | 1996-03-06 | 1996-03-12
601 | Fks | 3 | E | Q | 142 | a | Querprofil km 21,6 + 51 |  |  | 5 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  |  | 1996-03-25 |  | 1996-06-05 | 1996-06-21 | 1996-08-06 | 1996-04-15
601 | Fks | 3 | E | Q | 142 | b | Querprofil km 21,6 + 51 | [11 empty] | 1996-08-06
601 | Fin | 1 | E | LP | 10 | b | Lageplan km 21,6+00 - km 22,4+00 | 1996-03-26 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 1 | E | LP | 11 |  | Lageplan km 22,4+00 - km 23,2+00 | 1996-03-26 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 2 | E | LP | 12 |  | Lageplan km 23,2+00 - km 24,0+00 | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 1 | E | HP | 1 | a | Höhenplan km 20,0+00 - km 24,0+00 | 1996-03-26 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 1 | E | RP | 3 |  | Regelprofil km 21,2+40 - km 24,0+00 | 1996-03-26 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 1 | E | Q | 144 |  | Querprofil km 21,7 + 51 | 1996-03-26 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 1 | E | Q | 146 |  | Querprofil km 21,8 + 51 | 1996-03-26 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 1 | E | Q | 148 |  | Querprofil km 21,9 + 51 | 1996-03-26 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 1 | E | Q | 150 |  | Querprofil km 22,0 + 51 | 1996-03-26 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 1 | E | Q | 152 |  | Querprofil km 22,1 + 51 | 1996-03-26 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 1 | E | Q | 154 |  | Querprofil km 22,2 + 51 | 1996-03-26 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 1 | E | Q | 156 |  | Querprofil km 22,3 + 51 | 1996-03-26 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 1 | E | Q | 158 |  | Querprofil km 22,4 + 51 | 1996-03-26 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 1 | E | Q | 160 |  | Querprofil km 22,5 + 51 | 1996-03-26 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 1 | E | Q | 162 |  | Querprofil km 22,6 + 51 | 1996-03-26 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 1 | E | Q | 164 |  | Querprofil km 22,7 + 51 | 1996-03-26 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 1 | E | Q | 166 |  | Querprofil km 22,8 + 51 | 1996-03-26 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 1 | E | Q | 168 |  | Querprofil km 22,9 + 51 | 1996-03-26 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 1 | E | Q | 170 |  | Querprofil km 23,0 + 51 | 1996-03-26 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 2 | E | Q | 172 |  | Querprofil km 23,1 + 51 | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 2 | E | Q | 174 |  | Querprofil km 23,2 + 33 | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 2 | E | Q | 176 |  | Querprofil km 23,3 + 34 | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 2 | E | Q | 178 |  | Querprofil km 23,4 + 39 | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 2 | E | Q | 180 |  | Querprofil km 23,5 + 42 | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 2 | E | Q | 182 |  | Querprofil km 23,6 + 44 | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 2 | E | Q | 186 |  | Querprofil km 23,8 + 49 | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Fin | 2 | E | Q | 188 |  | Querprofil km 23,9 + 51 | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
602 | Fin | 01-02 | E | PGT | 2 |  | Gleis- und Tiefbauarbeiten (s. auch unter 602) | 1996-03-26 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-09-19 | 1996-10-08 | 1996-11-04 | 1996-05-03
601 | Bri | 1 | E | LP | 13 |  | Lageplan km 24,0 + 00 - km 25,1 + 50 | 1996-03-21 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
601 | Bri | 1 | E | LP | 13 | a | Lageplan km 24,0 + 00 - km 25,1 + 50 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
601 | Bri | 1 | E | LP | 13 | b | Lageplan km 24,0 + 00 - km 25,1 + 50 | [11 empty] | 1996-09-03
601 | Bri | 1 | E | LP | 14 | a | Lageplan km 25,1 + 50 - km 25,8 + 00 | 1996-03-21 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
601 | Bri | 1 | E | LP | 14 | c | Lageplan km 25,1 + 50 - km 25,8 + 00 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
601 | Bri | 1 | E | LP | 14 | e | Lageplan km 25,1 + 50 - km 25,8 + 00 | [11 empty] | 1996-09-03
601 | Bri | 2 | E | HP | 2 | a | Höhenplan km 24,0 + 00 - km 28,3 + 00 | 1996-03-21 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
601 | Bri | 2 | E | HP | 2 |  | Höhenplan km 24,0 + 00 - km 28,3 + 00 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | HP | 2 | b | Höhenplan km 24,0 + 00 - km 28,3 + 00 | [11 empty] | 1996-09-03
601 | Bri | 2 | E | RP | 3 |  | Regelprofil km 24,0 + 00 - km 25,6 + 50 | 1996-03-21 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
601 | Bri | 2 | E | RP | 3 |  | Regelprofil km 24,0 + 00 - km 25,6 + 50 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | RP | 3 | a | Regelprofil km 24,0 + 00 - km 25,6 + 50 | [11 empty] | 1996-09-03
601 | Bri | 2 | E | Q | 190 |  | Querprofil km 24,0 + 43 | 1996-03-21 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
601 | Bri | 2 | E | Q | 190 |  | Querprofil km 24,0 + 43 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | Q | 190 | a | Querprofil km 24,0 + 43 | [11 empty] | 1996-09-03
601 | Bri | 2 | E | Q | 193 |  | Querprofil km 24,1 + 84 | 1996-03-21 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
601 | Bri | 2 | E | Q | 193 |  | Querprofil km 24,1 + 84 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | Q | 193 | a | Querprofil km 24,1 + 84 | [11 empty] | 1996-09-03
601 | Bri | 2 | E | Q | 195 |  | Querprofil km 24,2 + 87 | 1996-03-21 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
601 | Bri | 2 | E | Q | 195 |  | Querprofil km 24,2 + 87 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | Q | 195 | a | Querprofil km 24,2 + 87 | [11 empty] | 1996-09-03
601 | Bri | 2 | E | Q | 197 |  | Querprofil km 24,3 + 89 | 1996-03-21 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
601 | Bri | 2 | E | Q | 197 |  | Querprofil km 24,3 + 89 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | Q | 197 | a | Querprofil km 24,3 + 89 | [11 empty] | 1996-09-03
601 | Bri | 2 | E | Q | 199 |  | Querprofil km 24,4 + 92 | 1996-03-21 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
601 | Bri | 2 | E | Q | 199 |  | Querprofil km 24,4 + 92 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | Q | 199 | a | Querprofil km 24,4 + 92 | [11 empty] | 1996-09-03
601 | Bri | 2 | E | Q | 200 |  | Querprofil km 24,5 + 43 | 1996-03-21 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
601 | Bri | 2 | E | Q | 200 |  | Querprofil km 24,5 + 43 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | Q | 200 | a | Querprofil km 24,5 + 43 | [11 empty] | 1996-09-03
601 | Bri | 2 | E | Q | 202 |  | Querprofil km 24,6 + 46 | 1996-03-21 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
601 | Bri | 2 | E | Q | 202 |  | Querprofil km 24,6 + 46 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | Q | 202 | a | Querprofil km 24,6 + 46 | [11 empty] | 1996-09-03
601 | Bri | 2 | E | Q | 203 |  | Querprofil km 24,6 + 96 | 1996-03-21 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
601 | Bri | 2 | E | Q | 203 |  | Querprofil km 24,6 + 96 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | Q | 203 | a | Querprofil km 24,6 + 96 | [11 empty] | 1996-09-03
601 | Bri | 2 | E | Q | 204 |  | Querprofil km 24,7 +46 | 1996-03-21 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
601 | Bri | 2 | E | Q | 204 |  | Querprofil km 24,7 +46 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | Q | 204 | a | Querprofil km 24,7 +46 | [11 empty] | 1996-09-03
601 | Bri | 2 | E | Q | 206 |  | Querprofil km 24,8 + 48 | 1996-03-21 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
601 | Bri | 2 | E | Q | 206 | a | Querprofil km 24,8 + 48 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | Q | 206 | b | Querprofil km 24,8 + 48 | [11 empty] | 1996-09-03
601 | Bri | 2 | E | Q | 208 |  | Querprofil km 24,9 + 51 | 1996-03-21 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
601 | Bri | 2 | E | Q | 208 | a | Querprofil km 24,9 + 51 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | Q | 208 | b | Querprofil km 24,9 + 51 | [11 empty] | 1996-09-03
601 | Bri | 2 | E | Q | 210 |  | Querprofil km 25,0 + 53 | 1996-03-21 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
601 | Bri | 2 | E | Q | 210 | a | Querprofil km 25,0 + 53 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | Q | 210 | b | Querprofil km 25,0 + 53 | [11 empty] | 1996-09-03
601 | Bri | 2 | E | Q | 212 |  | Querprofil km 25,1 + 56 | 1996-03-21 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
601 | Bri | 2 | E | Q | 212 | a | Querprofil km 25,1 + 56 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | Q | 212 | b | Querprofil km 25,1 + 56 | [11 empty] | 1996-09-03
601 | Bri | 2 | E | Q | 214 |  | Querprofil km 25,2 + 55 | 1996-03-21 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
601 | Bri | 2 | E | Q | 214 | a | Querprofil km 25,2 + 55 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | Q | 214 | b | Querprofil km 25,2 + 55 | [11 empty] | 1996-09-03
601 | Bri | 2 | E | Q | 216 |  | Querprofil km 25,3 + 55 | 1996-03-21 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
601 | Bri | 2 | E | Q | 216 | a | Querprofil km 25,3 + 55 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | Q | 216 | b | Querprofil km 25,3 + 55 | [11 empty] | 1996-09-03
601 | Brk | Fah | E | Q | 218 |  | Querprofil km 25,4 + 55 | 1996-03-21 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
601 | Brk | Fah | E | Q | 218 | a | Querprofil km 25,4 + 55 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
601 | Brk | Fah | E | Q | 218 | b | Querprofil km 25,4 + 55 | [11 empty] | 1996-09-03
601 | Brk | Fah | E | Q | 220 |  | Querprofil km 25,5 + 69 | 1996-03-21 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
601 | Brk | Fah | E | Q | 220 |  | Querprofil km 25,5 + 69 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
601 | Brk | Fah | E | Q | 220 | a | Querprofil km 25,5 + 69 | [11 empty] | 1996-09-03
602 | Bri | 1 | E | LP | 132 |  | Lageplan km 24,4+57 - km 25,0+27 (s. auch unter 602) | 1996-04-23 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
602 | Bri | 1 | E | LP | 132 | a | Lageplan km 24,4+57 - km 25,0+27 (s. auch unter 602) |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
602 | Bri | 1 | E | LP | 132 | b | Lageplan km 24,4+57 - km 25,0+27 (s. auch unter 602) | [11 empty] | 1996-09-03
602 | Bri | 1 | E | PGT | 3 |  | Gleis- und Tiefbauarbeiten (s. auch unter 602) | 1996-04-23 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
602 | Bri | 1 | E | PGT | 3 |  | Gleis- und Tiefbauarbeiten (s. auch unter 602) |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
602 | Bri | 1 | E | PGT | 3 | a | Gleis- und Tiefbauarbeiten (s. auch unter 602) | [11 empty] | 1996-09-03
601 | Bri | 2 | E | LP | 14 |  | Lageplan km 25,6+50 - km 25,8+00 | 1996-01-18 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Bri | 2 | E | LP | 14 |  | Lageplan km 25,6+50 - km 25,8+00 |  |  | 5 | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 |  | 1996-02-22 | 1996-03-01 | 1996-03-29 | 1996-02-27
601 | Bri | 2 | E | LP | 14 | a | Lageplan km 25,6+50 - km 25,8+00 |  |  | 5 | 1996-03-13 | (15.03.96) |  |  | 1996-03-15 |  | 1996-04-12 | 1996-04-15 | 1996-05-09 | 1996-04-09
601 | Bri | 2 | E | LP | 14 | d | Lageplan km 25,6+50 - km 25,8+00 | [11 empty] | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | LP | 15 |  | Lageplan km 25,8+00 - km 26,4+00 | 1996-01-18 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Bri | 2 | E | LP | 15 |  | Lageplan km 25,8+00 - km 26,4+00 |  |  | 5 | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 |  | 1996-02-22 | 1996-03-01 | 1996-03-29
601 | Bri | 2 | E | LP | 15 | a | Lageplan km 25,8+00 - km 26,4+00 |  |  | 5 | 1996-03-13 | (15.03.96) |  |  | 1996-03-15 |  | 1996-04-12 | 1996-04-15 | 1996-05-09 | 1996-04-09
601 | Bri | 2 | E | LP | 15 | b | Lageplan km 25,8+00 - km 26,4+00 | [11 empty] | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | DLP | 15 |  | Lageplan km 25,8+00 - km 26,4+00 |  |  | 5 | 1996-03-13 | (15.03.96) |  |  | 1996-03-15 |  | 1996-04-12 | 1996-04-15 | 1996-05-09
601 | Bri | 2 | E | DLP | 15 | b | Lageplan km 25,8+00 - km 26,4+00 | [11 empty] | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | LP | 151 |  | Lageplan km 26,1+00 - km 26,3+00 (Planumsausbildung) | 1996-01-18 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Bri | 2 | E | LP | 151 |  | Lageplan km 26,1+00 - km 26,3+00 (Planumsausbildung) |  |  | 5 | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 |  | 1996-02-22 | 1996-03-01 | 1996-03-29
601 | Bri | 2 | E | LP | 151 | a | Lageplan km 26,1+00 - km 26,3+00 (Planumsausbildung) |  |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26 |  |  |  | # # # | # # # | # # #
601 | Bri | 2 | E | LP | 151 | b | Lageplan km 26,1+00 - km 26,3+00 (Planumsausbildung) |  |  | 5 | 1996-03-07 | 1996-03-07 | 1996-03-11 |  | 1996-03-08 |  | 1996-03-14 | 1996-03-15 | 1996-03-15
601 | Bri | 2 | E | LP | 151 | c | Lageplan km 26,1+00 - km 26,3+00 (Planumsausbildung) |  |  | 5 | 1996-03-13 | (15.03.96) |  |  | 1996-03-15 |  | 1996-04-12 | 1996-04-15 | 1996-05-09 | 1996-04-09
601 | Bri | 2 | E | LP | 151 | d | Lageplan km 26,1+00 - km 26,3+00 (Planumsausbildung) | [11 empty] | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | HP | 2 |  | Höhenplan km 24,0+00 - km 28,3+00 | 1996-01-18 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Bri | 2 | E | HP | 2 |  | Höhenplan km 24,0+00 - km 28,3+00 |  |  |  | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 |  | 1996-02-22 | 1996-03-01 | 1996-03-29
601 | Bri | 2 | E | HP | 2 | a | Höhenplan km 24,0+00 - km 28,3+00(zusammen mit Bri 01) |  |  | 5 | 1996-03-13 | (15.03.96) |  |  | 1996-03-15 |  | 1996-04-12 | 1996-04-15 | 1996-05-09 | 1996-04-09
601 | Bri | 2 | E | HP | 2 |  | Höhenplan km 24,0+00 - km 28,3+00(zusammen mit Bri 01) |  |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-04-30 |  |  |  | # # # | # # # | # # #
601 | Bri | 2 | E | HP | 2 | b | Höhenplan km 24,0+00 - km 28,3+00(zusammen mit Bri 01) |  |  | 4 | 1996-05-10 | 1996-05-10 |  |  | 1996-05-13 |  |  |  | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | RP | 3 |  | Regelprofil km 25,6+50 - km 26,4+00 | 1996-01-18 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Bri | 2 | E | RP | 3 |  | Regelprofil km 25,6+50 - km 26,4+00 |  |  |  | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 |  | 1996-02-22 | 1996-03-01 | 1996-03-29
601 | Bri | 2 | E | RP | 3 | a | Regelprofil km 25,6+50 - km 26,4+00 |  |  | 5 | 1996-03-13 | (15.03.96) |  |  | 1996-03-15 |  | 1996-04-12 | 1996-04-15 | 1996-05-09 | 1996-04-09
601 | Bri | 2 | E | RP | 3 | b | Regelprofil km 25,6+50 - km 26,4+00 | [11 empty] | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | RP | 5 |  | Schotterabfangung | 1996-01-18 |  | 5 | 1996-03-13 | (15.03.96) |  |  | 1996-03-15 | 1996-04-12
601 | Bri | 2 | E | Q | 222 |  | Querprofil km 25,6 + 55,19 | 1996-01-18 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Bri | 2 | E | Q | 222 |  | Querprofil km 25,6 + 55,19 |  |  |  | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 | 1996-02-26
601 | Bri | 2 | E | Q | 222 | a | Querprofil km 25,6 + 55,19 |  |  | 5 | 1996-03-13 | (15.03.96) |  |  | 1996-03-15 |  | 1996-04-12 | 1996-04-15 | 1996-05-09 | 1996-04-09
601 | Bri | 2 | E | Q | 222 | b | Querprofil km 25,6 + 55,19 | [11 empty] | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | Q | 224 |  | Querprofil km 25,7 + 55,29 | 1996-01-18 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Bri | 2 | E | Q | 224 |  | Querprofil km 25,7 + 55,29 |  |  |  | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 | 1996-02-26
601 | Bri | 2 | E | Q | 224 | a | Querprofil km 25,7 + 55,29 |  |  | 5 | 1996-03-13 | (15.03.96) |  |  | 1996-03-15 |  | 1996-04-12 | 1996-04-15 | 1996-05-09 | 1996-04-09
601 | Bri | 2 | E | Q | 224 | b | Querprofil km 25,7 + 55,29 | [11 empty] | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | Q | 226 |  | Querprofil km 25,8 + 54,46 | 1996-01-18 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Bri | 2 | E | Q | 226 |  | Querprofil km 25,8 + 54,46 |  |  |  | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 | 1996-02-26
601 | Bri | 2 | E | Q | 226 | a | Querprofil km 25,8 + 54,46 |  |  | 5 | 1996-03-13 | (15.03.96) |  |  | 1996-03-15 |  | 1996-04-12 | 1996-04-15 | 1996-05-09 | 1996-04-09
601 | Bri | 2 | E | Q | 226 | b | Querprofil km 25,8 + 54,46 | [11 empty] | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | Q | 228 |  | Querprofil km 25,9 + 55,52 | 1996-01-18 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Bri | 2 | E | Q | 228 |  | Querprofil km 25,9 + 55,52 |  |  |  | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 |  | 1996-02-22 | 1996-03-01 | 1996-03-29
601 | Bri | 2 | E | Q | 228 | a | Querprofil km 25,9 + 55,52 |  |  | 5 | 1996-03-13 | (15.03.96) |  |  | 1996-03-15 |  | 1996-04-12 | 1996-04-15 | 1996-05-09 | 1996-04-09
601 | Bri | 2 | E | Q | 228 | b | Querprofil km 25,9 + 55,52 | [11 empty] | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | Q | 230 |  | Querprofil km 26,0 + 55,59 | 1996-01-18 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Bri | 2 | E | Q | 230 |  | Querprofil km 26,0 + 55,59 |  |  |  | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 | 1996-02-26
601 | Bri | 2 | E | Q | 230 | a | Querprofil km 26,0 + 55,59 |  |  | 5 | 1996-03-13 | (15.03.96) |  |  | 1996-03-15 |  | 1996-04-12 | 1996-04-15 | 1996-05-09 | 1996-04-09
601 | Bri | 2 | E | Q | 230 | b | Querprofil km 26,0 + 55,59 | [11 empty] | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | Q | 231 |  | Querprofil km 26,1 + 05,51 | 1996-01-18 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Bri | 2 | E | Q | 231 |  | Querprofil km 26,1 + 05,51 |  |  |  | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 | 1996-02-26
601 | Bri | 2 | E | Q | 231 | a | Querprofil km 26,1 + 05,51 |  |  | 5 | 1996-03-13 | (15.03.96) |  |  | 1996-03-15 |  | 1996-04-12 | 1996-04-15 | 1996-05-09 | 1996-04-09
601 | Bri | 2 | E | Q | 231 | b | Querprofil km 26,1 + 05,51 | [11 empty] | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | Q | 232 |  | Querprofil km 26,1 + 55,45 | 1996-01-18 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Bri | 2 | E | Q | 232 |  | Querprofil km 26,1 + 55,45 |  |  |  | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 | 1996-02-26
601 | Bri | 2 | E | Q | 232 | a | Querprofil km 26,1 + 55,45 |  |  | 5 | 1996-03-13 | (15.03.96) |  |  | 1996-03-15 |  | 1996-04-12 | 1996-04-15 | 1996-05-09 | 1996-04-09
601 | Bri | 2 | E | Q | 232 | b | Querprofil km 26,1 + 55,45 | [11 empty] | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | Q | 233 |  | Querprofil km 26,2 + 05,37 | 1996-01-18 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Bri | 2 | E | Q | 233 |  | Querprofil km 26,2 + 05,37 |  |  |  | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 | 1996-02-26
601 | Bri | 2 | E | Q | 233 | a | Querprofil km 26,2 + 05,37 |  |  | 5 | 1996-03-13 | (15.03.96) |  |  | 1996-03-15 |  | 1996-04-12 | 1996-04-15 | 1996-05-09 | 1996-04-09
601 | Bri | 2 | E | Q | 233 | b | Querprofil km 26,2 + 05,37 | [11 empty] | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | Q | 234 |  | Querprofil km 26,2 + 57,65 | 1996-01-18 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Bri | 2 | E | Q | 234 |  | Querprofil km 26,2 + 57,65 |  |  |  | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 | 1996-02-26
601 | Bri | 2 | E | Q | 234 | a | Querprofil km 26,2 + 57,65 |  |  | 5 | 1996-03-13 | (15.03.96) |  |  | 1996-03-15 |  | 1996-04-12 | 1996-04-15 | 1996-05-09 | 1996-04-09
601 | Bri | 2 | E | Q | 234 | b | Querprofil km 26,2 + 57,65 | [11 empty] | 1996-06-25
601 | Bri | 2 | E | Q | 236 |  | Querprofil km 26,3 + 38,79 | 1996-01-18 |  | 5 | 1996-01-16 | 1996-01-23 | 1996-02-01
601 | Bri | 2 | E | Q | 236 |  | Querprofil km 26,3 + 38,79 |  |  |  | 1996-02-02 | 1996-02-02 |  |  | 1996-02-05 | 1996-02-26
601 | Bri | 2 | E | Q | 236 | a | Querprofil km 26,3 + 38,79 |  |  | 5 | 1996-03-13 | (15.03.96) |  |  | 1996-03-15 |  | 1996-04-12 | 1996-04-15 | 1996-05-09 | 1996-04-09
601 | Bri | 2 | E | Q | 236 | b | Querprofil km 26,3 + 38,79 | [11 empty] | 1996-06-25
601 | Bri | 3 | E | LP | 16 |  | Lageplan km 26,4+00 - km 27,1+85 | 1996-02-13 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
601 | Bri | 3 | E | LP | 16 | a | Lageplan km 26,4+00 - km 27,1+85 |  |  | 5 | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-08 | 1996-03-15
601 | Bri | 3 | E | LP | 16 | b | Lageplan km 26,4+00 - km 27,1+85 |  |  | 5 | 1996-03-19 |  |  |  | 1996-03-21 |  | 1996-04-24 | 1996-04-25 | 1996-04-26 | 1996-04-15
601 | Bri | 3 | E | LP | 16 | c | Lageplan km 26,4+00 - km 27,1+85 | [11 empty] | 1996-06-26
601 | Bri | 3 | E | HP | 2 |  | Höhenplan km 24,0+00 - km 28,3+00 | 1996-02-13 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
601 | Bri | 3 | E | HP | 2 |  | Höhenplan km 24,0+00 - km 28,3+00 |  |  | 5 | 1996-03-07 | 1996-03-07 | 1996-03-20 |  | 1996-03-08 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 | 1996-03-15 | 1996-04-01
601 | Bri | 3 | E | HP | 2 |  | Höhenplan km 24,0+00 - km 28,3+00 |  |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 | 1996-04-17 |  |  |  | # # # | # # # | # # #
601 | Bri | 3 | E | HP | 2 | a | Höhenplan km 24,0+00 - km 28,3+00 |  |  | 1 | [6 empty] | 1996-10-08 | 1996-10-25 | 1996-11-26
601 | Bri | 3 | G | HP | 2 | c | Höhenplan km 24,0+00 - km 28,3+00 |  |  | 4 | [8 empty] | 1996-11-26
601 | Bri | 3 | E | RP | 2 |  | Regelprofil km 26,7+50 - km 27,8+00 | 1996-02-13 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
601 | Bri | 3 | E | RP | 2 | a | Regelprofil km 26,7+50 - km 27,8+00 |  |  | 5 | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-08 | 1996-03-15
601 | Bri | 3 | E | RP | 2 | b | Regelprofil km 26,7+50 - km 27,8+00 |  |  | 5 | 1996-03-19 |  |  |  | 1996-03-21 |  | 1996-04-24 | 1996-04-25 | 1996-04-26 | 1996-04-15
601 | Bri | 3 | E | RP | 2 | c | Regelprofil km 26,7+50 - km 27,8+00 | [11 empty] | 1996-06-26
601 | Bri | 3 | E | RP | 3 |  | Regelprofil km 26,4+00 - km 26,6+00 | 1996-02-13 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
601 | Bri | 3 | E | RP | 3 |  | Regelprofil km 26,4+00 - km 26,6+00 |  |  | 5 | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-08 | 1996-03-15
601 | Bri | 3 | E | RP | 3 | a | Regelprofil km 26,4+00 - km 26,6+00 |  |  | 5 | 1996-03-19 |  |  |  | 1996-03-21 |  | 1996-04-24 | 1996-04-25 | 1996-04-26 | 1996-04-15
601 | Bri | 3 | E | RP | 3 | b | Regelprofil km 26,4+00 - km 26,6+00 | [11 empty] | 1996-06-26
601 | Bri | 3 | E | Q | 237 |  | Querprofil km 26,4 + 03 | 1996-02-13 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
601 | Bri | 3 | E | Q | 237 | a | Querprofil km 26,4 + 03 |  |  | 5 | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-08 | 1996-03-15
601 | Bri | 3 | E | Q | 237 | b | Querprofil km 26,4 + 03 |  |  | 5 | 1996-03-19 |  |  |  | 1996-03-21 |  | 1996-04-24 | 1996-04-25 | 1996-04-26 | 1996-04-15
601 | Bri | 3 | E | Q | 237 | c | Querprofil km 26,4 + 03 | [11 empty] | 1996-06-26
601 | Bri | 3 | E | Q | 239 |  | Querprofil km 26,5 + 08 | 1996-02-13 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
601 | Bri | 3 | E | Q | 239 |  | Querprofil km 26,5 + 08 |  |  | 5 | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-08 | 1996-03-15
601 | Bri | 3 | E | Q | 239 | a | Querprofil km 26,5 + 08 |  |  | 5 | 1996-03-19 |  |  |  | 1996-03-21 |  | 1996-04-24 | 1996-04-25 | 1996-04-26 | 1996-04-15
601 | Bri | 3 | E | Q | 239 | b | Querprofil km 26,5 + 08 | [11 empty] | 1996-06-26
601 | Bri | 3 | E | Q | 241 |  | Querprofil km 26,6 + 08 | 1996-02-13 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
601 | Bri | 3 | E | Q | 241 |  | Querprofil km 26,6 + 08 |  |  | 5 | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-08 | 1996-03-15
601 | Bri | 3 | E | Q | 241 | a | Querprofil km 26,6 + 08 |  |  | 5 | 1996-03-19 |  |  |  | 1996-03-21 |  | 1996-04-24 | 1996-04-25 | 1996-04-26 | 1996-04-15
601 | Bri | 3 | E | Q | 241 | b | Querprofil km 26,6 + 08 | [11 empty] | 1996-06-26
601 | Bri | 3 | E | Q | 243 |  | Querprofil km 26,6 + 97 | 1996-02-13 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
601 | Bri | 3 | E | Q | 243 |  | Querprofil km 26,6 + 97 |  |  | 5 | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-08 | 1996-03-15
601 | Bri | 3 | E | Q | 243 | a | Querprofil km 26,6 + 97 |  |  | 5 | 1996-03-19 |  |  |  | 1996-03-21 |  | 1996-04-24 | 1996-04-25 | 1996-04-26 | 1996-04-15
601 | Bri | 3 | E | Q | 243 | b | Querprofil km 26,6 + 97 | [11 empty] | 1996-06-26
601 | Bri | 3 | E | Q | 246 |  | Querprofil km 26,8 + 47 | 1996-02-13 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
601 | Bri | 3 | E | Q | 246 |  | Querprofil km 26,8 + 47 |  |  | 5 | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-08 | 1996-03-15
601 | Bri | 3 | E | Q | 246 | a | Querprofil km 26,8 + 47 |  |  | 5 | 1996-03-19 |  |  |  | 1996-03-21 |  | 1996-04-24 | 1996-04-25 | 1996-04-26 | 1996-04-15
601 | Bri | 3 | E | Q | 246 | b | Querprofil km 26,8 + 47 | [11 empty] | 1996-06-26
601 | Bri | 3 | E | Q | 247 |  | Querprofil km 26,8 + 94 | 1996-02-13 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
601 | Bri | 3 | E | Q | 247 | a | Querprofil km 26,8 + 94 |  |  | 5 | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-08 | 1996-03-15
601 | Bri | 3 | E | Q | 247 | b | Querprofil km 26,8 + 94 |  |  | 5 | 1996-03-19 |  |  |  | 1996-03-21 |  | 1996-04-24 | 1996-04-25 | 1996-04-26 | 1996-04-15
601 | Bri | 3 | E | Q | 247 | c | Querprofil km 26,8 + 94 | [11 empty] | 1996-06-26
601 | Bri | 3 | E | Q | 248 |  | Querprofil km 26,9 + 62 | 1996-02-13 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
601 | Bri | 3 | E | Q | 248 |  | Querprofil km 26,9 + 62 |  |  | 5 | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-08 | 1996-03-15
601 | Bri | 3 | E | Q | 248 | a | Querprofil km 26,9 + 62 |  |  | 5 | 1996-03-19 |  |  |  | 1996-03-21 |  | 1996-04-24 | 1996-04-25 | 1996-04-26 | 1996-04-15
601 | Bri | 3 | E | Q | 248 | b | Querprofil km 26,9 + 62 | [11 empty] | 1996-06-26
601 | Bri | 3 | E | Q | 250 |  | Querprofil km 27,0 + 37 | 1996-02-13 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
601 | Bri | 3 | E | Q | 250 |  | Querprofil km 27,0 + 37 |  |  | 5 | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-08 | 1996-03-15
601 | Bri | 3 | E | Q | 250 | a | Querprofil km 27,0 + 37 |  |  | 5 | 1996-03-19 |  |  |  | 1996-03-21 |  | 1996-04-24 | 1996-04-25 | 1996-04-26 | 1996-04-15
601 | Bri | 3 | E | Q | 250 | b | Querprofil km 27,0 + 37 | [11 empty] | 1996-06-26
601 | Bri | 3 | E | Q | 252 |  | Querprofil km 27,1 + 38 | 1996-02-13 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
601 | Bri | 3 | E | Q | 252 |  | Querprofil km 27,1 + 38 |  |  | 5 | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-08 | 1996-03-15
601 | Bri | 3 | E | Q | 252 | a | Querprofil km 27,1 + 38 |  |  | 5 | 1996-03-19 |  |  |  | 1996-03-21 |  | 1996-04-24 | 1996-04-25 | 1996-04-26 | 1996-04-15
601 | Bri | 3 | E | Q | 252 | b | Querprofil km 27,1 + 38 | [11 empty] | 1996-06-26
601 | Hsl | 3 | E | LP | 152 |  | Lageplan km 0,0+00 - km 0,6+92 (Abzweig Hasselberg) | 1996-02-08 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
601 | Hsl | 3 | E | LP | 152 | a | Lageplan km 0,0+00 - km 0,6+92 (Abzweig Hasselberg) |  |  | 5 | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-08 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 | 1996-03-15 | 1996-04-01
601 | Hsl | 3 | E | LP | 152 | b | Lageplan km 0,0+00 - km 0,6+92 (Abzweig Hasselberg) | [11 empty] | 1996-06-26
601 | Hsl | 3 | E | HP | 5 |  | Lageplan km 0,0+00 - km 0,6+92 (Abzweig Hasselberg) | 1996-02-08 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
601 | Hsl | 3 | E | HP | 5 |  | Lageplan km 0,0+00 - km 0,6+92 (Abzweig Hasselberg) |  |  |  | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-08 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 | 1996-03-15 | 1996-04-01
601 | Hsl | 3 | E | HP | 5 | a | Lageplan km 0,0+00 - km 0,6+92 (Abzweig Hasselberg) | [11 empty] | 1996-06-26
601 | Hsl | 3 | E | RP | 4 |  | Regelprofil km 0,0+00 - km 0,4+50 | 1996-02-08 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
601 | Hsl | 3 | E | RP | 4 |  | Regelprofil km 0,0+00 - km 0,4+50 |  |  |  | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-08 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 | 1996-03-15 | 1996-04-01
601 | Hsl | 3 | E | RP | 4 | a | Regelprofil km 0,0+00 - km 0,4+50 | [11 empty] | 1996-06-26
601 | Hsl | 3 | E | QH | 1 |  | Querprofil km 0,2 + 05 (und km 26,1 + 06) | 1996-02-08 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
601 | Hsl | 3 | E | QH | 1 |  | Querprofil km 0,2 + 05 (und km 26,1 + 06) |  |  |  | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-08 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 | 1996-03-15 | 1996-04-01
601 | Hsl | 3 | E | QH | 1 | a | Querprofil km 0,2 + 05 (und km 26,1 + 06) | [11 empty] | 1996-06-26
601 | Hsl | 3 | E | QH | 2 |  | Querprofil km 0,2 + 40 | 1996-02-08 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
601 | Hsl | 3 | E | QH | 2 |  | Querprofil km 0,2 + 40 |  |  |  | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-08 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 | 1996-03-15 | 1996-04-01
601 | Hsl | 3 | E | QH | 2 | a | Querprofil km 0,2 + 40 | [11 empty] | 1996-06-26
601 | Hsl | 3 | E | QH | 4 |  | Querprofil km 0,2 + 89 | 1996-02-08 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
601 | Hsl | 3 | E | QH | 4 |  | Querprofil km 0,2 + 89 |  |  |  | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-08 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 | 1996-03-15 | 1996-04-01
601 | Hsl | 3 | E | QH | 4 | a | Querprofil km 0,2 + 89 | [11 empty] | 1996-06-26
601 | Hsl | 3 | E | QH | 5 |  | Querprofil km 0,3 + 39 | 1996-02-08 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
601 | Hsl | 3 | E | QH | 5 |  | Querprofil km 0,3 + 39 |  |  |  | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-08 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 | 1996-03-15 | 1996-04-01
601 | Hsl | 3 | E | QH | 5 | a | Querprofil km 0,3 + 39 | [11 empty] | 1996-06-26
601 | Hsl | 3 | E | QH | 7 |  | Querprofil km 0,4 + 38 | 1996-02-08 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
601 | Hsl | 3 | E | QH | 7 |  | Querprofil km 0,4 + 38 |  |  |  | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-08 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 | 1996-03-15 | 1996-04-01
601 | Hsl | 3 | E | QH | 7 | a | Querprofil km 0,4 + 38 | [11 empty] | 1996-06-26
601 | Bri | 4 | E | LP | 17 |  | Lageplan km 27,2+00 - km 28,0+00 | 1996-02-29 |  | 5 | 1996-03-08 | 1996-03-13 | 1996-03-20
601 | Bri | 4 | E | LP | 17 | a | Lageplan km 27,2+00 - km 28,0+00 |  |  | 5 | 1996-03-25 | 1996-03-25 | 1996-04-02
601 | Bri | 4 | E | LP | 17 |  | Lageplan km 27,2+00 - km 28,0+00 |  |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 | 1996-04-17
601 | Bri | 4 | E | LP | 17 | b | Lageplan km 27,2+00 - km 28,0+00 |  |  | 5 | 1996-04-24 | 1996-04-26 | 1996-04-30
601 | Bri | 4 | E | LP | 17 | b | Lageplan km 27,2+00 - km 28,0+00 |  |  | 4 | 1996-05-10 | 1996-05-10 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-10-08 | 1996-10-25 | 1996-11-26 | 1996-06-06
601 | Bri | 4 | G | LP | 17 | d | Lageplan km 27,2+00 - km 28,0+00 |  |  | 4 | [8 empty] | 1996-11-26 | 1996-06-06
601 | Bri | 4 | E | Q | 260 |  | Querschnitt km 27,5 + 42 (BW 4) | 1996-02-29 |  | 5 | 1996-03-21 | 1996-03-22 |  |  | 1996-03-22 |  | 1996-03-29 | 1996-03-29 | 1996-03-29 | 1996-03-29
601 | Bri | 4 | E | RP | 2 |  | Regelprofil km 26,7+50 - km 27,8+00 | 1996-02-29 |  | 5 | 1996-03-25 | 1996-03-25 | 1996-04-02
601 | Bri | 4 | E | RP | 2 | a | Regelprofil km 26,7+50 - km 27,8+00 |  |  | 5 | 1996-04-24 | 1996-04-26 | 1996-04-30
601 | Bri | 4 | E | RP | 2 | a | Regelprofil km 26,7+50 - km 27,8+00 |  |  | 1 | 1996-05-10 | 1996-05-10 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-10-07 | 1996-10-25 | 1996-11-26 | 1996-06-06
601 | Bri | 4 | G | RP | 2 | b | Regelprofil km 26,7+50 - km 27,8+00 |  |  | 4 | [8 empty] | 1996-11-26 | 1996-06-06
601 | Bri | 4 | E | Q | 254 |  | Querschnitt km 27,2 + 39 | 1996-02-29 |  | 5 | 1996-03-25 | 1996-03-25 | 1996-04-02
601 | Bri | 4 | E | Q | 254 |  | Querschnitt km 27,2 + 39 |  |  | 5 | 1996-04-24 | 1996-04-26 | 1996-04-30
601 | Bri | 4 | E | Q | 254 |  | Querschnitt km 27,2 + 39 |  |  | 1 | 1996-05-10 | 1996-05-10 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-10-07 | 1996-10-25 | 1996-11-26 | 1996-06-06
601 | Bri | 4 | G | Q | 254 | a | Querschnitt km 27,2 + 39 |  |  | 4 | [8 empty] | 1996-11-26 | 1996-06-06
601 | Bri | 4 | E | Q | 256 |  | Querschnitt km 27,3 + 40 | 1996-02-29 |  | 5 | 1996-03-25 | 1996-03-25 | 1996-04-02
601 | Bri | 4 | E | Q | 256 |  | Querschnitt km 27,3 + 40 |  |  | 5 | 1996-04-24 | 1996-04-26 | 1996-04-30
601 | Bri | 4 | E | Q | 256 |  | Querschnitt km 27,3 + 40 |  |  | 1 | 1996-05-10 | 1996-05-10 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-10-07 | 1996-10-25 | 1996-11-26 | 1996-06-06
601 | Bri | 4 | G | Q | 256 | a | Querschnitt km 27,3 + 40 |  |  | 4 | [8 empty] | 1996-11-26 | 1996-06-06
601 | Bri | 4 | E | Q | 258 |  | Querschnitt km 27,4 + 40 | 1996-02-29 |  | 5 | 1996-03-25 | 1996-03-25 | 1996-04-02
601 | Bri | 4 | E | Q | 258 |  | Querschnitt km 27,4 + 40 |  |  | 5 | 1996-04-24 | 1996-04-26 | 1996-04-30
601 | Bri | 4 | E | Q | 258 |  | Querschnitt km 27,4 + 40 |  |  | 1 | 1996-05-10 | 1996-05-10 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-10-07 | 1996-10-25 | 1996-11-26 | 1996-06-06
601 | Bri | 4 | G | Q | 258 | a | Querschnitt km 27,4 + 40 |  |  | 4 | [8 empty] | 1996-11-26 | 1996-06-06
601 | Bri | 4 | E | Q | 260 |  | Querschnitt km 27,5 + 42 | 1996-02-29 |  | 5 | 1996-03-25 | 1996-03-25 | 1996-04-02
601 | Bri | 4 | E | Q | 260 |  | Querschnitt km 27,5 + 42 |  |  | 5 | 1996-04-24 | 1996-04-26 | 1996-04-30
601 | Bri | 4 | E | Q | 260 |  | Querschnitt km 27,5 + 42 |  |  | 1 | 1996-05-10 | 1996-05-10 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-10-07 | 1996-10-25 | 1996-11-26 | 1996-06-06
601 | Bri | 4 | G | Q | 260 | a | Querschnitt km 27,5 + 42 |  |  | 4 | [8 empty] | 1996-11-26 | 1996-06-06
601 | Bri | 4 | E | Q | 262 |  | Querschnitt km 27,6 + 43 | 1996-02-29 |  | 5 | 1996-03-25 | 1996-03-25 | 1996-04-02
601 | Bri | 4 | E | Q | 262 | a | Querschnitt km 27,6 + 43 |  |  | 5 | 1996-04-24 | 1996-04-26 | 1996-04-30
601 | Bri | 4 | E | Q | 262 | a | Querschnitt km 27,6 + 43 |  |  | 1 | 1996-05-10 | 1996-05-10 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-10-07 | 1996-10-25 | 1996-11-26 | 1996-06-06
601 | Bri | 4 | G | Q | 262 | b | Querschnitt km 27,6 + 43 |  |  | 4 | [8 empty] | 1996-11-26 | 1996-06-06
601 | Bri | 4 | E | Q | 265 |  | Querschnitt km 27,7 + 98 | 1996-02-29 |  | 5 | 1996-03-25 | 1996-03-25 | 1996-04-02
601 | Bri | 4 | E | Q | 265 | a | Querschnitt km 27,7 + 98 |  |  | 5 | 1996-04-24 | 1996-04-26 | 1996-04-30
601 | Bri | 4 | E | Q | 265 | a | Querschnitt km 27,7 + 98 |  |  | 1 | 1996-05-10 | 1996-05-10 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-10-07 | 1996-10-25 | 1996-11-26 | 1996-06-06
601 | Bri | 4 | G | Q | 265 | b | Querschnitt km 27,7 + 98 |  |  | 4 | [8 empty] | 1996-11-26 | 1996-06-06
601 | Bri | 4 | E | Q | 268 |  | Querschnitt km 27,9 + 53 | 1996-02-29 |  | 5 | 1996-03-25 | 1996-03-25 | 1996-04-02
601 | Bri | 4 | E | Q | 268 | a | Querschnitt km 27,9 + 53 |  |  | 5 | 1996-04-24 | 1996-04-26 | 1996-04-30
601 | Bri | 4 | E | Q | 268 | a | Querschnitt km 27,9 + 53 |  |  | 1 | 1996-05-10 | 1996-05-10 |  |  | 1996-05-13 |  | 1996-10-07 | 1996-10-25 | 1996-11-26 | 1996-06-06
601 | Bri | 4 | G | Q | 268 | b | Querschnitt km 27,9 + 53 |  |  | 4 | [8 empty] | 1996-11-26 | 1996-06-06
601 | Bri | 5 | E | LP | 181 |  | Lageplan km 27,8+65 - km 28,4+30 | 1996-02-29 |  | 5 | 1996-05-07 | 1996-05-10 | 1996-05-22
601 | Bri | 5 | E | LP | 181 | a | Lageplan km 27,8+65 - km 28,4+31 |  |  | 5 | 1996-06-07 | 1996-06-13 |  |  | 1996-06-18 |  |  |  |  | 1996-07-02
601 | Bri | 5 | E | LP | 181 |  | für BW 2, BW 3 und BW 8 (s. auch 602) | 1996-02-29 |  | 5 | 1996-07-08 | 1996-07-15 |  |  | 1996-07-24 |  |  |  |  | 1996-07-31
601 | Bri | 5 | E | HP | 6 |  | Höhenplan Interimsgleise km 27,8+65 - km 28,4+50 | 1996-02-29 |  | 5 | 1996-05-07 | 1996-05-10 | 1996-05-22
601 | Bri | 5 | E | HP | 6 |  | Höhenplan Interimsgleise km 27,8+65 - km 28,4+50 |  |  | 5 | 1996-06-07 | 1996-06-13 |  |  | 1996-06-18 |  |  |  |  | 1996-07-02
601 | Bri | 5 | E | RP | 6 |  | Regelprofil km 28,00 - km 28,3+00 | 1996-02-29 |  | 5 | 1996-05-07 | 1996-05-10 | 1996-05-22
601 | Bri | 5 | E | RP | 6 |  | Regelprofil km 28,00 - km 28,3+00 |  |  | 5 | 1996-06-07 | 1996-06-13 |  |  | 1996-06-18 |  |  |  |  | 1996-07-02
601 | Bri | 5 | E | Q | 270 |  | Querprofil km 28,0 + 53 | 1996-02-29 |  | 5 | 1996-05-07 | 1996-05-10 | 1996-05-22
601 | Bri | 5 | E | Q | 270 | a | Querprofil km 28,0 + 53 |  |  | 5 | 1996-06-07 | 1996-06-13 |  |  | 1996-06-18 |  |  |  |  | 1996-07-02
601 | Bri | 5 | E | Q | 271 |  | Querprofil km 28,1 + 03 | 1996-02-29 |  | 5 | 1996-05-07 | 1996-05-10 | 1996-05-22
601 | Bri | 5 | E | Q | 271 | a | Querprofil km 28,1 + 03 |  |  | 5 | 1996-06-07 | 1996-06-13 |  |  | 1996-06-18 |  |  |  |  | 1996-07-02
601 | Bri | 5 | E | Q | 273 |  | Querprofil km 28,2 + 04 | 1996-02-29 |  | 5 | 1996-05-07 | 1996-05-10 | 1996-05-22
601 | Bri | 5 | E | Q | 273 | a | Querprofil km 28,2 + 04 |  |  | 5 | 1996-06-07 | 1996-06-13 |  |  | 1996-06-18 |  |  |  |  | 1996-07-02
601 | Bri | 5 | E | Q | 274 |  | Querprofil km 28,2 + 55 | 1996-02-29 |  | 5 | 1996-05-07 | 1996-05-10 | 1996-05-22
601 | Bri | 5 | E | Q | 274 | a | Querprofil km 28,2 + 55 |  |  | 5 | 1996-06-07 | 1996-06-13 |  |  | 1996-06-18 |  |  |  |  | 1996-07-02
601 | Bri | 5 | E | Q | 275 |  | Querprofil km 28,3 + 05 | 1996-02-29 |  | 5 | 1996-05-07 | 1996-05-10 | 1996-05-22
601 | Bri | 5 | E | Q | 275 | a | Querprofil km 28,3 + 05 |  |  | 5 | 1996-06-07 | 1996-06-13 |  |  | 1996-06-18 |  |  |  |  | 1996-07-02
602 | Bri | 5 | E | PGT | 8 |  | Gleis- und Tiefbau km 28,00 - 28,5+00 (s. auch 602) | 1996-02-29 |  | 5 | 1996-05-07 | 1996-05-10 | 1996-05-22
602 | Bri | 5 | E | PGT | 8 | a | Gleis- und Tiefbau km 28,00 - 28,5+00 (s. auch 602) |  |  | 5 | 1996-06-07 | 1996-06-13 |  |  | 1996-06-18 |  |  |  |  | 1996-07-02
601 | Afi | 5 | E | LP | 133 |  | Lageplan Abzweig Finkenkrug | 1996-04-11 |  | 5 | 1996-05-21 | 1996-05-28 | 1996-06-14
601 | Afi | 5 | E | LP | 133 | a | Lageplan Abzweig Finkenkrug |  |  | 2 | 1996-07-08 | 1996-07-15 |  |  | 1996-07-17 |  | 1996-10-28 | 1996-11-18 | 17.12.96 an PBDE z. BF | 1996-07-31
601 | Fah | 5 | E | LP | 154 |  | Lageplan Abzweig Falkenhagen | 1996-04-18 |  | 5 | 1996-05-21 | 1996-05-28 | 1996-06-14
601 | Fah | 5 | E | LP | 154 | a | Lageplan Abzweig Falkenhagen |  |  | 2 | 1996-07-08 | 1996-07-15 |  |  | 1996-07-17 |  | 1996-10-28 | 1996-11-18 | 17.12.96 an PBDE z. BF | 1996-07-31
601 | Afi | 5 | E | HP | 3 |  | Höhenplan Abzweig Finkenkrug | 1996-04-11 |  | 5 | 1996-05-21 | 1996-05-28 | 1996-06-14
601 | Afi | 5 | E | HP | 3 | a | Höhenplan Abzweig Finkenkrug |  |  | 2 | 1996-07-08 | 1996-07-15 |  |  | 1996-07-17 |  | 1996-10-28 | 1996-11-18 | 17.12.96 an PBDE z. BF | 1996-07-31
601 | Fah | 5 | E | HP | 4 |  | Höhenplan Abzweig Falkenhagen | 1996-04-18 |  | 5 | 1996-05-21 | 1996-05-28 | 1996-06-14
601 | Fah | 5 | E | HP | 4 | a | Höhenplan Abzweig Falkenhagen |  |  | 2 | 1996-07-08 | 1996-07-15 |  |  | 1996-07-17 |  | 1996-10-28 | 1996-11-18 | 17.12.96 an PBDE z. BF | 1996-07-31
601 | Afi | 5 | E | RP | 6 |  | Regelprofil km 0,1+50 - km 0,2+50 | 1996-04-11 |  | 5 | 1996-05-21 | 1996-05-28 | 1996-06-14
601 | Afi | 5 | E | RP | 6 | a | Regelprofil km 0,1+50 - km 0,2+50 |  |  | 2 | 1996-07-08 | 1996-07-15 |  |  | 1996-07-17 |  | 1996-10-25 | 1996-11-18 | 17.12.96 an PBDE z. BF | 1996-07-31
601 | Fah | 5 | E | RP | 7 |  | Regelprofil km 0,1+45 - km 0,3+85 | 1996-04-18 |  | 5 | 1996-05-21 | 1996-05-28 | 1996-06-14
601 | Fah | 5 | E | RP | 7 | a | Regelprofil km 0,1+45 - km 0,3+85 |  |  | 2 | 1996-07-08 | 1996-07-15 |  |  | 1996-07-17 |  | 1996-10-25 | 1996-11-18 | 17.12.96 an PBDE z. BF | 1996-07-31
601 | Afi | 5 | E | QI | 1 |  | Querprofil km 0,1 + 76,881 | 1996-04-11 |  | 5 | 1996-05-21 | 1996-05-28 | 1996-06-14
601 | Afi | 5 | E | QI | 1 | a | Querprofil km 0,1 + 76,881 |  |  | 2 | 1996-07-08 | 1996-07-15 |  |  | 1996-07-17 |  | 1996-10-25 | 1996-11-18 | 17.12.96 an PBDE z. BF | 1996-07-31
601 | Afi | 5 | E | QI | 3 |  | Querprofil km 0,2 + 25,591 | 1996-04-11 |  | 5 | 1996-05-21 | 1996-05-28 | 1996-06-14
601 | Afi | 5 | E | QI | 3 | a | Querprofil km 0,2 + 25,591 |  |  | 2 | 1996-07-08 | 1996-07-15 |  |  | 1996-07-17 |  | 1996-10-25 | 1996-11-18 | 17.12.96 an PBDE z. BF | 1996-07-31
601 | Fah | 5 | E | QA | 1 |  | Querprofil km 0,1 + 82,038 | 1996-04-18 |  | 5 | 1996-05-21 | 1996-05-28 | 1996-06-14
601 | Fah | 5 | E | QA | 1 | a | Querprofil km 0,1 + 82,038 |  |  | 2 | 1996-07-08 | 1996-07-15 |  |  | 1996-07-17 |  | 1996-10-25 | 1996-11-18 | 17.12.96 an PBDE z. BF | 1996-07-31
601 | Fah | 5 | E | QA | 3 |  | Querprofil km 0,2 + 33,475 | 1996-04-18 |  | 5 | 1996-05-21 | 1996-05-28 | 1996-06-14
601 | Fah | 5 | E | QA | 3 | a | Querprofil km 0,2 + 33,475 |  |  | 2 | 1996-07-08 | 1996-07-15 |  |  | 1996-07-17 |  | 1996-10-25 | 1996-11-18 | 17.12.96 an PBDE z. BF | 1996-07-31
601 | Fah | 5 | E | QA | 5 |  | Querprofil km 0,2 + 82,355 | 1996-04-18 |  | 5 | 1996-05-21 | 1996-05-28 | 1996-06-14
601 | Fah | 5 | E | QA | 5 | a | Querprofil km 0,2 + 82,355 |  |  | 2 | 1996-07-08 | 1996-07-15 |  |  | 1996-07-17 |  | 1996-10-25 | 1996-11-18 | 17.12.96 an PBDE z. BF | 1996-07-31
601 | Fah | 5 | E | QA | 7 |  | Querprofil km 0,3 + 82,498 | 1996-04-18 |  | 5 | 1996-05-21 | 1996-05-28 | 1996-06-14
601 | Fah | 5 | E | QA | 7 | a | Querprofil km 0,3 + 82,498 |  |  | 2 | 1996-07-08 | 1996-07-15 |  |  | 1996-07-17 |  | 1996-10-25 | 1996-11-18 | 17.12.96 an PBDE z. BF | 1996-07-31
602 | [6 empty] | Erdwälle
601 | Fin | 1 | E | LW | 1 |  | Erdwallanschüttung Lageplan km 21.7+21.000 - km 22.5+71.000 | 1996-12-20 |  | 5 | Zur Plausibilitätskontrolle
601 | Bri | 1 | E | LW | 2 |  | Erdwallanschüttung Lageplan km 24.9+68.000 - km 25.3+73.000 | 1996-12-20 |  | 5 | Zur Plausibilitätskontrolle
601 | Bri | 02/03 | E | LW | 3 |  | Erdwallanschüttung Lageplan km 25.5+34.000 - km 26.5+92.000 | 1996-12-20 |  | 5 | Zur Plausibilitätskontrolle
601 | Fin | 1 | E | QW | 1 |  | Querprofil km 21.8+51.073 | 1996-12-20 |  | 5 | Zur Plausibilitätskontrolle
601 | Fin | 1 | E | QW | 2 |  | Querprofil km 22.4+51.069 | 1996-12-20 |  | 5 | Zur Plausibilitätskontrolle
601 | Bri | 1 | E | QW | 3 |  | Querprofil km 25.0+01.939 | 1996-12-20 |  | 5 | Zur Plausibilitätskontrolle
601 | Bri | 1 | E | QW | 4 |  | Querprofil km 25.3+55.120 | 1996-12-20 |  | 5 | Zur Plausibilitätskontrolle
601 | Bri | 2 | E | QW | 5 |  | Querprofil km 25.7+05.291 | 1996-12-20 |  | 5 | Zur Plausibilitätskontrolle
601 | Bri | 2 | E | QW | 6 |  | Querprofil km 26.1+05.508 | 1996-12-21 |  | 5 | Zur Plausibilitätskontrolle
601 | Hsl |  | E | QW | 7 |  | Querprofil km 0.3+38.575 | 1996-12-22 |  | 5 | Zur Plausibilitätskontrolle
602 | [6 empty] | Spundwandkasten für Bodensanierung bei km 21+300
602 | Fks | 5 | E | BG | 102 | b | Plan 1, Grundriß Spundwandkasten |  |  | 5 | 1996-07-12 | 1996-07-17 | 1996-07-24 |  | - - - - -
602 | Fks | 5 | E | BG | 102 | b | Plan 2, Schnitte Spundwandkasten |  |  | 5 | 1996-07-12 | 1996-07-17 | 1996-07-24 |  | - - - - -
602 | Fks | 5 | E | ST | 102 |  | Statische Berechnungen |  |  | 5 | 1996-07-12 | 1996-07-17 | 1996-07-24 |  | - - - - -
602 | Oberbau
602 | Afi | 5 | E | PGT | 4 |  | PGT Abzweig Finkenkrug | 1996-04-11 |  | 5 | 1996-05-21 | 1996-05-28 | 1996-06-14
602 | Afi | 5 | E | PGT | 4 | a | PGT Abzweig Finkenkrug |  |  | 2 | 1996-07-08 | 1996-07-15 |  |  | 1996-07-17 |  | 1996-10-28 | 1996-11-18 | 17.12.96 an PBDE z. BF | 1996-07-31
602 | Fah | 5 | E | PGT | 5 |  | PGT Abzweig Falkenhagen | 1996-04-18 |  | 5 | 1996-05-21 | 1996-05-28 | 1996-06-14
602 | Fah | 5 | E | PGT | 5 | a | PGT Abzweig Falkenhagen |  |  | 2 | 1996-07-08 | 1996-07-15 |  |  | 1996-07-17 |  | 1996-10-28 | 1996-11-18 | 17.12.96 an PBDE z. BF | 1996-07-31
602 | Fks | 1 | E | LP | 81 | c | Lageplan km 19,8+10 - km 20,3+00 (s. auch 601) | 1996-01-23 |  | 5 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  |  | 1996-03-25 |  | 1996-06-12 | 1996-06-21 | 1996-08-06 | 1996-04-15
602 | Fks | 1 | E | LP | 81 | e | Lageplan km 19,8+10 - km 20,3+00 (s. auch 601) | [11 empty] | 1996-08-06
602 | Fks | 2 | E | LP | 82 |  | Lageplan km 20,2+51 - km 20,8+26 | 1996-04-23 |  | 6 | 1996-03-01 | 1996-03-06 | 1996-03-12
602 | Fks | 2 | E | LP | 82 | a | Lageplan km 20,2+51 - km 20,8+27 |  |  | 5 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  |  | 1996-03-25 |  | 1996-06-12 | 1996-06-21 | 1996-08-06 | 1996-04-15
602 | Fks | 2 | E | LP | 82 | b | Lageplan km 20,2+51 - km 20,8+28 | [11 empty] | 1996-08-06
602 | Fks | 2 | E | LP | 91 |  | Lageplan km 20,7+96 - km 21,3+26 (BW 3) | 1996-04-23 |  | 6 | 1996-03-01 | 1996-03-06 | 1996-03-12
602 | Fks | 2 | E | LP | 91 | a | Lageplan km 20,7+96 - km 21,3+26 (BW 3) |  |  | 5 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  |  | 1996-03-25 |  | 20.03.96 12.06.96 | 22.03.96 21.06.96 | 22.03.96 06.08.96 | 1996-04-15
602 | Fks | 2 | E | LP | 91 | c | Lageplan km 20,7+96 - km 21,3+26 (BW 3) | [11 empty] | 1996-08-06
602 | Fks | 01-02 | E | PGT | 1 |  | Gleis- und Tiefbau km 19,8+00 - km 21,2+00 | 1996-04-23 |  | 6 | 1996-03-01 | 1996-03-06 | 1996-03-12
602 | Fks | 01-02 | E | PGT | 1 | a | Gleis- und Tiefbau km 19,8+00 - km 21,2+01 |  |  | 5 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  |  | 1996-03-25 |  | 1996-06-13 | 1996-06-21 | 1996-08-06 | 1996-04-15
602 | Fks | 01-02 | E | PGT | 1 | b | Gleis- und Tiefbau km 19,8+00 - km 21,2+02 | [11 empty] | 1996-08-06
602 | Fin | 01-02 | E | PGT | 2 |  | Gleis- und Tiefbauarbeiten (s. auch 601) | 1996-04-23 |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  |  | 1996-05-13 |  | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1996-05-03
602 | Bri | 1 | E | LP | 132 |  | Lageplan km 24,4 + 57 - km 25,0 + 27 (s. auch 601) | 1996-04-23 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
602 | Bri | 1 | E | LP | 132 | a | Lageplan km 24,4 + 57 - km 25,0 + 27 (s. auch 601) |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
602 | Bri | 1 | E | LP | 132 | b | Lageplan km 24,4 + 57 - km 25,0 + 27 (s. auch 601) | [11 empty] | 1996-09-03
602 | Bri | 1 | E | PGT | 3 |  | Gleis- und Tiefbau km 24,4+00 - km 26,1+00 (s. auch 601) | 1996-04-23 |  | 5 | 1996-04-23 | 1996-04-26 | 1996-05-10
602 | Bri | 1 | E | PGT | 3 |  | Gleis- und Tiefbau km 24,4+00 - km 26,1+00 (s. auch 601) |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-11 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-03 | 1996-06-25
602 | Bri | 1 | E | PGT | 3 | a | Gleis- und Tiefbau km 24,4+00 - km 26,1+00 (s. auch 601) | [11 empty] | 1996-09-03
602 | Bri | 2 | E | LP | 151 | a | Lageplan km 26,1+00 - km 26,3+00 (s. auch 601) | 1996-01-18 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
602 | Bri | 2 | E | LP | 151 | b | Lageplan km 26,1+00 - km 26,3+00 (s. auch 601) |  |  | 5 | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-08 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 | 1996-03-15
602 | Bri | 2 | E | LP | 151 | c | Lageplan km 26,1+00 - km 26,3+00 (s. auch 601) |  |  | 5 | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  |  | 1996-03-15 |  | 1996-04-12 | 1996-04-15 | 1996-05-09 | 1996-04-09
602 | Bri | 3 | E | LP | 153 |  | Lageplan (Ersatz für LP 151 b) |  |  | 5 | 1996-03-19 |  |  |  | 1996-03-21 |  | 1996-04-24 | 1996-04-25 | 1996-04-26 | 1996-04-15
602 | Bri | 3 | E | LP | 153 | a | Lageplan (Ersatz für LP 151 b)
602 | Bri | 3 | E | LP | 161 |  | Lageplan km 26,2+80 - km 26,7+80 Abzw. Hsl mit Bauweiche 1 (Bauphase 2.1.2) | 1996-04-23 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
602 | Bri | 3 | E | LP | 161 | a | Lageplan km 26,2+80 - km 26,7+80 Abzw. Hsl mit Bauweiche 1 (Bauphase 2.1.2) |  |  | 5 | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-08 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 | 1996-03-15 | 1996-04-01
602 | Bri | 3 | E | LP | 161 | b | Lageplan km 26,2+80 - km 26,7+80 Abzw. Hsl mit Bauweiche 1 (Bauphase 2.1.2)
602 | Bri | 3 | E | LP | 162 |  | Lageplan km 26,5+40 - km 27,0+50 (Endzustand) | 1996-04-23 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
602 | Bri | 3 | E | LP | 162 | a | Lageplan km 26,5+40 - km 27,0+50 (Endzustand) |  |  | 5 | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-08
602 | Bri | 3 | E | LP | 162 | b | Lageplan km 26,5+40 - km 27,0+50 (Endzustand) |  |  | 5 | 1996-03-19 |  |  |  | 1996-03-21 |  | 1996-04-24 | 1996-04-25 | 1996-04-26 | 1996-04-15
602 | Bri | 3 | E | LP | 162 | c | Lageplan km 26,5+40 - km 27,0+50 (Endzustand)
602 | Hsl | 3 | E | PGT | 6 |  | Gleis- u. Tiefbau km0,0+00 - km0,6+92 Abzweig Hasselberg | 1996-04-23 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
602 |  |  | E | PGT | 6 | a | Gleis- u. Tiefbau km0,0+00 - km0,6+92 Abzweig Hasselberg |  |  | 5 | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-21 |  | # # # | # # # | # # # | # # #
602 | Bri | 03-04 | E | PGT | 7 |  | Gleis- und Tiefbau km 26,1+00 - km 28,0+00 | 1996-04-23 |  | 4 | 1996-02-13 | 1996-02-15 | 1996-02-26
602 | Bri | 03-04 | E | PGT | 7 | a | Gleis- und Tiefbau km 26,1+00 - km 28,0+00 |  |  | 5 | 1996-03-08 | 1996-03-12 | 1996-03-20 |  | 1996-03-21 |  | # # # | # # # | # # # | # # #
602 | Bri | 03-04 | E | PGT | 7 |  | Gleis- und Tiefbau km 26,1+00 - km 28,0+00 |  |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 | 1996-04-17
602 | Bri | 03-04 | E | PGT | 7 | b | Gleis- und Tiefbau km 26,1+00 - km 28,0+00 |  |  | 5 | 1996-04-24 | 1996-04-26 | 1996-04-30
602 | Bri | 03-04 | E | PGT | 7 |  | Gleis- und Tiefbau km 26,1+00 - km 28,0+00 |  |  | 4 | 1996-05-10 | 1996-05-10
602 | Bri | 4 | E | LP | 171 |  | Lageplan km 27,4+10 - km 27,9+40 (BW 4) | 1996-04-23 |  | 5 | 1996-03-08 | 1996-03-12 | 1996-03-20
602 | Bri | 4 | E | LP | 171 |  | Lageplan km 27,4+10 - km 27,9+40 (BW 4) |  |  | 5 | 1996-03-22 | 1996-03-22 |  |  | 1996-03-22 |  | 1996-03-29 | 1996-03-29 | 1996-03-29 | 1996-03-29
602 | Bri | 4 | E | LP | 171 | a | Lageplan km 27,4+10 - km 27,9+40 (BW 4) |  |  | 5 | 1996-04-09 | 1996-04-11 | 1996-04-17
602 | Bri | 4 | E | LP | 171 |  | Lageplan km 27,4+10 - km 27,9+40 (BW 4) |  |  | 5 | 1996-04-24 | 1996-04-26 | 1996-04-30
602 | Bri | 4 | E |  | 171 |  | Lageplan km 27,4+10 - km 27,9+40 (BW 4) |  |  | 4 | 1996-05-10 | 1996-05-10 |  |  | 1996-05-13
602 | Bri | 5 | E | PGT | 8 |  | Gleis- und Tiefbau km 28,00 - 28,5+00 (s. auch 601) | 1996-02-29 |  | 5 | 1996-05-07 | 1996-05-10 | 1996-05-22 | [6 empty] | 1996-06-03
602 | Bri | 5 | E | PGT | 8 | a | Gleis- und Tiefbau km 28,00 - 28,5+00 (s. auch 601) |  |  | 5 | 1996-06-07 | 1996-06-13 |  |  | 1996-06-18
602 | Fah | 5 | E | PGT | 8 |  | Tief- und Oberbau (s. auch 606, Einzelpläne) |  |  | 4 | 1996-05-09 | 1996-05-24 | 1996-06-18
602 | Fah | 5 | E | PGT | 8 |  | Tief- und Oberbau (s. auch 606, Einzelpläne) |  |  |  | 1996-06-27 | 1996-06-27 |  |  | 1996-07-05 |  |  |  |  | 22.7..96
Bauweichen 22, 23, 25 und 26
602 | Fks | 2 | E | LP | 82 | a | Lageplan km 20,2+51 - km 20,8+26 | 1996-04-23 |  | 4 | 1996-06-19 | 1996-06-21 |  |  | 1996-06-21 |  | 1996-08-07 | 1996-08-13 |  | 1996-07-12
602 | Fks | 2 | E | LP | 82 | c | Lageplan km 20,2+51 - km 20,8+27 | [11 empty] | 1996-11-12
602 | Fks | 2 | E | LP | 91 | a | Lageplan km 20,7+96 - km 21,3+26 | 1996-04-23 |  | 4 | 1996-06-19 | 1996-06-21 |  |  | 1996-06-21 |  | 1996-08-07 | 1996-08-13 |  | 1996-07-12
602 | Fks | 2 | E | LP | 91 | d | Lageplan km 20,7+96 - km 21,3+27 | [11 empty] | 1996-11-12
601 | Fks | 1 | E | Q | 124 | a | Querprofil km 20,7 + 55 | 1996-04-23 |  | 4 | 1996-06-19 | 1996-06-21 |  |  | 1996-06-21 |  | 1996-08-07 | 1996-08-13 |  | 1996-07-12
601 | Fks | 1 | E | Q | 124 | c | Querprofil km 20,7 + 56 | [11 empty] | 1996-11-12
601 | Fks | 2 | E | Q | 128 | a | Querprofil km 20,9 + 51 | 1996-04-23 |  | 4 | 1996-06-19 | 1996-06-21 |  |  | 1996-06-21 |  | 1996-08-07 | 1996-08-13 |  | 1996-07-12
601 | Fks | 2 | E | Q | 128 | c | Querprofil km 20,9 + 52 | [11 empty] | 1996-11-12
601 | Fks | 2 | E | Q | 128 |  | Weichenskizze Nr. B 1510 / 1996 | 1996-04-23 |  | 4 | 1996-06-19 | 1996-06-21 |  |  | 1996-06-21 |  | 1996-08-07 | 1996-08-13 | 1996-11-12 | 1996-07-12
601 | Fks | 2 | E | Q | 128 |  | Weichenskizze Nr. B 1511 / 1996 | 1996-04-23 |  | 4 | 1996-06-19 | 1996-06-21 |  |  | 1996-06-21 |  | 1996-08-07 | 1996-08-13 | 1996-11-12 | 1996-07-12
601 | Bri | 5 | E | LP | 181 | a | Lageplan km 27,8+65 - km 28,4+30 (s. auch 601) | 1996-04-23 |  | 5 | 1996-07-08 | 1996-07-15 |  |  | 1996-07-24 |  |  |  |  | 1996-07-31
603 | Entwässerung
604 | Kabeltiefbau | [5 empty] | Bauvorbereitende Maßnahmen (BvM)
604 | Fah |  |  |  | 7.10.1. |  | Lageplan km 25,1+46 bis km 25,8+30 | 1995-12-07 |  | 5 | 1995-11-22 | 1995-11-22 | 1995-12-01
604 | Fah |  |  |  | 7.10.1. |  | Lageplan km 25,1+46 bis km 25,8+30 |  |  |  | 1995-12-12 | 1995-12-13 |  |  | 1995-12-15 |  | 1995-02-27 | 1996-03-06 | 1996-03-08 | 1996-01-10
604 | Bri |  |  |  | 7.10.2. |  | Lageplan km 25,8+30 bis km26,4+00 | 1995-12-07 |  | 5 | 1995-11-22 | 1995-11-22 | 1995-12-01
604 | Bri |  |  |  | 7.10.2. |  | Lageplan km 25,8+30 bis km26,4+00 |  |  |  | 1995-12-12 | 1995-12-13 |  |  | 1995-12-15 |  | 1996-02-27 | 1996-03-06 | 1996-03-08 | 1996-01-10
604 | Bri |  |  |  | 7.10.3. |  | Lageplan km 26,4+00 bis km 26,7+00 | 1995-12-07 |  | 5 | 1995-11-22 | .22.11.95 | 1995-12-01
604 | Bri |  |  |  | 7.10.3. |  | Lageplan km 26,4+00 bis km 26,7+00 |  |  |  | 1995-12-12 | 1995-12-13 |  |  | 1995-12-15 |  | 1996-02-27 | 1996-03-06 | 1996-03-08 | 1996-01-10
604 | Bri |  |  |  | 7.10.4. |  | Lageplan km 26,7+00 bis km 27,1+86 | 1995-12-07 |  | 5 | 1995-11-22 | 1995-11-22 | 1995-12-01
604 | Bri |  |  |  | 7.10.4. |  | Lageplan km 26,7+00 bis km 27,1+86 |  |  |  | 1995-12-12 | 1995-12-13 |  |  | 1995-12-15 |  | 1996-02-27 | 1996-03-06 | 1996-03-08 | 1996-01-10
604 | Fah |  |  |  | 7.10.5. |  | Querung K1 - K2 bei km 25,4+85 | 1995-12-07 |  | 5 | 1995-11-22 | 1995-11-22 | 1995-12-01
604 | Fah |  |  |  | 7.10.5. |  | Querung K1 - K2 bei km 25,4+85 |  |  |  | 1995-12-12 | 1995-12-13 |  |  | 1995-12-15
604 | Fah |  |  |  | 7.10.5. |  | Querung K1 - K2 bei km 25,4+85 | [7 empty] | 1996-03-26 |  |  |  |  | 1996-04-22
604 | Fah |  |  |  | 7.10.6. |  | Querung K3 - K4 bei km 25,4+90 | 1995-12-07 |  | 5 | 1995-11-22 | 1995-11-22 | 1995-12-01
604 | Fah |  |  |  | 7.10.6. |  | Querung K3 - K4 bei km 25,4+90 |  |  |  | 1995-12-12 | 1995-12-13 |  |  | 1995-12-15
604 | Fah |  |  |  | 7.10.6. |  | Querung K3 - K4 bei km 25,4+90 | [7 empty] | 1996-03-26 |  |  |  |  | 1996-04-22
604 | Bri |  |  |  | 7.10.7. |  | Grabenquerung km 26,7+75 | 1995-12-07 |  | 5 | 1995-11-22 | 1995-11-22 | 1995-12-01
604 | Bri |  |  |  | 7.10.7. |  | Grabenquerung km 26,7+75 |  |  |  | 1995-12-12 | 1995-12-13 |  |  | 1995-12-15 |  | 1996-02-27 | 1996-03-06 | 1996-03-08 | 1996-01-10
604 | Bri |  |  |  | 7.10.8. |  | Grabenquerung km 26,8+20 | 1995-12-07 |  | 5 | 1995-11-22 | 1995-11-22 | 1995-12-01
604 | Bri |  |  |  | 7.10.8. |  | Grabenquerung km 26,8+20 |  |  |  | 1995-12-12 | 1995-12-13 |  |  | 1995-12-15 |  | 1996-02-27 | 1996-03-06 | 1996-03-08 | 1996-01-10
604 | Bri |  |  |  | 7.10.9. |  | Regelzeichnung Grabenverrohrung | 1995-12-07 |  | 5 | 1995-11-22 | 1995-11-22 | 1995-12-01
604 | Bri |  |  |  | 7.10.9. |  | Regelzeichnung Grabenverrohrung |  |  |  | 1995-12-12 | 1995-12-13 |  |  | 1995-12-15 |  | 1996-02-27 | 1996-03-06 | 1996-03-08 | 1996-01-10
604 | Fah |  |  |  | 7.10.10 |  | Regelzeichnung Kabelschächte K1 - K4 | 1995-12-07 |  | 5 | 1995-11-22 | 1995-11-22 | 1995-12-01
604 | Fah |  |  |  | 7.10.10 |  | Regelzeichnung Kabelschächte K1 - K4 |  |  |  | 1995-12-12 | 1995-12-13 |  |  | 1995-12-15 |  | 1996-02-13 | 1996-02-26 | 1996-03-08 | 1996-01-10
604 | Fah |  |  |  | 7.10.11 |  | Schachtausrüstungen Kabelschächte K1 - K4 | 1995-12-07 |  | 5 | 1995-11-22 | 1995-11-22 | 1995-12-01
604 | Fah |  |  |  | 7.10.11 |  | Schachtausrüstungen Kabelschächte K1 - K4 |  |  |  | 1995-12-12 | 1995-12-13 |  |  | 1995-12-15 |  | 1996-02-13 | 1996-02-26 | 1996-03-08 | 1996-01-10
604 | Fah |  |  |  | 7.10.12 |  | Ausschnitt Lageplan, ca. km 26,080 | 1995-12-07 |  | 5 | 1996-02-12 | 1996-02-12 |  |  | 1996-02-21 |  | 1996-03-18 | 1996-03-21 | 1996-03-22 | 1996-03-06
604 | Fah |  |  |  | 7.10.13 |  | Längsschnitt K5 - K7, ca. km 26,080 | 1995-12-07 |  | 5 | 1996-02-12 | 1996-02-12 |  |  | 1996-02-21 |  | 1996-03-18 | 1996-03-21 | 1996-03-22 | 1996-03-06
604 | Fah |  |  |  | 7.10.14 |  | Regelzeichnung Kabelschächte K5 - K7 | 1995-12-07 |  | 5 | 1996-02-12 | 1996-02-12 |  |  | 1996-02-21 |  | 1996-03-18 | 1996-03-21 | 1996-03-22 | 1996-03-06
604 | Fah |  |  |  | 7.10.15 |  | Schachtausrüstungen Kabelschächte | 1995-12-07 |  | 5 | 1996-02-12 | 1996-02-12 |  |  | 1996-02-21 |  | 1996-03-18 | 1996-03-21 | 1996-03-22 | 1996-03-06
604 | [6 empty] | Kabeltiefbau
604 | [6 empty] | Erläuterungsbericht | 1996-02-08 |  | 5 | 1996-02-19 | 1996-02-21 |  |  | 1996-03-15 | 1996-03-18
604 | [6 empty] | Erläuterungsbericht |  |  |  | 1996-04-01 | 1996-04-03 |  |  | 1996-04-12 |  |  |  |  | 1996-04-26
604 | Hsl | 3 | E | KL | 152 |  | Lageplan Abzweig Hasselberg | 1996-02-08 |  | 5 | 1996-02-19 | 1996-02-21 |  |  | 1996-03-15 | 1996-03-18
604 | Hsl | 3 | E | KL | 152 | a | Lageplan Abzweig Hasselberg |  |  | 5 | 1996-04-01 | 1996-04-03 |  |  | 1996-04-12 |  |  |  |  | 1996-04-26
604 | Bri | 3 | E | KL | 161 |  | Lageplan Abzw. Hasselberg mit Bauweiche 1, (Bauphase 2.1.2) km 26,2+80 - km 26,7+80 | 1996-02-13 |  | 5 | 1996-02-19 | 1996-02-21 |  |  | 1996-03-15 | 1996-03-18
604 | Bri | 3 | E | KL | 161 | a | Lageplan Abzw. Hasselberg mit Bauweiche 1, (Bauphase 2.1.2) km 26,2+80 - km 26,7+80 |  |  | 5 | 1996-04-01 | 1996-04-03 |  |  | 1996-04-12 |  |  |  |  | 1996-04-26
604 | Bri | 3 | E | KL | 162 |  | Lageplan km 26,5+40 - km 27,0+50 | 1996-02-13 |  | 5 | 1996-02-19 | 1996-02-21 |  |  | 1996-03-15 | 1996-03-18
604 | Bri | 3 | E | KL | 162 | a | Lageplan km 26,5+40 - km 27,0+50 |  |  | 5 | 1996-04-01 | 1996-04-03 |  |  | 1996-04-12 |  |  |  |  | 1996-04-26
604 | Hsl | 3 | E | KL | 151 |  | Lageplan km 26,1+00 - km 26,3+00 | 1996-02-08 |  | 5 | 1996-02-19 | 1996-02-21 |  |  | 1996-03-15 | s. KL 152 | # # # | # # # | # # #
604 | Bri | 02-03 | E | KD | 1 |  | Kabeltrasse Detail 1 | 1996-02-13 |  | 5 | 1996-02-19 | 1996-02-21 |  |  | 1996-03-15 | 1996-03-18
604 | Bri | 02-03 | E | KD | 1 | a | Kabeltrasse Detail 1 |  |  | 5 | 1996-04-01 | 1996-04-03 |  |  | 1996-04-12 |  | 1996-06-12 | 1996-06-21 | 1996-08-06 | 1996-04-26
604 | Bri | 02-03 | E | KD | 1 | b | Kabeltrasse Detail 1 | [11 empty] | 1996-08-06
604 | Bri | 02-03 | E | KD | 2 |  | Kabeltrasse Detail 2 | 1996-02-13 |  | 5 | 1996-02-19 | 1996-02-21 |  |  | 1996-03-15 | 1996-03-18
604 | Bri | 02-03 | E | KD | 2 | a | Kabeltrasse Detail 2 |  |  | 5 | 1996-04-01 | 1996-04-03 |  |  | 1996-04-12 |  | 1996-06-12 | 1996-06-21 | 1996-08-06 | 1996-04-26
604 | Bri | 02-03 | E | KD | 2 | b | Kabeltrasse Detail 2 | [11 empty] | 1996-08-06
604 | Bri | 02-03 | E | KD | 3 |  | Kabeltrasse Detail 3 | 1996-02-13 |  | 5 | 1996-02-19 | 1996-02-21 |  |  | 1996-03-15 | 1996-03-18
604 | Bri | 02-03 | E | KD | 3 | a | Kabeltrasse Detail 3 |  |  | 5 | 1996-04-01 | 1996-04-03 |  |  | 1996-04-12 |  | 1996-06-12 | 1996-06-21 | 1996-08-06 | 1996-04-26
604 | Bri | 02-03 | E | KD | 3 | b | Kabeltrasse Detail 3 | [11 empty] | 1996-08-06
604 | Bri | 02-03 | E | KD | 4 |  | Regelschnitt Anschluß BvM-Trasse | 1996-02-13 |  | 5 | 1996-04-01 | 1996-04-03 |  |  | 1996-04-12 |  |  |  |  | 1996-04-26
604 | Fks | 1 | E | KD | 1 |  | Kabeltrasse Detail 1 | 1996-01-23 |  | 6 | 1996-03-01 | 1996-03-06 | 1996-03-12 |  | 1996-03-08
604 | Fks | 1 | E | KD | 1 | a | Kabeltrasse Detail 1 |  |  | 5 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  |  | 1996-03-25 |  |  |  |  | 1996-04-15
604 | Fks | 1 | E | KD | 2 |  | Kabeltrasse Detail 2 | 1996-01-23 |  | 6 | 1996-03-01 | 1996-03-06 | 1996-03-12 |  | 1996-03-08
604 | Fks | 1 | E | KD | 2 | a | Kabeltrasse Detail 2 |  |  | 5 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  |  | 1996-03-25 |  |  |  |  | 1996-04-15
604 | Fks | 1 | E | KD | 3 |  | Kabeltrasse Detail 3 | 1996-01-23 |  | 6 | 1996-03-01 | 1996-03-06 | 1996-03-12 |  | 1996-03-08
604 | Fks | 1 | E | KD | 3 | a | Kabeltrasse Detail 3 |  |  | 5 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  |  | 1996-03-25 |  |  |  |  | 1996-04-15
604 | [6 empty] | Kabeltiefbau Signaltechnik, Weichenheizung, OSE, Telekom
604 | Fks | 1 | E | LP | 81 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 19,81 - km 20,30 |  | 1996-12-04 | 4 | 9.12.96 zurück an KKB zur Einbesserung
604 | Fks | 1 | E | KLP | 81 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 19,81 - km 20,30 |  |  | 4 | 1996-12-20 | 20.12.96 an PBDE z. Prüffreigabe
604 | Fks | 2 | E | LP | 82 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 20,251 - km 20,827 |  | 1996-12-04 | 4 | 9.12.96 zurück an KKB zur Einbesserung
604 | Fks | 2 | E | KLP | 82 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 20,251 - km 20,827 |  |  | 4 | 1996-12-20 | 20.12.96 an PBDE z. Prüffreigabe
604 | Fks | 2 | E | LP | 9 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 20,800 - km 21,600 |  | 1996-12-04 | 4 | 9.12.96 zurück an KKB zur Einbesserung
604 | Fks | 2 | E | KLP | 9 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 20,800 - km 21,600 |  |  | 4 | 1996-12-20 | 20.12.96 an PBDE z. Prüffreigabe
604 | Fks | 2 | E | LP | 91 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 20,796 - km 21,326 |  | 1996-12-04 | 4 | 9.12.96 zurück an KKB zur Einbesserung
604 | Fks | 2 | E | KLP | 91 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 20,796 - km 21,326 |  |  | 4 | 1996-12-20 | 20.12.96 an PBDE z. Prüffreigabe
604 | Fks | 3 | E | LP | 10 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 21,600 - km 22,400 |  | 1996-12-04 | 4 | 9.12.96 zurück an KKB zur Einbesserung
604 | Fks | 3 | E | KLP | 10 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 21,600 - km 22,400 |  |  | 4 | 1996-12-20 | 20.12.96 an PBDE z. Prüffreigabe
604 | Fin | 1 | E | LP | 11 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 22,400 - km 23,200 |  | 1996-12-04 | 4 | 9.12.96 zurück an KKB zur Einbesserung
604 | Fin | 1 | E | KLP | 11 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 22,400 - km 23,200 |  |  | 4 | 1996-12-20 | 20.12.96 an PBDE z. Prüffreigabe
604 | Fin | 2 | E | LP | 12 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 23,200 - km 24,000 |  | 1996-12-04 | 4 | 9.12.96 zurück an KKB zur Einbesserung
604 | Fin | 2 | E | KLP | 12 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 23,200 - km 24,000 |  |  | 4 | 1996-12-20 | 20.12.96 an PBDE z. Prüffreigabe
604 | Bri | 1 | E | LP | 13 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 24,000 - km 25,150 |  | 1996-12-04 | 4 | 9.12.96 zurück an KKB zur Einbesserung
604 | Bri | 1 | E | KLP | 13 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 24,000 - km 25,150 |  |  | 4 | 1996-12-20 | 20.12.96 an PBDE z. Prüffreigabe
604 | Bri | 1 | E | LP | 132 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 24,000 - km 25,151 |  | 1996-12-04 | 4 | 9.12.96 zurück an KKB zur Einbesserung
604 | Bri | 1 | E | KLP | 132 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 24,000 - km 25,151 |  |  | 4 | 1996-12-20 | 20.12.96 an PBDE z. Prüffreigabe
604 | Bri | 1 | E | LP | 14 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 25,150 - km 25,800 |  | 1996-12-04 | 4 | 9.12.96 zurück an KKB zur Einbesserung
604 | Bri | 1 | E | KLP | 14 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 25,150 - km 25,800 |  |  | 4 | 1996-12-20 | 20.12.96 an PBDE z. Prüffreigabe
604 | Hsl | 3 | E | KL | 152 | b | Lageplan Kabeltiefbau Abzweig Hasselberg |  | 1996-12-04 | 4 | 9.12.96 zurück an KKB zur Einbesserung
604 | Hsl | 3 | E | KLP | 152 | b | Lageplan Kabeltiefbau Abzweig Hasselberg |  |  | 4 | 1996-12-20 | 20.12.96 an PBDE z. Prüffreigabe
604 | Bri | 3 | E | KL | 161 | b | Lageplan Kabeltiefbau Abzw. Hsl m. Bw 1 (Bauph. 2.1.2) km 26,280 - km 26,780 |  | 1996-12-04 | 4 | 9.12.96 zurück an KKB zur Einbesserung
604 | Bri | 3 | E | KLP | 161 | b | Lageplan Kabeltiefbau Abzw. Hsl m. Bw 1 (Bauph. 2.1.2) km 26,280 - km 26,780 |  |  | 4 | 1996-12-20 | 20.12.96 an PBDE z. Prüffreigabe
604 | Bri | 3 | E | KL | 162 | b | Lageplan Kabeltiefbau km 26,540 - km 27,050 |  | 1996-12-04 | 4 | 9.12.96 zurück an KKB zur Einbesserung
604 | Bri | 3 | E | KLP | 162 | b | Lageplan Kabeltiefbau km 26,540 - km 27,050 |  |  | 4 | 1996-12-20 | 20.12.96 an PBDE z. Prüffreigabe
604 | Bri | 3 | E | LP | 16 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 26,400 - km 27,185 |  | 1996-12-04 | 4 | 9.12.96 zurück an KKB zur Einbesserung
604 | Bri | 3 | E | KLP | 16 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 26,400 - km 27,185 |  |  | 4 | 1996-12-20 | 20.12.96 an PBDE z. Prüffreigabe
604 | Bri | 4 | E | LP | 17 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 27,200 - km 28,000 |  | 1996-12-04 | 4 | 9.12.96 zurück an KKB zur Einbesserung
604 | Bri | 4 | E | KLP | 17 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 27,200 - km 28,000 |  |  | 4 | 1996-12-20 | 20.12.96 an PBDE z. Prüffreigabe
604 | Bri | 4 | E | LP | 171 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 27,410 - km 27,940 |  | 1996-12-04 | 4 | 9.12.96 zurück an KKB zur Einbesserung
604 | Bri | 4 | E | KLP | 171 |  | Lageplan Kabeltiefbau km 27,410 - km 27,940 |  |  | 4 | 1996-12-20 | 20.12.96 an PBDE z. Prüffreigabe
Falkenhagener Kreuz (fr. Str. Falkenh. - Abzw. Has.) Sp Fah (s. auch unter 704 = Starkstromanlagen)
604 | Fks | 1 | E | KTST | 6 / 1.1 |  | Kabeltiefbauplan Starkstrom | 1996-04-30 |  | 3 |  | 1996-06-24 |  |  | 1996-07-24 |  | 1996-08-14 | 1996-08-20 | 1996-09-10 | 1996-07-17
604 | Fks | 1 | E | KTSI | 6 / 1.2 |  | Kabeltiefbauplan Signalanlagen | 1996-04-30 |  | 3 |  | 1996-06-24 |  |  | 1996-07-24 |  | 1996-08-14 | 1996-08-20 | 1996-09-10 | 1996-07-17
604 | Fks | 1 | E | KTOS | 6 / 1.3 |  | Kabeltiefbauplan OSE-Anlagen | 1996-04-30 |  | 3 |  | 1996-06-24 |  |  | 1996-07-24 |  | 1996-08-14 | 1996-08-20 | 1996-09-10 | 1996-07-17
605 | Bahnübergänge | [5 empty] | BÜ Brieselanger Weg, km 24,1+08 (s. auch 606, nach Bauwerk Nr. 6 = EÜ Bf Finkenkrug)
606 | Fin | 15 | E | LP | 131 |  | Lageplan BÜ Brieselanger Weg, km 24,1 + 08 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 | 1996-06-12
606 | Fin | 15 | E | LP | 131 | a | Lageplan BÜ Brieselanger Weg, km 24,1 + 08 |  |  | 1 |  |  | 1996-07-17
606 | Fin | 15 | E | LP | 131 | b | Lageplan BÜ Brieselanger Weg, km 24,1 + 08 |  |  | 5 | 1996-08-02 | 1996-08-08 |  |  | 1996-08-13 |  | 1996-09-06 | 1996-09-11 | 1996-09-27 | 1996-08-27
606 | Fin | 15 | E | LP | 131 | d | Lageplan BÜ Brieselanger Weg, km 24,1 + 08 | [11 empty] | 1996-09-27
606 | Fin | 15 | E | Q | 191 |  | Querprofil km 24,1 + 03 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 | 1996-06-12
606 | Fin | 15 | E | Q | 191 |  | Querprofil km 24,1 + 03 | [5 empty] | 1996-07-17
606 | Fin | 15 | E | Q | 191 | a | Querprofil km 24,1 + 03 |  |  | 5 | 1996-08-02 | 1996-08-08 |  |  | 1996-08-13 |  | 1996-09-06 | 1996-09-11 | 1996-09-27 | 1996-08-27
606 | Fin | 15 | E | Q | 191 | b | Querprofil km 24,1 + 03 | [11 empty] | 1996-09-27
606 | Fin | 15 | E | Q | 192 |  | Querprofil km 24,1 + 32 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 | 1996-06-12
606 | Fin | 15 | E | Q | 192 |  | Querprofil km 24,1 + 32 | [5 empty] | 1996-07-17
606 | Fin | 15 | E | Q | 192 | a | Querprofil km 24,1 + 32 |  |  | 5 | 1996-08-02 | 1996-08-08 |  |  | 1996-08-13 |  | 1996-09-06 | 1996-09-11 | 1996-09-27 | 1996-08-27
606 | Fin | 15 | E | Q | 192 | b | Querprofil km 24,1 + 32 | [11 empty] | 1996-09-27
606 | Fin | 15 | E | D | 2 |  | Detailplan BÜ Brieslanger Weg |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 | 1996-06-12
606 | Fin | 15 | E | D | 2 | a | Detailplan BÜ Brieslanger Weg | [5 empty] | 1996-07-17
606 | Fin | 15 | E | D | 2 | b | Detailplan BÜ Brieslanger Weg |  |  | 5 | 1996-08-02 | 1996-08-08 |  |  | 1996-08-13 |  | 1996-09-06 | 1996-09-11 | 1996-09-27 | 1996-08-27
606 | Fin | 15 | E | D | 2 | c | Detailplan BÜ Brieslanger Weg | [11 empty] | 1996-09-27
606 | Fin | 15 | E | LP | 13 | a | Lageplan km 24,0 bis km 25,1 + 50 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 | 1996-06-12
606 | Fin | 15 | E | LP | 13 |  | Lageplan km 24,0 bis km 25,1 + 50 | [5 empty] | 1996-07-17
606 | Fin | 15 | E | LP | 13 |  | Lageplan km 24,0 bis km 25,1 + 50 |  |  | 1 | 1996-08-02 | 1996-08-08 |  |  | 1996-08-13 |  | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1996-08-27
606 | Brücken | [5 empty] | Provisorische BÜ-Umfahrungen (weitere Unterlagen bei Gewerk 607)
606 | Fks | 13 | V | BU | 1 | b | Prov. Umfahrung, BÜ Potsdamer Straße | 1995-12-27 |  | 5 | 1995-12-21 | 1995-12-27 | 1996-01-15 |  | 1996-01-23
606 | Fks | 13 |  | BU | 1 |  | Prov. Umfahrung, BÜ Potsdamer Straße |  |  |  | 1996-01-24 | 1996-01-25 | 1996-03-05 |  | 1996-02-12 | 1996-02-26
606 | Fks | 13 |  | BU | 1 | c | Prov. Umfahrung, BÜ Potsdamer Straße |  |  | 5 | 1996-03-20 | 1996-03-21 |  |  | 1996-03-26 |  | 1996-04-11 | 1996-04-12 | 1996-04-12 | 1996-04-16
606 | Fin | 12 | V | BU | 2 | b | Prov. Umfahrung, BÜ Karl-Marx-Straße | 1995-12-27 |  | 5 | 1995-12-21 | 1995-12-27 | 1996-01-15 |  | 1996-01-23
606 | Fin | 12 | E | BU | 2 |  | Prov. Umfahrung, BÜ Karl-Marx-Straße |  |  |  | 1996-01-24 | 1996-01-25 | 1996-03-05 |  | 1996-02-12 | 1996-02-26
606 | Fin | 12 |  | BU | 2 | c | Prov. Umfahrung, BÜ Karl-Marx-Straße |  |  | 5 | 1996-03-20 | 1996-03-21 |  |  | 1996-03-26 |  | 1996-04-11 | 1996-04-12 | 1996-04-12 | 1996-04-16
606 | Fin | 12 |  | BU | 2 | d | Prov. Umfahrung, BÜ Karl-Marx-Straße |  |  | 5 | 1996-04-24 | 1996-04-26 | 1996-05-02
606 | Fin | 12 |  | BU | 2 |  | Prov. Umfahrung, BÜ Karl-Marx-Straße |  |  |  | 1996-05-13 | [5 empty] | 1996-05-17 |  | 1996-05-17
606 | Bri | 13 | V | BU | 3 | b | Prov. Umfahrung, BÜ Wustermarker Straße | 1995-12-27 |  | 5 | 1995-12-21 | 1995-12-27 | 1996-01-15 |  | 1996-01-23
606 | Bri | 13 |  | BU | 3 |  | Prov. Umfahrung, BÜ Wustermarker Straße |  |  |  | 1996-01-24 | 1996-01-25 | 1996-03-05 |  | 1996-02-12 | 1996-02-26
606 | Bri | 13 |  | BU | 3 | c | Prov. Umfahrung, BÜ Wustermarker Straße |  |  | 5 | 1996-03-20 | 1996-03-21 |  |  | 1996-03-26 |  | 1996-04-11 | 1996-04-12 | 1996-04-12 | 1996-04-16
606 | Fin | 12 | E | BB | 20 |  | Prov. Bahnübergang Finkenkrug (K.-M.-Str.) (Lageplan / Bauablauf) | 1995-12-27 |  | 5 | 1995-12-21 | 1995-12-27 | 1996-01-15 |  | 1996-01-23
606 | Fin | 12 |  | BB | 20 |  | Prov. Bahnübergang Finkenkrug (K.-M.-Str.) (Lageplan / Bauablauf) |  |  |  | 1996-01-24 | 1996-01-25 | 1996-03-05 |  | 1996-02-12 | 1996-02-26
606 | Fin | 12 |  | BB | 20 | a | Prov. Bahnübergang Finkenkrug (K.-M.-Str.) (Lageplan / Bauablauf) |  |  | 5 | 1996-03-20 | 1996-03-21 |  |  | 1996-03-26 |  | 1996-04-11 | 1996-04-12 | 1996-04-12 | 1996-04-16
606 | Fin | 12 |  | BB | 20 | b | Prov. Bahnübergang Finkenkrug (K.-M.-Str.) (Lageplan / Bauablauf) |  |  | 5 | 1996-04-24 | 1996-04-26 | 1996-05-02
606 | Fin | 12 |  | BB | 20 |  | Prov. Bahnübergang Finkenkrug (K.-M.-Str.) (Lageplan / Bauablauf) |  |  |  | 1996-05-13 | [5 empty] | 1996-05-17 |  | 1996-05-17
606 | Bri | 13 | E | BB | 30 |  | Prov. Bahnübergang Brieselang (Wusterm. Str.) (Lageplan / Bauablauf) | 1995-12-27 |  | 5 | 1995-12-21 | 1995-12-27 | 1996-01-15 |  | 1996-01-23
606 | Bri | 13 |  | BB | 30 |  | Prov. Bahnübergang Brieselang (Wusterm. Str.) (Lageplan / Bauablauf) |  |  |  | 1996-01-24 | 1996-01-25 | 1996-03-05 |  | 1996-02-12 | 1996-02-26
606 | Bri | 13 |  | BB | 30 | a | Prov. Bahnübergang Brieselang (Wusterm. Str.) (Lageplan / Bauablauf) |  |  | 5 | 1996-03-20 | 1996-03-21 |  |  | 1996-03-26 |  | 1996-04-11 | 1996-04-12 | 1996-04-12 | 1996-04-16
606 | Fks | 13 | E | BQ | 1 |  | Prov. Bahnübergang Potsdamer Straße (Querschnitt Erdbau) | 1995-12-27 |  | 5 | 1995-12-21 | 1995-12-27 | 1996-01-15 |  | 1996-01-23
606 | Fks | 13 |  | BQ | 1 | a | Prov. Bahnübergang Potsdamer Straße (Querschnitt Erdbau) |  |  |  | 1996-01-24 | 1996-01-25 | 1996-03-05 |  | 1996-02-12 | 1996-02-26
606 | Fks | 13 |  | BQ | 1 | b | Prov. Bahnübergang Potsdamer Straße (Querschnitt Erdbau) |  |  | 5 | 1996-03-20 | 1996-03-21 |  |  | 1996-03-26 |  | 1996-04-11 | 1996-04-12 | 1996-04-12 | 1996-04-16
606 | Fin | 12 | E | BQ | 2 |  | Prov. Bahnübergang Karl-Marx-Straße (Querschnitt Erdbau) | 1995-12-27 |  | 5 | 1995-12-21 | 1995-12-27 | 1996-01-15 |  | 1996-01-23
606 | Fin | 12 |  | BQ | 2 | a | Prov. Bahnübergang Karl-Marx-Straße (Querschnitt Erdbau) |  |  |  | 1996-01-24 | 1996-01-25 | 1996-03-05 |  | 1996-02-12 | 1996-02-26
606 | Fin | 12 |  | BQ | 2 | b | Prov. Bahnübergang Karl-Marx-Straße (Querschnitt Erdbau) |  |  | 5 | 1996-03-20 | 1996-03-21 |  |  | 1996-03-26 |  | 1996-04-11 | 1996-04-12 | 1996-04-12 | 1996-04-16
606 | Bri | 13 | E | BQ | 3 |  | Prov. Bahnübergang Wustermarker Straße (Querschnitt Erdbau) | 1995-12-27 |  | 5 | 1995-12-21 | 1995-12-27 | 1996-01-15 |  | 1996-01-23
606 | Bri | 13 |  | BQ | 3 | a | Prov. Bahnübergang Wustermarker Straße (Querschnitt Erdbau) |  |  |  | 1996-01-24 | 1996-01-25 | 1996-03-05 |  | 1996-02-12 | 1996-02-26
606 | Bri | 13 |  | BQ | 3 | b | Prov. Bahnübergang Wustermarker Straße (Querschnitt Erdbau) |  |  | 5 | 1996-03-20 | 1996-03-21 |  |  | 1996-03-26 |  | 1996-04-11 | 1996-04-12 | 1996-04-12 | 1996-04-16
607 | Fks | 13 | E | BB | 14 |  | Prov. Umfahrung BÜ Potsdamer Straße Teil 2 |  |  | 5 | 1996-09-04 | 1996-09-09 | 1996-09-18
606 | Fin | 12 | E | BB | 21 | b | Prov. Umfahrung BÜ Karl-Marx-Straße Teil 2 |  |  | 5 | 1996-09-04 | 1996-09-09 | 1996-09-18
606 | Bri | 13 | E | BB | 31 |  | Prov. Umfahrung BÜ Wustermarker Straße Teil 2 |  |  | 5 | 1996-09-04 | 1996-09-09 | 1996-09-18
606 | Brücken | [5 empty] | Bauwerk Nr. 1, EÜ Dallgower Straße km 20,1 + 82
606 | Fks | 11 | E | AP | 101 |  | Absteckplan Rampe / Rahmen Süd | 1996-01-11 | 1996-01-16 | 3
606 | Fks | 11 | E | AP | 101 | a | Absteckplan Rampe / Rahmen Süd |  |  | 6 | 1996-03-05 | 1996-03-07 |  | 1996-03-13 |  |  | 1996-04-10 | 1996-04-15 | 1996-04-16 | 1996-03-28
606 | Fks | 11 | E | AP | 101 | b | Absteckplan Rampe / Rahmen Süd | [11 empty] | 1996-05-23
606 | Fks | 11 | E | AP | 301 |  | Absteckplan Rampe / Rahmen Nord | 1996-01-11 | 1996-02-05 | 3
606 | Fks | 11 | E | AP | 301 | a | Absteckplan Rampe / Rahmen Nord |  | 1996-03-15 | 1
606 | Fks | 11 | E | AP | 301 | b | Absteckplan Rampe / Rahmen Nord |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-10 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-15 | 1996-06-12
606 | Fks | 11 | E | AP | 301 | c | Absteckplan Rampe / Rahmen Nord | [11 empty] | 1996-07-15
606 | Fks | 11 | E | BV | 101 | a | Verbau Süd | 1996-01-11 | 1996-02-05 | 3 |  |  | 1996-02-15 |  |  |  | # # # | # # # | # # #
606 | Fks | 11 | E | BV | 102 |  | Verbau Süd, Details | 1996-01-11 | 1996-02-05 | 3 |  |  | 1996-02-15 |  |  |  | # # # | # # # | # # #
606 | Fks | 11 | E | BV | 103 |  | Verbau Süd, Alternative | 1996-01-11 | 1996-02-05 | 3
606 | Fks | 11 | E | BV | 103 | a | Verbau Süd, Alternative |  |  | 6 | 1996-03-07 | 1996-03-12 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  | 1996-03-28 | 1996-04-02 | 1996-04-03 | 1996-04-01
606 | Fks | 11 | E | BV | 301 |  | Verbau Nord (Prüfstück) (Variante "Toter Mann") | 1996-01-11 |  | 1 | (23.07.96) | 1996-08-29 |  | 1996-09-05 |  |  | 1996-10-21 | 1996-10-30 |  | 1996-09-23
606 | Fks | 11 | E | BV | 301 | a | Verbau Nord (gleichgestellte Exemplare) (Variante "Toter Mann") | 1996-01-11 |  | 5 | (23.07.96) | 1996-08-29 |  | 1996-09-05 | [5 empty] | 1996-09-23
606 | Fks | 11 | E | BV | 301 | b | Verbau Nord (Variante Anker)(Prüfstück) |  | 1996-09-13 | 1 | 1996-11-19 | 1996-11-22 |  | 1996-12-02
606 | Fks | 11 | E | BV | 301 | c | Verbau Nord (Variante Anker) |  |  | 5 | 1996-11-19 | 1996-11-22 |  | 1996-12-02
606 | Fks | 11 | E | ST | 301 |  | Statik Verbau Nord(Variante "Toter Mann") | 1996-01-11 |  | 6 | (23.07.96) | 1996-08-29 |  | 1996-09-05 |  |  | 1996-10-21 | 1996-10-30 |  | 1996-09-23
606 | Fks | 11 | E | ST | 301 | a | Statik Verbau Nord(Variante Anker)(Prüfstück) |  |  | 1 | 1996-11-19 | 1996-11-22 |  | 1996-12-02
606 | Fks | 11 | E | ST | 301 | b | Statik Verbau Nord(Variante Anker) |  |  | 5 | 1996-11-19 | 1996-11-22 |  | 1996-12-02
606 | Fks | 11 | E | ST | 301 |  | Erläuterungsbericht | 1996-02-01 | 1996-01-30 | 2
606 | Fks | 11 | E | ST | 301 |  | Erläuterungsbericht |  |  | 6 | 1996-03-07 | 1996-03-12 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  | 1996-03-28 | 1996-04-02 | 1996-04-03 | 1996-04-01
606 | Fks | 11 | E | ST | 101 |  | Statik Verbau Süd | 1996-02-01 | 1996-02-13 | 1 |  |  | 1996-02-15
606 | Fks | 11 | E | ST | 101 |  | Statik Verbau Süd |  |  | 6 | 1996-03-07 | 1996-03-12 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  | 1996-03-28 | 1996-04-02 | 1996-04-03 | 1996-04-01
606 | Fks | 11 | E | ST | 111 |  | Statik Rahmen Süd | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-03-05 | 1996-03-07 |  | 1996-03-15 | 1996-03-29 |  | 1996-04-10 | 1996-04-15 | 1996-04-16 | 1996-03-28
606 | Fks | 11 | E | SP | 101 | a | Schalplan Rahmen Süd | 1996-02-01 | 1996-01-30 | 2
606 | Fks | 11 | E | SP | 101 | b | Schalplan Rahmen Süd |  |  | 6 | 1996-03-05 | 1996-03-07 |  | 1996-03-15 | 1996-03-29 |  | 1996-04-10 | 1996-04-15 | 1996-04-16 | 1996-03-28
606 | Fks | 11 | E | SP | 101 | c | Schalplan Rahmen Süd | [11 empty] | 1996-05-23
606 | Fks | 11 | E | SP | 102 | a | Schalplan Rahmen Süd, Details | 1996-02-01 | 1996-01-30 | 2
606 | Fks | 11 | E | SP | 102 | b | Schalplan Rahmen Süd, Details |  |  | 6 | 1996-03-05 | 1996-03-07 |  | 1996-03-15 | 1996-03-29 |  | 1996-04-10 | 1996-04-15 | 1996-04-16 | 1996-03-28
606 | Fks | 11 | E | SP | 111 |  | Schalplan Kappe Süd | 1996-02-01 | 1996-03-15 | 1
606 | Fks | 11 | E | SP | 111 | a | Schalplan Kappe Süd |  |  | 6 | 1996-04-01 | 1996-04-03 |  | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  | 1996-04-18 | 1996-04-23 | 1996-05-23 | 1996-04-26
606 | Fks | 11 | E | SP | 111 | b | Schalplan Kappe Süd | [11 empty] | 1996-05-23
606 | Fks | 11 | E | SP | 201 |  | Schalplan Rampe Süd | 1996-02-01 | 1996-02-05 | 3
606 | Fks | 11 | E | SP | 201 | a | Schalplan Rampe Süd |  | 1996-02-07 | 3
606 | Fks | 11 | E | SP | 201 | b | Schalplan Rampe Süd |  | 1996-03-15 | 1
606 | Fks | 11 | E | SP | 201 | c | Schalplan Rampe Süd |  |  | 6 | 1996-04-01 | 1996-04-03 |  | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  | 1996-04-18 | 1996-04-23 | 1996-05-23 | 1996-04-26
606 | Fks | 11 | E | SP | 201 | d | Schalplan Rampe Süd | [11 empty] | 1996-05-23
606 | Fks | 11 | E | SP | 202 |  | Schalplan Rampe Süd, Schnitte, Details | 1996-02-01 | 1996-02-05 | 3
606 | Fks | 11 | E | SP | 202 | a | Schalplan Rampe Süd, Schnitte, Details |  | 1996-02-07 | 3
606 | Fks | 11 | E | SP | 202 | b | Schalplan Rampe Süd, Schnitte, Details |  | 1996-03-15 | 1
606 | Fks | 11 | E | SP | 202 | c | Schalplan Rampe Süd, Schnitte, Details |  |  | 6 | 1996-04-01 | 1996-04-03 |  | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  | 1996-04-18 | 1996-04-23 | 1996-05-23 | 1996-04-26
606 | Fks | 11 | E | SP | 202 | d | Schalplan Rampe Süd, Schnitte, Details | [11 empty] | 1996-05-23
606 | Fks | 11 | E | SP | 203 |  | Deckblatt zu Schalplänen | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 3
606 | Fks | 11 | E | SP | 301 |  | Schalplan Rahmen und Kappen Nord | 1996-02-01 | 1996-03-15 | 1
606 | Fks | 11 | E | SP | 301 | a | Schalplan Rahmen und Kappen Nord |  |  | 6 | 1996-06-07 | zurück 12.06.96
606 | Fks | 11 | E | SP | 301 |  | Schalplan Rahmen und Kappen Nord |  |  |  | 1996-06-25 | 1996-07-03 |  | 1996-07-11 |  |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-08-22 | 1996-07-18
606 | Fks | 11 | E | SP | 301 | b | Schalplan Rahmen und Kappen Nord | [11 empty] | 1996-08-22
606 | Fks | 11 | E | SP | 311 |  | Schalplan Kappen Nord | 1996-02-01
606 | Fks | 11 | E | SP | 401 |  | Schalplan Rampe Nord | 1996-02-01
606 | Fks | 11 | E | SP | 401 | a | Schalplan Rampe Nord |  | 1996-03-15 | 1
606 | Fks | 11 | E | SP | 401 | b | Schalplan Rampe Nord |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-10 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-15 | 1996-06-11
606 | Fks | 11 | E | SP | 401 | c | Schalplan Rampe Nord | [11 empty] | 1996-07-15
606 | Fks | 11 | E | SP | 402 | a | Schalplan Rampe Nord, Schnitte | 1996-02-01 | 1996-03-15 | 1
606 | Fks | 11 | E | SP | 402 | b | Schalplan Rampe Nord, Schnitte |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-10 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-15 | 1996-06-11
606 | Fks | 11 | E | SP | 402 | c | Schalplan Rampe Nord, Schnitte | [11 empty] | 1996-07-15
606 | Fks | 11 | E | AB | 101 |  | Erdungsplan Rahmen Süd | 1996-02-01 | 1996-01-30 | 2
606 | Fks | 11 | E | AB | 101 | a | Erdungsplan Rahmen Süd |  |  | 6 | 1996-03-05 | 1996-03-07 |  | 1996-03-15 | 1996-03-29 |  | 1996-04-10 | 1996-04-15 | 1996-04-16 | 1996-03-28
606 | Fks | 11 | E | AB | 101 | (b) | Erdungsplan Rahmen Süd |  |  | (2) | (31.07.96) | (05.08.96) | (29.08.96) | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - -
606 | Fks | 11 | E | AB | 111 |  | Entwässerung Süd | 1996-02-01 | 1996-01-30 | 2
606 | Fks | 11 | E | AB | 111 | a | Entwässerung Süd |  |  | 6 | 1996-03-05 | 1996-03-07 |  | 1996-03-15 | 1996-03-29 |  | 1996-04-10 | 1996-04-15 | 1996-04-16 | 1996-03-28
606 | Fks | 11 | E | AB | 121 |  | GeländerSüd | 1996-02-01
606 | Fks | 11 | E | AB | 301 |  | Erdungsplan Rahmen Nord | 1996-02-01 | 1996-03-15 | 1 |  |  |  |  | 1996-07-24 |  | 1996-07-25 | 1996-08-01 | - - - - -
606 | Fks | 11 | E | AB | 301 | a | Erdungsplan Rahmen Nord |  |  | 6 | 1996-06-07 | zurück 12.06.96
606 | Fks | 11 | E | AB | 301 |  | Erdungsplan Rahmen Nord |  |  |  | 1996-06-25 | 1996-07-03 |  | 1996-07-11 | 1996-07-24 |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-08-22 | 1996-07-18
606 | Fks | 11 | E | AB | 301 | b | Erdungsplan Rahmen Nord | [11 empty] | 1996-08-22
606 | Fks | 11 | E | AB | 301 | (a) | Erdungsplan Rahmen Nord |  |  | (2) | (31.07.96) | (05.08.96) | (29.08.96) | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - -
606 | Fks | 11 | E | AB | 311 |  | Entwässerung Nord | 1996-02-01 | 1996-03-15 | 1
606 | Fks | 11 | E | AB | 311 | a | Entwässerung Nord |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-10 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-15 | 1996-06-11
606 | Fks | 11 | E | AB | 311 | b | Entwässerung Nord | [11 empty] | 1996-07-15
606 | Fks | 11 | E | AB | 321 |  | Geländer Nord | 1996-02-01
606 | Fks | 11 | E | BP | 101 |  | Bewehrung Rahmen Süd, Sohle | 1996-02-01 | 1996-01-30 | 2
606 | Fks | 11 | E | BP | 101 | a | Bewehrung Rahmen Süd, Sohle |  |  | 6 | 1996-03-05 | 1996-03-07 |  | 1996-03-15 | 1996-03-29 |  | 1996-04-10 | 1996-04-15 | 1996-04-16 | 1996-03-28
606 | Fks | 11 | E | BP | 102 |  | Bewehrung Rahmen Süd, Sohle | 1996-02-01 | 1996-01-30 | 2
606 | Fks | 11 | E | BP | 102 | b | Bewehrung Rahmen Süd, Sohle |  |  | 6 | 1996-03-05 | 1996-03-07 |  | 1996-03-15 | 1996-03-29 |  | 1996-04-10 | 1996-04-15 | 1996-04-16 | 1996-03-28
606 | Fks | 11 | E | BP | 111 |  | Bewehrung Rahmen Süd, Wände | 1996-02-01 | 1996-01-30 | 2
606 | Fks | 11 | E | BP | 111 | a | Bewehrung Rahmen Süd, Wände |  |  | 6 | 1996-03-05 | 1996-03-07 |  | 1996-03-15 | 1996-03-29 |  | 1996-04-10 | 1996-04-15 | 1996-04-16 | 1996-03-28
606 | Fks | 11 | E | BP | 121 |  | Bewehrung Rahmen Süd, Decke | 1996-02-01 | 1996-01-30 | 2
606 | Fks | 11 | E | BP | 121 | b | Bewehrung Rahmen Süd, Decke |  |  | 6 | 1996-03-05 | 1996-03-07 |  | 1996-03-15 | 1996-03-29 |  | 1996-04-10 | 1996-04-15 | 1996-04-16 | 1996-03-28
606 | Fks | 11 | E | BP | 131 | a | Bewehrung Rahmen Süd, Kappen | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-04-01 | 1996-04-03 |  | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  | 1996-04-18 | 1996-04-23 | 1996-05-23 | 1996-04-26
606 | Fks | 11 | E | BP | 201 | b | Bewehrung Rampe Süd, Sohle 1 + 2 (Teil 1) | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-04-01 | 1996-04-03 |  | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  | 1996-04-18 | 1996-04-23 | 1996-05-23 | 1996-04-26
606 | Fks | 11 | E | BP | 201 | c | Bewehrung Rampe Süd, Sohle 1 + 2 (Teil 1) | [11 empty] | 1996-05-23
606 | Fks | 11 | E | BP | 203 | b | Bewehrung Rampe Süd, Sohle 3 + 4 (Teil 2) | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-04-01 | 1996-04-03 |  | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  | 1996-04-18 | 1996-04-23 | 1996-05-23 | 1996-04-26
606 | Fks | 11 | E | BP | 203 | c | Bewehrung Rampe Süd, Sohle 3 + 4 (Teil 2) | [11 empty] | 1996-05-23
606 | Fks | 11 | E | BP | 205 | b | Bewehrung Rampe Süd, Sohle 5 + 6 (Teil 3) | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-04-01 | 1996-04-03 |  | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  | 1996-04-18 | 1996-04-23 | 1996-05-23 | 1996-04-26
606 | Fks | 11 | E | BP | 205 | c | Bewehrung Rampe Süd, Sohle 5 + 6 (Teil 3) | [11 empty] | 1996-05-23
606 | Fks | 11 | E | BP | 207 | b | Bewehrung Rampe Süd, Sohle 7 + 8 (Teil 4) | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-04-01 | 1996-04-03 |  | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  | 1996-04-18 | 1996-04-23 | 1996-05-23 | 1996-04-26
606 | Fks | 11 | E | BP | 207 | c | Bewehrung Rampe Süd, Sohle 7 + 8 (Teil 4) | [11 empty] | 1996-05-23
606 | Fks | 11 | E | BP | 209 | a | Bewehrung Rampe Süd, Grundwasserwanne | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-04-01 | 1996-04-03 |  | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  | 1996-04-18 | 1996-04-23 | 1996-05-23 | 1996-04-26
606 | Fks | 11 | E | BP | 209 | b | Bewehrung Rampe Süd, Grundwasserwanne | [11 empty] | 1996-05-23
606 | Fks | 11 | E | BP | 211 | b | Bewehrung Rampe Süd, Wände 1 + 2 (Teil 1) | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-04-01 | 1996-04-03 |  | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  | 1996-04-18 | 1996-04-23 | 1996-05-23 | 1996-04-26
606 | Fks | 11 | E | BP | 211 | c | Bewehrung Rampe Süd, Wände 1 + 2 (Teil 1) | [11 empty] | 1996-05-23
606 | Fks | 11 | E | BP | 213 | b | Bewehrung Rampe Süd, Wände 3 + 4 (Teil 2) | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-04-01 | 1996-04-03 |  | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  | 1996-04-18 | 1996-04-23 | 1996-05-23 | 1996-04-26
606 | Fks | 11 | E | BP | 213 | c | Bewehrung Rampe Süd, Wände 3 + 4 (Teil 2) | [11 empty] | 1996-05-23
606 | Fks | 11 | E | BP | 215 | b | Bewehrung Rampe Süd, Wände 5 + 6 (Teil 3) | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-04-01 | 1996-04-03 |  | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  | 1996-04-18 | 1996-04-23 | 1996-05-23 | 1996-04-26
606 | Fks | 11 | E | BP | 215 | c | Bewehrung Rampe Süd, Wände 5 + 6 (Teil 3) | [11 empty] | 1996-05-23
606 | Fks | 11 | E | BP | 217 | b | Bewehrung Rampe Süd, Wände 7 + 8 (Teil 4) | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-04-01 | 1996-04-03 |  | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  | 1996-04-18 | 1996-04-23 | 1996-05-23 | 1996-04-26
606 | Fks | 11 | E | BP | 217 | c | Bewehrung Rampe Süd, Wände 7 + 8 (Teil 4) | [11 empty] | 1996-05-23
606 | Fks | 11 | E | ST | 211 |  | Statik Rampe Süd + 1. Nachtrag | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-04-01 | 1996-04-03 |  | 1996-04-09 | 1996-04-11 |  | 1996-04-18 | 1996-04-23 | 1996-05-23 | 1996-04-26
606 | Fks | 11 | E | ST | 311 |  | Statik Rahmen Nord | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-06-07 | zurück 12.06.96
606 | Fks | 11 | E | ST | 311 |  | Statik Rahmen Nord |  |  |  | 1996-06-25 | 1996-07-03 |  | 1996-07-11 |  |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-08-22 | 1996-07-18
606 | Fks | 11 | E | ST | 411 |  | Statik Rampe Nord | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-10 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-15 | 1996-06-11
606 | Fks | 11 | E | BP | 301 | a | Bewehrung Rahmen Nord Sohle | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-06-07 | zurück 12.06.96
606 | Fks | 11 | E | BP | 301 |  | Bewehrung Rahmen Nord Sohle |  |  |  | 1996-06-25 | 1996-07-03 |  | 1996-07-11 |  |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-08-22 | 1996-07-18
606 | Fks | 11 | E | BP | 301 | b | Bewehrung Rahmen Nord Sohle | [11 empty] | 1996-08-22
606 | Fks | 11 | E | BP | 311 | a | Bewehrung Rahmen Nord, Wände | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-06-07 | zurück 12.06.96
606 | Fks | 11 | E | BP | 311 |  | Bewehrung Rahmen Nord, Wände |  |  |  | 1996-06-25 | 1996-07-03 |  | 1996-07-11 |  |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-08-22 | 1996-07-18
606 | Fks | 11 | E | BP | 311 | b | Bewehrung Rahmen Nord, Wände | [11 empty] | 1996-08-22
606 | Fks | 11 | E | BP | 321 | a | Bewehrung Rahmen Nord, Decke | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-06-07 | zurück 12.06.96
606 | Fks | 11 | E | BP | 321 |  | Bewehrung Rahmen Nord, Decke |  |  |  | 1996-06-25 | 1996-07-03 |  | 1996-07-11 |  |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-08-22 | 1996-07-18
606 | Fks | 11 | E | BP | 321 | b | Bewehrung Rahmen Nord, Decke | [11 empty] | 1996-08-22
606 | Fks | 11 | E | BP | 331 | a | Bewehrung Rahmen Nord, Kappen | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-06-07 | zurück 12.06.96
606 | Fks | 11 | E | BP | 331 |  | Bewehrung Rahmen Nord, Kappen |  |  |  | 1996-06-25 | 1996-07-03 |  | 1996-07-11 |  |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-08-22 | 1996-07-18
606 | Fks | 11 | E | BP | 331 |  | Bewehrung Rahmen Nord, Kappen | [11 empty] | 1996-08-22
606 | Fks | 11 | E | BP | 331 | b | Bewehrung Rahmen Nord, Kappen
606 | Fks | 11 | E | BP | 401 | a | Bewehrung Rampe Nord, Sohle Teil 1 | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-10 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-15 | 1996-06-11
606 | Fks | 11 | E | BP | 401 | b | Bewehrung Rampe Nord, Sohle Teil 1 | [11 empty] | 1996-07-15
606 | Fks | 11 | E | BP | 403 | a | Bewehrung Rampe Nord, Sohle Teil 2 | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-10 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-15 | 1996-06-11
606 | Fks | 11 | E | BP | 403 | b | Bewehrung Rampe Nord, Sohle Teil 2 | [11 empty] | 1996-07-15
606 | Fks | 11 | E | BP | 405 | a | Bewehrung Rampe Nord, Sohle Teil 3 | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-10 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-15 | 1996-06-11
606 | Fks | 11 | E | BP | 405 | b | Bewehrung Rampe Nord, Sohle Teil 3 | [11 empty] | 1996-07-15
606 | Fks | 11 | E | BP | 407 | a | Bewehrung Rampe Nord, Sohle Teil 4 | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-10 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-15 | 1996-06-11
606 | Fks | 11 | E | BP | 407 | b | Bewehrung Rampe Nord, Sohle Teil 4 | [11 empty] | 1996-07-15
606 | Fks | 11 | E | BP | 409 | a | Bewehrung Rampe Nord, GW-Wanne | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-10 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-15 | 1996-06-11
606 | Fks | 11 | E | BP | 409 | b | Bewehrung Rampe Nord, GW-Wanne | [11 empty] | 1996-07-15
606 | Fks | 11 | E | BP | 411 | b | Bewehrung Rampe Nord, Wände Teil 1 | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-10 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-15 | 1996-06-11
606 | Fks | 11 | E | BP | 411 | c | Bewehrung Rampe Nord, Wände Teil 1 | [11 empty] | 1996-07-15
606 | Fks | 11 | E | BP | 412 |  | Bewehrung Rampe Nord, Schacht | 1996-02-01
606 | Fks | 11 | E | BP | 413 | b | Bewehrung Rampe Nord, Wände Teil 2 | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-10 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-15 | 1996-06-11
606 | Fks | 11 | E | BP | 413 | c | Bewehrung Rampe Nord, Wände Teil 2 | [11 empty] | 1996-07-15
606 | Fks | 11 | E | BP | 415 | a | Bewehrung Rampe Nord, Wände Teil 3 | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-10 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-15 | 1996-06-11
606 | Fks | 11 | E | BP | 415 | b | Bewehrung Rampe Nord, Wände Teil 3 | [11 empty] | 1996-07-15
606 | Fks | 11 | E | BP | 417 | a | Bewehrung Rampe Nord, Wände Teil 4 | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-10 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-15 | 1996-06-11
606 | Fks | 11 | E | BP | 417 | b | Bewehrung Rampe Nord, Wände Teil 4 | [11 empty] | 1996-07-15
606 | Fks | 11 | E | BP | 500 |  | Bewehrung Rampe Nord, Straßenkappe (Prüfstück) | 1996-02-01 |  | 1 | 1996-07-23 | 1996-07-25 |  | 1996-08-01 | 1996-08-07 |  | - - - - - | BSBA |  | 1996-08-15
606 | Fks | 11 | E | BP | 500 | a | Bewehrung Rampe Nord, Straßenkappe (Prüfstück) | 1996-02-01 |  | 5 | 1996-07-23 | 1996-07-25 |  | 1996-08-01 | 1996-08-07 |  | 1996-08-13 | 1996-09-12 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Fks | 11 | E | BP | 500 | b | Bewehrung Rampe Nord, Straßenkappe (Prüfstück)
606 | Fks | 11 | E | BP | 501 |  | Bewehrung Straßenkappen Rahmen Nord und Süd (Prüfstück) | 1996-02-01 |  | 1 | 1996-07-23 | 1996-07-25 |  | 1996-08-01 | 1996-08-07 |  | - - - - - |  |  | 1996-08-15
606 | Fks | 11 | E | BP | 501 | a | Bewehrung Straßenkappen Rahmen Nord und Süd (Prüfstück) | 1996-02-01 |  | 5 | 1996-07-23 | 1996-07-25 |  | 1996-08-01 | 1996-08-07 |  | 1996-08-13 | 1996-09-12 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Fks | 11 | E | BP | 501 | b | Bewehrung Straßenkappen Rahmen Nord und Süd (Prüfstück)
606 | Fks | 11 | E | BP | 502 |  | Bewehrung Rampe Süd, Straßenkappe (Prüfstück) | 1996-02-01 |  | 1 | 1996-07-23 | 1996-07-25 |  | 1996-08-01 | 1996-08-07 |  | - - - - - |  |  | 1996-08-15
606 | Fks | 11 | E | BP | 502 | a | Bewehrung Rampe Süd, Straßenkappe (Prüfstück) | 1996-02-01 |  | 5 | 1996-07-23 | 1996-07-25 |  | 1996-08-01 | 1996-08-07 |  | 1996-08-13 | 1996-09-12 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Fks | 11 | E | BP | 502 | b | Bewehrung Rampe Süd, Straßenkappe (Prüfstück)
606 | Fks | 11 | E | LS | 4 |  | Lageplan Straßenbau EÜ Dallgower Straße |  | 1996-11-05 | 5 | 1996-11-05 | 1996-11-14 |  | BSBA: | 1996-11-25
606 | Fks | 11 | E | LS | 5 |  | Detaillageplan Straßenbau EÜ Dallgower Straße |  | 1996-11-05 | 5 | 1996-11-05 | 1996-11-14 |  | BSBA: | 1996-11-25
606 | Fks | 11 | E | HS | 5 |  | Höhenplan Straßenbau EÜ Dallgower Straße |  | 1996-11-05 | 5 | 1996-11-05 | 1996-11-14 |  | BSBA: | 1996-11-25
606 | Fks | 11 | E | QS | 7 |  | Querprofil Straßenbau EÜ Dallgower Straße |  | 1996-11-05 | 5 | 1996-11-05 | 1996-11-14 |  | BSBA: | 1996-11-25
606 | Fks | 11 | E | QS | 8 |  | Querprofil Straßenbau EÜ Dallgower Straße |  | 1996-11-05 | 5 | 1996-11-05 | 1996-11-14 |  | BSBA: | 1996-11-25
606 | Fks | 11 | E | DS | 5 |  | Deckenhöhenplan Straßenbau EÜ Dallgower Straße |  | 1996-11-05 | 5 | 1996-11-05 | 1996-11-14 |  | BSBA: | 1996-11-25
606 | Fks | 11 | E | ST | 511 |  | EÜ Dallgower Straße + EÜ Falkensee Entwässerungssystem |  | 1996-11-28 | 5 | Zur Plausibilitätskontrolle
606 | Fks | 11 | E | AB | 511 |  | Druckentspannungsschacht EÜ Dallgower Straße und EÜ Falkensee |  | 1996-11-28 | 5 | Zur Plausibilitätskontrolle
606 | [6 empty] | Bauwerk Nr. 2, EÜ Bf Falkensee km 20,2 + 57
606 | Fks | 12 | E | AP | 101 |  | Absteckplan Süd (Rahmen) | 1996-01-11 | 1996-01-16 | 3
606 | Fks | 12 | E | AP | 101 | a | Absteckplan Süd (Rahmen) |  |  | 6 | 1996-03-05 | 1996-03-07 |  | 1996-03-15 | 1996-03-29 |  | 1996-04-11 | 1996-04-15 | 1996-04-16 | 1996-03-28
606 | Fks | 12 | E | AP | 101 |  | Erläuterungsbericht | 1996-02-01 | 1996-01-30 | 2
606 | Fks | 12 | E | AP | 101 |  | Erläuterungsbericht |  |  | 6 | 1996-03-05 | 1996-03-07 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  | 1996-03-28 | 1996-04-02 | 1996-04-03 | 1996-03-28
606 | Fks | 12 | E | ST | 101 |  | Statik Verbau Süd | 1996-02-01 | 1996-02-13 | 1 |  |  | 1996-02-15
606 | Fks | 12 | E | ST | 101 |  | Statik Verbau Süd |  |  | 6 | 1996-03-07 | 1996-03-12 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  | 1996-03-28 | 1996-04-02 | 1996-04-03 | 1996-04-01
606 | Fks | 12 | E | ST | 111 |  | Statik Rahmen Süd | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-03-05 | 1996-03-07 |  | 1996-03-15 | 1996-03-29 |  | 1996-04-11 | 1996-04-15 | 1996-04-16 | 1996-03-28
606 | Fks | 12 | E | BV | 101 |  | Verbau Süd | 1996-01-11 | 1996-02-05 | 3 |  |  | 1996-02-15
606 | Fks | 12 | E | BV | 102 |  | Verbau Süd, Alternative | 1996-01-11 | 1996-02-13 | 3
606 | Fks | 12 | E | BV | 102 | a | Verbau Süd, Alternative |  |  | 6 | 1996-03-07 | 1996-03-12 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  | 1996-03-28 | 1996-04-02 | 1996-04-03 | 1996-04-01
606 | Fks | 12 | E | SP | 101 | a | Schalplan Rahmen Süd | 1996-02-01 | 1996-01-30 | 2
606 | Fks | 12 | E | SP | 101 | b | Schalplan Rahmen Süd |  |  | 6 | 1996-03-05 | 1996-03-07 |  | 1996-03-15 | 1996-03-29 |  | 1996-04-11 | 1996-04-15 | 1996-04-16 | 1996-03-28
606 | Fks | 12 | E | SP | 102 |  | Schalplan Rahmen Süd, Details | 1996-02-01 | 1996-01-30 | 2
606 | Fks | 12 | E | SP | 102 | a | Schalplan Rahmen Süd, Details |  |  | 6 | 1996-03-05 | 1996-03-07 |  | 1996-03-15 | 1996-03-29 |  | 1996-04-11 | 1996-04-15 | 1996-04-16 | 1996-03-28
606 | Fks | 12 | E | SP | 111 |  | Schalplan Kappe Süd | 1996-02-01 | 1996-03-15 | 1
606 | Fks | 12 | E | SP | 111 | a | Schalplan Kappe Süd |  |  | 6 | 1996-04-01 | 1996-04-03 |  | 1996-04-09 | 1996-04-12 |  | 1996-04-18 | 1996-04-23 | 1996-05-23 | 1996-04-26
606 | Fks | 12 | E | SP | 111 | b | Schalplan Kappe Süd | [11 empty] | 1996-05-23
606 | Fks | 12 | E | SP | 201 |  | Schalplan Rampe Süd | 1996-02-01 | 1996-02-13 | 3
606 | Fks | 12 | E | SP | 201 | b | Schalplan Rampe Süd |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-10 |  | 1996-06-18 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-10
606 | Fks | 12 | E | SP | 201 | c | Schalplan Rampe Süd | [11 empty] | 1996-07-23
606 | Fks | 12 | E | SP | 203 |  | Deckblatt zu Schalplänen | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 3
606 | Fks | 12 | E | AB | 101 |  | Erdungsplan Rahmen Süd | 1996-02-01 | 1996-01-30 | 2
606 | Fks | 12 | E | AB | 101 | a | Erdungsplan Rahmen Süd |  |  | 6 | 1996-03-05 | 1996-03-07 |  | 1996-03-15 | 1996-03-29 |  | 1996-04-11 | 1996-04-15 | 1996-04-16 | 1996-03-28
606 | Fks | 12 | E | AB | 101 | (b) | Erdungsplan Rahmen Süd |  |  | (2) | (31.07.96) | (05.08.96) | (29.08.96) | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - -
606 | Fks | 12 | E | AB | 111 |  | Entwässerung Süd | 1996-02-01 | 1996-01-30 | 2
606 | Fks | 12 | E | AB | 111 | a | Entwässerung Süd |  | 1996-02-13 | 3
606 | Fks | 12 | E | AB | 111 | b | Entwässerung Süd |  |  | 6 | 1996-03-05 | 1996-03-07 |  | 1996-03-15 | 1996-03-29 |  | 1996-04-11 | 1996-04-15 | 1996-04-16 | 1996-03-28
606 | Fks | 12 | E | BP | 101 |  | Bewehrung Rahmen Süd, Sohle | 1996-02-01 | 1996-01-30 | 2
606 | Fks | 12 | E | BP | 101 | b | Bewehrung Rahmen Süd, Sohle |  |  | 6 | 1996-03-05 | 1996-03-07 |  | 1996-03-15 | 1996-03-29 |  | 1996-04-11 | 1996-04-15 | 1996-04-16 | 1996-03-28
606 | Fks | 12 | E | BP | 111 | b | Bewehrung Rahmen Süd, Wände | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-03-05 | 1996-03-07 |  | 1996-03-15 | 1996-03-29 |  | 1996-04-11 | 1996-04-15 | 1996-04-16 | 1996-03-28
606 | Fks | 12 | E | BP | 121 | b | Bewehrung Rahmen Süd, Decke | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-03-05 | 1996-03-07 |  | 1996-03-15 | 1996-03-29 |  | 1996-04-11 | 1996-04-15 | 1996-04-16 | 1996-03-28
606 | Fks | 12 | E | BP | 131 | a | Bewehrung Kappe Süd | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-04-01 | 1996-04-03 |  | 1996-04-09 | 1996-04-12 |  | 1996-04-18 | 1996-04-23 | 1996-05-23 | 1996-04-26
606 | Fks | 12 | E | BP | 131 | b | Bewehrung Kappe Süd | [11 empty] | 1996-05-23
606 | Fks | 12 | E | BP | 201 | a | Bewehrungsplan Rampe Süd | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-10 |  | 1996-06-18 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-11
606 | Fks | 12 | E | BP | 201 | b | Bewehrungsplan Rampe Süd | [11 empty] | 1996-07-23
606 | Fks | 12 | E | BP | 203 | a | Bewehrungsplan Rampe Süd | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-10 |  | 1996-06-18 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-11
606 | Fks | 12 | E | BP | 203 | b | Bewehrungsplan Rampe Süd | [11 empty] | 1996-07-23
606 | Fks | 12 | E | BP | 205 | a | Bewehrungsplan Rampe Süd | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-10 |  | 1996-06-18 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-11
606 | Fks | 12 | E | BP | 205 | b | Bewehrungsplan Rampe Süd | [11 empty] | 1996-07-23
606 | Fks | 12 | E | BP | 207 | a | Bewehrungsplan Rampe Süd | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-10 |  | 1996-06-18 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-11
606 | Fks | 12 | E | BP | 207 | b | Bewehrungsplan Rampe Süd | [11 empty] | 1996-07-23
606 | Fks | 12 | E | BP | 211 | a | Bewehrungsplan Rampe Süd | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-10 |  | 1996-06-18 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-11
606 | Fks | 12 | E | BP | 211 | b | Bewehrungsplan Rampe Süd | [11 empty] | 1996-07-23
606 | Fks | 12 | E | BP | 213 | a | Bewehrungsplan Rampe Süd | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-10 |  | 1996-06-18 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-11
606 | Fks | 12 | E | BP | 213 | b | Bewehrungsplan Rampe Süd | [11 empty] | 1996-07-23
606 | Fks | 12 | E | BP | 215 | a | Bewehrungsplan Rampe Süd | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-10 |  | 1996-06-18 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-11
606 | Fks | 12 | E | BP | 215 | b | Bewehrungsplan Rampe Süd | [11 empty] | 1996-07-23
606 | Fks | 12 | E | ST | 211 |  | Statik Rampe Süd | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-10 |  | 1996-06-18 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-11
606 | [6 empty] | Bauwerk Nr. 3, EÜ Rosenstraße km 21,2 + 34
606 | Fks | 15 | E | LP | 1 |  | Übersichtsplan | 1996-01-11 | 1996-01-24 | 2 |  |  | 1996-02-15
606 | Fks | 15 | E | LP | 1 | a | Übersichtsplan |  |  | 6 | 1996-02-27 | 1996-02-28 |  | 1996-03-11 |  |  | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-20 | 1996-03-21
606 | Fks | 15 | E | LP | 1 | b | Übersichtsplan | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | AP | 11 |  | Absteckplan | 1996-01-11 | 1996-01-24 | 2
606 | Fks | 15 | E | AP | 11 | a | Absteckplan |  |  | (2) | (25.03.96) | (03.04.96) |  |  | (15.03.96) |  | (28.03.96) | (02.04.96) | (03.04.96) | Verlust!
606 | Fks | 15 | E | AP | 11 | a | Absteckplan |  | 1996-11-11 | 6 | 1996-11-11 | 1996-11-14 |  | Zur Nachstempelung am 4.12.i.d. BÜZ
606 | Fks | 15 | E | ST | 11 |  | Standsicherheitsnachweis, Teil I - III (Allgem.) | 1996-02-01 | 1996-01-24 | 2 |  |  | 1996-02-15
606 | Fks | 15 | E | ST | 11 |  | Standsicherheitsnachweis, Teil I - III (Allgem.) |  |  | 6 | 1996-02-27 | 1996-02-28 |  | 1996-03-11 |  |  | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-20 | 1996-03-21
606 | Fks | 15 | E | ST | 11 |  | Standsicherheitsnachweis, Teil V.A (Rahmen Süd) | 1996-02-01 | 1996-02-13 | 2 |  |  | 1996-02-15
606 | Fks | 15 | E | ST | 11 |  | Standsicherheitsnachweis, Teil V.A (Rahmen Süd) |  |  | 6 | 1996-02-27 | 1996-02-28 |  | 1996-03-11 |  |  | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-20 | 1996-03-21
606 | Fks | 15 | E | EP | 21 |  | Entwässerung Süd, Block 1 - 10 | 1996-02-01 | 1996-01-24 | 2
606 | Fks | 15 | E | EP | 21 | a | Entwässerung Süd, Block 1 - 10 |  |  | 5 | 1996-03-25 | 1996-04-03
606 | Fks | 15 | E | EP | 21 |  | Entwässerung Süd, Block 1 - 10 |  |  |  |  | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-10 |  | 1996-07-03 | 1996-07-10 | 1996-09-14 | 1996-06-28
606 | Fks | 15 | E | EP | 21 | b | Entwässerung Süd, Block 1 - 10 | [11 empty] | 1996-09-14
606 | Fks | 15 | E | EP | 22 |  | Entwässerung Nord, Block 11 - 19 | 1996-02-01 | 1996-01-24 | 2
606 | Fks | 15 | E | EP | 22 | a | Entwässerung Nord, Block 11 - 19 |  |  | 5 | 1996-03-25 | 1996-04-03
606 | Fks | 15 | E | EP | 22 |  | Entwässerung Nord, Block 11 - 19 |  |  |  |  | 1996-06-05 |  |  | 1996-06-10 |  | 1996-07-03 | 1996-07-10 | 1996-09-14 | 1996-06-28
606 | Fks | 15 | E | EP | 22 | b | Entwässerung Nord, Block 11 - 19 | [11 empty] | 1996-09-14
606 | Fks | 15 | E | EP | 23 |  | Erdungsplan Rahmen | 1996-02-01 | 1996-01-24 | 2 |  |  | 1996-02-15
606 | Fks | 15 | E | EP | 23 | a | Erdungsplan Rahmen |  |  | 6 | 1996-02-27 | 1996-02-28 |  | 1996-03-11 |  |  | 1996-05-02 | 1996-05-09 | 1996-06-20 | 1996-03-21
606 | Fks | 15 | E | EP | 23 | b | Erdungsplan Rahmen | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | EP | 23 | (b) | Erdungsplan Rahmen |  |  | (2) | (31.07.96) | (05.08.96) | (29.08.96) | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - -
606 | Fks | 15 | E | SP | 101 | a | Schalplan Rahmen, Block 9 + 10 (Sohle, Wände, Decke) | 1996-02-01 | 1996-01-24 | 2 |  |  | 1996-02-15
606 | Fks | 15 | E | SP | 101 | b | Schalplan Rahmen, Block 9 + 10 (Sohle, Wände, Decke) |  |  | 6 | 1996-02-27 | 1996-02-28 |  | 1996-03-11 |  |  | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-20 | 1996-03-21
606 | Fks | 15 | E | SP | 101 | c | Schalplan Rahmen, Block 9 + 10 (Sohle, Wände, Decke) | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | SP | 102 |  | Schalplan Rahmen, Block 9 + 10 (Kappen) | 1996-02-01 | 1996-01-24 | 2 |  |  | 1996-02-15
606 | Fks | 15 | E | SP | 102 | a | Schalplan Rahmen, Block 9 + 10 (Kappen) |  |  | 6 | 1996-02-27 | 1996-02-28 |  | 1996-03-11 |  |  | 1996-05-02 | 1996-05-09 | 1996-06-20 | 1996-03-21
606 | Fks | 15 | E | SP | 102 | b | Schalplan Rahmen, Block 9 + 10 (Kappen) | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | BP | 151 |  | Bewehrung Rahmen, Block 9 (Sohle + Wände) | 1996-02-01 | 1996-02-13 | 1 |  |  | 1996-02-15
606 | Fks | 15 | E | BP | 151 | a | Bewehrung Rahmen, Block 9 (Sohle + Wände) |  |  | 6 | 1996-02-27 | 1996-02-28 |  | 1996-03-11 |  |  | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-20 | 1996-03-21
606 | Fks | 15 | E | BP | 151 | b | Bewehrung Rahmen, Block 9 (Sohle + Wände) | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | BP | 152 |  | Bewehrung Rahmen, Block 9 (Deckenplatte) | 1996-02-01 | 1996-02-13 | 1 |  |  | 1996-02-15
606 | Fks | 15 | E | BP | 152 | a | Bewehrung Rahmen, Block 9 (Deckenplatte) |  |  | 6 | 1996-02-27 | 1996-02-28 |  | 1996-03-11 |  |  | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-20 | 1996-03-21
606 | Fks | 15 | E | BP | 152 | b | Bewehrung Rahmen, Block 9 (Deckenplatte) | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | BP | 153 |  | Bewehrung Rahmen, Block 10 (Sohle + Wände) | 1996-02-01 | 1996-02-13 | 1 |  |  | 1996-02-15
606 | Fks | 15 | E | BP | 153 | a | Bewehrung Rahmen, Block 10 (Sohle + Wände) |  |  | 6 | 1996-02-27 | 1996-02-28 |  | 1996-03-11 |  |  | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-20 | 1996-03-21
606 | Fks | 15 | E | BP | 153 | b | Bewehrung Rahmen, Block 10 (Sohle + Wände) | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | BP | 154 |  | Bewehrung Rahmen, Block 10 (Deckenplatte) | 1996-02-01 | 1996-02-13 | 1 |  |  | 1996-02-15
606 | Fks | 15 | E | BP | 154 | a | Bewehrung Rahmen, Block 10 (Deckenplatte) |  |  | 6 | 1996-02-27 | 1996-02-28 |  | 1996-03-11 |  |  | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-20 | 1996-03-21
606 | Fks | 15 | E | BP | 154 | b | Bewehrung Rahmen, Block 10 (Deckenplatte) | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | BP | 155 |  | Bewehrung Rahmen, Block 9 + 10 (Kappen) | 1996-02-01 | 1996-02-13 | 1 |  |  | 1996-02-15
606 | Fks | 15 | E | BP | 155 | a | Bewehrung Rahmen, Block 9 + 10 (Kappen) |  |  | 6 | 1996-02-27 | 1996-02-28 |  | 1996-03-11 |  |  | 1996-05-02 | 1996-05-09 | 1996-06-20 | 1996-03-21
606 | Fks | 15 | E | BP | 155 | b | Bewehrung Rahmen, Block 9 + 10 (Kappen) | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | BP | 155 |  | Erläuterungsbericht zur Rampe Süd | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 3
606 | Fks | 15 | E | VP | 31 | a | Baugrubensicherung 1. BA, Block 4-9 | 1996-01-11 |  | (6) | (01.03.96) | (12.03.96) |  | (13.03.96) | (15.03.96) |  | (28.03.96) | (02.04.96) | (03.04.96) | Verlust!
606 | Fks | 15 | E | VP | 31 | a | Baugrubensicherung 1. BA, Block 4-9 |  | 1996-11-11 | 6 | 1996-11-11 | 1996-11-14 |  | Zur Nachstempelung am 4.12.i.d. BÜZ
606 | Fks | 15 | E | ST | 31 |  | Statische Berechnung, Verbau | 1996-01-11 |  | 6 | 1996-03-11 | 1996-03-12 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  | 1996-03-28 | 1996-04-02 | 1996-04-03 | 1996-04-03
606 | Fks | 15 | E | SP | 201 |  | Schalplan Rampe Süd / Stützwände, Schacht | 1996-02-01 | 1996-03-01 | 1
606 | Fks | 15 | E | SP | 201 | a | Schalplan Rampe Süd / Stützwände, Schacht |  |  | 6 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  | 1996-03-25 |  | (11.04.96) | 1996-05-02 | 1996-05-09 | 1996-06-20 | 1996-04-15
606 | Fks | 15 | E | SP | 201 | b | Schalplan Rampe Süd / Stützwände, Schacht | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | SP | 202 |  | Schalplan Rampe Süd, Block 1 + 2 | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 3
606 | Fks | 15 | E | SP | 202 | a | Schalplan Rampe Süd, Block 1 + 2 |  |  | 6 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  | 1996-03-25 |  | (11.04.96) | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-20 | 1996-04-15
606 | Fks | 15 | E | SP | 202 | b | Schalplan Rampe Süd, Block 1 + 2 | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | SP | 203 |  | Schalplan Rampe Süd, Block 3 + 4 | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 3
606 | Fks | 15 | E | SP | 203 | a | Schalplan Rampe Süd, Block 3 + 4 |  |  | 6 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  | 1996-03-25 |  | (11.04.96) | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-20 | 1996-04-15
606 | Fks | 15 | E | SP | 203 | b | Schalplan Rampe Süd, Block 3 + 4 | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | SP | 204 |  | Schalplan Rampe Süd, Block 5 + 6 | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 3
606 | Fks | 15 | E | SP | 204 | a | Schalplan Rampe Süd, Block 5 + 6 |  |  | 6 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  | 1996-03-25 |  | (11.04.96) | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-20 | 1996-04-15
606 | Fks | 15 | E | SP | 204 | b | Schalplan Rampe Süd, Block 5 + 6 | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | SP | 205 |  | Schalplan Rampe Süd, Block 7 + 8 | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 3
606 | Fks | 15 | E | SP | 205 | a | Schalplan Rampe Süd, Block 7 + 8 |  |  | 6 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  | 1996-03-25 |  | (11.04.96) | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-20 | 1996-04-15
606 | Fks | 15 | E | SP | 205 | b | Schalplan Rampe Süd, Block 7 + 8 | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | BP | 251 |  | Bewehrung Rampe Süd / Stützwände, Schacht | 1996-02-01 | 1996-03-01 | 1
606 | Fks | 15 | E | BP | 251 | a | Bewehrung Rampe Süd / Stützwände, Schacht |  |  | 6 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  | 1996-03-25 |  | (11.04.96) | 1996-05-02 | 1996-05-09 | 1996-06-20 | 1996-04-15
606 | Fks | 15 | E | BP | 251 | b | Bewehrung Rampe Süd / Stützwände, Schacht | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | BP | 252 |  | Bewehrung Rampe Süd / Block 1+2 | 1996-02-01 | 1996-03-01 | 1
606 | Fks | 15 | E | BP | 252 | a | Bewehrung Rampe Süd / Block 1+2 |  |  | 6 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  | 1996-03-25 |  | (11.04.96) | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-20 | 1996-04-15
606 | Fks | 15 | E | BP | 252 | b | Bewehrung Rampe Süd / Block 1+2 | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | BP | 253 |  | Bewehrung Rampe Süd / Block 3+4, Sohle | 1996-02-01 | 1996-03-01 | 1
606 | Fks | 15 | E | BP | 253 | a | Bewehrung Rampe Süd / Block 3+4, Sohle |  |  | 6 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  | 1996-03-25 |  | (11.04.96) | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-20 | 1996-04-15
606 | Fks | 15 | E | BP | 253 | b | Bewehrung Rampe Süd / Block 3+4, Sohle | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | BP | 254 |  | Bewehrung Rampe Süd / Block 3+4, Wände | 1996-02-01 | 1996-03-01 | 1
606 | Fks | 15 | E | BP | 254 | a | Bewehrung Rampe Süd / Block 3+4, Wände |  |  | 6 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  | 1996-03-25 |  | (11.04.96) | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-20 | 1996-04-15
606 | Fks | 15 | E | BP | 254 | b | Bewehrung Rampe Süd / Block 3+4, Wände | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | BP | 255 |  | Bewehrung Rampe Süd / Block 5+6, Sohle | 1996-02-01 | 1996-03-01 | 1
606 | Fks | 15 | E | BP | 255 | a | Bewehrung Rampe Süd / Block 5+6, Sohle |  |  | 6 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  | 1996-03-25 |  | (11.04.96) | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-20 | 1996-04-15
606 | Fks | 15 | E | BP | 255 | b | Bewehrung Rampe Süd / Block 5+6, Sohle | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | BP | 256 |  | Bewehrung Rampe Süd / Block 5+6, Wände | 1996-02-01 | 1996-03-01 | 1
606 | Fks | 15 | E | BP | 256 | a | Bewehrung Rampe Süd / Block 5+6, Wände |  |  | 6 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  | 1996-03-25 |  | (11.04.96) | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-20 | 1996-04-15
606 | Fks | 15 | E | BP | 256 | b | Bewehrung Rampe Süd / Block 5+6, Wände | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | BP | 257 | a | Bewehrung Rampe Süd / Block 7+8, Sohle | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  | 1996-03-25 |  | (11.04.96) | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-20 | 1996-04-15
606 | Fks | 15 | E | BP | 257 | b | Bewehrung Rampe Süd / Block 7+8, Sohle | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | BP | 258 | a | Bewehrung Rampe Süd / Block 7+8, Wände | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  | 1996-03-25 |  | (11.04.96) | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-20 | 1996-04-15
606 | Fks | 15 | E | BP | 258 | b | Bewehrung Rampe Süd / Block 7+8, Wände | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | ST | 258 |  | Standsicherheitsnachweise Teil I-III, Allgemeines | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  | 1996-03-25 |  | (11.04.96) | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-20 | 1996-04-15
606 | Fks | 15 | E | ST | 258 |  | Standsicherheitsnachweise Teil V, B ( Rampe Süd) | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-03-19 | 1996-03-20 |  | 1996-03-25 |  | (11.04.96) | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-20 | 1996-04-15
606 | Fks | 15 | E | SP | 301 | a | Schalplan Rampe Nord / Block 11 | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-05-07 | 1996-05-10 |  | 1996-05-13 | 1996-05-20 |  | 1996-05-24 | 1996-06-04 | 1996-06-20 | 1996-06-03
606 | Fks | 15 | E | SP | 301 | b | Schalplan Rampe Nord / Block 11 | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | SP | 302 |  | Schalplan Rampe Nord / Block 12 und 13 | 1996-02-01 | 1996-03-19 | 1
606 | Fks | 15 | E | SP | 302 | a | Schalplan Rampe Nord / Block 12 und 13 |  |  | 6 | 1996-05-07 | 1996-05-10 |  | 1996-05-13 | 1996-05-20 |  | 1996-05-24 | 1996-06-04 | 1996-06-20 | 1996-06-03
606 | Fks | 15 | E | SP | 302 | b | Schalplan Rampe Nord / Block 12 und 13 | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | SP | 303 |  | Schalplan Rampe Nord / Block 14 und 15 | 1996-02-01 | 1996-04-09 | 1
606 | Fks | 15 | E | SP | 303 | a | Schalplan Rampe Nord / Block 14 und 15 |  |  | 6 | 1996-05-07 | 1996-05-10 |  | 1996-05-13 | 1996-05-20 |  | 1996-05-24 | 1996-06-04 | 1996-06-20 | 1996-06-03
606 | Fks | 15 | E | SP | 303 | b | Schalplan Rampe Nord / Block 14 und 15 | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | SP | 304 |  | Schalplan Rampe Nord / Block 16 und 17 | 1996-02-01 | 1996-04-09 | 1
606 | Fks | 15 | E | SP | 304 | a | Schalplan Rampe Nord / Block 16 und 17 |  |  | 6 | 1996-05-07 | 1996-05-10 |  | 1996-05-13 | 1996-05-20 |  | 1996-05-24 | 1996-06-04 | 1996-06-20 | 1996-06-03
606 | Fks | 15 | E | SP | 304 | b | Schalplan Rampe Nord / Block 16 und 17 | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | SP | 305 |  | Schalplan Rampe Nord / Block 18 und 19 | 1996-02-01 | 1996-04-09 | 1
606 | Fks | 15 | E | SP | 305 | a | Schalplan Rampe Nord / Block 18 und 19 |  |  | 6 | 1996-05-07 | 1996-05-10 |  | 1996-05-13 | 1996-05-20 |  | 1996-05-24 | 1996-06-04 | 1996-06-20 | 1996-06-03
606 | Fks | 15 | E | SP | 305 | b | Schalplan Rampe Nord / Block 18 und 19 | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | BP | 351 |  | Bewehrung Rampe Nord / Block 11 / Sohle | 1996-02-01 | 1996-03-19 | 1
606 | Fks | 15 | E | BP | 351 | a | Bewehrung Rampe Nord / Block 11 / Sohle |  |  | 6 | 1996-05-07 | 1996-05-10 |  | 1996-05-13 | 1996-05-20 |  | 1996-05-24 | 1996-06-04 | 1996-06-20 | 1996-06-03
606 | Fks | 15 | E | BP | 351 | b | Bewehrung Rampe Nord / Block 11 / Sohle | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | BP | 352 |  | Bewehrung Rampe Nord / Block 11 / Wände | 1996-02-01 | 1996-03-19 | 1
606 | Fks | 15 | E | BP | 352 | a | Bewehrung Rampe Nord / Block 11 / Wände |  |  | 6 | 1996-05-07 | 1996-05-10 |  | 1996-05-13 | 1996-05-20 |  | 1996-05-24 | 1996-06-04 | 1996-06-20 | 1996-06-03
606 | Fks | 15 | E | BP | 352 | b | Bewehrung Rampe Nord / Block 11 / Wände | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | BP | 353 |  | Bewehrung Rampe Nord / Block 12+13 / Sohle | 1996-02-01 | 1996-03-19 | 1
606 | Fks | 15 | E | BP | 353 | a | Bewehrung Rampe Nord / Block 12+13 / Sohle |  |  | 6 | 1996-05-07 | 1996-05-10 |  | 1996-05-13 | 1996-05-20 |  | 1996-05-24 | 1996-06-04 | 1996-06-20 | 1996-06-03
606 | Fks | 15 | E | BP | 353 | b | Bewehrung Rampe Nord / Block 12+13 / Sohle | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | BP | 354 |  | Bewehrung Rampe Nord / Block 12+13 / Wände | 1996-02-01 | 1996-03-19 | 1
606 | Fks | 15 | E | BP | 354 | a | Bewehrung Rampe Nord / Block 12+13 / Wände |  |  | 6 | 1996-05-07 | 1996-05-10 |  | 1996-05-13 | 1996-05-20 |  | 1996-05-24 | 1996-06-04 | 1996-06-20 | 1996-06-03
606 | Fks | 15 | E | BP | 354 | b | Bewehrung Rampe Nord / Block 12+13 / Wände | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | BP | 355 |  | Bewehrung Rampe Nord / Block 14+15 / Sohle | 1996-02-01 | 1996-04-09 | 1
606 | Fks | 15 | E | BP | 355 | a | Bewehrung Rampe Nord / Block 14+15 / Sohle |  |  | 6 | 1996-05-07 | 1996-05-10 |  | 1996-05-13 | 1996-05-20 |  | 1996-05-24 | 1996-06-04 | 1996-06-20 | 1996-06-03
606 | Fks | 15 | E | BP | 355 | b | Bewehrung Rampe Nord / Block 14+15 / Sohle | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | BP | 356 |  | Bewehrung Rampe Nord / Block 14+15 / Wände | 1996-02-01 | 1996-04-09 | 1
606 | Fks | 15 | E | BP | 356 | a | Bewehrung Rampe Nord / Block 14+15 / Wände |  |  | 6 | 1996-05-07 | 1996-05-10 |  | 1996-05-13 | 1996-05-20 |  | 1996-05-24 | 1996-06-04 | 1996-06-20 | 1996-06-03
606 | Fks | 15 | E | BP | 356 | b | Bewehrung Rampe Nord / Block 14+15 / Wände | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | BP | 357 |  | Bewehrung Rampe Nord / Block 16+17 / Sohle | 1996-02-01 | 1996-04-09 | 1
606 | Fks | 15 | E | BP | 357 | a | Bewehrung Rampe Nord / Block 16+17 / Sohle |  |  | 6 | 1996-05-07 | 1996-05-10 |  | 1996-05-13 | 1996-05-20 |  | 1996-05-24 | 1996-06-04 | 1996-06-20 | 1996-06-03
606 | Fks | 15 | E | BP | 357 | b | Bewehrung Rampe Nord / Block 16+17 / Sohle | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | BP | 358 |  | Bewehrung Rampe Nord / Block 16+17 / Wände | 1996-02-01 | 1996-04-09 | 1
606 | Fks | 15 | E | BP | 358 | a | Bewehrung Rampe Nord / Block 16+17 / Wände |  |  | 6 | 1996-05-07 | 1996-05-10 |  | 1996-05-13 | 1996-05-20 |  | 1996-05-24 | 1996-06-04 | 1996-06-20 | 1996-06-03
606 | Fks | 15 | E | BP | 358 | b | Bewehrung Rampe Nord / Block 16+17 / Wände | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | BP | 359 |  | Bewehrung Rampe Nord / Block 18+19 | 1996-02-01 | 1996-04-09 | 1
606 | Fks | 15 | E | BP | 359 | a | Bewehrung Rampe Nord / Block 18+19 |  |  | 6 | 1996-05-07 | 1996-05-10 |  | 1996-05-13 | 1996-05-20 |  | 1996-05-24 | 1996-06-04 | 1996-06-20 | 1996-06-03
606 | Fks | 15 | E | BP | 359 | b | Bewehrung Rampe Nord / Block 18+19 | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fks | 15 | E | ST |  |  | Standsicherheitsnachweise Teil I-III, Allgemeines | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-05-07 | 1996-05-10 |  | 1996-05-13 | 1996-05-20 |  | 1996-05-24 | 1996-06-04 | 1996-06-20 | 1996-06-03
606 | Fks | 15 | E | ST |  |  | Standsicherheitsnachweise Teil V, C ( Rampe Nord) | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-05-07 | 1996-05-10 |  | 1996-05-13 | 1996-05-20 |  | 1996-05-24 | 1996-06-04 | 1996-06-20 | 1996-06-03
606 | Fks | 15 | E | VP | 32 |  | Baugrubensicherung 2. BA, Block 10-15 |  |  | 1 | 1996-10-22 | 1996-10-25
606 | Fks | 15 | E | VP | 32 |  | Baugrubensicherung 2. BA, Block 10-15 |  |  | 1 | 1996-11-28 | 1996-12-12
606 | Fks | 15 | E | VP | 32 |  | Baugrubensicherung 2. BA, Block 10-15 |  |  | 1 | 1996-11-28 | 1996-10-25 | 1. Fertigung(von KKB Nicht gleichgestellt) z. V. in der BÜZ
606 | Fks | 15 | E | VP | 32 | a | Baugrubensicherung 2. BA, Block 10-15 |  |  | 4 | 1996-11-28 | 1996-12-12
606 | Fks | 15 | E | VP | 32 | a | Baugrubensicherung 2. BA, Block 10-15 |  |  | 1 | 1996-11-28 |  | 5. Fertigung am12.12.96 an ARC als Arbeitsunterlage
606 | Fks | 15 | E | VPS | 32 |  | Baugrubensicherung 2. BA, Block 10-15 (Schnitte) |  |  | 1 | 1996-10-22 | 1996-10-25
606 | Fks | 15 | E | VPS | 32 |  | Baugrubensicherung 2. BA, Block 10-15 (Schnitte) |  |  | 1 | 1996-11-28 | 1996-12-12
606 | Fks | 15 | E | VPS | 32 |  | Baugrubensicherung 2. BA, Block 10-15 (Schnitte) |  |  | 1 | 1996-10-22 | 1996-10-25 | 1. Fertigung(von KKB Nicht gleichgestellt) z. V. in der BÜZ
606 | Fks | 15 | E | VPS | 32 | a | Baugrubensicherung 2. BA, Block 10-15 (Schnitte) |  |  | 4 | 1996-11-28 | 1996-12-12
606 | Fks | 15 | E | VPS | 32 | a | Baugrubensicherung 2. BA, Block 10-15 (Schnitte) |  |  | 1 | 1996-11-28 |  | 5. Fertigung am12.12.96 an ARC als Arbeitsunterlage
606 | Fks | 15 | E | ST |  |  | Statische Nachweise |  |  | 2 | 1996-10-22 | 1996-10-25
606 | [6 empty] | Straßenbau
606 | Fks | 15 | E | LS | 2 |  | Lageplan Straßenbau |  |  | 5 | 1996-10-22
606 | Fks | 15 | E | HS | 2 |  | Höhenplan Straßenbau |  |  | 5 | 1996-10-22
606 | Fks | 15 | E | QS | 3 |  | Querprofil Straßenbau |  |  | 5 | 1996-10-22
606 | Fks | 15 | E | DS | 1 |  | Deckenhöhenplan |  |  | 5 | 1996-10-22
606 | [6 empty] | Bauwerk Nr. 4, EÜ Graben km 21,7 +20
606 | [6 empty] | Erläuterung zum Vorentwurf |  |  | 1 | 1996-01-24 | 1996-02-08 | 1996-02-16 | 1996-03-08
[5 empty] | FRB 0001/96 |  | Variante Graben Verrohrung |  |  | 1 | 1996-01-24 | 1996-02-08 | 1996-02-16 | 1996-03-08
606 | Fks | 16 | E | S | 1 |  | Schalplan Bauzustand I |  | 1996-03-25 | 1
606 | Fks | 16 | E | S | 1 | a | Schalplan Bauzustand I |  |  | 6 | 1996-04-12 | Unterlagen fehlen
606 | Fks | 16 | E | S | 1 |  | Schalplan Bauzustand I |  |  | 4 | 1996-05-02 | 1996-05-06 |  | 1996-05-10 |  |  | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-12 | 1996-05-29
606 | Fks | 16 | E | S | 1 | b | Schalplan Bauzustand I | [11 empty] | 1996-06-12
606 | Fks | 16 | E | S | 2 |  | Schalplan Bauzustand II |  | 1996-03-25 | 1
606 | Fks | 16 | E | S | 2 | a | Schalplan Bauzustand II |  |  | 6 | 1996-04-12 | Unterlagen fehlen
606 | Fks | 16 | E | S | 2 |  | Schalplan Bauzustand II |  |  | 4 | 1996-05-02 | 1996-05-06 |  | 1996-05-10 |  |  | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-12 | 1996-05-29
606 | Fks | 16 | E | S | 2 | b | Schalplan Bauzustand II | [11 empty] | 1996-06-12
606 | Fks | 16 | E | B | 1 |  | Bewehrungsplan |  | 1996-03-25 | 1
606 | Fks | 16 | E | B | 1 | a | Bewehrungsplan |  |  | 6 | 1996-04-12 | Unterlagen fehlen
606 | Fks | 16 | E | B | 1 |  | Bewehrungsplan |  |  | 4 | 1996-05-02 | 1996-05-06 |  | 1996-05-10 |  |  | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-12 | 1996-05-29
606 | Fks | 16 | E | B | 1 | b | Bewehrungsplan | [11 empty] | 1996-06-12
606 | Fks | 16 | E | ST |  |  | Standsicherheitsnachweise |  |  | 6 | 1996-04-12 | Unterlagen fehlen
606 | Fks | 16 | E | ST |  |  | Standsicherheitsnachweise |  |  | 4 | 1996-05-02 | 1996-05-06 |  | 1996-05-10 |  |  | 1996-05-15 | 1996-05-21 | 1996-06-12 | 1996-05-29
606 | [6 empty] | Durchlässe km 20,9 + 70 und km 23,7 + 40
606 | Fks | 14 | E | LP | 92 |  | Lageplan Durchlaß Km 20,9 + 70 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 | 1996-06-12 |  | - - - - - | - - - - - | - - - - -
606 | Fks | 14 | E | LP | 92 | b | Lageplan Durchlaß Km 20,9 + 70 |  |  | 5 | 1996-09-17 | 1996-09-18 |  |  | - - - - - | - - - - - |  |  |  | 1996-10-11
606 | Fks | 14 | E | LP | 92 |  | Lageplan Durchlaß Km 20,9 + 70 |  |  | 2 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  |  | 1996-10-11 |  | gen.frei | 1996-12-12 | 1996-12-18
606 | Fks | 14 | E | DQ | 2 |  | Querprofil km 20,9 + 70 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 | 1996-06-12 |  | - - - - - | - - - - - | - - - - -
606 | Fks | 14 | E | DQ | 2 | b | Querprofil km 20,9 + 70 |  |  | 5 | 1996-09-17 | 1996-09-18 |  |  | - - - - - | - - - - - | - - - - - |  |  | 1996-10-11
606 | Fks | 14 | E | DQ | 2 |  | Querprofil km 20,9 + 70 |  |  | 2 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  |  | 1996-10-11 |  | gen.frei | 1996-12-12 | 1996-12-18
606 | Fin | 14 | E | LP | 121 |  | Lageplan Durchlaß Km 23,7 + 40 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 | 1996-06-12 |  | - - - - - | - - - - - | - - - - -
606 | Fin | 14 | E | LP | 121 | a | Lageplan Durchlaß Km 23,7 + 40 |  |  | 5 | 1996-09-17 | 1996-09-18 |  |  | - - - - - | - - - - - | - - - - - |  |  | 1996-10-11
606 | Fin | 14 | E | LP | 121 |  | Lageplan Durchlaß Km 23,7 + 40 |  |  | 2 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  |  | 1996-10-11 |  | gen.frei | 1996-12-12 | 1996-12-18
606 | Fin | 14 | E | DQ | 3 |  | Querprofil km 23,7 + 40 (Q 184) |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 | 1996-06-12 |  | - - - - - | - - - - - | - - - - -
606 | Fin | 14 | E | DQ | 3 | a | Querprofil km 23,7 + 40 (Q 184) |  |  | 5 | 1996-09-17 | 1996-09-18 |  |  | - - - - - | - - - - - | - - - - - |  |  | 1996-10-11
606 | Fin | 14 | E | DQ | 3 |  | Querprofil km 23,7 + 40 (Q 184) |  |  | 2 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  |  | 1996-10-11 |  | gen.frei | 1996-12-12 | 1996-12-18
606 | Fin | 14 | E | ST | 3 |  | Statischer Nachweis Durchlaß km 20,9 + 70 |  |  | 5 | 1996-09-17 | 1996-09-18 |  |  | - - - - - | - - - - - | - - - - - |  |  | 1996-10-11
606 | Fin | 14 | E | ST | 3 |  | Statischer Nachweis Durchlaß km 20,9 + 70 |  |  | 2 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  |  | 1996-10-11 |  | gen.frei | 1996-12-12 | 1996-12-18
606 | Fin | 14 | E | ST | 3 |  | Statischer Nachweis Durchlaß km 23,7 + 40 |  |  | 5 | 1996-09-17 | 1996-09-18 |  |  | - - - - - | - - - - - | - - - - - |  |  | 1996-10-11
606 | Fin | 14 | E | ST | 3 |  | Statischer Nachweis Durchlaß km 23,7 + 40 |  |  | 2 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  |  | 1996-10-11 |  | gen.frei | 1996-12-12 | 1996-12-18
606 | [6 empty] | Bauwerk Nr. 5, EÜ Karl-Marx-Straße km 22,9 + 86
606 | Fin | 11 | E | BG | 101 |  | Deckblatt zum Rammplan, südlicher Teil | 1996-01-11 | 1996-04-23 | 1
606 | Fin | 11 | E | BG | 101 |  | Deckblatt zum Rammplan, südlicher Teil |  |  | 6 | 1996-04-24 | 1996-04-26 |  | 1996-04-30 | 1996-05-10 |  | 1996-05-31 | 1996-06-04 | 1996-06-20 | 1996-05-23
606 | Fin | 11 | E | BG | 101 | a | Deckblatt zum Rammplan, südlicher Teil | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fin | 11 | E | BG | 101 |  | Rammplan, südlicher Teil | 1996-01-11 | 1996-02-13 | 3
606 | Fin | 11 | E | BG | 101 | a | Rammplan, südlicher Teil |  |  | 6 | 1996-03-11 | 1996-03-13 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  | 1996-03-27 | 1996-04-02 | 1996-04-03 | 1996-04-03
606 | Fin | 11 | E | BG | 101 | c | Rammplan, südlicher Teil | [9 empty] | 1996-07-04 | 1996-07-09 | 1996-08-08
606 | Fin | 11 | E | BG | 101 | d | Rammplan, südlicher Teil | [11 empty] | 1996-08-08
606 | Fin | 11 | G | BG | 101 | e | Rammplan, südlicher Teil |  |  | 1 |  |  |  | 1996-08-15 |  |  | 1996-10-21 | 1996-10-30 | 1996-11-26
606 | Fin | 11 | G | BG | 101 | f | Rammplan, südlicher Teil |  |  | 4 | [8 empty] | 1996-11-26
606 | Fin | 11 | E | BG | 102 |  | Baugrubenschnitte, südlicher Teil | 1996-01-11 | 1996-02-13 | 3
606 | Fin | 11 | E | BG | 102 | a | Baugrubenschnitte, südlicher Teil |  |  | 6 | 1996-03-11 | 1996-03-13 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  | 1996-03-27 | 1996-04-02 | 1996-04-03 | 1996-04-03
606 | Fin | 11 | E | BG | 102 | c | Baugrubenschnitte, südlicher Teil | [9 empty] | 1996-07-04 | 1996-07-09 | 1996-08-08
606 | Fin | 11 | E | BG | 102 | d | Baugrubenschnitte, südlicher Teil | [11 empty] | 1996-08-08
606 | Fin | 11 | G | BG | 102 | e | Baugrubenschnitte, südlicher Teil |  |  | 1 |  |  |  | 1996-08-15 |  |  | 1996-10-21 | 1996-10-30 | 1996-11-26
606 | Fin | 11 | G | BG | 102 | e | Baugrubenschnitte, südlicher Teil |  |  | 4 | [8 empty] | 1996-11-26
606 | Fin | 11 | E | BG | 103 |  | Baugrube, südlicher Teil Details 1-7, 12, 13, 16-19 | 1996-01-11 | 1996-02-13 | 3
606 | Fin | 11 | E | BG | 103 |  | Baugrube, südlicher Teil Details 1-7, 12, 13, 16-19 |  |  | 6 | 1996-03-11 | 1996-03-13 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  | 1996-03-27 | 1996-04-02 | 1996-04-03 | 1996-04-03
606 | Fin | 11 | E | BG | 104 |  | Baugrube, südlicher Teil Details 8-11, 14, 15, 20 | 1996-01-11 | 1996-02-13 | 3
606 | Fin | 11 | E | BG | 104 | a | Baugrube, südlicher Teil Details 8-11, 14, 15, 20 |  |  | 6 | 1996-03-11 | 1996-03-13 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  | 1996-03-27 | 1996-04-02 | 1996-04-03 | 1996-04-03
606 | Fin | 11 | E | BG | 105 |  | Auftriebspfähle | 1996-01-11 |  | 6 | 1996-03-11 | 1996-03-13 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  | 1996-05-31 | 1996-06-04 | 1996-08-13 | 1996-04-03
606 | Fin | 11 | E | BG | 105 | a | Auftriebspfähle | [11 empty] | 1996-08-13
606 | Fin | 11 | E | ST | 105 |  | Statische Nachweise Teil A, Baugrube Phase 1 (Spundwände) | 1996-01-11 |  | 6 | 1996-03-11 | 1996-03-13 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  | 1996-03-27 | 1996-04-02 | 1996-04-03 | 1996-04-03
606 | Fin | 11 | E | ST | 105 |  | Statische Nachweise Teil B, (Auftriebssicherung HDI-Sohle mit Zugpfählen) | 1996-01-11 |  | 6 | 1996-03-11 | 1996-03-13 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  | 1996-03-27 | 1996-04-02 | 1996-04-03 | 1996-04-03
606 | Fin | 11 | E | ST | 105 |  | Statische Nachweise Teil D (Rahmen, Phase 1) | 1996-01-11 |  | 6 | 1996-03-26 | 1996-03-28 |  | 1996-03-29 | 1996-04-01 |  | 1996-05-31 | 1996-06-04 | 1996-06-20 | 1996-04-22
606 | Fin | 11 | E | ST | 105 |  | Statische Nachweise Teil C, Bauphase I (Tröge) | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | AB | 12 |  | Absteckplan, südlicher Teil | 1996-01-11 | 1996-02-27 | 3
606 | Fin | 11 | E | AB | 12 | a | Absteckplan, südlicher Teil |  |  | 6 | 1996-03-11 | 1996-03-13 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  | 1996-03-27 | 1996-04-02 | 1996-04-03 | 1996-04-03
606 | Fin | 11 | E | S | 250 |  | Schalplan Rahmen, Block 11 | 1996-02-01 | 1996-03-01 | 1
606 | Fin | 11 | E | S | 250 |  | Schalplan Rahmen, Block 11 |  |  | 6 | 1996-03-26 | 1996-03-28 |  | 1996-03-29 | 1996-04-25 |  | 1996-05-31 | 1996-06-04 | 1996-06-20 | 1996-04-22
606 | Fin | 11 | E | S | 250 | a | Schalplan Rahmen, Block 11 | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fin | 11 | E | S | 255 |  | Schalung Block 12 mit Pumpenhaus | 1996-02-01 | 1996-04-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | S | 255 |  | Schalung Block 12 mit Pumpenhaus |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | S | 255 | a | Schalung Block 12 mit Pumpenhaus | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | S | 260 |  | Schalung Block 13 | 1996-02-01 | 1996-04-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | S | 260 |  | Schalung Block 13 |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | S | 260 | a | Schalung Block 13 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | S | 265 |  | Schalung Block 14 | 1996-02-01 | 1996-04-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | S | 265 |  | Schalung Block 14 |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | S | 265 | a | Schalung Block 14 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | S | 270 |  | Schalung Block 15 | 1996-02-01 | 1996-05-07 | 1
606 | Fin | 11 | E | S | 270 | a | Schalung Block 15 |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | S | 270 | b | Schalung Block 15 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | S | 275 |  | Schalung Block 16 | 1996-02-01 | 1996-05-07 | 1
606 | Fin | 11 | E | S | 275 |  | Schalung Block 16 |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | S | 275 | a | Schalung Block 16 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | S | 280 |  | Schalung Block 17 | 1996-02-01 | 1996-05-07 | 1
606 | Fin | 11 | E | S | 280 |  | Schalung Block 17 |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | S | 280 | a | Schalung Block 17 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | S | 285 |  | Schalung Block 18 | 1996-02-01 | 1996-05-07 | 1
606 | Fin | 11 | E | S | 285 |  | Schalung Block 18 |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | S | 285 | a | Schalung Block 18 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | S | 288 |  | Schalung Block 19, Anschluß Schlaggraben | 1996-02-01 | 1996-05-07 | 1
606 | Fin | 11 | E | S | 288 |  | Schalung Block 19, Anschluß Schlaggraben |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | S | 288 | a | Schalung Block 19, Anschluß Schlaggraben | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | S | 291 |  | Schalung Block 20 | 1996-02-01 | 1996-05-07 | 1
606 | Fin | 11 | E | S | 291 |  | Schalung Block 21 |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 |  | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | S | 291 | a | Schalung Block 22
606 | Fin | 11 | E | S | 295 |  | Schal- und Erdungsplan Randkappen, Block 9, Block 11 (Vorabzug) |  |  | 1 | 1996-07-31 | 1996-08-06 | 1996-08-14 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - -
606 | Fin | 11 | E | S | 295 |  | Schal- und Erdungsplan Randkappen, Block 9, Block 11 (Vorabzug) |  |  |  | s. Rahmen Nord
606 | Fin | 11 | E | D | 300 |  | Details Rahmen, Block 11 | 1996-02-01 | 1996-03-01 | 1
606 | Fin | 11 | E | D | 300 |  | Details Rahmen, Block 12 |  |  | 6 | 1996-03-26 | 1996-03-28 |  | 1996-03-29 | 1996-04-01 |  | 1996-05-02 | 1996-05-10 | 1996-06-20 | 1996-04-22
606 | Fin | 11 | E | D | 300 | a | Details Rahmen, Block 13 | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fin | 11 | E | D | 301 |  | Details Blöcke 12-20, südlicher Teil | 1996-02-01 | 1996-05-07 | 1
606 | Fin | 11 | E | D | 301 |  | Details Blöcke 12-20, südlicher Teil |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | D | 301 | a | Details Blöcke 12-20, südlicher Teil | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | B | 451 |  | Bewehrungsplan Rahmen, Sohle Block 11 | 1996-02-01 | 1996-03-01 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 451 | a | Bewehrungsplan Rahmen, Sohle Block 11 |  |  | 6 | 1996-03-26 | 1996-03-28 |  | 1996-03-29 | 1996-04-25 |  | 1996-05-31 | 1996-06-04 | 1996-06-20 | 1996-04-22
606 | Fin | 11 | E | B | 451 | b | Bewehrungsplan Rahmen, Sohle Block 11 | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fin | 11 | E | B | 452 |  | Bewehrungsplan Rahmen, Wände Block 11 | 1996-02-01 | 1996-03-01 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 452 | a | Bewehrungsplan Rahmen, Wände Block 11 |  |  | 6 | 1996-03-26 | 1996-03-28 |  | 1996-03-29 | 1996-04-25 |  | 1996-05-31 | 1996-06-04 | 1996-06-20 | 1996-04-22
606 | Fin | 11 | E | B | 452 | b | Bewehrungsplan Rahmen, Wände Block 11 | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fin | 11 | E | B | 453 |  | Bewehrungsplan Rahmen, Decke Block 11 | 1996-02-01 | 1996-03-01 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 453 | a | Bewehrungsplan Rahmen, Decke Block 11 |  |  | 6 | 1996-03-26 | 1996-03-28 |  | 1996-03-29 | 1996-04-25 |  | 1996-05-31 | 1996-06-04 | 1996-06-20 | 1996-04-22
606 | Fin | 11 | E | B | 453 | b | Bewehrungsplan Rahmen, Decke Block 11 | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Fin | 11 | E | B | 455 |  | Bewehrungsplan Sohle Block 12 und Pumpenh. | 1996-02-01 | 1996-04-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 455 | a | Bewehrungsplan Sohle Block 12 und Pumpenh. |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | B | 455 | c | Bewehrungsplan Sohle Block 12 und Pumpenh. | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | B | 455 | d | Bewehrungsplan Sohle Block 12 und Pumpenh. | [11 empty] | 1996-08-27
606 | Fin | 11 | E | B | 456 |  | Bewehrungsplan Sohle Block 12 und Pumpenh. | 1996-02-01 | 1996-04-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 456 | a | Bewehrungsplan Sohle Block 12 und Pumpenh. |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | B | 456 | c | Bewehrungsplan Sohle Block 12 und Pumpenh. | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | B | 457 |  | Bewehrungsplan Wände Block 12 | 1996-02-01 | 1996-04-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 457 | a | Bewehrungsplan Wände Block 12 |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | B | 457 | c | Bewehrungsplan Wände Block 12 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | B | 460 |  | Bewehrungsplan Sohle Block 13 | 1996-02-01 | 1996-04-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 460 | a | Bewehrungsplan Sohle Block 13 |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | B | 460 | b | Bewehrungsplan Sohle Block 13 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | B | 461 |  | Bewehrungsplan Wände Block 13 | 1996-02-01 | 1996-04-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 461 | a | Bewehrungsplan Wände Block 13 |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | B | 461 | b | Bewehrungsplan Wände Block 13 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | B | 465 |  | Bewehrungsplan Sohle Block 14 | 1996-02-01 | 1996-04-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 465 | a | Bewehrungsplan Sohle Block 14 |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | B | 465 | b | Bewehrungsplan Sohle Block 14 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | B | 466 |  | Bewehrungsplan Wände Block 14 | 1996-02-01 | 1996-04-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 466 | a | Bewehrungsplan Wände Block 14 |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | B | 466 | b | Bewehrungsplan Wände Block 14 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | B | 470 |  | Bewehrungsplan Sohle Block 15 | 1996-02-01 | 1996-05-07 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 470 | a | Bewehrungsplan Sohle Block 15 |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | B | 470 | b | Bewehrungsplan Sohle Block 15 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | B | 471 |  | Bewehrungsplan Wände Block 15 | 1996-02-01 | 1996-05-07 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 471 | a | Bewehrungsplan Wände Block 15 |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | B | 471 | b | Bewehrungsplan Wände Block 15 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | B | 475 |  | Bewehrungsplan Sohle Block 16 | 1996-02-01 | 1996-05-07 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 475 | a | Bewehrungsplan Sohle Block 16 |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | B | 475 | b | Bewehrungsplan Sohle Block 16 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | B | 476 |  | Bewehrungsplan Wände Block 16 | 1996-02-01 | 1996-05-07 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 476 | a | Bewehrungsplan Wände Block 16 |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | B | 476 | b | Bewehrungsplan Wände Block 16 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | B | 481 |  | Bewehrungsplan Sohle Block 17 | 1996-02-01 | 1996-05-07 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 481 | a | Bewehrungsplan Sohle Block 17 |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | B | 481 | b | Bewehrungsplan Sohle Block 17 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | B | 482 |  | Bewehrungsplan Wand Block 17 | 1996-02-01 | 1996-05-07 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 482 |  | Bewehrungsplan Wand Block 17 |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | B | 482 | a | Bewehrungsplan Wand Block 17 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | B | 485 |  | Bewehrungsplan Sohle Block 18 | 1996-02-01 | 1996-05-07 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 485 | a | Bewehrungsplan Sohle Block 18 |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | B | 485 | b | Bewehrungsplan Sohle Block 18 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | B | 486 |  | Bewehrungsplan Wand Block 18 | 1996-02-01 | 1996-05-07 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 486 |  | Bewehrungsplan Wand Block 18 |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | B | 486 | a | Bewehrungsplan Wand Block 18 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | B | 488 |  | Bewehrungsplan Block 19 - Plan 1 | 1996-02-01 | 1996-05-07 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 488 |  | Bewehrungsplan Block 19 - Plan 1 |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | B | 488 | b | Bewehrungsplan Block 19 - Plan 1 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | B | 489 |  | Bewehrungsplan Block 19 - Plan 2 | 1996-02-01 | 1996-05-07 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 489 | a | Bewehrungsplan Block 19 - Plan 2 |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | B | 489 | b | Bewehrungsplan Block 19 - Plan 2 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | B | 491 |  | Bewehrungsplan Block 20 | 1996-02-01 | 1996-05-07 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 491 | a | Bewehrungsplan Block 20 |  |  | 6 | 1996-06-12 | 1996-06-26 |  | 1996-07-01 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-05
606 | Fin | 11 | E | B | 491 | b | Bewehrungsplan Block 20 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 11 | E | B | 495 |  | Bewehrungsplan Randkappe Block 11 | 1996-02-01 | [5 empty] | 1996-07-25 |  |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-08-22
606 | Fin | 11 | E | B | 495 | a | Bewehrungsplan Randkappe Block 11 | [11 empty] | 1996-08-22
606 | Fin | 11 | E | S | 240 |  | Schalung Rahmen Nord, Block 09 | 1996-02-01 | 1996-08-19 | 1
606 | Fin | 11 | E | S | 240 |  | Schalung Rahmen Nord, Block 09 |  |  | 1 | 1996-09-04 | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 |  |  | 1996-10-22 | 1996-10-30 | 1996-11-26 | 1996-09-27
606 | Fin | 11 | G | S | 240 | a | Schalung Rahmen Nord, Block 09 |  |  | 4 | 1996-11-21 | [7 empty] | 1996-11-26 | 1996-09-27
606 | Fin | 11 | E | S | 245 |  | Schalung Rahmen Nord, Block 10 | 1996-02-01 | 1996-08-19 | 1 | 1996-09-04 | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 |  |  | 1996-10-22 | 1996-10-30 | 1996-11-26
606 | Fin | 11 | G | S | 245 | a | Schalung Rahmen Nord, Block 10 |  |  | 4 | 1996-11-21 | [7 empty] | 1996-11-26 | 1996-09-27
606 | Fin | 11 | E | S | 295 | a | Schal- und Erdungsplan Randkappen, Block 9 und 11 |  |  | 1 | 1996-09-04 | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 |  |  | 1996-10-22 | 1996-10-30 | 1996-11-26
606 | Fin | 11 | G | S | 295 | b | Schal- und Erdungsplan Randkappen, Block 9 und 11 |  |  | 4 | 1996-11-21 | [7 empty] | 1996-11-26 | 1996-09-27
606 | Fin | 11 | E | D | 302 |  | Details Rahmen, Block 09 und 10 | 1996-02-01 | 1996-08-19 | 1 | 1996-09-04 | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 |  |  | 1996-10-22 | 1996-10-30 | 1996-11-26
606 | Fin | 11 | G | D | 302 | a | Details Rahmen, Block 09 und 10 |  |  | 4 | 1996-11-21 | [7 empty] | 1996-11-26 | 1996-09-27
606 | Fin | 11 | E | B | 441 | a | Bewehrungsplan Rahmen, Sohle Block 09 |  |  | 1 | 1996-09-04 | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 |  |  | 1996-10-22 | 1996-10-30 | 1996-11-26 | 1996-09-27
606 | Fin | 11 | G | B | 441 | b | Bewehrungsplan Rahmen, Sohle Block 09 |  |  | 4 | 1996-11-21 | [7 empty] | 1996-11-26 | 1996-09-27
606 | Fin | 11 | E | B | 442 | a | Bewehrungsplan Rahmen, Wände Block 09 | 1996-02-01 | 1996-08-19 | 1 | 1996-09-04 | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 |  |  | 1996-10-22 | 1996-10-30 | 1996-11-26
606 | Fin | 11 | G | B | 442 | b | Bewehrungsplan Rahmen, Wände Block 09 |  |  | 4 | 1996-11-21 | [7 empty] | 1996-11-26 | 1996-09-27
606 | Fin | 11 | E | B | 443 | a | Bewehrungsplan Rahmen, Decke Block 09 | 1996-02-01 | 1996-08-19 | 1 | 1996-09-04 | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 |  |  | 1996-10-22 | 1996-10-30 | 1996-11-26
606 | Fin | 11 | G | B | 443 | b | Bewehrungsplan Rahmen, Decke Block 09 |  |  | 4 | 1996-11-21 | [7 empty] | 1996-11-26 | 1996-09-27
606 | Fin | 11 | E | B | 445 | a | Bewehrungsplan Rahmen, Sohle Block 10 | 1996-02-01 | 1996-08-19 | 1 | 1996-09-04 | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 |  |  | 1996-10-22 | 1996-10-30 | 1996-11-26
606 | Fin | 11 | G | B | 445 | b | Bewehrungsplan Rahmen, Sohle Block 10 |  |  | 4 | 1996-11-21 | [7 empty] | 1996-11-26 | 1996-09-27
606 | Fin | 11 | E | B | 446 | a | Bewehrungsplan Rahmen, Wände Block 10 | 1996-02-01 | 1996-08-19 | 1 | 1996-09-04 | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 |  |  | 1996-10-22 | 1996-10-30 | 1996-11-26
606 | Fin | 11 | G | B | 446 | b | Bewehrungsplan Rahmen, Wände Block 10 |  |  | 4 | 1996-11-21 | [7 empty] | 1996-11-26 | 1996-09-27
606 | Fin | 11 | E | B | 447 |  | Bewehrungsplan Rahmen, Decke Block 10 | 1996-02-01 | 1996-08-19 | 1 | 1996-09-04 | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 |  |  | 1996-10-22 | 1996-10-30 | 1996-11-26
606 | Fin | 11 | G | B | 447 | a | Bewehrungsplan Rahmen, Decke Block 10 |  |  | 4 | 1996-11-21 | [7 empty] | 1996-11-26 | 1996-09-27
606 | Fin | 11 | E | B | 496 |  | Bewehrungsplan Rahmen, Randkappe Block 09 | 1996-02-01 | 1996-08-19 | 1 | 1996-09-04 | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 |  |  | 1996-10-22 | 1996-10-30 | 1996-11-26
606 | Fin | 11 | G | B | 496 | a | Bewehrungsplan Rahmen, Randkappe Block 09 |  |  | 4 | 1996-11-21 | [7 empty] | 1996-11-26 | 1996-09-27
606 | Fin | 11 | E | ST |  |  | Statische Nachweise, Rahmen Teil H, Bauphase II | 1996-02-01 | 1996-08-19 | 1 | 1996-09-04 | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 |  |  |  |  | 1996-11-26 | 1996-09-27
606 | Fin | 11 | G | ST |  |  | Statische Nachweise, Rahmen Teil H, Bauphase II |  |  | 4 | 1996-11-21 | [7 empty] | 1996-11-26
606 | Fin | 11 | E | S | 200 |  | Schalung Block 1 (Rampe Nord) | 1996-02-01 | 1996-09-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | S | 200 |  | Schalung Block 1 (Rampe Nord) |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | S | 205 |  | Schalung Block 2 | 1996-02-01 | 1996-09-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | S | 205 |  | Schalung Block 2 |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | S | 210 |  | Schalung Block 3 | 1996-02-01 | 1996-09-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | S | 210 |  | Schalung Block 3 |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | S | 215 |  | Schalung Block 4 | 1996-02-01 | 1996-09-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | S | 215 |  | Schalung Block 4 |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | S | 220 |  | Schalung Block 5 | 1996-02-01 | 1996-09-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | S | 220 |  | Schalung Block 5 |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | S | 225 |  | Schalung Block 6 | 1996-02-01 | 1996-09-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | S | 225 |  | Schalung Block 6 |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | S | 230 |  | Schalung Block 7 | 1996-02-01 | 1996-09-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | S | 230 |  | Schalung Block 7 |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | S | 235 |  | Schalung Block 8 | 1996-02-01 | 1996-09-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | S | 235 |  | Schalung Block 8 |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | D | 303 |  | Details Blöcke 1 bis 8 | 1996-02-01 | 1996-09-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | D | 303 |  | Details Blöcke 1 bis 8 |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | D | 304 |  | Übersicht Randwege, Schalung und Bewehrung | 1996-02-01 | 1996-09-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | D | 304 |  | Übersicht Randwege, Schalung und Bewehrung |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | D | 310 |  | Entwässerung, Übersicht und Details | 1996-02-01 | 1996-09-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | D | 310 |  | Entwässerung, Übersicht und Details |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | B | 400 |  | Bewehrung Sohle und Wände Block 1 | 1996-02-01 | 1996-09-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 400 |  | Bewehrung Sohle und Wände Block 1 |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | B | 405 |  | Bewehrung Sohle und Wände Block 2 | 1996-02-01 | 1996-09-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 405 |  | Bewehrung Sohle und Wände Block 2 |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | B | 410 |  | Bewehrung Sohle Block 3 | 1996-02-01 | 1996-09-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 410 |  | Bewehrung Sohle Block 3 |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | B | 411 |  | Bewehrung Wände Block 3 | 1996-02-01 | 1996-09-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 411 |  | Bewehrung Wände Block 3 |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | B | 415 |  | Bewehrung Sohle Block 4 | 1996-02-01 | 1996-09-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 415 |  | Bewehrung Sohle Block 4 |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | B | 416 |  | Bewehrung Wände Block 4 | 1996-02-01 | 1996-09-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 416 |  | Bewehrung Wände Block 4 |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | B | 420 |  | Bewehrung Sohle Block 5 | 1996-02-01 | 1996-09-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 420 |  | Bewehrung Sohle Block 5 |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | B | 421 |  | Bewehrung Wände Block 5 | 1996-02-01 | 1996-09-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 421 |  | Bewehrung Wände Block 5 |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | B | 425 |  | Bewehrung Sohle Block 6 | 1996-02-01 | 1996-09-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 425 |  | Bewehrung Sohle Block 6 |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | B | 426 |  | Bewehrung Wände Block 6 | 1996-02-01 | 1996-09-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | B | 426 |  | Bewehrung Wände Block 6 |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | ST | 426 |  | Statische Nachweise, Tröge, Teil G, Bauphase 2 | 1996-02-01 | 1996-09-09 | 1
606 | Fin | 11 | E | ST | 426 |  | Statische Nachweise, Tröge, Teil G, Bauphase 2 |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | B | 430 |  | Bewehrung Sohle Block 7 | 1996-02-01 | 1996-10-22 | 1 | KKBzGlSt.
606 | Fin | 11 | E | B | 430 |  | Bewehrung Sohle Block 7 |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | B | 431 |  | Bewehrung Wände Block 7 | 1996-02-01 | 1996-10-22 | 1 | KKBzGlSt.
606 | Fin | 11 | E | B | 431 |  | Bewehrung Wände Block 7 |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | B | 435 |  | Bewehrung Sohle Block 8 | 1996-02-01 | 1996-10-22 | 1 | KKBzGlSt.
606 | Fin | 11 | E | B | 435 |  | Bewehrung Sohle Block 8 |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | B | 436 |  | Bewehrung Wände Block 8 | 1996-02-01 | 1996-10-22 | 1 | KKBzGlSt.
606 | Fin | 11 | E | B | 436 |  | Bewehrung Wände Block 8 |  |  | 6
606 | Fin | 11 | E | D | 301 |  | Detailplan Längsschnitt und Grundriß ( BA Schlaggraben ) |  | 1996-10-08 | 1
606 | Fin | 11 | E | D | 301 |  | Detailplan Längsschnitt und Grundriß ( BA Schlaggraben ) |  |  | 6
606 | [6 empty] | Baugrube Nord (Verbau)
606 | Fin | 11 | E | BG | 111 | a | Rammplan nördlicher Teil |  |  | 2 | 1996-10-08 | 1996-10-10 | 12.12.96 an KKB z. Erst.v. 4Stk gleichgestellten Exemplaren | 1996-10-22 |  |  | 1996-11-26 | 1996-12-04 | 1996-12-11
606 | Fin | 11 | E | BG | 112 |  | Baugrubenschnitte nördlicher Teil | 1996-02-01 | 1996-09-27 | 1
606 | Fin | 11 | E | BG | 112 |  | Baugrubenschnitte nördlicher Teil |  |  | 6 | 1996-10-08 | 1996-10-10 | 12.12.96 an KKB z. Erst.v. 4Stk gleichgestellten Exemplaren | 1996-10-22 |  |  | 1996-11-26 | 1996-12-04 | 1996-12-11
606 | Fin | 11 | E | BG | 113 | a | Baugrubenschnitte nördlicher Teil, Details 1 - 9 |  |  | 6 | 1996-10-08 | 1996-10-10 | 12.12.96 an KKB z. Erst.v. 4Stk gleichgestellten Exemplaren | 1996-10-22 |  |  | 1996-11-26 | 1996-12-04 | 1996-12-11
606 | Fin | 11 | E | ST | 113 |  | Statische Nachweise, Spundwände, Teil E, Baugrube Phase II | 1996-02-01 | 1996-09-27 | 1
606 | Fin | 11 | E | ST | 113 |  | Statische Nachweise, Spundwände, Teil E, Baugrube Phase II |  |  | 6 | 1996-10-08 | 1996-10-10 | 12.12.96 an KKB z. Erst.v. 4Stk gleichgestellten Exemplaren | 1996-10-22 |  |  | 1996-11-26 | 1996-12-04 | 1996-12-11
606 | [6 empty] | Straßenbau
606 | Fin | 11 | E | LS | 3 |  | Lageplan Straßenbau |  | 1996-10-22 | 5
606 | Fin | 11 | E | HS | 3 |  | Höhenplan Straßenbau |  | 1996-10-22 | 5
606 | Fin | 11 | E | HS | 4 |  | Höhenplan Straßenbau |  | 1996-10-22 | 5
606 | Fin | 11 | E | QS | 4 |  | Querprofil Straßenbau EÜ Karl-Marx Straße |  | 1996-10-22 | 5
606 | Fin | 11 | E | QS | 4 | a | Querprofil Straßenbau EÜ Karl-Marx Straße |  | 1996-11-05 | 5 | 1996-11-05 | 1996-11-28 |  |  | 1996-11-29
606 | Fin | 11 | E | QS | 5 |  | Querprofil Straßenbau |  | 1996-10-22 | 5
606 | Fin | 11 | E | QS | 6 |  | Querprofil Straßenbau |  | 1996-10-22 | 5
606 | Fin | 11 | E | DS | 2 |  | Deckenhöhenplan |  | 1996-10-22 | 5
606 | Fin | 11 | E | DS | 3 |  | Deckenhöhenplan |  | 1996-10-22 | 5
606 | Fin | 11 | E | DS | 4 |  | Deckenhöhenplan |  | 1996-10-22 | 5
606 | [6 empty] | Bauwerk Nr. 6, EÜ Bf Finkenkrug km 23,1 + 06
606 | Fin | 13 | E | AB | 1 |  | Absteckplan | 1996-01-11 | 1996-02-13 | 3
606 | Fin | 13 | E | AB | 1 |  | Absteckplan |  |  | 6 | 1996-03-01 | 1996-03-07 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 | 1996-03-28 | # # # | # # # | # # # | 1996-03-26
606 | Fin | 13 | E | AB | 1001 |  | Absteckplan Südseite | 1996-01-11 | 1996-04-23 | 1
606 | Fin | 13 | E | AB | 1001 |  | Absteckplan Südseite |  |  | 6 | 1996-05-21 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-03 |  | 1996-06-11 | 1996-06-17 | 1996-07-02 | 1996-06-17
606 | Fin | 13 | E | AB | 1001 | a | Absteckplan Südseite | [11 empty] | 1996-07-02
606 | Fin | 13 | E | BG | 101 |  | Rammplan Südseite (Baugrube Süd) | 1996-01-11 | 1996-01-22 | 2
606 | Fin | 13 | E | BG | 101 |  | Rammplan Südseite (Baugrube Süd) |  |  | 6 | 1996-03-01 | 1996-03-07 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 | 1996-03-28 | 1996-04-15 | 1996-04-25 | 1996-05-15 | 1996-03-26
606 | Fin | 13 | E | BG | 101 | a | Rammplan Südseite (Baugrube Süd) | [11 empty] | 1996-05-15
606 | Fin | 13 | E | BG | 102 |  | Baugrubenschnitte (1-1, 2-2, 5-5, 6-6, 7-7) | 1996-01-11 | 1996-01-22 | 2
606 | Fin | 13 | E | BG | 102 | a | Baugrubenschnitte (1-1, 2-2, 5-5, 6-6, 7-7) |  |  | 6 | 1996-03-01 | 1996-03-07 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 | 1996-03-28 | 1996-04-15 | 1996-04-25 | 1996-05-15 | 1996-03-26
606 | Fin | 13 | E | BG | 102 | b | Baugrubenschnitte (1-1, 2-2, 5-5, 6-6, 7-7) | [11 empty] | 1996-05-15
606 | Fin | 13 | E | BG | 103 |  | Ankerplan Südseite | 1996-01-11 | 1996-01-22 | 2
606 | Fin | 13 | E | BG | 103 | a | Ankerplan Südseite |  |  | 6 | 1996-03-01 | 1996-03-07 | 1996-03-08
606 | Fin | 13 | E | BG | 103 | b | Ankerplan Südseite |  |  | 6 | 1996-03-11 | 1996-03-13 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 | 1996-03-28 | 1996-04-15 | 1996-04-25 | 1996-05-15 | 1996-04-03
606 | Fin | 13 | E | BG | 103 | c | Ankerplan Südseite | [11 empty] | 1996-05-15
606 | Fin | 13 | E | BG | 104 |  | Rammplan Querschott Block 3 | 1996-01-11 | 1996-04-23 | 1
606 | Fin | 13 | E | BG | 104 |  | Rammplan Querschott Block 3 |  |  | 6 | 1996-05-21 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-03 |  | 1996-06-11 | 1996-06-17 | 1996-07-02 | 1996-06-17
606 | Fin | 13 | E | BG | 104 | a | Rammplan Querschott Block 3 | [11 empty] | 1996-07-02
606 | Fin | 13 | E | BG | 105 |  | Ankerplan Querschott Block 3 | 1996-01-11 | 1996-04-23 | 1
606 | Fin | 13 | E | BG | 105 | a | Ankerplan Querschott Block 3 |  |  | 6 | 1996-05-21 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-03 |  | 1996-06-11 | 1996-06-17 | 1996-07-02 | 1996-06-17
606 | Fin | 13 | E | BG | 105 | b | Ankerplan Querschott Block 3 | [11 empty] | 1996-07-02
606 | Fin | 13 | E | BG | 105 |  | Statische Nachweise Teil A, Baugrube Phase I | 1996-01-11 |  | 6 | 1996-03-01 | 1996-03-07 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 | 1996-03-28 | 1996-04-15 | 1996-04-25 | 1996-05-15 | 1996-03-26
606 | Fin | 13 | E | BG | 105 |  | Statische Nachweise Teil A, Baugrube Phase I |  |  | 6 | 1996-05-21 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-03 |  | 1996-06-11 | 1996-06-17 | 1996-07-02 | 1996-06-17
606 | Fin | 13 | E | BG | 1101 |  | Rammplan Südseite, Teil 1 | 1996-01-11 | 1996-04-23 | 1
606 | Fin | 13 | E | BG | 1101 |  | Rammplan Südseite, Teil 1 |  |  | 6 | 1996-05-21 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-03 |  | 1996-06-11 | 1996-06-17 | 1996-07-02 | 1996-06-17
606 | Fin | 13 | E | BG | 1101 | a | Rammplan Südseite, Teil 1 | [11 empty] | 1996-07-02
606 | Fin | 13 | E | BG | 1102 | a | Ankerplan Südseite, Teil 1 | 1996-01-11 |  | 6 | 1996-05-21 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-03 |  | 1996-06-11 | 1996-06-17 | 1996-07-02 | 1996-06-17
606 | Fin | 13 | E | BG | 1102 | b | Ankerplan Südseite, Teil 1 | [11 empty] | 1996-07-02
606 | Fin | 13 | E | BG | 1103 |  | Rammplan Südseite, Teil 2 | 1996-01-11 | 1996-05-31 | 1
606 | Fin | 13 | E | BG | 1103 | a | Rammplan Südseite, Teil 2 |  |  | 6 | 1996-07-11 | 1996-07-15 |  | 1996-07-17 |  |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-08-27 | 1996-08-05
606 | Fin | 13 | E | BG | 1103 | b | Rammplan Südseite, Teil 2 | [11 empty] | 1996-08-27
606 | Fin | 13 | E | BG | 1104 |  | Ankerplan Südseite, Teil 2 | 1996-01-11 | 1996-05-31 | 1
606 | Fin | 13 | E | BG | 1104 |  | Ankerplan Südseite, Teil 2 |  |  | 6 | 1996-07-11 | 1996-07-15 |  | 1996-07-17 |  |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-08-27 | 1996-08-05
606 | Fin | 13 | E | BG | 1104 | a | Ankerplan Südseite, Teil 2 | [11 empty] | 1996-08-27
606 | Fin | 13 | E | BG | 1105 |  | Mastverankerung | 1996-01-11 | 1996-05-31 | 1
606 | Fin | 13 | E | BG | 1105 |  | Mastverankerung |  |  | 6 | 1996-07-11 | 1996-07-15 |  | 1996-07-17 |  |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-08-27 | 1996-08-05
606 | Fin | 13 | E | BG | 1105 | a | Mastverankerung | [11 empty] | 1996-08-27
606 | Fin | 13 | E | BG | 1106 |  | Deckblatt zu BG 1102 a, alternative Gurtung Südseite, Teil 1 | 1996-01-11 |  | 6 | 1996-06-28 | 1996-07-04 |  | 1996-07-12 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-23
606 | Fin | 13 | E | BG | 1106 | a | Deckblatt zu BG 1102 a, alternative Gurtung Südseite, Teil 1 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 13 | E | BG | 1107 |  | Deckblatt zu BG 1104, alternative Gurtung Südseite, Teil 2 | 1996-01-11 | 1996-07-02 | 1
606 | Fin | 13 | E | BG | 1107 | a | Deckblatt zu BG 1104, alternative Gurtung Südseite, Teil 2 |  |  | 6 | 1996-07-11 | 1996-07-15 |  | 1996-07-17 |  |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-08-27 | 1996-08-05
606 | Fin | 13 | E | BG | 1107 | b | Deckblatt zu BG 1104, alternative Gurtung Südseite, Teil 2 | [11 empty] | 1996-08-27
606 | Fin | 13 | E | ST | 1107 |  | Statische Nachweise, Teil A, Baugruben Bauphase I | 1996-01-11 |  | 6 | 1996-07-11 | 1996-07-15 |  | 1996-07-17 |  |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-08-27 | 1996-08-05
606 | Fin | 13 | E | BG | 1151 |  | Rammplan Nordseite (Baugrube Nord) | 1996-01-11 | 1996-07-02 | 1
606 | Fin | 13 | E | BG | 1151 |  | Rammplan Nordseite (Baugrube Nord) |  |  | 6 | 1996-07-11 | 1996-07-15 |  | 1996-07-17 |  |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-08-27 | 1996-08-05
606 | Fin | 13 | E | BG | 1151 | a | Rammplan Nordseite (Baugrube Nord) | [11 empty] | 1996-08-27
606 | Fin | 13 | E | BG | 1152 |  | Schnitte 1-1 bis 4-4 | 1996-01-11 | 1996-07-02 | 1
606 | Fin | 13 | E | BG | 1152 | a | Schnitte 1-1 bis 4-4 |  |  | 6 | 1996-07-11 | 1996-07-15 |  | 1996-07-17 |  |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-08-27 | 1996-08-05
606 | Fin | 13 | E | BG | 1152 | b | Schnitte 1-1 bis 4-4 | [11 empty] | 1996-08-27
606 | Fin | 13 | E | BG | 1153 |  | Ankerplan Nordseite | 1996-01-11 | 1996-07-02 | 1
606 | Fin | 13 | E | BG | 1153 | a | Ankerplan Nordseite |  |  | 6 | 1996-07-11 | 1996-07-15 |  | 1996-07-17 |  |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-08-27 | 1996-08-05
606 | Fin | 13 | E | BG | 1153 | b | Ankerplan Nordseite | [11 empty] | 1996-08-27
606 | Fin | 13 | E | BG | 1153 |  | Statische Nachweise Teil D, Baugrube Phase II | 1996-01-11 |  | 6 | 1996-07-11 | 1996-07-15 |  | 1996-07-17 |  |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-08-27 | 1996-08-05
606 | Fin | 13 | E | S | 1201 | a | Schalplan Block 01 und 02 (Rampe Süd) | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Fin | 13 | E | S | 1201 |  | Schalplan Block 01 und 02 (Rampe Süd) |  |  | 6 | 1996-06-28 | 1996-07-04 |  | 1996-07-12 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-23
606 | Fin | 13 | E | S | 1201 | b | Schalplan Block 01 und 02 (Rampe Süd) | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 13 | E | S | 1202 |  | Schalplan, Block 3 und 4 | 1996-02-01 | 1996-04-23 | 1
606 | Fin | 13 | E | S | 1202 |  | Schalplan, Block 3 und 4 |  |  | 6 | 1996-05-21 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-03 |  | 1996-06-11 | 1996-06-17 | 1996-07-02 | 1996-06-17
606 | Fin | 13 | E | S | 1202 | a | Schalplan, Block 3 und 4 | [11 empty] | 1996-07-02
606 | Fin | 13 | E | S | 1203 |  | Schalplan Block 11 und 12 | 1996-02-01 | 1996-07-02 | 1
606 | Fin | 13 | E | S | 1203 |  | Schalplan Block 11 und 12 |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-25 |  | 1996-08-01 |  |  | 1996-08-15 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Fin | 13 | E | S | 1203 | a | Schalplan Block 11 und 12 | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Fin | 13 | E | S | 1204 |  | Schalplan Block 13 und 14 | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-25 |  | 1996-08-01 |  |  | 1996-08-15 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Fin | 13 | E | S | 1204 | a | Schalplan Block 13 und 14 | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Fin | 13 | E | S | 1205 | a | Schalplan Kabeltrog Süd | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Fin | 13 | E | S | 1205 |  | Schalplan Kabeltrog Süd |  |  | 6 | 1996-06-28 | 1996-07-04 |  | 1996-07-12 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-23
606 | Fin | 13 | E | S | 1205 | b | Schalplan Kabeltrog Süd | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 13 | E | S | 1205 | c | Schalplan Kabeltrog Süd |  |  | 1 | 1996-08-26 | 1996-08-29 |  | 1996-11-08 | 1996-09-10 |  |  |  | 20.12.96 an PBDE z. BF | 1996-09-18
606 | Fin | 13 | E | S | 1205 | d | Schalplan Kabeltrog Süd |  |  | 4 | 1996-08-26 | 1996-08-29 |  | 1996-11-08 | 1996-09-10 |  |  |  | 20.12.96 an PBDE z. BF | 1996-09-18
606 | Fin | 13 | E | D | 1301 |  | Entwässerung Details | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Fin | 13 | E | D | 1301 |  | Entwässerung Details |  |  | 6 | 1996-06-28 | 1996-07-04 |  | 1996-07-12 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-23
606 | Fin | 13 | E | D | 1301 | a | Entwässerung Details | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 13 | E | D | 1303 |  | Erdungsplan Block 11 - 14 | 1996-02-01 | 1996-07-11 | 1
606 | Fin | 13 | E | D | 1303 |  | Erdungsplan Block 11 - 14 |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-25 | 1996-07-31 | [6 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 13 | E | D | 1303 | a | Erdungsplan Block 11 - 14 |  |  | 1 | 1996-08-26 | 1996-08-29 |  |  | 1996-09-10 |  | 1996-10-21 | 1996-10-30 | 20.12.96 an PBDE z. BF | 1996-09-18
606 | Fin | 13 | E | D | 1303 | b | Erdungsplan Block 11 - 14 |  |  | 4 | 1996-08-26 | 1996-08-29 |  |  | 1996-09-10 |  | 1996-10-21 | 1996-10-30 | 20.12.96 an PBDE z. BF | 1996-09-18
606 | Fin | 13 | E | D | 1304 |  | Erdung Kabeltrog südl. BA (Baustellenverbindung und Stücklisten) | 1996-02-01 |  | 5 | 1996-07-23 | 1996-07-25 | 1996-07-31
606 | Fin | 13 | E | D | 1304 |  | Erdung Kabeltrog südl. BA (Baustellenverbindung und Stücklisten) | [5 empty] | 1996-08-14
606 | Fin | 13 | E | D | 1304 | a | Erdung Kabeltrog südl. BA (Baustellenverbindung und Stücklisten) |  |  | 1 | 1996-08-26 | 1996-08-29 |  |  | 1996-09-10 |  | 1996-10-21 | 1996-10-30 | 20.12.96 an PBDE z. BF | 1996-09-18
606 | Fin | 13 | E | D | 1304 | b | Erdung Kabeltrog südl. BA (Baustellenverbindung und Stücklisten) |  |  | 4 | 1996-08-26 | 1996-08-29 |  |  | 1996-09-10 |  | 1996-10-21 | 1996-10-30 | 20.12.96 an PBDE z. BF | 1996-09-18
606 | Fin | 13 | E | D | 1304 |  | Erdung Kabeltrog südl. BA (Baustellenverbindung und Stücklisten) |  |  | (2) | (31.07.96) | (05.08.96) |  | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |  | - - - - -
606 | Fin | 13 | E | B | 1401 |  | Bewehrung Sohle Block 3 | 1996-02-01 | 1996-05-07 | 1
606 | Fin | 13 | E | B | 1401 | a | Bewehrung Sohle Block 3 |  |  | 6 | 1996-05-21 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-03 |  | 1996-06-11 | 1996-06-17 | 1996-07-02 | 1996-06-17
606 | Fin | 13 | E | B | 1401 | b | Bewehrung Sohle Block 3 | [11 empty] | 1996-07-02
606 | Fin | 13 | E | B | 1402 |  | Bewehrung Wände Block 3 | 1996-02-01 | 1996-05-07 | 1
606 | Fin | 13 | E | B | 1402 | a | Bewehrung Wände Block 3 |  |  | 6 | 1996-05-21 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-03 |  | 1996-06-11 | 1996-06-17 | 1996-07-02 | 1996-06-17
606 | Fin | 13 | E | B | 1402 | b | Bewehrung Wände Block 3 | [11 empty] | 1996-07-02
606 | Fin | 13 | E | B | 1403 |  | Bewehrung Decke Block 3 | 1996-02-01 | 1996-05-07 | 1
606 | Fin | 13 | E | B | 1403 | a | Bewehrung Decke Block 3 |  |  | 6 | 1996-05-21 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-03 |  | 1996-06-11 | 1996-06-17 | 1996-07-02 | 1996-06-17
606 | Fin | 13 | E | B | 1403 | b | Bewehrung Decke Block 3 | [11 empty] | 1996-07-02
606 | Fin | 13 | E | B | 1406 |  | Bewehrung Sohle Block 4 | 1996-02-01 | 1996-05-07 | 1
606 | Fin | 13 | E | B | 1406 | a | Bewehrung Sohle Block 4 |  |  | 6 | 1996-05-21 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-03 |  | 1996-06-11 | 1996-06-17 | 1996-07-02 | 1996-06-17
606 | Fin | 13 | E | B | 1406 | b | Bewehrung Sohle Block 4 | [11 empty] | 1996-07-02
606 | Fin | 13 | E | B | 1407 |  | Bewehrung Wände Block 4 | 1996-02-01 | 1996-05-07 | 1
606 | Fin | 13 | E | B | 1407 |  | Bewehrung Wände Block 4 |  |  | 6 | 1996-05-21 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-03 |  | 1996-06-11 | 1996-06-17 | 1996-07-02 | 1996-06-17
606 | Fin | 13 | E | B | 1407 | a | Bewehrung Wände Block 4 | [11 empty] | 1996-07-02
606 | Fin | 13 | E | B | 1408 |  | Bewehrung Decke Block 4 | 1996-02-01 | 1996-05-07 | 1
606 | Fin | 13 | E | B | 1408 | a | Bewehrung Decke Block 4 |  |  | 6 | 1996-05-21 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-03 |  | 1996-06-11 | 1996-06-17 | 1996-07-02 | 1996-06-17
606 | Fin | 13 | E | B | 1408 | b | Bewehrung Decke Block 4 | [11 empty] | 1996-07-02
606 | Fin | 13 | E | ST | 1408 |  | Statische Nachweise Teil CC , Rahmen, Bauphase I |  |  | 6 | 1996-05-21 | 1996-05-24 |  | 1996-05-31 | 1996-06-03 |  | 1996-06-11 | 1996-06-17 | 1996-07-02 | 1996-06-17
606 | Fin | 13 | E | B | 1411 |  | Bewehrung Sohle Block 1, Details, Schnitte 1-1 bis 4-4 u. Stahl | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Fin | 13 | E | B | 1411 |  | Bewehrung Sohle Block 1, Details, Schnitte 1-1 bis 4-4 u. Stahl |  |  | 6 | 1996-06-28 | 1996-07-04 |  | 1996-07-12 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-23
606 | Fin | 13 | E | B | 1411 | a | Bewehrung Sohle Block 1, Details, Schnitte 1-1 bis 4-4 u. Stahl | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 13 | E | B | 1412 |  | Bewehrung Sohle Block 1, Schnitte 5-5 bis 7-7 | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Fin | 13 | E | B | 1412 |  | Bewehrung Sohle Block 1, Schnitte 5-5 bis 7-7 |  |  | 6 | 1996-06-28 | 1996-07-04 |  | 1996-07-12 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-23
606 | Fin | 13 | E | B | 1412 | a | Bewehrung Sohle Block 1, Schnitte 5-5 bis 7-7 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 13 | E | B | 1413 |  | Bewehrung Wände Block 1 | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1 | [8 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 13 | E | B | 1413 |  | Bewehrung Wände Block 1 |  |  | 6 | 1996-06-28 | 1996-07-04 |  | 1996-07-12 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-23
606 | Fin | 13 | E | B | 1413 | a | Bewehrung Wände Block 1 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 13 | E | B | 1416 |  | Bewehrung Sohle Block 2, Draufsichten und Details | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-06-28 | 1996-07-04 |  | 1996-07-12 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-23
606 | Fin | 13 | E | B | 1416 | a | Bewehrung Sohle Block 2, Draufsichten und Details | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 13 | E | B | 1417 |  | Bewehrung Sohle Block 2, Schnitte 1-1 bis 7-7 | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-06-28 | 1996-07-04 |  | 1996-07-12 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-23
606 | Fin | 13 | E | B | 1417 | a | Bewehrung Sohle Block 2, Schnitte 1-1 bis 7-7 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 13 | E | B | 1418 |  | Bewehrung Wände Block 2 | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-06-28 | 1996-07-04 |  | 1996-07-12 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-23
606 | Fin | 13 | E | B | 1418 | a | Bewehrung Wände Block 2 | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 13 | E | B | 1421 |  | Bewehrung Sohle Block 11 | 1996-02-01 | 1996-07-02 | 1
606 | Fin | 13 | E | B | 1421 |  | Bewehrung Sohle Block 11 |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-25 |  | 1996-08-01 |  |  | 1996-08-15 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Fin | 13 | E | B | 1421 | a | Bewehrung Sohle Block 11 | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Fin | 13 | E | B | 1422 |  | Bewehrung Wände Block 11 | 1996-02-01 | 1996-07-02 | 1
606 | Fin | 13 | E | B | 1422 | a | Bewehrung Wände Block 11 |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-25 |  | 1996-08-01 |  |  | 1996-08-15 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Fin | 13 | E | B | 1422 | b | Bewehrung Wände Block 11 | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Fin | 13 | E | B | 1426 |  | Bewehrung Sohle Block 12 | 1996-02-01 | 1996-07-02 | 1
606 | Fin | 13 | E | B | 1426 |  | Bewehrung Sohle Block 12 |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-25 |  | 1996-08-01 |  |  | 1996-08-15 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Fin | 13 | E | B | 1426 | a | Bewehrung Sohle Block 12 | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Fin | 13 | E | B | 1427 |  | Bewehrung Wände Block 12 | 1996-02-01 | 1996-07-02 | 1
606 | Fin | 13 | E | B | 1427 | a | Bewehrung Wände Block 12 |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-25 |  | 1996-08-01 |  |  | 1996-08-15 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Fin | 13 | E | B | 1427 | b | Bewehrung Wände Block 12 | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Fin | 13 | E | B | 1431 |  | Bewehrung Sohle Block 13 | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-25 |  | 1996-08-01 |  |  | 1996-08-15 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Fin | 13 | E | B | 1431 | a | Bewehrung Sohle Block 13 | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Fin | 13 | E | B | 1432 | a | Bewehrung Wände Block 13 | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-25 |  | 1996-08-01 |  |  | 1996-08-15 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Fin | 13 | E | B | 1432 | b | Bewehrung Wände Block 13 | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Fin | 13 | E | B | 1436 |  | Bewehrung Sohle Block 14 | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-25 |  | 1996-08-01 |  |  | 1996-08-15 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Fin | 13 | E | B | 1436 | a | Bewehrung Sohle Block 14 | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Fin | 13 | E | B | 1437 | a | Bewehrung Wände Block 14 | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-25 |  | 1996-08-01 |  |  | 1996-08-15 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Fin | 13 | E | B | 1437 | b | Bewehrung Wände Block 14 | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Fin | 13 | E | B | 1441 |  | Bewehrungsplan Kabelendschacht und Kabeltrog Süd | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Fin | 13 | E | B | 1441 |  | Bewehrungsplan Kabelendschacht und Kabeltrog Süd |  |  | 6 | 1996-06-28 | 1996-07-04 |  | 1996-07-12 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-23
606 | Fin | 13 | E | B | 1441 | a | Bewehrungsplan Kabelendschacht und Kabeltrog Süd | [11 empty] | 1996-08-15
606 | Fin | 13 | E | ST | 1441 |  | Statische Nachweise Teil BB, Tröge Bauphase I | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-06-28 | 1996-07-04 |  | 1996-07-12 |  |  | 1996-07-22 | 1996-08-01 | 1996-08-15 | 1996-07-23
606 | Fin | 13 | E | ST | 1441 |  | Statik Teil B, Tröge Bauphase I | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-25 |  | 1996-08-01 |  |  | 1996-08-15 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Fin | 13 | E | AB | 1051 |  | Absteckplan ( Rampe Nord ) | 1996-02-01 | 1996-08-02 | 1
606 | Fin | 13 | E | AB | 1051 |  | Absteckplan ( Rampe Nord ) |  |  | 6 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  | 1996-10-22
606 | Fin | 13 | E | AB | 1051 |  | Absteckplan ( Rampe Nord ) |  |  | 1 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  | 1996-10-22 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11 | 17.12.96 an KKB z. Herst. v. 5 Stk. Glgest.
606 | Fin | 13 | E | S | 1253 |  | Schalplan Block 07 | 1996-02-01 | 1996-08-02 | 1
606 | Fin | 13 | E | S | 1253 |  | Schalplan Block 07 |  |  | 6 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  | 1996-10-22
606 | Fin | 13 | E | S | 1253 |  | Schalplan Block 07 |  |  | 1 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  | 1996-10-22 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11 | 17.12.96 an KKB z. Herst. v. 5 Stk. Glgest.
606 | Fin | 13 | E | S | 1254 |  | Schalplan Block 08 und 09 | 1996-02-01 | 1996-08-02 | 1
606 | Fin | 13 | E | S | 1254 |  | Schalplan Block 08 und 09 |  |  | 6 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  | 1996-10-22
606 | Fin | 13 | E | S | 1254 |  | Schalplan Block 08 und 09 |  |  | 1 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  | 1996-10-22 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11 | 17.12.96 an KKB z. Herst. v. 5 Stk. Glgest.
606 | Fin | 13 | E | B | 1461 |  | Bewehrung Sohle Block 07 | 1996-02-01 | 1996-08-02 | 1
606 | Fin | 13 | E | B | 1461 |  | Bewehrung Sohle Block 07 |  |  | 6 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  | 1996-10-22
606 | Fin | 13 | E | B | 1461 |  | Bewehrung Sohle Block 07 |  |  | 1 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  | 1996-10-22 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11 | 17.12.96 an KKB z. Herst. v. 5 Stk. Glgest.
606 | Fin | 13 | E | B | 1462 |  | Bewehrung Wand Block 07 | 1996-02-01 | 1996-08-02 | 1
606 | Fin | 13 | E | B | 1462 |  | Bewehrung Wand Block 07 |  |  | 6 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  | 1996-10-22
606 | Fin | 13 | E | B | 1462 |  | Bewehrung Wand Block 07 |  |  | 1 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  | 1996-10-22 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11 | 17.12.96 an KKB z. Herst. v. 5 Stk. Glgest.
606 | Fin | 13 | E | B | 1466 |  | Bewehrung Sohle Block 08 | 1996-02-01 | 1996-08-02 | 1
606 | Fin | 13 | E | B | 1466 |  | Bewehrung Sohle Block 08 |  |  | 6 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  | 1996-10-22
606 | Fin | 13 | E | B | 1466 |  | Bewehrung Sohle Block 08 |  |  | 1 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  | 1996-10-22 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11 | 17.12.96 an KKB z. Herst. v. 5 Stk. Glgest.
606 | Fin | 13 | E | B | 1467 |  | Bewehrung Wände Block 08 | 1996-02-01 | 1996-08-02 | 1
606 | Fin | 13 | E | B | 1467 | a | Bewehrung Wände Block 08 |  |  | 6 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  | 1996-10-22
606 | Fin | 13 | E | B | 1467 | a | Bewehrung Wände Block 08 |  |  | 1 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  | 1996-10-22 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11 | 17.12.96 an KKB z. Herst. v. 5 Stk. Glgest.
606 | Fin | 13 | E | B | 1471 |  | Bewehrung Sohle Block 09 | 1996-02-01 | 1996-08-02 | 1
606 | Fin | 13 | E | B | 1471 |  | Bewehrung Sohle Block 09 |  |  | 6 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  | 1996-10-22
606 | Fin | 13 | E | B | 1471 |  | Bewehrung Sohle Block 09 |  |  | 1 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  | 1996-10-22 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11 | 17.12.96 an KKB z. Herst. v. 5 Stk. Glgest.
606 | Fin | 13 | E | B | 1472 |  | Bewehrung Wände Block 09 | 1996-02-01 | 1996-08-02 | 1
606 | Fin | 13 | E | B | 1472 |  | Bewehrung Wände Block 09 |  |  | 6 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  | 1996-10-22
606 | Fin | 13 | E | B | 1472 |  | Bewehrung Wände Block 09 |  |  | 1 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  | 1996-10-22 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11 | 17.12.96 an KKB z. Herst. v. 5 Stk. Glgest.
606 | Fin | 13 | E | ST |  |  | Satische Nachweise Teil E, Tröge Bauphase II |  |  | 6 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  | 1996-10-22
606 | Fin | 13 | E | ST |  |  | Satische Nachweise Teil E, Tröge Bauphase II |  |  | 1 | 1996-10-01 | 1996-10-09 |  | 1996-10-22 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11 | 17.12.96 an KKB z. Herst. v. 5 Stk. Glgest.
606 | Fin | 13 | E | S | 1251 | a | Schalplan Block 05 |  | 1996-11-28 | 1 | 1996-12-20
606 | Fin | 13 | E | S | 1252 |  | Schalplan Block 06 |  | 1996-11-28 | 1 | 1996-12-20
606 | Fin | 13 | E | S | 1255 |  | Schalplan Block 10 |  | 1996-11-28 | 1 | 1996-12-20
606 | Fin | 13 | E | S | 1255 |  | Schalplan Block 10 |  |  | 6 | 1996-12-12 | 1996-12-20
606 | Fin | 13 | E | D | 1302 |  | Deckenhöhenplan Südseite |  | 1996-11-28 | 1 | 1996-12-20
606 | Fin | 13 | E | D | 1302 |  | Deckenhöhenplan Südseite |  |  | 6 | 1996-12-12 | 1996-12-20
606 | Fin | 13 | E | D | 1305 |  | Deckenhöhenplan Nordseite |  | 1996-11-28 | 1 | 1996-12-20
606 | Fin | 13 | E | B | 1451 |  | Bewehrung Aufzugsohle Block 5 |  | 1996-11-28 | 1 | 1996-12-20
606 | Fin | 13 | E | B | 1452 |  | Bewehrung Sohle Block 5 Draufsichten u. Teilschnitte |  | 1996-11-28 | 1 | 1996-12-20
606 | Fin | 13 | E | B | 1453 |  | Bewehrung Sohle Block 5 Schnitt 1-1 bis 9-9 Details u. Stückliste |  | 1996-11-28 | 1 | 1996-12-20
606 | Fin | 13 | E | B | 1454 |  | Bewehrung Wände Block 5 bis +30,38 |  | 1996-11-28 | 1 | 1996-12-20
606 | Fin | 13 | E | B | 1455 |  | Bewehrung Wände Block 5 ab +30,38 |  | 1996-11-28 | 1 | 1996-12-20
606 | Fin | 13 | E | B | 1456 |  | Bewehrung Decke Block 5 |  | 1996-11-28 | 1 | 1996-12-20
606 | Fin | 13 | E | B | 1457 |  | Bewehrung Sohle Block 6 |  | 1996-11-28 | 1 | 1996-12-20
606 | Fin | 13 | E | B | 1458 |  | Bewehrung Wände Block 6 |  | 1996-11-28 | 1 | 1996-12-20
606 | Fin | 13 | E | B | 1459 |  | Bewehrung Decke Block 6 |  | 1996-11-28 | 1 | 1996-12-20
606 | Fin | 13 | E | B | 1476 |  | Bewehrung Sohle Block 10 Draufsichten |  | 1996-11-28 | 1 | 1996-12-20
606 | Fin | 13 | E | B | 1476 |  | Bewehrung Sohle Block 10 Draufsichten |  |  | 6 | 1996-12-12 | 1996-12-20
606 | Fin | 13 | E | B | 1477 |  | Bewehrung Sohle Block 10 Schnitte und Details |  | 1996-11-28 | 1 | 1996-12-20
606 | Fin | 13 | E | B | 1477 |  | Bewehrung Sohle Block 10 Schnitte und Details |  |  | 6 | 1996-12-12 | 1996-12-20
606 | Fin | 13 | E | B | 1478 |  | Bewehrung Wände Block 10 |  | 1996-11-28 | 1 | 1996-12-20
606 | Fin | 13 | E | B | 1478 |  | Bewehrung Wände Block 10 |  |  | 6 | 1996-12-12 | 1996-12-20
606 | [6 empty] | BÜ Brieselanger Weg, km 24,1+08
(s. auch unter 605 = Bahnübergänge)
606 | Fin | 15 | E | Q | 191 |  | Querprofil km 24,1 + 03 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 | 1996-06-12
606 | Fin | 15 | E | Q | 191 |  | Querprofil km 24,1 + 03 | [5 empty] | 1996-07-17
606 | Fin | 15 | E | Q | 191 | a | Querprofil km 24,1 + 03 |  |  | 5 | 1996-08-02 | 1996-08-08 |  |  | 1996-08-13 |  | 1996-09-06 | 1996-09-11 | 1996-09-27 | 1996-08-27
606 | Fin | 15 | E | Q | 191 | b | Querprofil km 24,1 + 03 | [11 empty] | 1996-09-27
606 | Fin | 15 | E | Q | 192 |  | Querprofil km 24,1 + 32 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 | 1996-06-12
606 | Fin | 15 | E | Q | 192 |  | Querprofil km 24,1 + 32 | [5 empty] | 1996-07-17
606 | Fin | 15 | E | Q | 192 | a | Querprofil km 24,1 + 32 |  |  | 5 | 1996-08-02 | 1996-08-08 |  |  | 1996-08-13 |  | 1996-09-06 | 1996-09-11 | 1996-09-27 | 1996-08-27
606 | Fin | 15 | E | Q | 192 | b | Querprofil km 24,1 + 32 | [11 empty] | 1996-09-27
606 | Fin | 15 | E | D | 2 |  | Detailplan BÜ Brieslanger Weg |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 | 1996-06-12
606 | Fin | 15 | E | D | 2 | a | Detailplan BÜ Brieslanger Weg | [5 empty] | 1996-07-17
606 | Fin | 15 | E | D | 2 | b | Detailplan BÜ Brieslanger Weg |  |  | 5 | 1996-08-02 | 1996-08-08 |  |  | 1996-08-13 |  | 1996-09-06 | 1996-09-11 | 1996-09-27 | 1996-08-27
606 | Fin | 15 | E | D | 2 | c | Detailplan BÜ Brieslanger Weg | [11 empty] | 1996-09-27
606 | Fin | 15 | E | LP | 13 | a | Lageplan km 24,0 bis km 25,1 + 50 |  |  | 5 | 1996-05-31 | 1996-06-05 | 1996-06-12
606 | Fin | 15 | E | LP | 13 |  | Lageplan km 24,0 bis km 25,1 + 50 | [5 empty] | 1996-07-17
606 | Fin | 15 | E | LP | 13 |  | Lageplan km 24,0 bis km 25,1 + 50 |  |  | 1 | 1996-08-02 | 1996-08-08 |  |  | 1996-08-13 |  | - - - - - | - - - - - |  | 1996-08-27
606 | [6 empty] | Bauwerk Nr. 7, Kreuzung Falkenhagen km 25,5 + 36
606 | Fah | [5 empty] | Demontage Überbau I a |  |  | 6 | 1996-05-02 | 1996-05-03 |  | 1996-05-08 |  |  | 1996-05-17 | 1996-05-17 | 1996-07-22 | 1996-05-29
602 | Fah | [5 empty] | Tief- und Oberbau (s. auch 602) |  |  | 4 | 1996-05-09 | 1996-05-24 | 1996-06-18
602 | Fah |  |  |  | 5.1.1 |  | Übersichtsplan |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-06-27 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-05 | 1996-08-20 | 1996-09-14 | 1996-07-22
602 | Fah |  |  |  | 5.2.1 |  | Lageplan |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-06-27 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-05 | 1996-08-20 | 1996-09-14 | 1996-07-22
602 | Fah |  |  |  | 5.3.1 |  | Regelquerschnitt |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-06-27 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-05 | 1996-08-20 | 1996-09-14 | 1996-07-22
602 | Fah |  |  |  | 5.4.1 |  | Längsschnitt Gleis Karow - Wustermark |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-06-27 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-05 | 1996-08-20 | 1996-09-14 | 1996-07-22
602 | Fah |  |  |  | 5.4.2 |  | Längsschnitt Gleis Wustermark - Karow |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-06-27 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-05 | 1996-08-20 | 1996-09-14 | 1996-07-22
602 | Fah |  |  |  | 5.5.1 |  | Planumsverbreiterung |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-06-27 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-05 | 1996-08-20 | 1996-09-14 | 1996-07-22
602 | Fah |  |  |  | 5.5.2 |  | Regelzeichnung |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-06-27 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-05 | 1996-08-20 | 1996-09-14 | 1996-07-22
602 | Fah |  |  |  | 5.6.1 |  | Plan der Gleis- und Tiefbauarbeiten, km 36,4 + 33 |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-06-27 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-05 | 1996-08-20 | 1996-09-14 | 1996-07-22
602 | Fah |  |  |  | 5.7.1 |  | Querprofil km 36,3 + 62,2 |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-06-27 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-05 | 1996-08-20 | 1996-09-14 | 1996-07-22
602 | Fah |  |  |  | 5.7.2 |  | Querprofil km 36,4 + 12,3 |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-06-27 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-05 | 1996-08-20 | 1996-09-14 | 1996-07-22
602 | Fah |  |  |  | 5.7.3 |  | Querprofil km 36,4 + 98,4 |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-06-27 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-05 | 1996-08-20 | 1996-09-14 | 1996-07-22
602 | Fah | [5 empty] | Gleisgeometrische EP und Ergänzungsmessung BAR |  |  | 1 | 1996-06-27 | 1996-06-27 |  |  | - - - - - |  |  |  |  | 1996-07-22
606 | [6 empty] | Bauwerk Nr. 7, Kreuzung Falkenhagen km 25,5 + 36 Massivteil
606 | Fah |  |  |  | 1 |  | Übersicht |  |  | 4 | 1996-06-12 | 1996-06-18 |  | 1996-06-21 | 1996-07-03 |  | 1996-07-25 | 1996-08-01 | 1996-08-28 | 1996-07-05
606 | Fah |  |  |  | 2 | A | Abbruchplan, I. Bauabschnitt |  |  | 4 | 1996-06-12 | 1996-06-18 |  | 1996-06-21 | 1996-07-03 |  | 1996-07-25 | 1996-08-01 | 1996-08-28 | 1996-07-05
606 | Fah |  |  |  | 4 | C | Schalplan östliche Auflagerbank Widerlager A (I. BA) |  |  | 4 | 1996-06-12 | 1996-06-18 |  | 1996-06-21 | 1996-07-03 |  | 1996-07-25 | 1996-08-01 | 1996-08-28 | 1996-07-05
606 | Fah |  |  |  | 5 | B | Schalplan östliche Auflagerbank Widerlager B (I. BA) |  |  | 4 | 1996-06-12 | 1996-06-18 |  | 1996-06-21 | 1996-07-03 |  | 1996-07-25 | 1996-08-01 | 1996-08-28 | 1996-07-05
606 | Fah |  |  |  | 8 | A | Bewehrungsplan östliche Auflagerbank WL A (I. BA) |  |  | 4 | 1996-06-12 | 1996-06-18 |  | 1996-06-21 | 1996-07-03 |  | 1996-07-25 | 1996-08-01 | 1996-08-28 | 1996-07-05
606 | Fah |  |  |  | 9 | B | Bewehrungsplan östliche Auflagerbank WL B (I. BA) |  |  | 4 | 1996-06-12 | 1996-06-18 |  | 1996-06-21 | 1996-07-03 |  | 1996-07-25 | 1996-08-01 | 1996-08-28 | 1996-07-05
606 | Fah |  |  |  | 12 | A | Details zum Gleislängsverbau Seite Karow (I. BA) |  |  | 4 | 1996-06-12 | 1996-06-18 |  | 1996-06-21 | 1996-07-03 |  | 1996-07-25 | 1996-08-01 | 1996-08-28 | 1996-07-05
606 | Fah |  |  |  | 13 |  | Schal- und Bewehrungsplan Auflagersockel |  |  | 4 | 1996-06-21 | 1996-06-21 |  | 1996-06-21 | 1996-07-03 |  | 1996-07-25 | 1996-08-01 | 1996-08-28 | 1996-07-05
606 | Fah |  |  |  | 16 |  | Erdungsplan |  |  | 4 | 1996-06-12 | 1996-06-18 |  | 1996-06-21 | 1996-07-04 |  | 1996-07-25 | 1996-08-01 | 1996-08-28 | 1996-07-05
606 | Fah |  |  |  | 16 |  | Standsicherheitsnachweis für Auflagerbänke und Flügel |  |  | 4 | 1996-06-12 | 1996-06-18 |  | 1996-06-21 | 1996-07-03 |  | 1996-07-25 | 1996-08-01 | 1996-08-28 | 1996-07-05
606 | Fah |  |  |  | 16 |  | Deckblatt zu 08 A / 09 B und 13 |  |  | 6 |  |  |  | 1996-07-12 | 1996-07-12 |  | 1996-07-15 | 1996-07-22 | 1996-07-29
606 | Fah |  |  |  | 16 |  | Nachtrag zu statischen Berechnungen |  |  | 6 |  |  |  | 1996-07-12 | 1996-07-12 |  | 1996-07-15 | 1996-07-22 | 1996-07-29
606 | Fah |  |  |  | 3 | A | Abbruchplan, II. Bauabschnitt |  |  | 6 | 1996-07-04 | 1996-07-04 |  | 1996-06-28 | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-29
606 | Fah |  |  |  | 3 |  | Abbruchplan, II. Bauabschnitt | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-12
606 | Fah |  |  |  | 6 |  | Schalplan westliche Auflagerbank Widerlager A (II. BA) |  |  | 6 | 1996-07-04 | 1996-07-04 |  | 1996-06-28 | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-29
606 | Fah |  |  |  | 6 |  | Schalplan westliche Auflagerbank Widerlager A (II. BA) | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-12
606 | Fah |  |  |  | 7 |  | Schalplan westliche Auflagerbank Widerlager B (II. BA) |  |  | 6 | 1996-07-04 | 1996-07-04 |  | 1996-06-28 | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-29
606 | Fah |  |  |  | 7 |  | Schalplan westliche Auflagerbank Widerlager B (II. BA) | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-12
606 | Fah |  |  |  | 10 |  | Bewehrungsplan Westliche Auflagerbank WL A (II. BA) |  |  | 6 | 1996-07-04 | 1996-07-04 |  | 1996-06-28 | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-29
606 | Fah |  |  |  | 10 |  | Bewehrungsplan Westliche Auflagerbank WL A (II. BA) | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-12
606 | Fah |  |  |  | 11 |  | Bewehrungsplan Westliche Auflagerbank WL B (II. BA) |  |  | 6 | 1996-07-04 | 1996-07-04 |  | 1996-06-28 | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-29
606 | Fah |  |  |  | 11 |  | Bewehrungsplan Westliche Auflagerbank WL B (II. BA) | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-12
606 | Fah |  |  |  | 14 |  | Schalplan Flügel |  |  | 6 | 1996-07-04 | 1996-07-04 |  | 1996-06-28 | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-29
606 | Fah |  |  |  | 14 |  | Schalplan Flügel | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-12
606 | Fah |  |  |  | 15 |  | Bewehrungsplan Flügel |  |  | 6 | 1996-07-04 | 1996-07-04 |  | 1996-06-28 | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-29
606 | Fah |  |  |  | 15 |  | Bewehrungsplan Flügel | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-12
606 | Fah | [5 empty] | Stahlüberbauten
606 | Fah | [5 empty] | Demontage der E-Schutzdächer (I a) |  |  | 4 | 1996-06-13 | 1996-06-17 | (18.6.96) |  |  |  | 1996-05-17 | 1996-05-17 | 1996-07-22 | 1996-05-29
606 | Fah |  | 96 | 170 | 001-002 | a | Demontage Überbau I a (Fachwerkbrücke) |  |  | 4 | 1996-06-13 | 1996-06-17 | (18.6.96) |  |  |  | 1996-05-17 | 1996-05-17 | 1996-07-22 | 1996-05-29
606 | Fah |  |  |  | 003 -004 | a | Montage des neuen Überbaus I a |  |  | 4 | 1996-06-13 | 1996-06-17 | 1996-06-19 | 1996-06-26
606 | Fah |  |  |  | 003 -004 | a | Montage des neuen Überbaus I a |  |  |  | 1996-06-27 | 1996-06-27 |  |  | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-22
606 | Fah |  |  |  | 003 -004 | a | Montage des neuen Überbaus I a | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-17
606 | Fah | [5 empty] | Demontage der E-Schutzdächer (I b) |  |  | 4 | 1996-06-13 | 1996-06-17 | 1996-06-19 | 1996-06-26
606 | Fah | [5 empty] | Demontage der E-Schutzdächer (I b) |  |  |  | 1996-06-27 | 1996-06-27 |  |  | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-22
606 | Fah | [5 empty] | Demontage der E-Schutzdächer (I b) | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-17
606 | Fah |  |  |  | 005 - 006 | a | Demontage Überbau I b (Vollwandträgerbrücke) |  |  | 4 | 1996-06-13 | 1996-06-17 | 1996-06-19 | 1996-06-26
606 | Fah |  |  |  | 005 - 006 | a | Demontage Überbau I b (Vollwandträgerbrücke) |  |  |  | 1996-06-27 | 1996-06-27 |  |  | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-22
606 | Fah |  |  |  | 005 - 006 | a | Demontage Überbau I b (Vollwandträgerbrücke) | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-17
606 | Fah |  |  |  | 007 -008 | a | Montage des neuen Überbaus I b |  |  | 4 | 1996-06-13 | 1996-06-17 | 1996-06-19 | 1996-06-26
606 | Fah |  |  |  | 007 -008 | a | Montage des neuen Überbaus I b |  |  |  | 1996-06-27 | 1996-06-27 |  |  | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-22
606 | Fah |  |  |  | 007 -008 | a | Montage des neuen Überbaus I b | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-17
606 | Fah | [5 empty] | Werkstattpläne
[5 empty] | 1 | A | Übersicht |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-07-01 |  | 1996-06-18 | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-22
[5 empty] | 1 | A | Übersicht | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-17
[5 empty] | 2 |  | Hauptträger A, D |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-07-01 |  | 1996-06-18 | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-22
[5 empty] | 2 |  | Hauptträger A, D | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-17
[5 empty] | 3 | A | Hauptträger B, C |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-07-01 |  | 1996-06-18 | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-22
[5 empty] | 3 | A | Hauptträger B, C | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-17
[5 empty] | 4 |  | Fahrbahn, Überbau Ia, b |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-07-01 |  | 1996-06-18 | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-22
[5 empty] | 4 |  | Fahrbahn, Überbau Ia, b | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-17
[5 empty] | 5 |  | Fahrbahnübergang |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-07-01 |  | 1996-06-18 | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-22
[5 empty] | 5 |  | Fahrbahnübergang | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-17
[5 empty] | 6 | A | Querträger |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-07-01 |  | 1996-06-18 | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-22
[5 empty] | 6 | A | Querträger | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-17
[5 empty] | 7 |  | Stoß- und Prüfplan, Überbau Ia |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-07-01 |  | 1996-06-18 | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-22
[5 empty] | 7 |  | Stoß- und Prüfplan, Überbau Ia | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-17
[5 empty] | 8 |  | Gehsteg und Berührungsschutz |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-07-01 | 1996-07-24 | 1996-06-18 | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-22
[5 empty] | 8 |  | Gehsteg und Berührungsschutz | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-17
[5 empty] | 9 |  | Querschnitt und Details |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-07-01 |  | 1996-06-18 | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-22
[5 empty] | 9 |  | Querschnitt und Details | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-17
[5 empty] | 10 |  | Geländer, Überbau Ia, b |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-07-01 |  | 1996-06-18 | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-22
[5 empty] | 10 |  | Geländer, Überbau Ia, b | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-17
[5 empty] | 11 | A | Hebeaugen, Überbau Ia, b |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-07-01 |  | 1996-06-18 | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-22
[5 empty] | 11 | A | Hebeaugen, Überbau Ia, b | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-17
[5 empty] | 12 |  | Korrosionsschutzplan |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-07-01 |  | 1996-06-18 | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-22
[5 empty] | 12 |  | Korrosionsschutzplan | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-17
[5 empty] | 13 |  | Wasserdichter Übergang "System STOG" |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-07-01 |  | 1996-06-18 | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-22
[5 empty] | 13 |  | Wasserdichter Übergang "System STOG" | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-17
[5 empty] | 14 |  | Stoß- und Prüfplan, Überbau Ib |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-07-01 |  | 1996-06-18 | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-22
[5 empty] | 14 |  | Stoß- und Prüfplan, Überbau Ib | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-17
[5 empty] | 15 |  | Verformungslager |  |  | 5 | 1996-06-27 | 1996-07-01 |  | 1996-06-26 | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-22
[5 empty] | 15 |  | Verformungslager | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-17
[7 empty] | Statische Berechnungen und Nachweise |  |  | 4 | 1996-06-27 | 1996-07-01 |  | 1996-06-18 | 1996-07-05 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-07-22
[7 empty] | Statische Berechnungen und Nachweise | [6 empty] | 1996-08-02 | 1996-08-14 |  | 1996-08-16 | 1996-08-26 | 1996-09-17
[5 empty] | 16 |  | Geländer auf den Flügelmauern |  |  | 5 | 1996-08-08 | 1996-08-16 |  | 1996-08-23 |  |  | 1996-10-21 | 1996-10-30
606 | [6 empty] | EP Gradientenanhebung BAR im Bereich Kreuzung Fah
606 | Fah |  |  |  | 7.1.1 |  | Lageplan km 36,0+23 - km 36,3+70 |  |  | 1 |  |  | 1996-06-07
606 | Fah |  |  |  | 7.1.1 |  | Lageplan km 36,0+23 - km 36,3+70 |  |  |  | 1996-06-27 | 1996-06-27 |  |  | - - - - -
606 | Fah |  |  |  | 7.1.2 |  | Lageplan km 36,3+70 - km 36,8+38 |  |  | 1 |  |  | 1996-06-07
606 | Fah |  |  |  | 7.1.2 |  | Lageplan km 36,3+70 - km 36,8+38 |  |  |  | 1996-06-27 | 1996-06-27 |  |  | - - - - -
606 | Fah |  |  |  | 7.2.1 |  | Höhenplan km 36,0+23 - km 36,3+70 |  |  | 1 |  |  | 1996-06-07
606 | Fah |  |  |  | 7.2.1 |  | Höhenplan km 36,0+23 - km 36,3+70 |  |  |  | 1996-06-27 | 1996-06-27 |  |  | - - - - -
606 | Fah |  |  |  | 7.2.2 |  | Höhenplan km 36,3+70 - km 36,8+38 |  |  | 1 |  |  | 1996-06-07
606 | Fah |  |  |  | 7.2.2 |  | Höhenplan km 36,3+70 - km 36,8+38 |  |  |  | 1996-06-27 | 1996-06-27 |  |  | - - - - -
606 | [6 empty] | Bauwerk Nr. 8, SÜ Finkenkruger Straße km 26,2 +54
606 | Bri | 11 | E |  |  |  | Erläuterungsbericht | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-02-23 | 1996-02-26 |  | 1996-03-13 | 1996-03-20 |  | 1996-04-10 | 1996-04-12 | 1996-04-16 | 1996-03-19
606 | Bri | 11 | V | AB | 111 |  | Absteckplan | 1996-01-11 | 1996-01-22 | 2 |  |  | 1996-02-15
606 | Bri | 11 | E | AB | 111 | A | Absteckplan |  |  | 6 | 1996-02-23 | 1996-02-26 |  | 1996-03-13 | 1996-03-20 |  | 1996-04-10 | 1996-04-12 | 1996-04-16 | 1996-03-19
606 | Bri | 11 | E | AB | 111 | B | Absteckplan | [11 empty] | 1996-04-16
606 | Bri | 11 | E | AB | 111 | C | Absteckplan (geänderte Landeskoordinaten Pkt 1 und Pkt 105) | [11 empty] | 1996-07-03
606 | Bri | 11 | E | ST | 111 |  | Standsicherheitsnachweis Baugrubenverbau Achse 10 | 1996-02-01 | 1996-02-13 | 1 |  |  | 1996-02-15
606 | Bri | 11 | E | ST | 111 |  | Standsicherheitsnachweis Baugrubenverbau Achse 11 | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-03-27 | 1996-03-28 |  | 1996-03-29 | 1996-04-03 |  | 1996-04-10 | 1996-04-12 | 1996-04-16
606 | Bri | 11 | V | BG | 601 |  | Verbauplan | 1996-01-11 | 1996-01-22 | 2 |  |  | 1996-02-15
606 | Bri | 11 | E | BG | 601 | A | Verbauplan |  |  | 6 | 1996-02-23 | 1996-02-26 |  | 1996-03-13 | 1996-03-20 |  | 1996-04-10 | 1996-04-12 | 1996-04-16 | 1996-03-19
606 | Bri | 11 | E | BG | 602 | A | Verbauplan Achse 10 |  |  | 6 | 1996-03-27 | 1996-03-28 |  | 1996-03-29 | 1996-04-03 |  | 1996-04-10 | 1996-04-12 | 1996-04-16
606 | Bri | 11 | V | S | 201 |  | Schalplan Fundament Achse 20 | 1996-02-01 | 1996-01-24 | 2 |  |  | 1996-02-15
606 | Bri | 11 | E | S | 201 | A | Schalplan Fundament Achse 20 |  |  | 6 | 1996-02-23 | 1996-02-26 |  | 1996-03-13 | 1996-03-20 |  | 1996-04-10 | 1996-04-12 | 1996-04-16 | 1996-03-19
606 | Bri | 11 | V | S | 202 |  | Schalplan Widerlager Achse 20 Draufsicht und Schnitte 6-6, 7-7 | 1996-02-01 | 1996-01-24 | 2 |  |  | 1996-02-15
606 | Bri | 11 | E | S | 202 | A | Schalplan Widerlager Achse 20 Draufsicht und Schnitte 6-6, 7-7 |  |  | 6 | 1996-02-23 | 1996-02-26 |  | 1996-03-13 | 1996-03-20 |  | 1996-04-10 | 1996-04-12 | 1996-04-16 | 1996-03-19
606 | Bri | 11 | V | S | 203 |  | Schalplan Widerlager Achse 20 Schnitte 1-1 bis 5-5 | 1996-02-01 | 1996-01-24 | 2 |  |  | 1996-02-15
606 | Bri | 11 | E | S | 203 | A | Schalplan Widerlager Achse 20 Schnitte 1-1 bis 5-5 |  |  | 6 | 1996-02-23 | 1996-02-26 |  | 1996-03-13 | 1996-03-20 |  | 1996-04-10 | 1996-04-12 | 1996-04-16 | 1996-03-19
606 | Bri | 11 | V | S | 204 |  | Schalplan Fundament Achse 10 | 1996-02-01 | 1996-01-24 | 2 |  |  | 1996-02-15
606 | Bri | 11 | E | S | 204 | A | Schalplan Fundament Achse 10 |  |  | 6 | 1996-02-23 | 1996-02-26 |  | 1996-03-13 | 1996-03-20 |  | 1996-04-10 | 1996-04-12 | 1996-04-16 | 1996-03-19
606 | Bri | 11 | V | S | 205 |  | Schalplan Widerlager Achse 10 Schnitte 6-6 und 7-7 | 1996-02-01 | 1996-01-24 | 2 |  |  | 1996-02-15
606 | Bri | 11 | E | S | 205 | A | Schalplan Widerlager Achse 10 Schnitte 6-6 und 7-7 |  |  | 6 | 1996-02-23 | 1996-02-26 |  | 1996-03-13 | 1996-03-20 |  | 1996-04-10 | 1996-04-12 | 1996-04-16 | 1996-03-19
606 | Bri | 11 | V | S | 206 |  | Schalplan Widerlager Achse 10 Schnitte 1-1 bis 5-5 | 1996-02-01 | 1996-01-24 | 2 |  |  | 1996-02-15
606 | Bri | 11 | E | S | 206 | A | Schalplan Widerlager Achse 10 Schnitte 1-1 bis 5-5 |  |  | 6 | 1996-02-23 | 1996-02-26 |  | 1996-03-13 | 1996-03-20 |  | 1996-04-10 | 1996-04-12 | 1996-04-16 | 1996-03-19
606 | Bri | 11 | E | S | 207 | A | Schalplan Stützwand in Verlängerung Flügel 4, Achse 10 | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-04-12 | 1996-04-15 |  | 1996-04-17 |  |  | 1996-04-29 | 1996-05-10 | 1996-05-10 | 1996-05-08
606 | Bri | 11 | E | S | 207 | B | Schalplan Stützwand in Verlängerung Flügel 4, Achse 10
606 | Bri | 11 | E | S | 208 | B | Schalplan Stützwand parallel Zeetower Chaussee | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-04-12 | 1996-04-15 |  | 1996-04-17 |  |  | 1996-04-29 | 1996-05-10 | 1996-05-10 | 1996-05-08
606 | Bri | 11 | E | S | 208 | C | Schalplan Stützwand parallel Zeetower Chaussee
606 | Bri | 11 | V | S | 219 |  | Erdungsplan | 1996-02-01 | 1996-01-24 | 2 |  |  | 1996-02-15
606 | Bri | 11 | E | S | 219 | A | Erdungsplan |  |  | 6 | 1996-02-23 | 1996-02-26 |  | 1996-03-13 | 1996-03-20 |  | 1996-04-10 | 1996-04-12 | 1996-04-16 | 1996-03-19
606 | Bri | 11 | E | S | 219 | (B) | Erdungsplan |  |  | (2) | (31.07.96) | (05.08.96) | (29.08.96) | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |  | - - - - -
606 | Bri | 11 | V | S | 220 |  | Regelquerschnitt Überbau | 1996-02-01 | 1996-01-24 | 2
606 | Bri | 11 | E | S | 220 | A | Regelquerschnitt Überbau |  |  | 6 | 1996-04-19 | 1996-04-26 |  | 1996-04-30 |  |  | 1996-05-13 | 1996-05-15 | 1996-06-20 | 1996-05-15
606 | Bri | 11 | E | S | 220 | B | Regelquerschnitt Überbau | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Bri | 11 | V | S | 221 |  | Schalplan Überbau | 1996-02-01 | 1996-01-24 | 2
606 | Bri | 11 | E | S | 221 | A | Schalplan Überbau |  |  | 6 | 1996-04-19 | 1996-04-26 |  | 1996-04-30 |  |  | 1996-05-13 | 1996-05-15 | 1996-06-20 | 1996-05-15
606 | Bri | 11 | E | S | 221 | B | Schalplan Überbau | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Bri | 11 | E | S | 222 |  | Schalplan Querträger Achse 10 + 20 | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 3
606 | Bri | 11 | E | S | 222 | A | Schalplan Querträger Achse 10 + 20 |  |  | 6 | 1996-04-19 | 1996-04-26 |  | 1996-04-30 |  |  | 1996-05-13 | 1996-05-15 | 1996-06-20 | 1996-05-15
606 | Bri | 11 | E | S | 222 | B | Schalplan Querträger Achse 10 + 20 | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Bri | 11 | E | S | 223 |  | Schalplan Fertigteil T 1 | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 3
606 | Bri | 11 | E | S | 223 | A | Schalplan Fertigteil T 1 |  |  | 6 | 1996-04-12 | 1996-04-15 |  | 1996-04-17 |  |  | 1996-04-29 | 1996-05-10 | 1996-06-12 | 1996-05-08
606 | Bri | 11 | E | S | 223 | B | Schalplan Fertigteil T 1 | [11 empty] | 1996-06-12
606 | Bri | 11 | E | S | 224 |  | Schalplan Fertigteil T 2 | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 3
606 | Bri | 11 | E | S | 224 | A | Schalplan Fertigteil T 2 |  |  | 6 | 1996-04-12 | 1996-04-15 |  | 1996-04-17 |  |  | 1996-04-29 | 1996-05-10 | 1996-06-12 | 1996-05-08
606 | Bri | 11 | E | S | 224 | B | Schalplan Fertigteil T 2 | [11 empty] | 1996-06-12
606 | Bri | 11 | E | S | 225 |  | Schalplan Fertigteil T 3 | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 3
606 | Bri | 11 | E | S | 225 | A | Schalplan Fertigteil T 3 |  |  | 6 | 1996-04-12 | 1996-04-15 |  | 1996-04-17 |  |  | 1996-04-29 | 1996-05-10 | 1996-06-12 | 1996-05-08
606 | Bri | 11 | E | S | 225 | B | Schalplan Fertigteil T 3 | [11 empty] | 1996-06-12
606 | Bri | 11 | E | S | 226 |  | Entwässerungsplan | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 3
606 | Bri | 11 | E | S | 226 | A | Entwässerungsplan |  |  | 6 | 1996-04-19 | 1996-04-26 |  | 1996-04-30 |  |  | 1996-05-13 | 1996-05-15 | 1996-06-20 | 1996-05-15
606 | Bri | 11 | E | S | 226 | B | Entwässerungsplan | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Bri | 11 | E | S | 227 |  | Schalplan Kappen und Kotierung | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 11 | E | S | 227 | A | Schalplan Kappen und Kotierung |  |  | 6 | 1996-04-19 | 1996-04-26 |  | 1996-04-30 |  |  | 1996-05-13 | 1996-05-15 | 1996-06-20 | 1996-05-15
606 | Bri | 11 | E | S | 227 | B | Schalplan Kappen und Kotierung | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Bri | 11 | E | S | 228 |  | Übergangskonstruktion Widerlager Achse 20 | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Bri | 11 | E | S | 228 | A | Übergangskonstruktion Widerlager Achse 20 |  |  | 6 | 1996-06-28 | 1996-07-04 |  | 1996-07-11 |  |  | 1996-07-31 | 1996-08-05 | 1996-09-26 | 1996-07-23
606 | Bri | 11 | E | S | 228 | B | Übergangskonstruktion Widerlager Achse 20 | [11 empty] | 1996-09-26
606 | Bri | 11 | E | B | 301 |  | Bewehrung Fundament Achse 20 | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 3
606 | Bri | 11 | E | B | 301 | A | Bewehrung Fundament Achse 20 |  |  | 6 | 1996-02-23 | 1996-02-26 |  | 1996-03-13 | 1996-03-20 |  | 1996-04-10 | 1996-04-12 | 1996-04-16 | 1996-03-19
606 | Bri | 11 | E | B | 302 |  | Bewehrung Widerlagerwand Achse 20 | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 3
606 | Bri | 11 | E | B | 302 | A | Bewehrung Widerlagerwand Achse 20 |  |  | 6 | 1996-02-23 | 1996-02-26 |  | 1996-03-13 | 1996-03-20 |  | 1996-04-10 | 1996-04-12 | 1996-04-16 | 1996-03-19
606 | Bri | 11 | E | B | 303 |  | Bewehrung Flügel 1 + 2 Achse 20 | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 3
606 | Bri | 11 | E | B | 303 | A | Bewehrung Flügel 1 + 2 Achse 20 |  |  | 6 | 1996-02-23 | 1996-02-26 |  | 1996-03-13 | 1996-03-20 |  | 1996-04-10 | 1996-04-12 | 1996-04-16 | 1996-03-19
606 | Bri | 11 | E | B | 304 |  | Bewehrung Fundament Achse 10 | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 3
606 | Bri | 11 | E | B | 304 | A | Bewehrung Fundament Achse 10 |  |  | 6 | 1996-02-23 | 1996-02-26 |  | 1996-03-13 | 1996-03-20 |  | 1996-04-10 | 1996-04-12 | 1996-04-16 | 1996-03-19
606 | Bri | 11 | E | B | 305 |  | Bewehrung Widerlagerwand Achse 10 | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 3
606 | Bri | 11 | E | B | 305 | A | Bewehrung Widerlagerwand Achse 10 |  |  | 6 | 1996-02-23 | 1996-02-26 |  | 1996-03-13 | 1996-03-20 |  | 1996-04-10 | 1996-04-12 | 1996-04-16 | 1996-03-19
606 | Bri | 11 | E | B | 306 |  | Bewehrung Flügel 3 + 4 Achse 10 | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 3
606 | Bri | 11 | E | B | 306 | A | Bewehrung Flügel 3 + 4 Achse 10 |  |  | 6 | 1996-02-23 | 1996-02-26 |  | 1996-03-13 | 1996-03-20 |  | 1996-04-10 | 1996-04-12 | 1996-04-16 | 1996-03-19
606 | Bri | 11 | E | B | 307 |  | Bewehrung Stützw. in Verl. Flü. 4 Achse 10 | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 11 | E | B | 307 | A | Bewehrung Stützw. in Verl. Flü. 4 Achse 10 |  |  | 6 | 1996-04-12 | 1996-04-15 |  | 1996-04-17 |  |  | 1996-04-29 | 1996-05-10 | 1996-06-12 | 1996-05-08
606 | Bri | 11 | E | B | 307 | B | Bewehrung Stützw. in Verl. Flü. 4 Achse 10 | [11 empty] | 1996-06-12
606 | Bri | 11 | E | B | 308 |  | Bewehrung Stützwand Teil 1 und 2 | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 11 | E | B | 308 | A | Bewehrung Stützwand Teil 1 und 2 |  |  | 6 | 1996-04-12 | 1996-04-15 |  | 1996-04-17 |  |  | 1996-04-29 | 1996-05-10 | 1996-06-12 | 1996-05-08
606 | Bri | 11 | E | B | 308 | B | Bewehrung Stützwand Teil 1 und 2 | [11 empty] | 1996-06-12
606 | Bri | 11 | E | B | 309 |  | Bewehrung Stützwand Teil 3 | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 11 | E | B | 309 | A | Bewehrung Stützwand Teil 3 |  |  | 6 | 1996-04-12 | 1996-04-15 |  | 1996-04-17 |  |  | 1996-04-29 | 1996-05-10 | 1996-06-12 | 1996-05-08
606 | Bri | 11 | E | B | 309 | B | Bewehrung Stützwand Teil 3 | [11 empty] | 1996-06-12
606 | Bri | 11 | E | B | 310 |  | Bewehrung Stützwand Teil 4 | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 11 | E | B | 310 | A | Bewehrung Stützwand Teil 4 |  |  | 6 | 1996-04-12 | 1996-04-15 |  | 1996-04-17 |  |  | 1996-04-29 | 1996-05-10 | 1996-06-12 | 1996-05-08
606 | Bri | 11 | E | B | 310 | B | Bewehrung Stützwand Teil 4 | [11 empty] | 1996-06-12
606 | Bri | 11 | E | B | 311 |  | Bewehrung Stützwand Teil 5 | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 11 | E | B | 311 | A | Bewehrung Stützwand Teil 5 |  |  | 6 | 1996-04-12 | 1996-04-15 |  | 1996-04-17 |  |  | 1996-04-29 | 1996-05-10 | 1996-06-12 | 1996-05-08
606 | Bri | 11 | E | B | 311 | B | Bewehrung Stützwand Teil 5 | [11 empty] | 1996-06-12
606 | Bri | 11 | E | B | 312 |  | Bewehrung Stützwand Teil 6 | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 11 | E | B | 312 | A | Bewehrung Stützwand Teil 6 |  |  | 6 | 1996-04-12 | 1996-04-15 |  | 1996-04-17 |  |  | 1996-04-29 | 1996-05-10 | 1996-06-12 | 1996-05-08
606 | Bri | 11 | E | B | 312 | B | Bewehrung Stützwand Teil 6 | [11 empty] | 1996-06-12
606 | Bri | 11 | E | B | 313 |  | Bewehrung Stützwand Teil 7 | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 11 | E | B | 313 | A | Bewehrung Stützwand Teil 7 |  |  | 6 | 1996-04-12 | 1996-04-15 |  | 1996-04-17 |  |  | 1996-04-29 | 1996-05-10 | 1996-06-12 | 1996-05-08
606 | Bri | 11 | E | B | 313 | B | Bewehrung Stützwand Teil 7 | [11 empty] | 1996-06-12
606 | Bri | 11 | E | B | 314 |  | Bewehrung Stützwand Teil 8 | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 11 | E | B | 314 | A | Bewehrung Stützwand Teil 8 |  |  | 6 | 1996-04-12 | 1996-04-15 |  | 1996-04-17 |  |  | 1996-04-29 | 1996-05-10 | 1996-06-12 | 1996-05-08
606 | Bri | 11 | E | B | 314 | B | Bewehrung Stützwand Teil 8 | [11 empty] | 1996-06-12
606 | Bri | 11 | E | B | 315 |  | Bewehrung Stützwand Teil 9 und 10 | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 11 | E | B | 315 | A | Bewehrung Stützwand Teil 9 und 10 |  |  | 6 | 1996-04-12 | 1996-04-15 |  | 1996-04-17 |  |  | 1996-04-29 | 1996-05-10 | 1996-06-12 | 1996-05-08
606 | Bri | 11 | E | B | 315 | B | Bewehrung Stützwand Teil 9 und 10 | [11 empty] | 1996-06-12
606 | Bri | 11 | E | B | 316 | A | Bewehrung Stützwand, Deckblatt zu 308 bis 315 | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-04-12 | 1996-04-15 |  | 1996-04-17 |  |  | 1996-04-29 | 1996-05-10 | 1996-06-12
606 | Bri | 11 | E | B | 316 | B | Bewehrung Stützwand, Deckblatt zu 308 bis 315 | [11 empty] | 1996-06-12
606 | Bri | 11 | E | B | 331 |  | Bewehrung Fertigteilträger T 1 | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 11 | E | B | 331 | A | Bewehrung Fertigteilträger T 1 |  |  | 6 | 1996-04-12 | 1996-04-15 |  | 1996-04-17 |  |  | 1996-04-29 | 1996-05-10 | 1996-06-12 | 1996-05-08
606 | Bri | 11 | E | B | 331 | B | Bewehrung Fertigteilträger T 1 | [11 empty] | 1996-06-12
606 | Bri | 11 | E | B | 332 |  | Bewehrung Fertigteilträger T 2 | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 11 | E | B | 332 | A | Bewehrung Fertigteilträger T 2 |  |  | 6 | 1996-04-12 | 1996-04-15 |  | 1996-04-17 |  |  | 1996-04-29 | 1996-05-10 | 1996-06-12 | 1996-05-08
606 | Bri | 11 | E | B | 332 | B | Bewehrung Fertigteilträger T 2 | [11 empty] | 1996-06-12
606 | Bri | 11 | E | B | 333 |  | Bewehrung Fertigteilträger T 3 | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 11 | E | B | 333 | A | Bewehrung Fertigteilträger T 3 |  |  | 6 | 1996-04-12 | 1996-04-15 |  | 1996-04-17 |  |  | 1996-04-29 | 1996-05-10 | 1996-06-12 | 1996-05-08
606 | Bri | 11 | E | B | 333 | B | Bewehrung Fertigteilträger T 3 | [11 empty] | 1996-06-12
606 | Bri | 11 | E | B | 334 | A | Bewehrung Querträger in Achse 10 | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-04-19 | 1996-04-26 |  | 1996-04-30 |  |  | 1996-05-13 | 1996-05-15 | 1996-06-20 | 1996-05-15
606 | Bri | 11 | E | B | 334 | B | Bewehrung Querträger in Achse 10 | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Bri | 11 | E | B | 335 | A | Bewehrung Querträger in Achse 20 | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-04-19 | 1996-04-26 |  | 1996-04-30 |  |  | 1996-05-13 | 1996-05-15 | 1996-06-20 | 1996-05-15
606 | Bri | 11 | E | B | 335 | B | Bewehrung Querträger in Achse 20 | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Bri | 11 | E | B | 336 | A | Bewehrung Verbundplatte | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-04-19 | 1996-04-26 |  | 1996-04-30 |  |  | 1996-05-13 | 1996-05-15 | 1996-06-20 | 1996-05-15
606 | Bri | 11 | E | B | 336 | B | Bewehrung Verbundplatte | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Bri | 11 | E | B | 337 | A | Bewehrung Kappen (Überbaubereich) | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-04-19 | 1996-04-26 |  | 1996-04-30 |  |  | 1996-05-13 | 1996-05-15 | 1996-06-20 | 1996-05-15
606 | Bri | 11 | E | B | 337 | B | Bewehrung Kappen (Überbaubereich) | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Bri | 11 | E | ST | 337 |  | Statische Berechnungen Teil V.E.1 Baugrubenverbau | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-02-23 | 1996-02-26 |  | 1996-03-13 | 1996-03-20 |  | 1996-04-10 | 1996-04-12 | 1996-04-16 | 1996-03-19
606 | Bri | 11 | E | ST | 337 |  | Statische Berechnungen Teil V.C. Widerlager - Belastung aus Überbau | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-02-23 | 1996-02-26 |  | 1996-03-13 | 1996-03-20 |  | 1996-04-10 | 1996-04-12 | 1996-04-16 | 1996-03-19
606 | Bri | 11 | E | ST | 337 |  | Statische Berechnungen Teil V.C./ 20 Widerlager Achse 20 | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-02-23 | 1996-02-26 |  | 1996-03-13 | 1996-03-20 |  | 1996-04-10 | 1996-04-12 | 1996-04-16 | 1996-03-19
606 | Bri | 11 | E | ST | 337 |  | Statische Berechnungen Teil V.C./ 10 Widerlager Achse 10 | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-02-23 | 1996-02-26 |  | 1996-03-13 | 1996-03-20 |  | 1996-04-10 | 1996-04-12 | 1996-04-16 | 1996-03-19
606 | Bri | 11 | E | ST | 337 |  | Standsicherheitsnachweis Stützwände | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-04-12 | 1996-04-15 |  | 1996-04-17 |  |  | 1996-04-29 | 1996-05-10 | 1996-06-12 | 1996-05-08
606 | Bri | 11 | E | ST | 337 |  | Statische Berechnungen Teil V.A. und Teil V.B. | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-04-19 | 1996-04-26 |  | 1996-04-30 |  |  | 1996-05-13 | 1996-05-15 | 1996-06-20 | 1996-05-15
606 | Bri | 11 | E | LA | 209 |  | Lagerversetzplan | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 11 | E | LA | 209 | A | Lagerversetzplan |  |  | 6 | 1996-04-19 | 1996-04-26 |  | 1996-04-30 |  |  | 1996-05-13 | 1996-05-15 | 1996-06-20 | 1996-05-15
606 | Bri | 11 | E | LA | 209 | B | Lagerversetzplan | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Bri | 11 | E | LA | 210 |  | Widerlager Achse 10 Lager L 11, allseits bewegliches Lager | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 11 | E | LA | 210 | A | Widerlager Achse 10 Lager L 11, allseits bewegliches Lager |  |  | 6 | 1996-04-19 | 1996-04-26 |  | 1996-04-30 |  |  | 1996-05-13 | 1996-05-15 | 1996-06-20 | 1996-05-15
606 | Bri | 11 | E | LA | 210 | B | Widerlager Achse 10 Lager L 11, allseits bewegliches Lager | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Bri | 11 | E | LA | 211 |  | Widerlager Achse 10 Lager L 12, allseits festes Lager | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 11 | E | LA | 211 | A | Widerlager Achse 10 Lager L 12, allseits festes Lager |  |  | 6 | 1996-04-19 | 1996-04-26 |  | 1996-04-30 |  |  | 1996-05-13 | 1996-05-15 | 1996-06-20 | 1996-05-15
606 | Bri | 11 | E | LA | 211 | B | Widerlager Achse 10 Lager L 12, allseits festes Lager | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Bri | 11 | E | LA | 212 |  | Widerlager Achse 20 Lager L 21, allseits bewegliches Lager | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 11 | E | LA | 212 | A | Widerlager Achse 20 Lager L 21, allseits bewegliches Lager |  |  | 6 | 1996-04-19 | 1996-04-26 |  | 1996-04-30 |  |  | 1996-05-13 | 1996-05-15 | 1996-06-20 | 1996-05-15
606 | Bri | 11 | E | LA | 212 | B | Widerlager Achse 20 Lager L 21, allseits bewegliches Lager | [11 empty] | 1996-06-20
606 | Bri | 11 | E | LA | 213 |  | Widerlager Achse 20 Lager L 22, quer festes Lager | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 11 | E | LA | 213 | A | Widerlager Achse 20 Lager L 22, quer festes Lager |  |  | 6 | 1996-04-19 | 1996-04-26 |  | 1996-04-30 |  |  | 1996-05-13 | 1996-05-15 | 1996-06-20 | 1996-05-15
606 | Bri | 11 | E | LA | 213 | B | Widerlager Achse 20 Lager L 22, quer festes Lager | [11 empty] | 1996-06-20
[7 empty] | Rampen |  |  |  |  | BSBA | BSBA |  |  |  |  | BSBA
606 | Bri | 11 | E | LS | 1 |  | Lageplan SÜ Finkenkruger Straße | 1996-02-01 |  | 5 | 1996-04-16 | 1996-04-23 | 1996-05-13
606 | Bri | 11 | E | LS | 1 | a | Lageplan SÜ Finkenkruger Straße |  |  | 5 | 1996-07-26 | 1996-07-30 |  |  | 1996-07-31 |  |  |  |  | 1996-08-20
606 | Bri | 11 | E | LS | 1 |  | Lageplan SÜ Finkenkruger Straße | [5 empty] | 1996-08-08
606 | Bri | 11 | E | LS | 1 |  | Lageplan SÜ Finkenkruger Straße |  |  | 3 | 1996-08-20 | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-28 |  | 1996-08-29 | 1996-10-01 | 1996-10-08
606 | Bri | 11 | E | HS | 1 |  | Höhenplan Straßenbau SÜ Finkenkruger Straße | 1996-02-01 |  | 5 | 1996-04-16 | 1996-04-23 | 1996-05-13
606 | Bri | 11 | E | HS | 1 | a | Höhenplan Straßenbau SÜ Finkenkruger Straße |  |  | 5 | 1996-07-26 | 1996-07-30 |  |  | 1996-07-31 |  |  |  |  | 1996-08-20
606 | Bri | 11 | E | HS | 1 |  | Höhenplan Straßenbau SÜ Finkenkruger Straße | [5 empty] | 1996-08-08
606 | Bri | 11 | E | HS | 1 |  | Höhenplan Straßenbau SÜ Finkenkruger Straße |  |  | 3 | 1996-08-20 | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-28 |  | 1996-08-29 | 1996-10-01 | 1996-10-08
606 | Bri | 11 | E | QS | 1 |  | Querprofil Straßenbau (h = 3,00 m) SÜ Finkenkruger Straße | 1996-02-01 |  | 5 | 1996-04-16 | 1996-04-23 | 1996-05-13
606 | Bri | 11 | E | QS | 1 | a | Querprofil Straßenbau (h = 3,00 m) SÜ Finkenkruger Straße |  |  | 5 | 1996-07-26 | 1996-07-30 |  |  | 1996-07-31 |  |  |  |  | 1996-08-20
606 | Bri | 11 | E | QS | 1 |  | Querprofil Straßenbau (h = 3,00 m) SÜ Finkenkruger Straße | [5 empty] | 1996-08-08
606 | Bri | 11 | E | QS | 1 |  | Querprofil Straßenbau (h = 3,00 m) SÜ Finkenkruger Straße |  |  | 3 | 1996-08-20 | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-28 |  | 1996-08-29 | 1996-10-01 | 1996-10-08
606 | Bri | 11 | E | QS | 2 |  | Querprofil Straßenbau (h = 3,00 m) SÜ Finkenkruger Straße | 1996-02-01 |  | 5 | 1996-04-16 | 1996-04-23 | 1996-05-13
606 | Bri | 11 | E | QS | 2 | a | Querprofil Straßenbau (h = 3,00 m) SÜ Finkenkruger Straße |  |  | 5 | 1996-07-26 | 1996-07-30 |  |  | 1996-07-31 |  |  |  |  | 1996-08-20
606 | Bri | 11 | E | QS | 2 |  | Querprofil Straßenbau (h = 3,00 m) SÜ Finkenkruger Straße | [5 empty] | 1996-08-08
606 | Bri | 11 | E | QS | 2 |  | Querprofil Straßenbau (h = 3,00 m) SÜ Finkenkruger Straße |  |  | 3 | 1996-08-20 | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-28 |  | 1996-08-29 | 1996-10-01 | 1996-10-08
Baubehelfe
606 | Bri | 11 | E |  | 603 |  | Unterstützung der Endquerträger im Bauzustand |  |  | 5 | 1996-07-08 | 15.07.96 18.07.96 | 1996-07-24 |  | 1996-07-24 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-08-16
606 | Bri | 11 | E |  | 603 |  | Unterstützung der Endquerträger im Bauzustand |  |  | 5 | 1996-07-24 | 1996-07-25 |  |  | 1996-07-29 |  | 1996-08-13 | 1996-08-19
606 | Bri | 11 | E |  | 604 |  | Schutzgerüst und Einschalung Kappen |  |  | 5 | 1996-07-08 | 15.07.96 18.07.96 | 1996-07-24 |  | 1996-07-24 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-08-16
606 | Bri | 11 | E |  | 604 |  | Schutzgerüst und Einschalung Kappen |  |  | 5 | 1996-07-24 | 1996-07-25 |  |  | 1996-07-29 |  | 1996-08-13 | 1996-08-19
606 | Bri | 11 | E | ST |  |  | Standsicherheitsnachweise Baubehelfe V.E.3 |  |  | 5 | 1996-07-08 | 15.07.96 18.07.96 | 1996-07-24 |  | 1996-07-24 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-08-16
606 | Bri | 11 | E | ST |  |  | Standsicherheitsnachweise Baubehelfe V.E.4 |  |  | 5 | 1996-07-24 | 1996-07-25 |  |  | 1996-07-29 |  | 1996-08-13 | 1996-08-19
606 | Bri | 11 | E |  | 604.1 |  | Kappeneinschalung (Deckblatt zu Plan 604) | [6 empty] | 1996-09-13 |  |  | 1996-09-20 |  | 1996-09-23
606 | Bri | 11 | E | ST |  |  | Standsicherheitsnachweise V.E.4 | [6 empty] | 1996-09-13 |  |  | 1996-09-20 |  | 1996-09-23
606 | Bri | 11 | E |  |  |  | Einschwenken der Überbauten
606 | Bri | 11 | E |  | 605 |  | Kranstandort zur Montage der Fertigteile |  |  | 5 | 1996-07-08 | 15.07.96 18.07.96 | 1996-07-24 |  | 1996-07-24 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-08-16
606 | Bri | 11 | E |  | 605 |  | Kranstandort zur Montage der Fertigteile |  |  | 5 | 1996-07-24 | 1996-07-25 |  |  | 1996-07-29 |  | 1996-08-13 | 1996-08-19
606 | Bri | 11 | E |  |  |  | Anlage zum Montageplan V.E.4 |  |  | 5 | 1996-07-08 | 15.07.96 18.07.96 | 1996-07-24 |  | 1996-07-24 | 1996-07-31 |  |  |  | 1996-08-16
606 | Bri | 11 | E |  |  |  | Anlage zum Montageplan V.E.5 |  |  | 5 | 1996-07-24 | 1996-07-25 |  |  | 1996-07-29 |  | 1996-08-13 | 1996-08-19
606 | Bri | 11 | E |  |  |  | Arbeits- und Zeitablaufplan für das Einheben |  |  | 5 | 1996-07-24 | 1996-07-25 |  |  | 24.07.96 29.07.96 | 1996-07-31 | 1996-08-13 | 1996-08-19 |  | 1996-08-16
606 | [6 empty] | Bauwerk Nr. 9, EÜ Bf Brieselang km 26,7 + 99
606 | Bri | 12 | E | AB | 11 |  | Absteckung südlicher Teil | 1996-01-11 | 1996-02-13 | 3
606 | Bri | 12 | E | AB | 11 |  | Absteckung südlicher Teil |  |  | 6 | 1996-03-11 | 1996-03-13 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  | 1996-03-21 | 1996-04-02 | 1996-04-03 | 1996-04-03
606 | Bri | 12 | E | BG | 101 Deck 1 |  | Deckblatt zum Rammplan südlicher Teil | 1996-01-11 | 1996-04-23 | 1
606 | Bri | 12 | E | BG | 101 Deck 1 |  | Deckblatt zum Rammplan südlicher Teil |  |  | 6 | 1996-04-24 | 1996-04-26 |  | 1996-04-30 |  |  | 1996-05-13 | 1996-05-21 | 1996-06-13 | 1996-05-23
606 | Bri | 12 | E | BG | 101 Deck 1 | a | Deckblatt zum Rammplan südlicher Teil | [11 empty] | 1996-06-13
606 | Bri | 12 | E | BG | Deck 2 |  | Deckblatt zum Rammplan südlicher Teil | [6 empty] | 1996-05-22 |  |  | 1996-06-11 | 1996-06-17 | 1996-06-25
606 | Bri | 12 | E | BG | Deck 2 | b | Deckblatt zum Rammplan südlicher Teil | [11 empty] | 1996-06-25
606 | Bri | 15 | E | BG | 101 |  | Rammplan Südseite | 1996-01-11 | 1996-01-22 | 2
606 | Bri | 15 | E | BG | 101 | a | Rammplan Südseite |  |  | 6 | 1996-03-01 | 1996-03-11 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  | 1996-03-21 | 1996-04-02 | 1996-04-03 | 1996-03-26
606 | Bri | 15 | E | BG | 102 |  | Baugrubenschnitte Südseite | 1996-01-11 | 1996-01-22 | 2
606 | Bri | 15 | E | BG | 102 | a | Baugrubenschnitte Südseite |  |  | 6 | 1996-03-01 | 1996-03-11 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  | 1996-03-21 | 1996-04-02 | 1996-04-03 | 1996-03-26
606 | Bri | 15 | E | BG | 103 |  | Baugrubendetails Südseite | 1996-01-11 | 1996-01-22 | 2
606 | Bri | 15 | E | BG | 103 | a | Baugrubendetails Südseite |  |  | 6 | 1996-03-01 | 1996-03-11 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  | 1996-03-21 | 1996-04-02 | 1996-04-03 | 1996-03-26
606 | Bri | 15 | E | ST |  |  | Statische Nachweise Teil A, Baugrube Phase 1 | 1996-01-11 |  | 6 | 1996-03-01 | 1996-03-11 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  | 1996-03-21 | 1996-04-02 | 1996-04-03 | 1996-03-26
606 | Bri | 12 | E | S | 210 |  | Schalplan Block 1, Draufsicht, Schnitte | 1996-02-01 | 1996-03-27 | 1
606 | Bri | 12 | E | S | 210 |  | Schalplan Block 1, Draufsicht, Schnitte |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-11 | 1996-06-12
606 | Bri | 12 | E | S | 210 | a | Schalplan Block 1, Draufsicht, Schnitte
606 | Bri | 12 | E | S | 220 |  | Schalplan Block 2, Draufsicht, Schnitte | 1996-02-01 | 1996-03-27 | 1
606 | Bri | 12 | E | S | 220 |  | Schalplan Block 2, Draufsicht, Schnitte |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-11 | 1996-06-12
606 | Bri | 12 | E | S | 220 | a | Schalplan Block 2, Draufsicht, Schnitte | [11 empty] | 1996-07-11
606 | Bri | 12 | E | S | 230 |  | Schalplan Block 3, Draufsicht, Schnitte | 1996-02-01 | 1996-03-27 | 1
606 | Bri | 12 | E | S | 230 | a | Schalplan Block 3, Draufsicht, Schnitte |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-11 | 1996-06-12
606 | Bri | 12 | E | S | 230 | b | Schalplan Block 3, Draufsicht, Schnitte | [11 empty] | 1996-07-11
606 | Bri | 12 | E | S | 240 |  | Schalplan Rahmen Blöcke 4 und 5 | 1996-02-01 | 1996-02-22 | 2
606 | Bri | 12 | E | S | 240 |  | Schalplan Rahmen Blöcke 4 und 5 |  |  | 6 | 1996-03-28 | 1996-04-01 |  | 1996-04-09 | 1996-04-12 |  | 1996-04-18 | 1996-04-23 | 1996-05-15 | 1996-04-24
606 | Bri | 12 | E | S | 240 | a | Schalplan Rahmen Blöcke 4 und 5 | [11 empty] | 1996-05-15
606 | Bri | 12 | E | S | 290 |  | Schal- und Erdungsplan Randkappen, Süd + Nord | 1996-02-01 | 1996-03-27 | 1
606 | Bri | 12 | E | S | 290 |  | Schal- und Erdungsplan Randkappen, Süd + Nord |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-11 | 1996-06-12
606 | Bri | 12 | E | S | 290 | a | Schal- und Erdungsplan Randkappen, Süd + Nord | [11 empty] | 1996-07-11
606 | Bri | 12 | E | S | 290 | (a) | Schal- und Erdungsplan Randkappen, Süd + Nord |  |  | (2) | (31.7.96) | (05.08.96) | (29.08.96) | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |  | - - - - -
606 | Bri | 12 | E | D | 301 |  | Schalplan, Details Rahmenblöcke | 1996-02-01 | 1996-02-22 | 2
606 | Bri | 12 | E | D | 301 |  | Schalplan, Details Rahmenblöcke |  |  | 6 | 1996-03-28 | 1996-04-01 |  | 1996-04-09 | 1996-04-12 |  | 1996-04-18 | 23..4.96 | 1996-05-15 | 1996-04-24
606 | Bri | 12 | E | D | 301 | a | Schalplan, Details Rahmenblöcke | [11 empty] | 1996-05-15
606 | Bri | 12 | E | D | 302 |  | Schalplan , Details Wannenblöcke | 1996-02-01 | 1996-03-27 | 1
606 | Bri | 12 | E | D | 302 |  | Schalplan , Details Wannenblöcke |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-11 | 1996-06-12
606 | Bri | 12 | E | D | 302 | a | Schalplan , Details Wannenblöcke | [11 empty] | 1996-07-11
606 | Bri | 12 | E | B | 401 |  | Bewehrungsplan Sohle, Block 1 | 1996-02-01 | 1996-03-27 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 401 | a | Bewehrungsplan Sohle, Block 1 |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-11 | 1996-06-12
606 | Bri | 12 | E | B | 401 | b | Bewehrungsplan Sohle, Block 1 | [11 empty] | 1996-07-11
606 | Bri | 12 | E | B | 402 |  | Bewehrungsplan Wände, Block 1 | 1996-02-01 | 1996-03-27 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 402 | a | Bewehrungsplan Wände, Block 1 |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-11 | 1996-06-12
606 | Bri | 12 | E | B | 402 | b | Bewehrungsplan Wände, Block 1 | [11 empty] | 1996-07-11
606 | Bri | 12 | E | B | 411 |  | Bewehrungsplan untere u. obere Sohle, Block 2 | 1996-02-01 | 1996-03-27 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 411 | a | Bewehrungsplan untere u. obere Sohle, Block 2 |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-11 | 1996-06-12
606 | Bri | 12 | E | B | 411 | b | Bewehrungsplan untere u. obere Sohle, Block 2 | [11 empty] | 1996-07-11
606 | Bri | 12 | E | B | 412 |  | Bewehrungsplan Wände, Block 2 | 1996-02-01 | 1996-03-27 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 412 | a | Bewehrungsplan Wände, Block 2 |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-11 | 1996-06-12
606 | Bri | 12 | E | B | 412 | b | Bewehrungsplan Wände, Block 2 | [11 empty] | 1996-07-11
606 | Bri | 12 | E | B | 421 |  | Bewehrungsplan Sohle, Block 3 (d = 80 cm) | 1996-02-01 | 1996-03-27 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 421 | a | Bewehrungsplan Sohle, Block 3 (d = 80 cm) |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-11 | 1996-06-12
606 | Bri | 12 | E | B | 421 | b | Bewehrungsplan Sohle, Block 3 (d = 80 cm) | [11 empty] | 1996-07-11
606 | Bri | 12 | E | B | 422 |  | Bewehrungsplan untere Wände, Block 3 | 1996-02-01 | 1996-03-27 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 422 | a | Bewehrungsplan untere Wände, Block 3 |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-11 | 1996-06-12
606 | Bri | 12 | E | B | 422 | b | Bewehrungsplan untere Wände, Block 3 | [11 empty] | 1996-07-11
606 | Bri | 12 | E | B | 423 |  | Bewehrungsplan Sohle, Block 3 (d = 50 cm) | 1996-02-01 | 1996-03-27 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 423 | a | Bewehrungsplan Sohle, Block 3 (d = 50 cm) |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-11 | 1996-06-12
606 | Bri | 12 | E | B | 423 | b | Bewehrungsplan Sohle, Block 3 (d = 50 cm) | [11 empty] | 1996-07-11
606 | Bri | 12 | E | B | 424 |  | Bewehrungsplan obere Wände, Block 3 | 1996-02-01 | 1996-03-27 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 424 | a | Bewehrungsplan obere Wände, Block 4 |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-11 | 1996-06-12
606 | Bri | 12 | E | B | 424 | b | Bewehrungsplan obere Wände, Block 5 | [11 empty] | 1996-07-11
606 | Bri | 12 | E | ST | 424 |  | Statische Nachweise Teil B, Rampenbauwerke Süd und Nord | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-20 | 1996-06-27 | 1996-07-11 | 1996-06-12
606 | Bri | 12 | E | B | 431 |  | Bewehrung Sohle Block 04 | 1996-02-01 | 1996-02-22 | 2
606 | Bri | 12 | E | B | 431 | a | Bewehrung Sohle Block 04 |  |  | 6 | 1996-03-28 | 1996-04-01 |  | 1996-04-09 | 1996-04-12 |  | 1996-04-18 | 23..4.96 | 1996-05-15 | 1996-04-24
606 | Bri | 12 | E | B | 431 | b | Bewehrung Sohle Block 04 | [11 empty] | 1996-05-15
606 | Bri | 12 | E | B | 431 | c | Bewehrung Sohle Block 04 Bewehrungsanpassung an Entw.rinne | [6 empty] | 1996-05-22 |  |  | 1996-06-11 | 1996-06-17 | 1996-06-25
606 | Bri | 12 | E | B | 431 | d | Bewehrung Sohle Block 04 Bewehrungsanpassung an Entw.rinne | [11 empty] | 1996-06-25
606 | Bri | 12 | E | B | 432 |  | Bewehrung Wände Block 04 | 1996-02-01 | 1996-02-22 | 2
606 | Bri | 12 | E | B | 432 | a | Bewehrung Wände Block 04 |  |  | 6 | 1996-03-28 | 1996-04-01 |  | 1996-04-09 | 1996-04-12 |  | 1996-04-18 | 23..4.96 | 1996-05-15 | 1996-04-24
606 | Bri | 12 | E | B | 432 | b | Bewehrung Wände Block 04 | [11 empty] | 1996-05-15
606 | Bri | 12 | E | B | 433 |  | Bewehrung Decke Block 04 | 1996-02-01 | 1996-02-22 | 2
606 | Bri | 12 | E | B | 433 | a | Bewehrung Decke Block 04 |  |  | 6 | 1996-03-28 | 1996-04-01 |  | 1996-04-09 | 1996-04-12 |  | 1996-04-18 | 23..4.96 | 1996-05-15 | 1996-04-24
606 | Bri | 12 | E | B | 433 | b | Bewehrung Decke Block 04 | [11 empty] | 1996-05-15
606 | Bri | 12 | E | B | 441 |  | Bewehrung Sohle Block 05 | 1996-02-01 | 1996-02-22 | 2
606 | Bri | 12 | E | B | 441 | a | Bewehrung Sohle Block 05 |  |  | 6 | 1996-03-28 | 1996-04-01 |  | 1996-04-09 | 1996-04-12 |  | 1996-04-18 | 23..4.96 | 1996-05-15 | 1996-04-24
606 | Bri | 12 | E | B | 441 | b | Bewehrung Sohle Block 05 | [11 empty] | 1996-05-15
606 | Bri | 12 | E | B | 441 | c | Bewehrung Sohle Block 05 Bewehrungsanpassung an Entw.rinne | [6 empty] | 1996-05-22 |  |  | 1996-06-11 | 1996-06-17 | 1996-06-25
606 | Bri | 12 | E | B | 441 | d | Bewehrung Sohle Block 05 Bewehrungsanpassung an Entw.rinne | [11 empty] | 1996-06-25
606 | Bri | 12 | E | B | 442 |  | Bewehrung Wände Block 05 | 1996-02-01 | 1996-02-22 | 2
606 | Bri | 12 | E | B | 442 | a | Bewehrung Wände Block 05 |  |  | 6 | 1996-03-28 | 1996-04-01 |  | 1996-04-09 | 1996-04-12 |  | 1996-04-18 | 23..4.96 | 1996-05-15 | 1996-04-24
606 | Bri | 12 | E | B | 442 | b | Bewehrung Wände Block 05 | [11 empty] | 1996-05-15
606 | Bri | 12 | E | B | 443 |  | Bewehrung Decke Block 05 | 1996-02-01 | 1996-02-22 | 2
606 | Bri | 12 | E | B | 443 | a | Bewehrung Decke Block 05 |  |  | 6 | 1996-03-28 | 1996-04-01 |  | 1996-04-09 | 1996-04-12 |  | 1996-04-18 | 23..4.96 | 1996-05-15 | 1996-04-24
606 | Bri | 12 | E | B | 443 | b | Bewehrung Decke Block 05 | [11 empty] | 1996-05-15
606 | Bri | 12 | E | ST |  |  | Statische Nachweise Teil C, Rahmen Phase I | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-03-28 | 1996-04-01 |  | 1996-04-09 | 1996-04-12 |  | 1996-04-18 | 23..4.96 | 1996-05-15 | 1996-04-24
606 | Bri | 12 | E | AB | 12 |  | Absteckung nördlicher Teil | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | AB | 12 |  | Absteckung nördlicher Teil |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | BG | 111 |  | Rammplan nördlicher Teil | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | BG | 111 | b | Rammplan nördlicher Teil |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | BG | 112 |  | Baugrubenschnitte nördlicher Teil | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | BG | 112 | b | Baugrubenschnitte nördlicher Teil |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | BG | 113 |  | Baugrubendetails | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | BG | 113 | b | Baugrubendetails |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | S | 250 |  | Schalplan Blöcke 06 und 07, Draufsicht, Schnitte, Details | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | S | 250 | b | Schalplan Blöcke 06 und 07, Draufsicht, Schnitte, Details |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | S | 260 |  | Schalplan Block 08, Draufsicht, Schnitte | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | S | 260 |  | Schalplan Block 08, Draufsicht, Schnitte |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | S | 270 |  | Schalplan Block 09, Draufsicht, Schnitte | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | S | 270 |  | Schalplan Block 09, Draufsicht, Schnitte |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | S | 280 |  | Schalplan Block 10, Draufsicht, Schnitte | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | S | 280 |  | Schalplan Block 10, Draufsicht, Schnitte |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | S | 300 |  | Schal- und Erdungsplan Stützbauwerk | 1996-02-01 | 1996-08-13 | 1
606 | Bri | 12 | E | S | 300 | a | Schal- und Erdungsplan Stützbauwerk |  |  | 6 | 1996-10-08 | 1996-10-11 |  | 1996-10-22
606 | Bri | 12 | E | ST | 300 |  | Statische Berechnung Teil F, Stützbauwerk Südseite | 1996-02-01 | 1996-08-13 | 1
606 | Bri | 12 | E | ST | 300 |  | Statische Berechnung Teil F, Stützbauwerk Südseite |  |  | 6 | 1996-10-08 | 1996-10-11 |  | 1996-10-22
606 | Bri | 12 | E | D | 310 |  | Entwässerungsplan (Übersicht für gesamtes Bauwerk) | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | D | 310 |  | Entwässerungsplan (Übersicht für gesamtes Bauwerk) |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | B | 451 |  | Bewehrungsplan Sohle Block 06 | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 451 | a | Bewehrungsplan Sohle Block 06 |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | B | 452 |  | Bewehrungsplan Wände Block 06 | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 452 | a | Bewehrungsplan Wände Block 06 |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | B | 453 |  | Bewehrungsplan Decke Block 06 | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 453 | a | Bewehrungsplan Decke Block 06 |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | B | 461 |  | Bewehrungsplan Sohle Block 07, Grundrisse | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 461 | a | Bewehrungsplan Sohle Block 07, Grundrisse |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | B | 462 |  | Bewehrungsplan Sohle Block 07, Schnitte, Details | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 462 | a | Bewehrungsplan Sohle Block 07, Schnitte, Details |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | B | 463 |  | Bewehrungsplan Wände Block 07 | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 463 | a | Bewehrungsplan Wände Block 07 |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | B | 464 |  | Bewehrungsplan Decke Block 07 | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 464 | a | Bewehrungsplan Decke Block 07 |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | B | 471 |  | Bewehrungsplan Sohle Block 08 (d = 1,00 m) | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 471 | a | Bewehrungsplan Sohle Block 08 (d = 1,00 m) |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | B | 472 |  | Bewehrungsplan untere Wände Block 08 | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 472 | a | Bewehrungsplan untere Wände Block 08 |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | B | 473 |  | Bewehrungsplan Sohle Block 08 (d = 0,60 m) | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 473 | a | Bewehrungsplan Sohle Block 08 (d = 0,60 m) |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | B | 474 |  | Bewehrungsplan obere Wände Block 08 | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 474 | a | Bewehrungsplan obere Wände Block 08 |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | B | 481 |  | Bewehrungsplan Sohle Block 09 | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 481 | a | Bewehrungsplan Sohle Block 09 |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | B | 482 |  | Bewehrungsplan Wände Block 09 | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 482 | a | Bewehrungsplan Wände Block 09 |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | B | 491 |  | Bewehrungsplan Sohle Block 10 | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 491 | a | Bewehrungsplan Sohle Block 10 |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | B | 492 |  | Bewehrungsplan Wände Block 10 | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 492 | a | Bewehrungsplan Wände Block 10 |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | B | 501 |  | Bewehrungsplan Randkappen Süd- und Nordteil | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 501 |  | Bewehrungsplan Randkappen Süd- und Nordteil |  |  | 6 | [6 empty] | 1996-07-22 | 1996-07-25 | 1996-08-13
606 | Bri | 12 | E | B | 501 | a | Bewehrungsplan Randkappen Süd- und Nordteil | [11 empty] | 1996-08-13
606 | Bri | 12 | E | B | 501 | b | Bewehrungsplan Randkappen Süd- und Nordteil |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | B | 505 |  | Bewehrungsplan Stützbauwerk, Draufsicht, Schnitte | 1996-02-01 | 1996-08-13 | 1
606 | Bri | 12 | E | B | 505 | a | Bewehrungsplan Stützbauwerk, Draufsicht, Schnitte |  |  | 6 | 1996-10-08 | 1996-10-11 |  | 1996-10-22
606 | Bri | 12 | E | ST | 505 |  | Statische Berechnung Teil D, Block 07 | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | ST | 505 |  | Statische Berechnung Teil D, Block 07 |  |  | 1 | 1996-09-27 | 1996-10-01 | 18.12.96 z. Erst v. 4 Stk Glgest. | 1996-10-11 |  |  | 1996-11-21 | 1996-12-11
606 | Bri | 12 | E | ST | 505 |  | Statische Berechnung Teil E, Baugrube Bauphase 2 | 1996-02-01 | 1996-07-12 | 1
606 | Bri | 12 | E | ST | 505 |  | Statische Berechnung Teil E, Baugrube Bauphase 2 |  |  | 6 | 1996-09-27 | 1996-10-01 |  | 1996-10-11
606 | Bri | 12 | E | LS | 6 |  | Lageplan Straßenbau EÜ Brieselang |  | 1996-11-05 | 5 | 1996-11-05 | 1996-11-28 |  |  | 1996-11-29
606 | Bri | 15 | E | LS | 7 |  | Lageplan Straßenbau EÜ Schillerstraße |  | 1996-11-05 | 5 | 1996-11-05 | 1996-11-28 |  |  | 1996-11-29
606 | [6 empty] | Bauwerk Nr. 10, Rohrdurchlaß km 26,8 + 28 (Wustermarker Straße)
606 | Bri | 14 | E | DL | 1 |  | Lageplan, M 1 : 100 | 1995-12-07 |  | 5 | 1995-12-12 | 1995-12-13 | 1996-01-10 | 1995-12-14
606 | Bri | 14 | E | DL | 1 | a | Lageplan, M 1 : 100 |  |  | 5 | 1996-01-24 |  |  |  | 1996-01-25 |  | 1996-02-08 | 1996-02-22 | 1996-02-23 | 1996-02-16
606 | Bri | 14 | E | DQ | 1 |  | Querprofil, M 1 : 100 | 1995-12-07 |  | 5 | 1995-12-12 | 1995-12-13 | 1996-01-10 | 1995-12-14
606 | Bri | 14 | E | DQ | 1 | a | Querprofil, M 1 : 100 |  |  | 5 | 1996-01-24 |  |  |  | 1996-01-25 |  | 1996-02-08 | 1996-02-22 | 1996-02-23 | 1996-02-16
606 | Bri | 13 | V | BU | 3 | a | Prov. BÜ Wustermarker Straße, M 1 : 500 | 1995-12-07 |  | 5 | 1995-12-12 | 1995-12-13 | 1996-01-10 | 1995-12-14
606 | Bri | 13 | V | BU | 3 |  | Prov. BÜ Wustermarker Straße, M 1 : 500 |  |  | 5 | 1996-01-24 |  |  |  | 1996-01-25 |  | 1996-02-08 | 1996-02-22 | 1996-02-23 | 1996-02-16
606 | [6 empty] | Bauwerk Nr. 11, EÜ Schillerstraße km 27,7 + 50
606 | Bri | 15 | E | AB | 11 |  | Absteckplan südlicher Teil | 1996-01-11 | 1996-02-22 | 3
606 | Bri | 15 | E | AB | 11 | a | Absteckplan südlicher Teil |  |  | 6 | 1996-03-11 | 1996-03-13 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  | 1996-03-28 | 1996-04-02 | 1996-04-03 | 1996-04-03
606 | Bri | 15 | E | AB | 51 |  | Absteckplan nördlicher Teil | 1996-01-11 | 1996-04-23 | 1
606 | Bri | 15 | E | AB | 51 | a | Absteckplan nördlicher Teil |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-21 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-12
606 | Bri | 15 | E | AB | 51 | b | Absteckplan nördlicher Teil | [11 empty] | 1996-07-23
606 | Bri | 15 | E | AB | 52 |  | Bachverlegung nördlicher BA |  |  | 5 | 1996-09-13 | 1996-09-18
606 | Bri | 15 | E | BG | 101 |  | Baugrubenplan Südseite Längsschnitt und Draufsicht (Verbau / Anker) | 1996-01-11 | 1996-01-22 | 2
606 | Bri | 15 | E | BG | 101 | a | Baugrubenplan Südseite Längsschnitt und Draufsicht (Verbau / Anker) |  | 1996-02-19 | 5 |  |  |  | 1996-02-27
606 | Bri | 15 | E | BG | 101 | b | Baugrubenplan Südseite Längsschnitt und Draufsicht (Verbau / Anker) |  |  | 6 | 1996-03-05 | 1996-03-07 | 1996-03-08
606 | Bri | 15 | E | BG | 101 | c | Baugrubenplan Südseite Längsschnitt und Draufsicht (Verbau / Anker) |  |  | 6 | 1996-03-11 | 1996-03-13 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  | 1996-03-28 | 1996-04-02 | 1996-04-03 | 1996-04-03
606 | Bri | 15 | E | BG | 102 |  | Baugrubenplan Südseite Schnitte und Details (Verbau / Anker) | 1996-01-11 | 1996-01-22 | 2
606 | Bri | 15 | E | BG | 102 | a | Baugrubenplan Südseite Schnitte und Details (Verbau / Anker) |  | 1996-02-19 | 5 |  |  |  | 1996-02-27
606 | Bri | 15 | E | BG | 102 | b | Baugrubenplan Südseite Schnitte und Details (Verbau / Anker) |  |  | 6 | 1996-03-05 | 1996-03-07 | 1996-03-08
606 | Bri | 15 | E | BG | 102 | c | Baugrubenplan Südseite Schnitte und Details (Verbau / Anker) |  |  | 6 | 1996-03-11 | 1996-03-13 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  | 1996-03-28 | 1996-04-02 | 1996-04-03 | 1996-04-03
606 | Bri | 15 | E | BG | 103 | a | Baugrubenplan südl. Bauabschnitt, Deckblatt zu BG 101 / 102 (Bauphase A) |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-15 |  | 1996-05-22 | 1996-05-28 |  | 1996-05-30 | 1996-06-04 | 1996-07-02 | 1996-06-12
606 | Bri | 15 | E | BG | 103 | b | Baugrubenplan südl. Bauabschnitt, Deckblatt zu BG 101 / 102 (Bauphase A) | [11 empty] | 1996-07-02
606 | Bri | 15 | E | BG | 151 |  | Baugrubenplan Nordseite Längsschnitt und Draufsicht (Verbau / Anker) | 1996-01-11 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 15 | E | BG | 151 | a | Baugrubenplan Nordseite Längsschnitt und Draufsicht (Verbau / Anker) |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-21 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-12
606 | Bri | 15 | E | BG | 151 | b | Baugrubenplan Nordseite Längsschnitt und Draufsicht (Verbau / Anker) | [11 empty] | 1996-07-23
606 | Bri | 15 | E | BG | 152 |  | Baugrubenplan Nordseite Schnitte und Details (Verbau / Anker) | 1996-01-11 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 15 | E | BG | 152 | a | Baugrubenplan Nordseite Schnitte und Details (Verbau / Anker) |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-21 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-12
606 | Bri | 15 | E | BG | 152 | b | Baugrubenplan Nordseite Schnitte und Details (Verbau / Anker) | [11 empty] | 1996-07-23
606 | Bri | 15 | E | ST | 152 |  | Statische Nachweise Teil A, Baugrube Phase 1 | 1996-01-11 |  | 6 | 1996-03-05 | 1996-03-07 |  | 1996-03-13 | 1996-03-15 |  | 1996-03-28 | 1996-04-02 | 1996-04-03 | 1996-03-28
606 | Bri | 15 | E | S | 201 |  | Schalplan Rahmen Südseite (Block R 01 + R 02) Sohle, Wände und Decke | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 5 | 1996-03-05 | 1996-03-07 |  | 1996-03-13
606 | Bri | 15 | E | S | 201 | a | Schalplan Rahmen Südseite (Block R 01 + R 02) Sohle, Wände und Decke |  |  | 6 | 1996-04-02 | 1996-04-04 |  | 1996-04-11 | 1996-04-16 |  | 1996-04-26 | 1996-05-10 | 1996-05-23 | 1996-05-02
606 | Bri | 15 | E | S | 201 | b | Schalplan Rahmen Südseite (Block R 01 + R 02) Sohle, Wände und Decke | [11 empty] | 1996-05-23
606 | Bri | 15 | E | S | 202 |  | Schalplan Wanne Südseite (Block W 05 - W 07) Sohle und Wände | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 15 | E | S | 202 | a | Schalplan Wanne Südseite (Block W 05 - W 07) Sohle und Wände |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-21 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-12
606 | Bri | 15 | E | S | 202 | b | Schalplan Wanne Südseite (Block W 05 - W 07) Sohle und Wände | [11 empty] | 1996-07-23
606 | Bri | 15 | E | S | 203 |  | Schalplan Wanne Südseite (Block W 01 - W 04) Sohle und Wände | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 15 | E | S | 203 | a | Schalplan Wanne Südseite (Block W 01 - W 04) Sohle und Wände |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-21 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-12
606 | Bri | 15 | E | S | 203 | b | Schalplan Wanne Südseite (Block W 01 - W 04) Sohle und Wände | [11 empty] | 1996-07-23
606 | Bri | 15 | E | D | 301 |  | Detailplan Entwässerung mit Belaghöhen / -maßen | 1996-02-01 | 1996-04-23 | 1
606 | Bri | 15 | E | D | 301 | a | Detailplan Entwässerung mit Belaghöhen / -maßen |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-21 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-12
606 | Bri | 15 | E | D | 301 | b | Detailplan Entwässerung mit Belaghöhen / -maßen | [11 empty] | 1996-07-23
606 | Bri | 15 | E | D | 302 |  | Detailplan Fugenausbildung | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 5
606 | Bri | 15 | E | D | 302 | a | Detailplan Fugenausbildung |  |  | 6 | 1996-04-02 | 1996-04-04 |  | 1996-04-11 | 1996-04-16 |  | 1996-04-26 | 1996-05-10 | 1996-05-23 | 1996-05-02
606 | Bri | 15 | E | D | 302 | b | Detailplan Fugenausbildung | [11 empty] | 1996-05-23
606 | Bri | 15 | E | D | 303 |  | Detailplan Kabelkanal, Kappe m. Schallschutzw. | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 15 | E | D | 303 | a | Detailplan Kabelkanal, Kappe m. Schallschutzw. |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-21 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-12
606 | Bri | 15 | E | D | 303 | b | Detailplan Kabelkanal, Kappe m. Schallschutzw. |  |  |  |  | Index "a" Thormann z.R |  |  | Index "a" weitere EBA Gen. v. 25.10.96 |  |  |  | 1996-07-23
606 | Bri | 15 | E | D | 306 |  | Erdungsplan südl. und nördl. BA (Baustellenverbindungen und Stückl.) | 1996-02-01 |  | 5 | 1996-07-23 | 1996-07-25 | 1996-07-31
606 | Bri | 15 | E | D | 306 |  | Erdungsplan südl. und nördl. BA (Baustellenverbindungen und Stückl.) | [5 empty] | 1996-08-14
606 | Bri | 15 | E | D | 306 | a | Erdungsplan südl. und nördl. BA (Baustellenverbindungen und Stückl.) |  |  | 5 | 1996-08-26 | 1996-08-29 |  |  | 1996-09-10 |  | 1996-10-21 | 1996-10-30 | 1996-12-17
606 | Bri | 15 | E | D | 306 |  | Erdungsplan südl. und nördl. BA (Baustellenverbindungen und Stückl.) |  |  | (2) | (31.7.96) | (05.08.96) |  | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - -
606 | Bri | 15 | E | B | 401 |  | Bewehrung Sohle Block R 01 | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 5
606 | Bri | 15 | E | B | 401 | a | Bewehrung Sohle Block R 01 |  |  | 6 | 1996-04-02 | 1996-04-04 |  | 1996-04-11 | 1996-04-16 |  | 1996-04-26 | 1996-05-10 | 1996-05-23 | 1996-05-02
606 | Bri | 15 | E | B | 401 | b | Bewehrung Sohle Block R 01 | [11 empty] | 1996-05-23
606 | Bri | 15 | E | B | 402 |  | Bewehrungsplan Wände Block R 01 | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 5
606 | Bri | 15 | E | B | 402 | a | Bewehrungsplan Wände Block R 01 |  |  | 6 | 1996-04-02 | 1996-04-04 |  | 1996-04-11 | 1996-04-16 |  | 1996-04-26 | 1996-05-10 | 1996-05-23 | 1996-05-02
606 | Bri | 15 | E | B | 402 | b | Bewehrungsplan Wände Block R 01 | [11 empty] | 1996-05-23
606 | Bri | 15 | E | B | 403 |  | Bewehrungsplan Decke Block R 01 | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 5
606 | Bri | 15 | E | B | 403 | a | Bewehrungsplan Decke Block R 01 |  |  | 6 | 1996-04-02 | 1996-04-04 |  | 1996-04-11 | 1996-04-16 |  | 1996-04-26 | 1996-05-10 | 1996-05-23 | 1996-05-02
606 | Bri | 15 | E | B | 403 | b | Bewehrungsplan Decke Block R 01 | [11 empty] | 1996-05-23
606 | Bri | 15 | E | B | 404 |  | Bewehrungsplan Block R 02 | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 5
606 | Bri | 15 | E | B | 404 | a | Bewehrungsplan Block R 02 |  |  | 6 | 1996-04-02 | 1996-04-04 |  | 1996-04-11 | 1996-04-16 |  | 1996-04-26 | 1996-05-10 | 1996-05-23 | 1996-05-02
606 | Bri | 15 | E | B | 404 | b | Bewehrungsplan Block R 02 | [11 empty] | 1996-05-23
606 | Bri | 15 | E | B | 405 |  | Bewehrungsplan Wände Block R 02 | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 5
606 | Bri | 15 | E | B | 405 | a | Bewehrungsplan Wände Block R 02 |  |  | 6 | 1996-04-02 | 1996-04-04 |  | 1996-04-11 | 1996-04-16 |  | 1996-04-26 | 1996-05-10 | 1996-05-23 | 1996-05-02
606 | Bri | 15 | E | B | 405 | b | Bewehrungsplan Wände Block R 02 | [11 empty] | 1996-05-23
606 | Bri | 15 | E | B | 406 |  | Bewehrungsplan Decke Block R 02 | 1996-02-01 | 1996-02-19 | 5
606 | Bri | 15 | E | B | 406 | a | Bewehrungsplan Decke Block R 02 |  |  | 6 | 1996-04-02 | 1996-04-04 |  | 1996-04-11 | 1996-04-16 |  | 1996-04-26 | 1996-05-10 | 1996-05-23 | 1996-05-02
606 | Bri | 15 | E | B | 406 | b | Bewehrungsplan Decke Block R 02 | [11 empty] | 1996-05-23
606 | Bri | 15 | E | ST |  |  | Statische Nachweise Teil C, Rahmen Phase I |  |  | 6 | 1996-04-02 | 1996-04-04 |  | 1996-04-11 | 1996-04-16 |  | 1996-04-26 | 1996-05-10 | 1996-05-23 | 1996-05-02
606 | Bri | 15 | E | B | 407 |  | Bewehrungsplan Block W 01, Sohle und Wände | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 15 | E | B | 407 | a | Bewehrungsplan Block W 01, Sohle und Wände |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-21 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-12
606 | Bri | 15 | E | B | 407 | b | Bewehrungsplan Block W 01, Sohle und Wände | [11 empty] | 1996-07-23
606 | Bri | 15 | E | B | 408 |  | Bewehrungsplan Block W 02, Sohle und Wände | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 15 | E | B | 408 | a | Bewehrungsplan Block W 02, Sohle und Wände |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-21 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-12
606 | Bri | 15 | E | B | 408 | b | Bewehrungsplan Block W 02, Sohle und Wände | [11 empty] | 1996-07-23
606 | Bri | 15 | E | B | 409 |  | Bewehrungsplan Block W 03, Sohle und Wände | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 15 | E | B | 409 | a | Bewehrungsplan Block W 03, Sohle und Wände |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-21 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-12
606 | Bri | 15 | E | B | 409 | b | Bewehrungsplan Block W 03, Sohle und Wände | [11 empty] | 1996-07-23
606 | Bri | 15 | E | B | 410 |  | Bewehrungsplan Block W 04, Sohle und Wände | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 15 | E | B | 410 | a | Bewehrungsplan Block W 04, Sohle und Wände |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-21 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-12
606 | Bri | 15 | E | B | 410 | b | Bewehrungsplan Block W 04, Sohle und Wände | [11 empty] | 1996-07-23
606 | Bri | 15 | E | B | 411 |  | Bewehrungsplan Block W 05, Sohle und Wände | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 15 | E | B | 411 | a | Bewehrungsplan Block W 05, Sohle und Wände |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-21 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-12
606 | Bri | 15 | E | B | 411 | b | Bewehrungsplan Block W 05, Sohle und Wände | [11 empty] | 1996-07-23
606 | Bri | 15 | E | B | 412 |  | Bewehrungsplan Block W 06, Sohle und Wände | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 15 | E | B | 412 | a | Bewehrungsplan Block W 06, Sohle und Wände |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-21 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-12
606 | Bri | 15 | E | B | 412 | b | Bewehrungsplan Block W 06, Sohle und Wände | [11 empty] | 1996-07-23
606 | Bri | 15 | E | B | 413 |  | Bewehrungsplan Block W 07, Sohle und Wände | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 15 | E | B | 413 | a | Bewehrungsplan Block W 07, Sohle und Wände |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-21 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-12
606 | Bri | 15 | E | B | 413 | b | Bewehrungsplan Block W 07, Sohle und Wände | [11 empty] | 1996-07-23
606 | Bri | 15 | E | B | 414 |  | Bewehrungsplan Kabelkanal Süd | 1996-02-01 | 1996-03-13 | 1
606 | Bri | 15 | E | B | 414 | a | Bewehrungsplan Kabelkanal Süd |  |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-21 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-12
606 | Bri | 15 | E | B | 414 | b | Bewehrungsplan Kabelkanal Süd | [11 empty] | 1996-07-23
606 | Bri | 15 | E | ST |  |  | Statische Nachweise Teil B, Tröge Bp. I, Seiten 1-71 | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-21 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-12
606 | Bri | 15 | E | ST |  |  | Statische Nachweise Teil D | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  | 1996-05-28 | 1996-06-13 |  | 1996-06-21 | 1996-06-27 | 1996-07-23 | 1996-06-12
606 | Bri | 15 | E | S | 251 |  | Schalplan Rahmen nördl. BA (Block R 03 und R 04) Sohle, Wände, Decke | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Bri | 15 | E | S |  | a | Schalplan Rahmen nördl. BA (Block R 03 und R 04) Sohle, Wände, Decke |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-24 |  | 1996-07-26 | 1996-08-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Bri | 15 | E | S |  | b | Schalplan Rahmen nördl. BA (Block R 03 und R 04) Sohle, Wände, Decke | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Bri | 15 | E | S | 252 |  | Schalplan Wanne nördl. BA (Block W 08 - W 10) Sohle und Wände | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Bri | 15 | E | S |  | a | Schalplan Wanne nördl. BA (Block W 08 - W 10) Sohle und Wände |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-24 |  | 1996-07-26 | 1996-08-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Bri | 15 | E | S |  | b | Schalplan Wanne nördl. BA (Block W 08 - W 10) Sohle und Wände | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Bri | 15 | E | S | 253 |  | Schalplan Wanne nördl. BA (Block W 11), Sohle und Wände | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Bri | 15 | E | S |  | a | Schalplan Wanne nördl. BA (Block W 11), Sohle und Wände |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-24 |  | 1996-07-26 | 1996-08-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Bri | 15 | E | S |  | b | Schalplan Wanne nördl. BA (Block W 11), Sohle und Wände | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Bri | 15 | E | S | 254 |  | Schalplan Wanne nördl. BA (Block W 12 - W 14) Sohle und Wände | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Bri | 15 | E | S |  | a | Schalplan Wanne nördl. BA (Block W 12 - W 14) Sohle und Wände |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-24 |  | 1996-07-26 | 1996-08-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Bri | 15 | E | S |  | b | Schalplan Wanne nördl. BA (Block W 12 - W 14) Sohle und Wände | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Bri | 15 | E | S | 255 |  | Deckblatt zu Plan S 252 und B 455 (Wanne nördl. BA, Block W 08) | 1996-02-01 | 1996-10-08 | 1
606 | Bri | 15 | E | S |  |  | Deckblatt zu Plan S 252 und B 455 (Wanne nördl. BA, Block W 08) |  |  | 6 | 1996-10-22 |  |  | 1996-10-28 | 1996-11-05
606 | Bri | 15 | E | D | 304 |  | Detailplan Kabelkanal Kappe mit Holmgeländer | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Bri | 15 | E | D |  | a | Detailplan Kabelkanal Kappe mit Holmgeländer |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-24 |  | 1996-07-26 | 1996-08-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Bri | 15 | E | D |  | b | Detailplan Kabelkanal Kappe mit Holmgeländer | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Bri | 15 | E | B | 451 |  | Bewehrungsplan Rahmen nördl. BA, Sohle Block R 03 und R 04 | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Bri | 15 | E | B |  | a | Bewehrungsplan Rahmen nördl. BA, Sohle Block R 03 und R 04 |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-24 |  | 1996-07-26 | 1996-08-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Bri | 15 | E | B |  | b | Bewehrungsplan Rahmen nördl. BA, Sohle Block R 03 und R 04 | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Bri | 15 | E | B | 452 |  | Bewehrungsplan Rahmen nördl. BA, Wände Block R 03 und R 04 | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Bri | 15 | E | B |  | a | Bewehrungsplan Rahmen nördl. BA, Wände Block R 03 und R 04 |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-24 |  | 1996-07-26 | 1996-08-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Bri | 15 | E | B |  | b | Bewehrungsplan Rahmen nördl. BA, Wände Block R 03 und R 04 | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Bri | 15 | E | B | 453 |  | Bewehrungsplan Rahmen nördl. BA, Decke Block R 03 | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Bri | 15 | E | B |  | a | Bewehrungsplan Rahmen nördl. BA, Decke Block R 03 |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-24 |  | 1996-07-26 | 1996-08-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Bri | 15 | E | B |  | b | Bewehrungsplan Rahmen nördl. BA, Decke Block R 03 | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Bri | 15 | E | B | 454 |  | Bewehrungsplan Rahmen nördl. BA, Decke Block R 04 | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Bri | 15 | E | B |  | a | Bewehrungsplan Rahmen nördl. BA, Decke Block R 04 |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-24 |  | 1996-07-26 | 1996-08-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Bri | 15 | E | B |  | b | Bewehrungsplan Rahmen nördl. BA, Decke Block R 04 | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Bri | 15 | E | B | 455 |  | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Sohle Block W 08 | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Bri | 15 | E | B |  | a | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Sohle Block W 08 |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-24 |  | 1996-07-26 | 1996-08-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Bri | 15 | E | B |  | b | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Sohle Block W 08 | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Bri | 15 | E | B | 456 |  | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Wände Block W 08 | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Bri | 15 | E | B |  | a | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Wände Block W 08 |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-24 |  | 1996-07-26 | 1996-08-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Bri | 15 | E | B |  | b | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Wände Block W 08 | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Bri | 15 | E | B | 457 |  | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Sohle und Wände Block W 09 | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Bri | 15 | E | B | 457 | a | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Sohle und Wände Block W 09 |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-24 |  | 1996-07-26 | 1996-08-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Bri | 15 | E | B | 457 | b | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Sohle und Wände Block W 09 | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Bri | 15 | E | B | 458 |  | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Sohle und Wände Block W 10 | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Bri | 15 | E | B | 458 | a | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Sohle und Wände Block W 10 |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-24 |  | 1996-07-26 | 1996-08-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Bri | 15 | E | B | 458 | b | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Sohle und Wände Block W 10 | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Bri | 15 | E | B | 459 |  | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Sohle mit Treppe Block W 11 | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Bri | 15 | E | B | 459 | a | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Sohle mit Treppe Block W 11 |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-24 |  | 1996-07-26 | 1996-08-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Bri | 15 | E | B | 459 | b | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Sohle mit Treppe Block W 11 | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Bri | 15 | E | B | 460 |  | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Wände mit Treppe Block W 11 | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Bri | 15 | E | B | 460 | a | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Wände mit Treppe Block W 11 |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-24 |  | 1996-07-26 | 1996-08-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Bri | 15 | E | B | 460 | b | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Wände mit Treppe Block W 11 | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Bri | 15 | E | B | 461 |  | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Sohle und Wände Block W 12 | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Bri | 15 | E | B | 461 | a | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Sohle und Wände Block W 12 |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-24 |  | 1996-07-26 | 1996-08-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Bri | 15 | E | B | 461 | b | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Sohle und Wände Block W 12 | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Bri | 15 | E | B | 462 |  | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Sohle und Wände Block W 13 | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Bri | 15 | E | B | 462 | a | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Sohle und Wände Block W 13 |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-24 |  | 1996-07-26 | 1996-08-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Bri | 15 | E | B | 462 | b | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Sohle und Wände Block W 13 | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Bri | 15 | E | B | 463 |  | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Sohle und Wände Block W 14 | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Bri | 15 | E | B | 463 | a | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Sohle und Wände Block W 14 |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-24 |  | 1996-07-26 | 1996-08-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Bri | 15 | E | B | 463 | b | Bewehrungsplan Wanne nördl. BA, Sohle und Wände Block W 14 | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Bri | 15 | E | B | 464 |  | Bewehrungsplan Kabelkanal Nord, Kappe mit Holmgeländer | 1996-02-01 | 1996-06-18 | 1
606 | Bri | 15 | E | B | 464 | a | Bewehrungsplan Kabelkanal Nord, Kappe mit Holmgeländer |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-24 |  | 1996-07-26 | 1996-08-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Bri | 15 | E | B | 464 | b | Bewehrungsplan Kabelkanal Nord, Kappe mit Holmgeländer | [11 empty] | 1996-09-17
606 | Bri | 15 | E | ST |  |  | Statische Nachweise Teil E, Tröge Bauphase II | 1996-02-01 |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-24 |  | 1996-07-26 | 1996-08-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
606 | Bri | 15 | E | ST |  |  | Statische Nachweise Teil F, Rahmen Bauphase II |  |  | 6 | 1996-07-23 | 1996-07-24 |  | 1996-07-26 | 1996-08-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-20 | 1996-09-17 | 1996-08-15
607 | Hochbau | [5 empty] | Provisorische Bahnsteige, Brieselang
607 | Bri | 10 | E | PL | 1 |  | Bahnsteige, Gesamtlageplan | 1995-12-15 | 1995-12-21 |  |  |  | 1996-01-30
607 | Bri | 10 | E | PL | 1 | a | Bahnsteige, Gesamtlageplan |  |  | 5 | 1996-01-31 | 1996-02-05 |  | 1996-02-06 | 05.02.96. |  | 1996-02-14 | 1996-02-22 | 1996-02-23 | 1996-02-23
607 | Bri | 10 | E | PB | 1 |  | Prov. Mittelbahnsteig 1 (Längsschnitt) | 1995-12-15 | 1995-12-21 |  |  |  | 1996-01-30
607 | Bri | 10 | E | PB | 1 | a | Prov. Mittelbahnsteig 1 (Längsschnitt) |  |  | 5 | 1996-01-31 | 1996-02-05 |  | 1996-02-06 | 1996-02-05 |  | 1996-02-14 | 1996-02-22 | 1996-02-23 | 1996-02-23
607 | Bri | 10 | E | PB | 2 |  | Prov. Bahnsteig 2 (Längsschnitt) | 1995-12-15 | 1995-12-21 |  |  |  | 1996-01-30
607 | Bri | 10 | E | PB | 2 | a | Prov. Bahnsteig 2 (Längsschnitt) |  |  | 5 | 1996-01-31 | 1996-02-05 |  | 1996-02-06 | 1996-02-05 |  | 1996-02-14 | 1996-02-22 | 1996-02-23 | 1996-02-23
607 | Bri | 10 | E | PQ | 1 |  | Prov. Mittelbahnsteig 1 (Querschnitt) | 1995-12-15 | 1995-12-21 |  |  |  | 1996-01-30
607 | Bri | 10 | E | PQ | 1 | a | Prov. Mittelbahnsteig 1 (Querschnitt) |  |  | 5 | 1996-01-31 | 1996-02-05 |  | 1996-02-06 | 1996-02-05 |  | 1996-02-14 | 1996-02-22 | 1996-02-23 | 1996-02-23
607 | Bri | 10 | E | PQ | 2 |  | Behelfsbahnsteige (Gesamtquerschnitt) | 1995-12-15 | 1995-12-21 |  |  |  | 1996-01-30
607 | Bri | 10 | E | PQ | 2 | a | Behelfsbahnsteige (Gesamtquerschnitt) |  |  | 5 | 1996-01-31 | 1996-02-05 |  | 1996-02-06 | 1996-02-05 |  | 1996-02-14 | 1996-02-22 | 1996-02-23 | 1996-02-23
607 | Hochbau | [5 empty] | Bahnhof Falkensee
607 | Fks | 10 | E | B | 100 |  | Lageplan Bahnsteige Fks (Ost) | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-05-29 | 1996-05-30 | 1996-06-19
607 | Fks | 10 | E | B | 100 | a | Lageplan Bahnsteige Fks (Ost) |  |  | 1 | 1996-07-08 | 15.07.96 18.07.96 | 1996-07-24 |  | 1996-11-26
607 | Fks | 10 | E | B | 100 | b | Lageplan Bahnsteige Fks (Ost) |  |  | 5 | 1996-08-20 | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-28 |  |  |  |  | 1996-09-12
607 | Fks | 10 | E | B | 100 | c | Lageplan Bahnsteige Fks (Ost) |  |  | 2 |  |  |  |  | 1996-11-26 |  | 1996-12-06 | 1996-12-12 | 1996-12-18
607 | Fks | 10 | E | B | 101 |  | Lageplan Bahnsteige Fks (Ost) | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-05-29 | 1996-05-30 | 1996-06-19
607 | Fks | 10 | E | B | 101 | a | Lageplan Bahnsteige Fks (Ost) |  |  | 5 | 1996-07-08 | 15.07.96 18.07.96 | 1996-07-24
607 | Fks | 10 | E | B | 101 | b | Lageplan Bahnsteige Fks (Ost) |  |  | 5 | 1996-08-20 | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-28 |  |  |  |  | 1996-09-12
602 | Fks | 2 | E | LP | 82 | a | Lageplan km 20,2+51 - km 20,8+26 | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-05-29 | 1996-05-30 | 1996-06-19
602 | Fks | 2 | E | LP | 82 | a | Lageplan km 20,2+51 - km 20,8+26 |  |  | 5 | 1996-07-08 | 15.07.96 18.07.96 | 1996-07-24
602 | Fks | 2 | E | LP | 82 | a | Lageplan km 20,2+51 - km 20,8+26 |  |  | 5 | 1996-08-20 | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-28 |  |  |  |  | 1996-09-12
606 | Fks | 10 | E | LP | 83 |  | Lageplan Trafostation km 19,9 + 60 | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-05-29 | 1996-05-30 | 1996-06-19
606 | Fks | 10 | E | LP | 83 |  | Lageplan Trafostation km 19,9 + 60 |  |  | 1 | 1996-07-08 | 15.07.96 18.07.96 | 1996-07-24 |  | 1996-11-26
606 | Fks | 10 | E | LP | 83 | c | Lageplan Trafostation km 19,9 + 60 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1996-11-26 |  | gen.frei | 1996-12-12 | 1996-12-18
606 | Fks | 10 | E | LP | 84 |  | Lageplan Trafostation km 20,6 + 40 | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-05-29 | 1996-05-30 | 1996-06-19
606 | Fks | 10 | E | LP | 84 |  | Lageplan Trafostation km 20,6 + 40 |  |  | 1 | 1996-07-08 | 15.07.96 18.07.96 | 1996-07-24 |  | 1996-11-26
606 | Fks | 10 | E | LP | 84 | b | Lageplan Trafostation km 20,6 + 40 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1996-11-26 |  | gen.frei | 1996-12-12 | 1996-12-18
607 | Fks | 10 | E | BR | 2 |  | Querschnitt Überdachung Bahnsteige Fks | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-05-29 | 1996-05-30 | 1996-06-19
607 | Fks | 10 | E | BR | 2 | a | Querschnitt Überdachung Bahnsteige Fks |  |  | 5 | 1996-07-08 | 15.07.96 18.07.96 | 1996-07-24
607 | Fks | 10 | E | BR | 2 | b | Querschnitt Überdachung Bahnsteige Fks |  |  | 5 | 1996-08-20 | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-28 |  |  |  |  | 1996-09-12
607 | Fks | 10 | E | BR | 3 |  | Regelquerschnitt Bahnhof Fks | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-05-29 | 1996-05-30 | 1996-06-19
607 | Fks | 10 | E | BR | 3 | a | Regelquerschnitt Bahnhof Fks |  |  | 5 | 1996-07-08 | 15.07.96 18.07.96 | 1996-07-24
607 | Fks | 10 | E | BR | 3 | b | Regelquerschnitt Bahnhof Fks |  |  | 5 | 1996-08-20 | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-28 |  |  |  |  | 1996-09-12
607 | Fks | 10 | E | BT | 1 |  | Schal- und Bewehrungsplan Diensttreppe | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-05-29 | 1996-05-30 | 1996-06-19
607 | Fks | 10 | E | BT | 1 |  | Schal- und Bewehrungsplan Diensttreppe |  |  | 5 | 1996-07-08 | 15.07.96 18.07.96 | 1996-07-24
607 | Fks | 10 | E | BT | 1 | a | Schal- und Bewehrungsplan Diensttreppe |  |  | 5 | 1996-08-20 | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-28 |  |  |  |  | 1996-09-12
607 | Hochbau | [5 empty] | Haltepunkt Finkenkrug
607 | Fin | 16 | E | RB | 2 |  | Rückbau Stw Finkenkrug, Übersichtslageplan | 1996-01-11 |  | 5 | 1996-05-15 | 1996-05-24 |  |  | 1996-05-29 |  | 1996-05-30 | 1996-06-04 | 1996-07-02 | 1996-06-11
607 | Fin | 16 | E | RB | 2 | a | Rückbau Stw Finkenkrug, Übersichtslageplan | [11 empty] | 1996-07-02
607 | Fin | 2 | E | B | 200 |  | Lageplan Bahnsteig Fin ( Ost) | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-05-15 | 1996-05-30 | 1996-06-19
607 | Fin | 2 | E | B | 200 | a | Lageplan Bahnsteig Fin ( Ost) |  |  | 5 | 1996-08-05 | 1996-08-08 | 1996-08-13
607 | Fin | 2 | E | B | 200 |  | Lageplan Bahnsteig Fin ( Ost) |  |  | 3 | 1996-08-20 | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-28 |  |  |  |  | 1996-09-12
607 | Fin | 2 | E | B | 201 |  | Lageplan Bahnsteig Fin ( West) | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-05-15 | 1996-05-30 | 1996-06-19
607 | Fin | 2 | E | B | 201 | a | Lageplan Bahnsteig Fin ( West) |  |  | 5 | 1996-08-05 | 1996-08-08 | 1996-08-13
607 | Fin | 2 | E | B | 201 |  | Lageplan Bahnsteig Fin ( West) |  |  | 3 | 1996-08-20 | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-28 |  |  |  |  | 1996-09-12
607 | Fin | 2 | E | BR | 1 |  | Regelquerschnitt Hp Fin | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-05-15 | 1996-05-30 | 1996-06-19
607 | Fin | 2 | E | BR | 1 | a | Regelquerschnitt Hp Fin |  |  | 5 | 1996-08-05 | 1996-08-08 | 1996-08-13
607 | Fin | 2 | E | BR | 1 |  | Regelquerschnitt Hp Fin |  |  | 3 | 1996-08-20 | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-28 |  |  |  |  | 1996-09-12
607 | Fin | 2 | E | BR | 2 |  | Querschnitt Überdachung Fin (Ost) | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-05-15 | 1996-05-30 | 1996-06-19
607 | Fin | 2 | E | BR | 2 | a | Querschnitt Überdachung Fin (Ost) |  |  | 5 | 1996-08-05 | 1996-08-08 | 1996-08-13
607 | Fin | 2 | E | BR | 2 |  | Querschnitt Überdachung Fin (Ost) |  |  | 3 | 1996-08-20 | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-28 |  |  |  |  | 1996-09-12
607 | Fin | 2 | E | BT | 1 |  | Schal- und Bewehrungsplan Diensttreppe | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-05-15 | 1996-05-30 | 1996-06-19
607 | Fin | 2 | E | BT | 1 | a | Schal- und Bewehrungsplan Diensttreppe |  |  | 5 | 1996-08-05 | 1996-08-08 | 1996-08-13
607 | Fin | 2 | E | BT | 1 |  | Schal- und Bewehrungsplan Diensttreppe |  |  | 3 | 1996-08-20 | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-28 |  |  |  |  | 1996-09-12
607 | Fin | 2 | E | LP | 11 |  | Lageplan km 22,4+00 - 23,2+00 | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-05-15 | 1996-05-30 | 1996-06-19
607 | Fin | 2 | E | LP | 11 |  | Lageplan km 22,4+00 - 23,2+00 |  |  | 5 | 1996-08-05 | 1996-08-08 | 1996-08-13
607 | Fin | 2 | E | LP | 11 |  | Lageplan km 22,4+00 - 23,2+00 |  |  | 3 | 1996-08-20 | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-28 |  |  |  |  | 1996-09-12
607 | Fin | 2 | E | LP | 12 |  | Lageplan km 23,2+00 - 24,0+00 | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-05-15 | 1996-05-30 | 1996-06-19
607 | Fin | 2 | E | LP | 12 |  | Lageplan km 23,2+00 - 24,0+00 |  |  | 5 | 1996-08-05 | 1996-08-08 | 1996-08-13
607 | Fin | 2 | E | LP | 12 |  | Lageplan km 23,2+00 - 24,0+00 |  |  | 3 | 1996-08-20 | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-28 |  |  |  |  | 1996-09-12
607 | Hochbau | [5 empty] | Bahnhof Brieselang
607 | Bri | 10 | E | B | 300 |  | Lageplan Bahnsteige Brieselang (Ost) | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-06-11 | 1996-06-19 | 1996-07-17
607 | Bri | 10 | E | B | 300 | a | Lageplan Bahnsteige Brieselang (Ost) |  |  | 5 | (15.08.96) | 1996-09-10 | 1996-10-22 | [6 empty] | 1996-10-02
607 | Bri | 10 | E | B | 300 | a | Lageplan Bahnsteige Brieselang (Ost)(Prüfexemplar) |  |  | 1 | 1996-11-20 | 1996-11-22 |  |  | 1996-12-02 |  |  | 1996-12-03
607 | Bri | 10 | E | B | 300 | c | Lageplan Bahnsteige Brieselang (Ost) |  |  | 4 | 1996-11-20 | 1996-11-22 |  |  | 1996-12-02 |  |  | 1996-12-03
607 | Bri | 10 | E | B | 301 |  | Lageplan Bahnsteige Brieselang (West) | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-06-11 | 1996-06-19 | 1996-07-17
607 | Bri | 10 | E | B | 301 | a | Lageplan Bahnsteige Brieselang (West) |  |  | 5 | (15.08.96) | 1996-09-10 | [7 empty] | 1996-10-02
607 | Bri | 10 | E | B | 301 | a | Lageplan Bahnsteige Brieselang (West) (Prüfexemplar) |  |  | 1 | 1996-11-20 | 1996-11-22 |  |  | 1996-12-02 |  |  | 1996-12-03
607 | Bri | 10 | E | B | 301 | b | Lageplan Bahnsteige Brieselang (West) |  |  | 4 | 1996-11-20 | 1996-11-22 |  |  | 1996-12-02 |  |  | 1996-12-03
607 | Bri | 10 | E | LP | 172 |  | Lageplan Trafostation km 27,8 + 40 | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-06-11 | 1996-06-19 | 1996-07-17
607 | Bri | 10 | E | LP | 172 |  | Lageplan Trafostation km 27,8 + 40 |  |  |  | - - - - -
607 | Bri | 10 | E | BR | 2 |  | Querschnitt Überdachungsanlage Bahnsteige Brieselang | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-06-11 | 1996-06-19 | 1996-07-17
607 | Bri | 10 | E | BR | 2 | a | Querschnitt Überdachungsanlage Bahnsteige Brieselang |  |  | 5 | (15.08.96) | 1996-09-10 | [7 empty] | 1996-10-02
607 | Bri | 10 | E | BR | 2 | a | Querschnitt Überdachungsanlage Bahnsteige Brieselang (Prüfexemplar) |  |  | 1 | 1996-11-20 | 1996-11-22 |  |  | 1996-12-02 |  |  | 1996-12-03
607 | Bri | 10 | E | BR | 2 | b | Querschnitt Überdachungsanlage Bahnsteige Brieselang |  |  | 4 | 1996-11-20 | 1996-11-22 |  |  | 1996-12-02 |  |  | 1996-12-03
607 | Bri | 10 | E | BR | 3 |  | Regelquerschnitt Bf Brieselang | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-06-11 | 1996-06-19 | 1996-07-17
607 | Bri | 10 | E | BR | 3 | a | Regelquerschnitt Bf Brieselang |  |  | 5 | (15.08.96) | 1996-09-10 | [7 empty] | 1996-10-02
607 | Bri | 10 | E | BR | 3 | a | Regelquerschnitt Bf Brieselang(Prüfexemplar) |  |  | 1 | 1996-11-20 | 1996-11-22 |  |  | 1996-12-02 |  |  | 1996-12-03
607 | Bri | 10 | E | BR | 3 | b | Regelquerschnitt Bf Brieselang |  |  | 4 | 1996-11-20 | 1996-11-22 |  |  | 1996-12-02 |  |  | 1996-12-03
607 | Bri | 10 | E | BR | 4 |  | Querschnitt Bf Brieselang | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-06-11 | 1996-06-19 | 1996-07-17
607 | Bri | 10 | E | BR | 4 | a | Querschnitt Bf Brieselang |  |  | 5 | (15.08.96) | 1996-09-10 | [7 empty] | 1996-10-02
607 | Bri | 10 | E | BR | 4 | a | Querschnitt Bf Brieselang(Prüfexemplar) |  |  | 1 | 1996-11-20 | 1996-11-22 |  |  | 1996-12-02 |  |  | 1996-12-03 |  | 1996-10-02
607 | Bri | 10 | E | BR | 4 | b | Querschnitt Bf Brieselang |  |  | 4 | 1996-11-20 | 1996-11-22 |  |  | 1996-12-02 |  |  | 1996-12-03 |  | 1996-10-02
607 | Bri | 10 | E | BR | 5 |  | Querschnitt Bf Brieselang | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-06-11 | 1996-06-19 | 1996-07-17
607 | Bri | 10 | E | BR | 5 | a | Querschnitt Bf Brieselang |  |  | 5 | (15.08.96) | 1996-09-10 | [7 empty] | 1996-10-02
607 | Bri | 10 | E | BR | 5 | a | Querschnitt Bf Brieselang(Prüfexemplar) |  |  | 1 | 1996-11-20 | 1996-11-22 |  |  | 1996-12-02 |  |  | 1996-12-03 |  | 1996-10-02
607 | Bri | 10 | E | BR | 5 | b | Querschnitt Bf Brieselang |  |  | 4 | 1996-11-20 | 1996-11-22 |  |  | 1996-12-02 |  |  | 1996-12-03 |  | 1996-10-02
607 | Bri | 10 | E | BT | 1 |  | Schal- und Bewehrungsplan Diensttreppe | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-06-11 | 1996-06-19 | 1996-07-17
607 | Bri | 10 | E | BT | 1 | a | Schal- und Bewehrungsplan Diensttreppe |  |  | 5 | (15.08.96) | 1996-09-10 | 1996-07-17 | [6 empty] | 1996-10-02
607 | Bri | 10 | E | BT | 1 | a | Schal- und Bewehrungsplan Diensttreppe(Prüfexemplar) |  |  | 1 | 1996-11-20 | 1996-11-22 |  |  | 1996-12-02 |  |  | 1996-12-03 |  | 1996-10-02
607 | Bri | 10 | E | BT | 1 | a | Schal- und Bewehrungsplan Diensttreppe |  |  | 4 | 1996-11-20 | 1996-11-22 |  |  | 1996-12-02 |  |  | 1996-12-03 |  | 1996-10-02
601 | Bri | 3 | E | LP | 16 | b | Lageplan km 26,4+00 - km 27,1+85 (s. auch 601) | 1996-04-16 |  | 5 | 1996-06-11 | 1996-06-19 | 1996-07-17 |  |  |  | 1996-04-24 | 1996-04-25 | 1996-04-26
601 | Bri | 3 | E | LP | 16 | c | Lageplan km 26,4+00 - km 27,1+85 (s. auch 601) |  |  | 5 | (15.08.96) | 1996-09-10 | [7 empty] | 1996-10-02
601 | Bri | 3 | G | LP | 16 | c | Lageplan km 26,4+00 - km 27,1+85(Prüfexemplar) (s. auch 601) |  |  | 1 | 1996-11-20 | 1996-11-22 |  |  | 1996-12-02 |  |  |  |  | 1996-10-02
601 | Bri | 3 | G | LP | 16 | c | Lageplan km 26,4+00 - km 27,1+85 (s. auch 601) |  |  | 4 | 1996-11-20 | 1996-11-22 |  |  | 1996-12-02 |  |  |  |  | 1996-10-02
607 | Hochbau | [5 empty] | Tiefbau Netzstationen und Fernmeldegebäude (s. auch Telekom)
606 | Fks | 10 | E | LP | 83 |  | Lageplan Trafostation (Netz) km 19,9 + 00 |  |  | 4 | 1996-07-23 | 1996-07-25 | 1996-08-06
606 | Fks | 10 | E | LP | 83 | b | Lageplan Trafostation (Netz) km 19,9 + 00 |  |  | 4 | 1996-08-27 | 1996-08-29 | 1996-09-03
606 | Fks | 10 | E | LP | 83 | c | Lageplan Trafostation (Netz) km 19,9 + 00 |  |  |  | 1996-11-05 | 1996-11-08
606 | Fks | 10 | E | LP | 84 |  | Lageplan Trafostation (OSE / Telekom) km 20,6 + 40 |  |  | 4 | 1996-07-23 | 1996-07-25 | 1996-08-06
606 | Fks | 10 | E | LP | 84 | a | Lageplan Trafostation (OSE / Telekom) km 20,6 + 40 |  |  | 4 | 1996-08-27 | 1996-08-29 | 1996-09-03
606 | Fks | 10 | E | LP | 84 | b | Lageplan Trafostation (OSE / Telekom) km 20,6 + 40 |  |  |  | 1996-11-05 | 1996-11-08
607 | Fks | 10 | E | B | 100 | a | Lageplan Bahnsteige Fks (Ost) - Netz |  |  | 4 | 1996-07-23 | 1996-07-25 | 1996-08-06
607 | Fks | 10 | E | B | 100 | b | Lageplan Bahnsteige Fks (Ost) - Netz |  |  | 4 | 1996-08-27 | 1996-08-29 | 1996-09-03
607 | Fks | 10 | E | B | 100 | c | Lageplan Bahnsteige Fks (Ost) - Netz |  |  |  | 1996-11-05 | 1996-11-08
607 | Fin | 2 | E | B | 200 |  | Lageplan Bahnsteige Fin (Ost) - Telekom |  |  | 1 | 1996-07-23 | 1996-07-25 | 1996-08-06 |  | 1996-11-26
607 | Fin | 2 | E | B | 200 | a | Lageplan Bahnsteige Fin (Ost) - Telekom |  |  | 4 | 1996-08-27 | 1996-08-29 | 1996-09-03
607 | Fin | 2 | E | B | 200 | b | Lageplan Bahnsteige Fin (Ost) - Telekom |  |  | 2 | 1996-11-05 | 1996-11-08 |  |  | 1996-11-26 |  | 1996-12-06 | 1996-12-12 | 1996-12-18
606 | Fin | 15 | E | LP | 131 | a | Lageplan BÜ Brieselanger Weg (Netz) km 24,1 + 07,5 |  |  | 4 | 1996-07-23 | 1996-07-25 | 1996-08-06
606 | Fin | 15 | E | LP | 131 | c | Lageplan BÜ Brieselanger Weg (Netz) km 24,1 + 07,6 |  |  | 4 | 1996-08-27 | 1996-08-29 | 1996-09-03
606 | Fin | 15 | E | LP | 131 | e | Lageplan BÜ Brieselanger Weg (Netz) km 24,1 + 07,7 |  |  | 2 | 1996-11-05 | 1996-11-08 |  |  | 1996-11-26 |  | gen.frei | 1996-12-12 | 1996-12-18
607 | Bri | 10 | E | B | 300 |  | Lageplan Bahnsteige Bri (Ost) - Telekom / Netz |  |  | 4 | 1996-07-23 | 1996-07-25 | 1996-08-06 |  | 1996-11-26
607 | Bri | 10 | E | B | 300 | a | Lageplan Bahnsteige Bri (Ost) - Telekom / Netz |  |  | 4 | 1996-08-27 | 1996-08-29 | 1996-09-03
607 | Bri | 10 | E | B | 300 | b | Lageplan Bahnsteige Bri (Ost) - Telekom / Netz |  |  |  | 1996-11-05 | 1996-11-08 |  |  | 1996-11-26 |  | 1996-12-06 | 1996-12-12 | 1996-12-18
607 | Bri | 10 | E | LP | 172 |  | Lageplan Trafostation (Netz) km 27,8 + 40 |  |  | 4 | 1996-07-23 | 1996-07-25 | 1996-08-06 |  | 1996-11-26
607 | Bri | 10 | E | LP | 172 | b | Lageplan Trafostation (Netz) km 27,8 + 41 |  |  | 4 | 1996-08-27 | 1996-08-29 | 1996-09-03
607 | Bri | 10 | E | LP | 172 | c | Lageplan Trafostation (Netz) km 27,8 + 42 |  |  |  | 1996-11-05 | 1996-11-08 |  |  | 1996-11-26 |  | gen.frei | 1996-12-12 | 1996-12-18
607 | Bri | 10 | E | ST |  |  | Standsicherheitsnachweise |  |  | 4 | 1996-07-23 | 1996-07-25 | 1996-08-06
607 | Bri | 10 | E | ST |  |  | Standsicherheitsnachweise |  |  | 4 | 1996-08-27 | 1996-08-29 | 1996-09-03 |  |  |  | gen.frei | 1996-12-12 | 1996-12-18
607 | Hochbau | [5 empty] | Provisorische BÜ-Umfahrungen (weitere Unterlagen bei Gewerk 606)
607 | Fks | 13 | V | BB | 10 |  | Prov. Umfahrung, BÜ Potsdamer Straße (I. Phase) | 1995-12-27 |  | 5 | 1995-12-21 | 1995-12-27 | 1996-01-15 |  | 1996-01-23
607 | Fks | 13 | V | BB | 10 |  | Prov. Umfahrung, BÜ Potsdamer Straße (I. Phase) |  |  | 5 | 1996-01-24 | 1996-01-25 | 1996-03-05 |  | 1996-02-12 | 1996-02-26
607 | Fks | 13 | E | BB | 10 | a | Prov. Umfahrung, BÜ Potsdamer Straße (I. Phase) |  |  | 5 | 1996-03-20 | 1996-03-21 |  |  | 1996-03-26 |  | 1996-04-11 | 1996-04-12 | 1996-04-12 | 1996-04-16
607 | Fks | 13 | V | BB | 11 |  | Prov. Umfahrung, BÜ Potsdamer Straße (II. Phase) | 1995-12-27 |  | 5 | 1995-12-21 | 1995-12-27 | 1996-01-15 |  | 1996-01-23
607 | Fks | 13 | V | BB | 11 |  | Prov. Umfahrung, BÜ Potsdamer Straße (II. Phase) |  |  | 5 | 1996-01-24 | 1996-01-25 | 1996-03-05 |  | 1996-02-12 | 1996-02-26
607 | Fks | 13 | E | BB | 11 | a | Prov. Umfahrung, BÜ Potsdamer Straße (II. Phase) |  |  | 5 | 1996-03-20 | 1996-03-21 |  |  | 1996-03-26 |  | 1996-04-11 | 1996-04-12 | 1996-04-12 | 1996-04-16
607 | Fks | 13 | V | BB | 12 |  | Prov. Umfahrung, BÜ Potsdamer Straße (III. Phase) | 1995-12-27 |  | 5 | 1995-12-21 | 1995-12-27 | 1996-01-15 |  | 1996-01-23
607 | Fks | 13 | V | BB | 12 |  | Prov. Umfahrung, BÜ Potsdamer Straße (III. Phase) |  |  | 5 | 1996-01-24 | 1996-01-25 | 1996-03-05 |  | 1996-02-12 | 1996-02-26
607 | Fks | 13 | E | BB | 12 | a | Prov. Umfahrung, BÜ Potsdamer Straße (III. Phase) |  |  | 5 | 1996-03-20 | 1996-03-21 |  |  | 1996-03-26 |  | 1996-04-11 | 1996-04-12 | 1996-04-12 | 1996-04-16
607 | Fks | 13 | E | D | 1 |  | Prov. Gleisüberfahrt, Detailplan | 1995-12-27 |  | 5 | 1995-12-21 | 1995-12-27 | 1996-01-15 |  | 1996-01-23
607 | Fks | 13 | E | D | 1 | a | Prov. Gleisüberfahrt, Detailplan |  |  | 5 | 1996-01-24 | 1996-01-25 | 1996-03-05 |  | 1996-02-12 | 1996-02-26
607 | Fks | 13 | E | D | 1 | b | Prov. Gleisüberfahrt, Detailplan |  |  | 5 | 1996-03-20 | 1996-03-21 |  |  | 1996-03-26 |  | 1996-04-11 | 1996-04-12 | 1996-04-12 | 1996-04-16
607 | Fks | 13 | E | BB | 14 |  | Prov. Umfahrung BÜ Potsdamer Straße Teil 2 |  |  | 5 | 1996-09-04 | 1996-09-09 | 1996-09-18
607 | Fks | 13 | E | BB | 14 |  | Prov. Umfahrung BÜ Potsdamer Straße Teil 2 |  |  |  | 1996-10-29 | 1996-11-04
606 | Fin | 12 | E | BB | 21 | b | Prov. Umfahrung BÜ Karl-Marx-Straße Teil 2 |  |  | 5 | 1996-09-04 | 1996-09-09 | 1996-09-18
606 | Fin | 12 | E | BB | 21 |  | Prov. Umfahrung BÜ Karl-Marx-Straße Teil 2 |  |  |  | 1996-10-29 | 1996-11-04
606 | Bri | 13 | E | BB | 31 |  | Prov. Umfahrung BÜ Wustermarker Straße Teil 2 |  |  | 5 | 1996-09-04 | 1996-09-09 | 1996-09-18
606 | Bri | 13 | E | BB | 31 |  | Prov. Umfahrung BÜ Wustermarker Straße Teil 2 |  |  |  | 1996-10-29 | 1996-11-04
607 | Hochbau | [5 empty] | Rückbau Fußgängerbrücke Bf Brieselang
607 | Bri | 3 | E | RB | 1 |  | Lageplan | 1996-01-11 |  | 5 | 1996-02-19 | 1996-02-19 |  | 1996-02-23 | 1996-02-26 |  | 1996-02-27 | 1996-03-01 | 1996-03-01 | 1996-03-13
607 | Bri | 3 | E |  |  |  | Erläuterungsbericht, Bauablauf | 1996-01-11 |  | 5 | 1996-02-19 | 1996-02-19 |  | 1996-02-23 | 1996-02-26 |  | 1996-02-27 | 1996-03-01 | 1996-03-01 | 1996-03-13
607 | Bri | 3 | E |  |  |  | Kranaufstellpläne | 1996-01-11 |  | 5 | 1996-02-19 | 1996-02-19 |  | 1996-02-23 | 1996-02-26 |  | 1996-02-27 | 1996-03-01 | 1996-03-01 | 1996-03-13
607 | Hochbau | [5 empty] | Rückbau Fußgängerunterführung Bf Falkensee
602 | Fks | 2 |  | LP | 1 |  | Lageplan Rückbau vorh. Fußgängerunterführung km 20,3+73,8 |  |  | 4 | 1996-06-18 | 1996-06-21 | 1996-06-21 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - -
606 | [6 empty] | Provisorische Fußgängerbrücke Rosenstraße
606 | Fks |  | E | LP | 93 |  | Lageplan provisorische Fußgängerbrücke, km 21,1 + 75 |  | 1996-07-15 | 1
606 | Fks |  | E | LP | 93 |  | Lageplan provisorische Fußgängerbrücke, km 21,1 + 76 |  |  |  |  | 1996-07-23 | gestrichen
606 | Fks |  | E | ST |  |  | Statische Berechnungen |  | 1996-07-15 | 1
606 | Fks |  | E | ST |  |  | Statische Berechnungen |  |  |  |  | 1996-07-23 | gestrichen
608 | Denkmal Finkenkrug | [5 empty] | Abrißkonzept
608 | Fin | 1 | E | Q | 168 |  | Querprofil km 22,9 + 51 |  |  | 1 | 1996-05-29 | BÜZ zurück 30.05.96
608 | Fin | 1 | E | Q | 168 |  | Querprofil km 22,9 + 51 |  |  |  | 1996-06-12 | [7 empty] | 1996-06-12
608 | Fin | 1 | E | LP |  |  | Lageplan km 22,8 - km 23,1 |  |  | 1 | 1996-05-29 | BÜZ zurück 30.05.96
608 | Fin | 1 | E | LP |  |  | Lageplan km 22,8 - km 23,1 |  |  |  | 1996-06-12 | [7 empty] | 1996-06-12
609 | Schallschutzwände | [5 empty] | Schallschutzwände, Brieselang Teil 03, 04 und 05
609 | Bri | 3 | E | LL | 1 | a | Lageplan / Ansicht Schutzwand km 26,265 - km 26,415 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 3 | E | LL | 2 | a | Lageplan / Ansicht Schutzwand km 26,415 - km 26,565 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 3 | E | LL | 3 | a | Lageplan / Ansicht Schutzwand km 26,565 - km 26,715 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 3 | E | LL | 4 | a | Lageplan / Ansicht Schutzwand km 26,715 - km 26,865 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 3 | E | LL | 5 | a | Lageplan / Ansicht Schutzwand km 26,865 - km 26,930 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 4 | E | LL | 6 | c | Lageplan / Ansicht Schutzwand km 27,460 - km 27,565 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 4 | E | LL | 7 | c | Lageplan / Ansicht Schutzwand km 27,565 - km 27,715 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 4 | E | LL | 8 | c | Lageplan / Ansicht Schutzwand km 27,715 - km 27, 865 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 5 | E | LL | 9 | a | Lageplan / Ansicht Schutzwand km 27,865 - km 28,015 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 5 | E | LL | 10 | a | Lageplan / Ansicht Schutzwand km 28,015 - km 28,165 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 5 | E | LL | 11 | a | Lageplan / Ansicht Schutzwand km 28,165 - km 28,300 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 4 | E | SL | 1 | b | Schal- und Bewehrungsplan, Sockelelement h = 80 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 4 | E | SL | 2 | b | Schal- und Bewehrungsplan, Sockelelement h = 80 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 4 | E | SL | 3 | b | Schal- und Bewehrungsplan, Sockelelement h = 57,5 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 4 | E | SL | 4 | a | Schal- und Bewehrungsplan, Sockelelement h = 126 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 4 | E | SL | 5 | b | Schal- und Bewehrungsplan, Sockelelement h = 115 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 4 | E | SL | 6 | b | Schal- und Bewehrungsplan, Sockelelement h = 115 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 4 | E | SL | 7 | a | Schal- und Bewehrungsplan, Sockelelement h = 22 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 4 | E | SL | 8 | a | Schutzwand, Pfosten Nr. 1 % 89 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 3 | E | SL | 9 | a | Schutzwand, Pfosten Nr. 300 % 449 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 3 | E | SL | 10 | a | Schal- und Bewehrungsplan, Sockelelement h = 1,40 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 3 | E | SL | 11 | a | Schal- und Bewehrungsplan, Sockelelement h = 1,40 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 3 | E | SL | 12 | a | Schal- und Bewehrungsplan, Sockelelement h = 50 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 3 | E | SL | 13 | a | Schal- und Bewehrungsplan, Sockelelement h = 50 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 3 | E | SL | 14 | a | Schal- und Bewehrungsplan, Sockelelement h = 43,5 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 3 | E | SL | 15 | a | Schal- und Bewehrungsplan, Sockelelement h = 50 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 3 | E | SL | 16 | a | Schal- und Bewehrungsplan, Sockelelement h = 50 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 3 | E | SL | 17 | a | Schal- und Bewehrungsplan, Sockelelement h = 80 |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 4 | E | DL | 1 | b | Detailplan Schallschutzwand |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 3 | E | DL | 3 | a | Detailplan Schallschutzwand |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
609 | Bri | 3 | E | ST |  |  | Standsicherheitsnachweise |  |  | 6 | 1996-09-11 | 1996-09-12 |  | 1996-09-27 |  |  | 1996-10-25 | 1996-11-07 | 1996-12-11 | 1996-10-07
610 | Begrünung
701 | Oberleitung | [5 empty] | Bauvorbereitende Maßnahmen (BvM)
701 | Bri | 3 | E | OLBvM | 1/1 |  | Oberleitungslageplan, BvM Rückbau Bstg. B | 1996-02-06 |  | 5 | 1996-03-06 | 1996-03-06 | 1996-03-07
701 | Bri | 3 | E | OLBvM | 1/1 |  | Oberleitungslageplan, BvM Rückbau Bstg. B |  |  |  | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-07 |  | 1996-03-08 | 1996-03-12 | 1996-03-15 | 1996-03-15
701 | Bri | 3 | E | OLBvM | 1/2 |  | Maste und Bestückung | 1996-02-06 |  | 5 | 1996-03-06 | 1996-03-06 | 1996-03-07
701 | Bri | 3 | E | OLBvM | 1/2 |  | Maste und Bestückung |  |  |  | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-07 |  | 1996-03-08 | 1996-03-12 | 1996-03-15 | 1996-03-15
701 | Bri | 3 | E | OLBvM | 1/3 |  | Quertrageinrichtungen / Rohrschwenkausleger | 1996-02-06 |  | 5 | 1996-03-06 | 1996-03-06 | 1996-03-07
701 | Bri | 3 | E | OLBvM | 1/3 |  | Quertrageinrichtungen / Rohrschwenkausleger |  |  |  | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-07 |  | 1996-03-08 | 1996-03-12 | 1996-03-15 | 1996-03-15
701 | Bri | 3 | E | OLBvM | 1/4 |  | Masttafel | 1996-02-06 |  | 5 | 1996-03-06 | 1996-03-06 | 1996-03-07
701 | Bri | 3 | E | OLBvM | 1/4 |  | Masttafel |  |  |  | 1996-03-07 | 1996-03-07 |  |  | 1996-03-07 |  | 1996-03-08 | 1996-03-12 | 1996-03-15 | 1996-03-15
701 | Bri | 3 | E | 2.1 | 1.1 |  | OL-Lageplan | 1996-03-15 |  | 5 | 1996-03-16 | 1996-03-16 | 1996-03-29
701 | Bri | 3 | E | 2.1 | 1.1 |  | OL-Lageplan | [7 empty] | 1996-04-01 |  | 1996-04-16 | 1996-04-17 | 1996-04-27 | 1996-03-29
701 | Bri | 3 | E | 2.1 | 1.2 |  | OL-Lageplan | 1996-03-15 |  | 5 | 1996-03-16 | 1996-03-16 | 1996-03-29
701 | Bri | 3 | E | 2.1 | 1.2 |  | OL-Lageplan | [7 empty] | 1996-04-01 |  | 1996-04-16 | 1996-04-17 | 1996-04-27 | 1996-03-29
701 | Bri | 3 | E | 2.1 | 3.1 |  | Quertrageinrichtungen | 1996-03-15 |  | 5 | 1996-03-16 | 1996-03-16 | 1996-03-29
701 | Bri | 3 | E | 2.1 | 3.1 |  | Quertrageinrichtungen | [7 empty] | 1996-04-01 |  | 1996-04-16 | 1996-04-17 | 1996-04-27 | 1996-03-29
701 | Bri | 3 | E | 2.1 | 3.2 |  | Regulierungsplan | 1996-03-15 |  | 5 | 1996-03-16 | 1996-03-16 | 1996-03-29
701 | Bri | 3 | E | 2.1 | 3.2 |  | Regulierungsplan | [7 empty] | 1996-04-01 |  | 1996-04-16 | 1996-04-17 | 1996-04-27 | 1996-03-29
701 | Bri | 3 | E | 2.1 | 7 |  | Ausleger für zwei Gleise | 1996-03-15 |  | 5 | 1996-03-16 | 1996-03-16 | 1996-03-29
701 | Bri | 3 | E | 2.1 | 7 |  | Ausleger für zwei Gleise | [7 empty] | 1996-04-01 |  | 1996-04-16 | 1996-04-17 | 1996-04-27 | 1996-03-29
701 | Bri | 3 | E | 2.1 | 11 |  | Masttafel | 1996-03-15 |  | 5 | 1996-03-16 | 1996-03-16 | 1996-03-29
701 | Bri | 3 | E | 2.1 | 11 |  | Masttafel | [7 empty] | 1996-04-01 |  | 1996-04-16 | 1996-04-17 | 1996-04-27 | 1996-03-29
701 | Oberleitung | [5 empty] | OL: Bahnhof Brieselang, Rückbau südliche Querfeldmaste
701 | Bri | 3 | E | OL | 2/1.1 |  | Oberleitungslageplan |  |  |  |  | 1996-06-10 |  |  |  |  | 1996-07-04 | 1996-07-08 | 1996-08-27 | 1996-07-03
701 | Bri | 3 | E | OL | 2/1.2 |  | Oberleitungslageplan |  |  |  |  | 1996-06-10 |  |  |  |  | 1996-07-04 | 1996-07-08 | 1996-08-27 | 1996-07-03
701 | Bri | 3 | E | OL | 2/1.3 |  | Lageplan, Rückbau südliche Querfeldmaste |  |  |  |  | 1996-06-10 |  |  |  |  | 1996-07-04 | 1996-07-08 | 1996-08-27 | 1996-07-03
701 | Bri | 3 | E | OL | 2/3.1.1 |  | Quertrageinrichtungen / Rohrschwenkausleger |  |  |  |  | 1996-06-10 |  |  |  |  | 1996-07-04 | 1996-07-08 | 1996-08-27 | 1996-07-03
701 | Bri | 3 | E | OL | 2/3.1.2 |  | Quertrageinrichtungen / Rohrschwenkausleger |  |  |  |  | 1996-06-10 |  |  |  |  | 1996-07-04 | 1996-07-08 | 1996-08-27 | 1996-07-03
701 | Bri | 3 | E | OL | 2/3.2 |  | Quertrageinrichtungen / Regulierungsplan |  |  |  |  | 1996-06-10 |  |  |  |  | 1996-07-04 | 1996-07-08 | 1996-08-27 | 1996-07-03
701 | Bri | 3 | E | OL | 2/7.1 |  | Ausleger für zwei Gleise |  |  |  |  | 1996-06-10 |  |  |  |  | 1996-07-04 | 1996-07-08 | 1996-08-27 | 1996-07-03
701 | Bri | 3 | E | OL | 2/7.2 |  | Festpunktausführung am Mast 60 |  |  |  |  | 1996-06-10 |  |  |  |  | 1996-07-04 | 1996-07-08 | 1996-08-27 | 1996-07-03
701 | Bri | 3 | E | OL | 2/7.3 |  | Auslegerskizze für Mast 26-3 |  |  |  |  | 1996-06-10 |  |  |  |  | 1996-07-04 | 1996-07-08 | 1996-08-27 | 1996-07-03
701 | Bri | 3 | E | OL | 2/11 |  | Masttafel |  |  |  |  | 1996-06-10 |  |  |  |  | 1996-07-04 | 1996-07-08 | 1996-08-27 | 1996-07-03
701 | Bri | 3 | E | OL | 8 Blatt |  | Querprofile |  |  |  |  | 1996-06-10 |  |  |  |  | 1996-07-04 | 1996-07-08 | 1996-08-27 | 1996-07-03
701 | Oberleitung | [5 empty] | Oberleitungsanlage, Fr. Strecke Falkensee - Brieselang
701 | Fks | Bri | E | OL | 1.1.-1.4. |  | OL-Lageplan und Erdungsplan |  |  | 5 | 1996-05-22 | 1996-05-30 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-15 | 1996-08-16 | 1996-09-05 | 1996-06-17
701 | Fks | Bri | E | OL | 4 |  | Kettenwerksaufstellung |  |  | 5 | 1996-05-22 | 1996-05-30 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-15 | 1996-08-16 | 1996-09-05 | 1996-06-17
701 | Fks | Bri | E | OL | 5 |  | Speiseleitungsaufstellung |  |  | 5 | 1996-05-22 | 1996-05-30 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-15 | 1996-08-16 | 1996-09-05 | 1996-06-17
701 | Fks | Bri | E | OL | 6 |  | Schaltplan |  |  | 5 | 1996-05-22 | 1996-05-30 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-15 | 1996-08-16 | 1996-09-05 | 1996-06-17
701 | Fks | Bri | E | OL | 7 |  | Ausleger für zwei Gleise |  |  | 5 | 1996-05-22 | 1996-05-30 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-15 | 1996-08-16 | 1996-09-05 | 1996-06-17
701 | Fks | Bri | E | OL | 11.1-11.11 |  | Masttafel |  |  | 5 | 1996-05-22 | 1996-05-30 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-15 | 1996-08-16 | 1996-09-05 | 1996-06-17
701 | Fks | Bri | E | OL | 21 |  | Kettenwerksabsenkung |  |  | 5 | 1996-05-22 | 1996-05-30 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-15 | 1996-08-16 | 1996-09-05 | 1996-06-17
701 | Fks | Bri | E | OL | Blatt 1 - 41 |  | Querprofile |  |  | 5 | 1996-05-22 | 1996-05-30 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-15 | 1996-08-16 | 1996-09-05 | 1996-06-17
701 | Fks | Bri | E | OL | 1.4 |  | 1. Änderung (vom 01.10.96) Oberleitungsanlage und Erdungsplan |  |  | 1 | 1996-10-01 | 19.11.96 An Elpro z. Einarbeitung u. Gleichstellung | [5 empty] | 1996-10-11
701 | Fks | Bri | E | OL | 11.10 |  | 1. Änderung (vom 01.10.96) Masttafel |  |  | 1 | 1996-10-01 | 19.11.96 An Elpro z. Einarbeitung u. Gleichstellung | [5 empty] | 1996-10-11
701 | Oberleitung | [5 empty] | Oberleitungsanlage, Bahnhof Falkensee
701 | Fks | 1 | E | OL | 1 |  | OL-Lageplan |  |  | 4 | 1996-05-30 | 1996-06-05 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-16 | 1996-09-05 | 1996-06-24
701 | Fks | 1 | E | OL | 3 |  | Regulierungsplan |  |  | 4 | 1996-05-30 | 1996-06-05 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-16 | 1996-09-05 | 1996-06-24
701 | Fks | 1 | E | OL | 4 |  | Kettenwerksaufstellung |  |  | 4 | 1996-05-30 | 1996-06-05 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-16 | 1996-09-05 | 1996-06-24
701 | Fks | 1 | E | OL | 6 |  | Schaltplan |  |  | 4 | 1996-05-30 | 1996-06-05 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-16 | 1996-09-05 | 1996-06-24
701 | Fks | 1 | E | OL | 7.1, 7.2 |  | Ausleger für zwei Gleise |  |  | 4 | 1996-05-30 | 1996-06-05 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-16 | 1996-09-05 | 1996-06-24
701 | Fks | 1 | E | OL | 8 |  | Erdungsplan |  |  | 4 | 1996-05-30 | 1996-06-05 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-16 | 1996-09-05 | 1996-06-24
701 | Fks | 1 | E | OL | 11.1-11.5 |  | Masttafel |  |  | 4 | 1996-05-30 | 1996-06-05 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-16 | 1996-09-05 | 1996-06-24
701 | Fks | 1 | E | OL | Bl.1-25 |  | Querprofile |  |  | 4 | 1996-05-30 | 1996-06-05 |  |  | 1996-07-05 |  | 1996-08-14 | 1996-08-16 | 1996-09-05 | 1996-06-24
701 | Fks | 1 | E | OL | 6 |  | 1. Änderung (vom 24.09.96) |  |  | 1 | 1996-10-24 | 19.11.96 An Elpro z. Einarbeitung u. Gleichstellung | [5 empty] | 1996-10-11
701 | Oberleitung | [5 empty] | OL: Fr. Str. Falkenhagen - Priort, Kreuzungsbauwerk Fah
701 | Fah |  |  | OL | 1.2 |  | Lageplan Bf. Falkenhagen |  |  | 3 |  | 1996-06-24 | 1996-07-24
701 | Fah |  |  | OL | 1.2 |  | Lageplan Bf. Falkenhagen |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-05 | 1996-09-11 | 1996-10-22 | 1996-09-16
701 | Fah |  |  | OL | 1.2 |  | Lageplan Bf. Falkenhagen (1.Änderung) |  |  | 1 |  | 1996-11-22
701 | Fah |  |  | OL | 1.1-1.2 |  | Lage- und Erdungsplan, fr. Str. Falkenhagen - Priort |  |  | 3 |  | 1996-06-24 | 1996-07-24
701 | Fah |  |  | OL | 1.1-1.2 |  | Lage- und Erdungsplan, fr. Str. Falkenhagen - Priort |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-05 | 1996-09-11 | 1996-10-22 | 1996-09-16
701 | Fah |  |  | OL | 1.1-1.2 |  | Lage- und Erdungsplan, fr. Str. Falkenhagen - Priort (1.Änderung) |  |  | 1 |  | 1996-11-22
701 | Fah |  |  | OL | 4 Blatt |  | Querprofile Bf. Falkenhagen |  |  | 3 |  | 1996-06-24 | 1996-07-24
701 | Fah |  |  | OL | 4 Blatt |  | Querprofile Bf. Falkenhagen |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-05 | 1996-09-11 | 1996-10-22 | 1996-09-16
701 | Fah |  |  | OL | 4 Blatt |  | Querprofile Bf. Falkenhagen (1.Änderung) |  |  | 1 |  | 1996-11-22
701 | Fah |  |  | OL | 25 Blatt |  | Querprofile fr. Str. Falkenhagen - Priort |  |  | 3 |  | 1996-06-24 | 1996-07-24
701 | Fah |  |  | OL | 25 Blatt |  | Querprofile fr. Str. Falkenhagen - Priort |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-05 | 1996-09-11 | 1996-10-22 | 1996-09-16
701 | Fah |  |  | OL | 25 Blatt |  | Querprofile fr. Str. Falkenhagen - Priort (1. Änderung) |  |  | 1 |  | 1996-11-22
701 | Fah |  |  | OL | 4 |  | Kettenwerksaufstellung |  |  | 3 |  | 1996-06-24 | 1996-07-24
701 | Fah |  |  | OL | 4 |  | Kettenwerksaufstellung |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-05 | 1996-09-11 | 1996-10-22 | 1996-09-16
701 | Fah |  |  | OL | 4 |  | Kettenwerksaufstellung (1. Änderung) |  |  | 1 |  | 1996-11-22
701 | Fah |  |  | OL | 5 |  | Bahnenergieleitungsaufstellung |  |  | 3 |  | 1996-06-24 | 1996-07-24
701 | Fah |  |  | OL | 5 |  | Bahnenergieleitungsaufstellung |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-05 | 1996-09-11 | 1996-10-22 | 1996-09-16
701 | Fah |  |  | OL | 5 |  | Bahnenergieleitungsaufstellung (1. Änderung) |  |  | 1 |  | 1996-11-22
701 | Fah |  |  | OL | 6 |  | Schaltplan Bf Fah und fr. Str. Fah - Priort |  |  | 3 |  | 1996-06-24 | 1996-07-24
701 | Fah |  |  | OL | 6 |  | Schaltplan Bf Fah und fr. Str. Fah - Priort |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-05 | 1996-09-11 | 1996-10-22 | 1996-09-16
701 | Fah |  |  | OL | 6 |  | Schaltplan Bf Fah und fr. Str. Fah - Priort (1. Änderung) |  |  | 1 |  | 1996-11-22
701 | Fah |  |  | OL | 7.1 |  | at Sonderzeichnungen Bf Fah und fr. Str. Fah - Priort |  |  | 3 |  | 1996-06-24 | 1996-07-24
701 | Fah |  |  | OL | 7.1 |  | at Sonderzeichnungen Bf Fah und fr. Str. Fah - Priort |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-05 | 1996-09-11 | 1996-10-22 | 1996-09-16
701 | Fah |  |  | OL | 7.1 |  | at Sonderzeichnungen Bf Fah und fr. Str. Fah - Priort (1. Änderung) |  |  | 1 |  | 1996-11-22
701 | Fah |  |  | OL | 8.2 |  | Erdungsplan Bf. Falkenhagen |  |  | 3 |  | 1996-06-24 | 1996-07-24
701 | Fah |  |  | OL | 8.2 |  | Erdungsplan Bf. Falkenhagen |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-05 | 1996-09-11 | 1996-10-22 | 1996-09-16
701 | Fah |  |  | OL | 8.2 |  | Erdungsplan Bf. Falkenhagen (1. Änderung) |  |  | 1 |  | 1996-11-22
701 | Fah |  |  | OL | 11.1 |  | Masttafel Bf. Falkenhagen |  |  | 3 |  | 1996-06-24 | 1996-07-24
701 | Fah |  |  | OL | 11.1 |  | Masttafel Bf. Falkenhagen |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-05 | 1996-09-11 | 1996-10-22 | 1996-09-16
701 | Fah |  |  | OL | 11.1 |  | Masttafel Bf. Falkenhagen (1. Änderung) |  |  | 1 |  | 1996-11-22
701 | Fah |  |  | OL | 11.1-11.6 |  | Masttafel fr. Str. Fah - Priort |  |  | 3 |  | 1996-06-24 | 1996-07-24
701 | Fah |  |  | OL | 11.1-11.6 |  | Masttafel fr. Str. Fah - Priort |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-05 | 1996-09-11 | 1996-10-22 | 1996-09-16
701 | Fah |  |  | OL | 11.1-11.6 |  | Masttafel fr. Str. Fah - Priort (1. Änderung) |  |  | 1 |  | 1996-11-22
701 | Fah |  |  | OL | 12.1 |  | bt Sonderzeichnungen Bf. Falkenhagen |  |  | 3 |  | 1996-06-24 | 1996-07-24
701 | Fah |  |  | OL | 12.1 |  | bt Sonderzeichnungen Bf. Falkenhagen |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-05 | 1996-09-11 | 1996-10-22 | 1996-09-16
701 | Fah |  |  | OL | 12.1 |  | bt Sonderzeichnungen Bf. Falkenhagen (1. Änderung) |  |  | 1 |  | 1996-11-22
701 | Fah |  |  | OL | 12.1-12.2 |  | bt Sonderzeichnungen fr. Str. Fah - Priort |  |  | 3 |  | 1996-06-24 | 1996-07-24
701 | Fah |  |  | OL | 12.1-12.2 |  | bt Sonderzeichnungen fr. Str. Fah - Priort |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-05 | 1996-09-11 | 1996-10-22 | 1996-09-16
701 | Fah |  |  | OL | 12.1-12.2 |  | bt Sonderzeichnungen fr. Str. Fah - Priort (1. Änderung) |  |  | 1 |  | 1996-11-22
701 | Fah |  |  | OL | 13.1 |  | Kettenwerksabsenkung und -anhebung Bf Fah und Fah - Priort |  |  | 3 |  | 1996-06-24 | 1996-07-24
701 | Fah |  |  | OL | 13.1 |  | Kettenwerksabsenkung und -anhebung Bf Fah und Fah - Priort |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-05 | 1996-09-11 | 1996-10-22 | 1996-09-16
701 | Fah |  |  | OL | 13.1 |  | Kettenwerksabsenkung und -anhebung Bf Fah und Fah - Priort (1. Änderung) |  |  | 1 |  | 1996-11-22
701 | Oberleitung | [5 empty] | OL: Fr. Str. Falkenhagen - Priort, Kreuzungsbauwerk Fah 1. Änderung
701 | Fah |  |  | OL | 1.2 |  | Oberleitungslageplan Bf. Falkenhagen |  |  | 4 | 1996-10-22 | 1996-10-25 | Nicht prüffähig. Prüfexemplar liegt nicht vor!!
701 | Fah |  |  | OL | 1.1 |  | Oberleitungslage- und Erdungsplan fr. Str. Falkenhagen - Priort |  |  | 4 | 1996-10-22 | 1996-10-25 | Nicht prüffähig. Prüfexemplar liegt nicht vor!!
701 | Fah |  |  | OL | 1.2 |  | Oberleitungslage- und Erdungsplan fr. Str. Falkenhagen - Priort |  |  | 4 | 1996-10-22 | 1996-10-25 | Nicht prüffähig. Prüfexemplar liegt nicht vor!!
701 | Fah |  |  | OL | 7.1 |  | Mastkopfbilder Bf. Falkenhagen |  |  | 4 | 1996-10-22 | 1996-10-25 | Nicht prüffähig. Prüfexemplar liegt nicht vor!!
701 | Fah |  |  | OL | 8.2 |  | Erdungsplan Bf. Falkenhagen |  |  | 4 | 1996-10-22 | 1996-10-25 | Nicht prüffähig. Prüfexemplar liegt nicht vor!!
701 | Fah |  |  | OL | 11.1 |  | Masttafel Bf. Falkenhagen |  |  | 4 | 1996-10-22 | 1996-10-25 | Nicht prüffähig. Prüfexemplar liegt nicht vor!!
701 | Fah |  |  | OL | 11.5 |  | Masttafel fr. Str. Fah - Priort |  |  | 4 | 1996-10-22 | 1996-10-25 | Nicht prüffähig. Prüfexemplar liegt nicht vor!!
701 | Fah |  |  | OL | 11.6 |  | Masttafel fr. Str. Fah - Priort |  |  | 4 | 1996-10-22 | 1996-10-25 | Nicht prüffähig. Prüfexemplar liegt nicht vor!!
701 | Fah |  |  | OL | Blatt 24 |  | Einpaßprofil fr. Str. Falkenhagen - Priort |  |  | 4 | 1996-10-22 | 1996-10-25 | Nicht prüffähig. Prüfexemplar liegt nicht vor!!
701 | Oberleitung | [5 empty] | Oberleitungsanlage, Bf. Brieselang, Bz 3.1
701 | Bri | 3 | E | OL | 1.1-1.3 |  | OL-Lage- und Erdungsplan |  |  | 3 |  | 1996-06-26 | 1996-07-31
701 | Bri | 3 | E | OL | 1.1-1.3 |  | OL-Lage- und Erdungsplan |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-09-02 |  | 1996-09-10 | 1996-09-12 | 1996-11-15 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL | 3.1.1-3.1.3 |  | Quertrageinrichtungen / Rohrschwenkausleger |  |  | 3 |  | 1996-06-26 | 1996-07-31
701 | Bri | 3 | E | OL | 3.1.1-3.1.3 |  | Quertrageinrichtungen / Rohrschwenkausleger |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-09-02 |  | 1996-09-10 | 1996-09-12 | 1996-11-15 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL | 3.1.4 |  | Anordnung der Ausleger am Mast 21 |  |  | 2 |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-09-02 |  | 1996-09-10 | 1996-09-12 | 1996-11-15 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL | 3.2.1-3.2.2 |  | Quertrageinrichtungen / Regulierungsplan |  |  | 3 |  | 1996-06-26 | 1996-07-31
701 | Bri | 3 | E | OL | 3.2.1-3.2.2 |  | Quertrageinrichtungen / Regulierungsplan |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-09-02 |  | 1996-09-10 | 1996-09-12 | 1996-11-15 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL | 6 |  | Bauschaltplan Nr. 2 |  |  | 3 |  | 1996-06-26 | 1996-07-31
701 | Bri | 3 | E | OL | 6 |  | Bauschaltplan Nr. 2 |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-09-02 |  | 1996-09-10 | 1996-09-12 | 1996-11-15 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL | 7.1, 7.2 |  | Ausleger für zwei Gleise |  |  | 3 |  | 1996-06-26 | 1996-07-31
701 | Bri | 3 | E | OL | 7.1, 7.2 |  | Ausleger für zwei Gleise |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-09-02 |  | 1996-09-10 | 1996-09-12 | 1996-11-15 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL | 11.1 - 11.4 |  | Masttafel |  |  | 3 |  | 1996-06-26 | 1996-07-31
701 | Bri | 3 | E | OL | 11.1 - 11.4 |  | Masttafel |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-09-02 |  | 1996-09-10 | 1996-09-12 | 1996-11-15 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL | 22 |  | Kettenwerksabsenkung |  |  | 3 |  | 1996-06-26 | 1996-07-31
701 | Bri | 3 | E | OL | 22 |  | Kettenwerksabsenkung |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-09-02 |  | 1996-09-10 | 1996-09-12 | 1996-11-15 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL | 22.1.1-22.1.3 |  | Kettenwerksabsenkung |  |  | 2 |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-09-02 |  | 1996-09-10 | 1996-09-12 | 1996-11-15 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL | 25 Blatt |  | Querprofile |  |  | 3 |  | 1996-06-26 | 1996-07-31
701 | Bri | 3 | E | OL | 25 Blatt |  | Querprofile |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-09-02 |  | 1996-09-10 | 1996-09-12 | 1996-11-15 | 1996-09-16
701 | Oberleitung | [5 empty] | Oberleitungsanlage, Bf. Brieselang, Bz 3.2
701 | Bri | 3 | E | OL BvM | -3/1 |  | OL-Lage- und Erdungsplan (BvM) |  |  | 4 |  | 1996-08-05 | 1996-08-14
701 | Bri | 3 | E | OL BvM | -3/12 |  | OL-Lage- und Erdungsplan (BvM) |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-11 | 1996-09-13 | 1996-11-26 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 1.1 - 1.3 |  | OL-Lage- und Erdungsplan |  |  | 4 |  | 1996-08-05 | 1996-08-14
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 1.12 |  | OL-Lage- und Erdungsplan |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-11 | 1996-09-13 | 1996-11-26 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 1.22 |  | OL-Lage- und Erdungsplan |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-11 | 1996-09-13 | 1996-11-26 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 1.32 |  | OL-Lage- und Erdungsplan |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-11 | 1996-09-13 | 1996-11-26 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 3.1.1-3.1.5 |  | Quertrageinrichtungen / Rohrschwenkausleger |  |  | 4 |  | 1996-08-05 | 1996-08-14
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 3.1.1 |  | Quertrageinrichtungen / Rohrschwenkausleger |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-11 | 1996-09-13 | 1996-11-26 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 3.1.2 |  | Quertrageinrichtungen / Rohrschwenkausleger Mast 31 |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-11 | 1996-09-13 | 1996-11-26 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 3.1.3 |  | Quertrageinrichtungen / Rohrschwenkausleger Mast 33 |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-11 | 1996-09-13 | 1996-11-26 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 3.1.4 |  | Quertrageinrichtungen / Rohrschwenkausleger Mast 18 |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-11 | 1996-09-13 | 1996-11-26 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 3.1.5 |  | Quertrageinrichtungen / Rohrschwenkausleger Mast 28 |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-11 | 1996-09-13 | 1996-11-26 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL BvM | 3 / 3.2 |  | Quertrageinrichtungen / Regulierungsplan (BvM) |  |  | 4 |  | 1996-08-05 | 1996-08-14
701 | Bri | 3 | E | OL BvM | 3 / 3.2 |  | Quertrageinrichtungen / Regulierungsplan (BvM) |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-11 | 1996-09-13 | 1996-11-26 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 3.2.1-3.2.2 |  | Quertrageinrichtungen / Regulierungsplan |  |  | 4 |  | 1996-08-05 | 1996-08-14
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 3.2.1 |  | Quertrageinrichtungen / Regulierungsplan |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-11 | 1996-09-13 | 1996-11-26 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 3.2.2 |  | Quertrageinrichtungen / Regulierungsplan |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-11 | 1996-09-13 | 1996-11-26 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 6 |  | Bauschaltplan Nr. 3 |  |  | 4 |  | 1996-08-05 | 1996-08-14
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 6 |  | Bauschaltplan Nr. 3 |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-11 | 1996-09-13 | 1996-11-26 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 7.1, 7.2 |  | Ausleger für zwei Gleise |  |  | 4 |  | 1996-08-05 | 1996-08-14
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 7.1 |  | Ausleger für zwei Gleise |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-11 | 1996-09-13 | 1996-11-26 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 7.1 |  | Ausleger für zwei Gleise |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-11 | 1996-09-13 | 1996-11-26 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 11.1 - 11.2 |  | Masttafel |  |  | 4 |  | 1996-08-05 | 1996-08-14
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 11.1 |  | Masttafel |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-11 | 1996-09-13 | 1996-11-26 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 11.2 |  | Masttafel |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-11 | 1996-09-13 | 1996-11-26 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 22.2.1, 22.2.2 |  | Kettenwerksabsenkung (Bz. 3.1) |  |  | 4 |  | 1996-08-05 | 1996-08-14
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 22.2.1 |  | Kettenwerksabsenkung (Bz. 3.1) |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-11 | 1996-09-13 | 1996-11-26 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 22.2.2 |  | Kettenwerksabsenkung (Bz. 3.1) |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-11 | 1996-09-13 | 1996-11-26 | 1996-09-16
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 12 Blatt |  | Querprofile |  |  | 4 |  | 1996-08-05 | 1996-08-14
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 3.2 | 12 Blatt |  | Querprofile |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-11 | 1996-09-13 | 1996-11-26 | 1996-09-16
701 | Oberleitung | [5 empty] | Oberleitungsanlage, Bf. Brieselang, Bz 4.1
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 4.1 | 1.1 |  | Oberleitunslage- und Erdungsplan |  |  | 4 | 1996-10-22 | 1996-10-25 | 1996-11-15 |  |  |  |  | 1996-11-04
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 4.1 | 1.1 |  | Oberleitunslage- und Erdungsplan |  |  | 2 | 1996-10-22 | 1996-12-06 |  |  | 1996-12-06
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 4.1 | 1.2 |  | Oberleitunslage- und Erdungsplan |  |  | 4 | 1996-10-22 | 1996-10-25 | 1996-11-15 |  |  |  |  | 1996-11-04
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 4.1 | 1.2 |  | Oberleitunslage- und Erdungsplan |  |  | 2 | 1996-10-22 | 1996-12-06 |  |  | 1996-12-06
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 4.1 | 1.3 |  | Oberleitunslage- und Erdungsplan |  |  | 4 | 1996-10-22 | 1996-10-25 | 1996-11-15 |  |  |  |  | 1996-11-04
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 4.1 | 1.3 |  | Oberleitunslage- und Erdungsplan |  |  | 2 | 1996-10-22 | 1996-12-06 |  |  | 1996-12-06
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 4.1 | 3.1.1 |  | Quertrageinrichtungen / Rohrschwenkausleger |  |  | 4 | 1996-10-22 | 1996-10-25 | 1996-11-15 |  |  |  |  | 1996-11-04
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 4.1 | 3.1.1 |  | Quertrageinrichtungen / Rohrschwenkausleger |  |  | 2 | 1996-10-22 | 1996-12-06 |  |  | 1996-12-06
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 4.1 | 6 |  | Bauschaltplan Nr. 4 |  |  | 4 | 1996-10-22 | 1996-10-25 | 1996-11-15 |  |  |  |  | 1996-11-04
701 | Bri | 3 | E | OL Bz 4.1 | 6 |  | Bauschaltplan Nr. 4 |  |  | 2 | 1996-10-22 | 1996-12-06 |  |  | 1996-12-06
701 | Oberleitung | [5 empty] | Oberleitungsanlage, Bf. Brieselang, Endzustand
701 | Oberleitung | [5 empty] | Ortssteuereinrichtung (OSE), Bf. Brieselang Bz 3.1
701 |  |  |  | OSE |  |  | Kabelanschlußplan, Blatt 0 - 16 |  |  | 2 |  | 1996-07-03 | 1996-08-16
701 |  |  |  | OSE |  |  | Kabelanschlußplan, Blatt 0 - 16 |  |  |  |  | 1996-08-30 |  |  | 1996-09-02 |  | 1996-09-10 | 1996-09-12 |  | 1996-07-26
701 |  |  |  | OSE |  |  | Kabellageplan OSE-Außenverkabelung, Blatt 1 - 2 |  |  | 2 |  | 1996-07-03 | 1996-08-16
701 |  |  |  | OSE |  |  | Kabellageplan OSE-Außenverkabelung, Blatt 1 - 2 |  |  |  |  | 1996-08-30 |  |  | 1996-09-02 |  | 1996-09-10 | 1996-09-12 |  | 1996-07-26
701 |  |  |  | OSE |  |  | Schematischer Kabellageplan, Blatt 1 |  |  | 2 |  | 1996-07-03 | 1996-08-16
701 |  |  |  | OSE |  |  | Schematischer Kabellageplan, Blatt 1 |  |  |  |  | 1996-08-30 |  |  | 1996-09-02 |  | 1996-09-10 | 1996-09-12 |  | 1996-07-26
701 |  |  |  | OSE |  |  | Kabelliste, Blatt 1 |  |  | 2 |  | 1996-07-03 | 1996-08-16
701 |  |  |  | OSE |  |  | Kabelliste, Blatt 1 |  |  |  |  | 1996-08-30 |  |  | 1996-09-02 |  | 1996-09-10 | 1996-09-12 |  | 1996-07-26
701 | Oberleitung | [5 empty] | Ortssteuereinrichtung (OSE), Bf. Brieselang Bz. 3.2
701 |  |  |  | OSE | 3 Blatt |  | Kabellageplan OSE-Außenverkabelung |  |  | 2 |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 | 1996-08-30
701 |  |  |  | OSE | 3 Blatt |  | Kabellageplan OSE-Außenverkabelung |  |  |  |  | 1996-09-03 |  |  | 1996-09-04 |  | 1996-09-11 | 1996-09-13 | 1996-10-22 | 1996-09-16
701 |  |  |  | OSE | 1 Blatt |  | Schematischer Kabelplan |  |  | 2 |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 | 1996-08-30
701 |  |  |  | OSE | 1 Blatt |  | Schematischer Kabelplan |  |  |  |  | 1996-09-03 |  |  | 1996-09-04 |  | 1996-09-11 | 1996-09-13 | 1996-10-22 | 1996-09-16
701 |  |  |  | OSE | 2 Blatt |  | Kabelliste |  |  | 2 |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 | 1996-08-30
701 |  |  |  | OSE | 2 Blatt |  | Kabelliste |  |  |  |  | 1996-09-03 |  |  | 1996-09-04 |  | 1996-09-11 | 1996-09-13 | 1996-10-22 | 1996-09-16
701 | Oberleitung | [5 empty] | Ortssteuereinrichtung (OSE), Bf. Brieselang - Endzustand
701 |  |  |  | OSE | 2 Blatt |  | Kabellageplan OSE-Außenverkabelung |  |  | 1 | 1996-09-04 | 1996-09-09 | [5 empty] | 1996-11-04 | 8.11.96 an KKB z. GlStllg. | 1996-09-27
701 |  |  |  | OSE | 1 Blatt |  | Schematischer Kabelplan |  |  | 1 | 1996-09-04 | 1996-09-09 | [5 empty] | 1996-11-04 | 8.11.96 an KKB z. GlStllg. | 1996-09-27
701 |  |  |  | OSE | 1 Blatt |  | Kabelanschlüsse Stw. Fah, OSE-Übergabeklemmkasten |  |  | 1 | 1996-09-04 | 1996-09-09 | [5 empty] | 1996-11-04 | 8.11.96 an KKB z. GlStllg. | 1996-09-27
701 |  |  |  | OSE | 1 Blatt |  | Kabelliste |  |  | 1 | 1996-09-04 | 1996-09-09 | [5 empty] | 1996-11-04 | 8.11.96 an KKB z. GlStllg. | 1996-09-27
701 |  |  |  | OSE | 1 Blatt |  | Schilderliste |  |  | 1 | 1996-09-04 | 1996-09-09 | [5 empty] | 1996-11-04 | 8.11.96 an KKB z. GlStllg. | 1996-09-27
701 | Oberleitung | [5 empty] | Ortssteuereinrichtung (OSE), Bf. Falkensee - Endzustand
701 | Fks |  | E | OSE KLP | 1 / 1 |  | Kabellageplan OSE-Außenverkabelung (Endzustand) |  |  | 4 |  | 1996-07-30 | 1996-08-14
701 | Fks |  | E | OSE KLP | 1 / 1 |  | Kabellageplan OSE-Außenverkabelung (Endzustand) |  |  |  |  | 1996-08-30 |  |  | 1996-09-04 |  | 1996-09-17 | 1996-09-23 | 1996-11-26 | 1996-08-22
701 | Fks |  | E | OSE SKP | 1 / 1 |  | Schematischer Kabellageplan |  |  | 4 |  | 1996-07-30 | 1996-08-14
701 | Fks |  | E | OSE SKP | 1 / 1 |  | Schematischer Kabellageplan |  |  |  |  | 1996-08-30 |  |  | 1996-09-04 |  | 1996-09-17 | 1996-09-23 | 1996-11-26 | 1996-08-22
701 | Fks |  | E | OSE KAP | 1/1 - 1/14 |  | Kabelanschlußplan |  |  | 4 |  | 1996-07-30 | 1996-08-14
701 | Fks |  | E | OSE KAP | 1/1 - 1/14 |  | Kabelanschlußplan |  |  |  |  | 1996-08-30 |  |  | 1996-09-04 |  | 1996-09-17 | 1996-09-23 | 1996-11-26 | 1996-08-22
701 | Oberleitung | [5 empty] | Ortssteuereinr. (OSE), Bf. Falkenhagen, Abzw. Hasselberg
701 | Fah |  | E | OSE KLP | 1/1 - 3/3 |  | Kabellageplan OSE-Außenverkabelung (Endzustand) |  |  | 4 |  | 1996-07-30 | 1996-08-06
701 | Fah |  | E | OSE KLP | 1/1 - 3/3 |  | Kabellageplan OSE-Außenverkabelung (Endzustand) |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-05 | 1996-09-11 |  | 1996-09-16
701 | Fah |  | E | OSE SKP | 1/1 - 3/3 |  | Schematischer Kabellageplan |  |  | 4 |  | 1996-07-30 | 1996-08-06
701 | Fah |  | E | OSE SKP | 1/1 - 3/3 |  | Schematischer Kabellageplan |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-05 | 1996-09-11 |  | 1996-09-16
701 | Fah |  | E | OSE KAP | 1/0 - 1/29 |  | Kabelanschlußplan |  |  | 4 |  | 1996-07-30 | 1996-08-06
701 | Fah |  | E | OSE KAP | 1/0 - 1/29 |  | Kabelanschlußplan |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-05 | 1996-09-11 |  | 1996-09-16
701 | Fah |  | E | OSE KLI | 1/1 - 1/3 |  | Kabelliste |  |  | 4 |  | 1996-07-30 | 1996-08-06
701 | Fah |  | E | OSE KLI | 1/1 - 1/3 |  | Kabelliste |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-05 | 1996-09-11 |  | 1996-09-16
701 | Fah |  | E | OSE ÜSP | 1/1, 1/2 |  | Übersichtsplan X-100 im Stw Fah |  |  | 4 |  | 1996-07-30 | 1996-08-06
701 | Fah |  | E | OSE ÜSP | 1/1, 1/2 |  | Übersichtsplan X-100 im Stw Fah |  |  |  |  | 1996-08-22 |  |  | 1996-08-27 |  | 1996-09-05 | 1996-09-11 |  | 1996-09-16
701 | [6 empty] | Ortssteuereinr. (OSE), Abzweig Finkenkrug - Endzustand
701 |  |  |  | OSE KLP | 2 Blatt |  | Kabellageplan OSE-Außenverkabelung |  |  | 5 | 1996-09-04 | 1996-09-09 | 15.11.96 1P u. 2 Gl zurück z. Wiedervorlage an NPB 9 |  |  |  |  | 1996-09-25 |  | 1996-09-27
701 |  |  |  | OSE SKP | 2 Blatt |  | Schematischer Kabelplan |  |  | 5 | 1996-09-04 | 1996-09-09 | 15.11.96 1P u. 2 Gl zurück z. Wiedervorlage an NPB 9 |  |  |  |  | 1996-09-25 |  | 1996-09-27
701 |  |  |  | OSE KAP | 2 Blatt |  | Kabelanschlüsse Stw. Fah, OSE-Übergabeklemmkasten |  |  | 5 | 1996-09-04 | 1996-09-09 | 15.11.96 1P u. 2 Gl zurück z. Wiedervorlage an NPB 9 |  |  |  |  | 1996-09-25 |  | 1996-09-27
701 |  |  |  | OSE KLI | 1 Blatt |  | Kabelliste |  |  | 5 | 1996-09-04 | 1996-09-09 | 15.11.96 1P u. 2 Gl zurück z. Wiedervorlage an NPB 9 |  |  |  |  | 1996-09-25 |  | 1996-09-27
701 |  |  |  | OSE ÜSP | 1 Blatt |  | Schilderliste |  |  | 5 | 1996-09-04 | 1996-09-09 | 15.11.96 1P u. 2 Gl zurück z. Wiedervorlage an NPB 9 |  |  |  |  | 1996-09-25 |  | 1996-09-27
701 | [6 empty] | Bf Falkensee
701 | [6 empty] | Bautechnisch geprüfte AP vom 24.05.96 |  |  | 1 |  | 27.6..96
701 | [6 empty] | Strecke Falkensee - Brieselang
701 | [6 empty] | Bautechnisch geprüfte AP vom 09.05.96 |  |  | 1 |  | 1996-06-27
702 | Telekomanlagen
702 | Hsl | 3 | E | 1 | P 001-X1 |  | G 33051 - G 2088: Baufeldfreimachung Hasselberger Kurve, km 25,7 - km 26,5 | 1996-02-27 |  | 4 | 1996-04-12 | 1996-04-15 |  |  | 1996-04-24 |  | 1996-04-26 |  | 1996-04-26 | 1996-05-08
702 | Fin | 1 | E |  |  |  | Baufeldfreimachung Signalfernsprecher km 23,365 | 1996-02-27 |  | 4 | 1996-04-17 | 1996-04-23 |  |  |  |  | 1996-05-08 | 1996-05-23 |  | 1996-05-13
702 | Bri | 4 | E |  |  |  | Baufeldfreimachung Fernsprecher an BW 4, km 27,5 | 1996-02-27 |  | 4 | 1996-04-17 | 1996-04-23 |  |  |  |  | 1996-05-08 | 1996-05-23 |  | 1996-05-13
702 | Fin | 1 | E |  |  |  | Baufeldfreimachung Signal 103 (km 22,089) | 1996-02-27 |  | 4 | 1996-04-25 | 1996-04-29 | 1996-05-03 | [6 empty] | 1996-05-22
702 | Fin | 1 | E |  |  |  | Baufeldfreimachung Signal 120 (km 23,655) | 1996-02-27 |  | 4 | 1996-04-25 | 1996-04-29 | 1996-05-03 | [6 empty] | 1996-05-22
702 | Bri | 1 | E |  |  |  | Baufeldfreimachung Signal 130 (km 24,958) | 1996-02-27 |  | 4 | 1996-04-25 | 1996-04-29 | 1996-05-03 | [6 empty] | 1996-05-22
702 | Bri | 2 | E |  |  |  | Baufeldfreimachung nördl. Widerlager SÜ Finkenkruger Straße | 1996-02-27 |  | 4 | 1996-04-25 | 1996-04-29 | 1996-05-03 | [6 empty] | 1996-05-22
702 | Bri | 2 | E |  |  |  | Kabelanlage Fb 5550, 28" (km 26,2 - km 26,3) | 1996-02-27 |  | 4 | 1996-04-25 | 1996-04-29 |  |  |  |  | 1996-05-08 | 1996-05-23 |  | 1996-05-22
702 | Fin | 2 | E |  |  |  | Baufeldfreimachung Stw Fin F2013,62" | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-05-15 | 1996-05-17 |  |  |  |  | - - - - - | 1996-05-28 |  | 1996-05-30
702 | Fah | 1 | E |  | S 050-X |  | Falkenhagener Kreuz BvM, Übersichtsplan | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-05-29 | 1996-06-03 | 1996-06-11 |  |  |  | - - - - -
702 | Fah | 1 | E |  | S 050-X1 |  | Falkenhagener Kreuz BvM, Übersichtsplan |  |  | 3 | 1996-11-08 | Prüffreigabe PBDE fehlt! |  |  |  |  | - - - - - | 1996-10-28
702 | Fah | 1 | E |  | P 950-X |  | Lageplan km 25,35 - km 25,65 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-05-29 | 1996-06-03 | 1996-06-11 |  |  |  | - - - - - | n.prüffähg.
702 | Fah | 1 | E |  | T 051-X1 |  | Spleißplan F 2013, 62" ----> 56" | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-05-29 | 1996-06-03 | 1996-06-11 |  |  |  | - - - - -
702 | Fah | 1 | E |  | T 051-X2 |  | Spleißplan F 2013, 62" ----> 56" | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-05-29 | 1996-06-03 | 1996-06-11 |  |  |  | - - - - -
702 | Fah | 1 | E |  | T 050-X |  | Spleißplan Fb, 28" ----> 30" | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-05-29 | 1996-06-03 | 1996-06-11 |  |  |  | - - - - -
702 | Fah | 1 | E |  | T 061-X |  | Spleißplan km 20,185/20,258/21,250/22,985/23,095/26,795/27,8 |  |  | 3 | 1996-11-08 | Prüffreigabe PBDE fehlt! |  |  |  |  | - - - - - | 1996-10-28
702 | Fah | 1 | E |  | T 002-R |  | Spleißplan Ersatzkabel F 2065 74"(34/6/34) ---->86"(40/6/40) |  |  | 3 | 1996-11-08 | Prüffreigabe PBDE fehlt! |  |  |  |  | - - - - - | 1996-10-28
702 | Bri |  | E |  | S 130-X |  | Übersichtslageplan Bf. Brieselang | 1996-02-27 |  | 5 |  | 1996-06-24 |  |  |  |  | - - - - - | 1996-07-03 | 1996-07-11 | 1996-07-17
702 | Bri |  | E |  | S 120-X |  | FB-Kabelübersichtslageplan Bf. Brieselang | 1996-02-27 |  | 5 |  | 1996-06-24 |  |  |  |  | - - - - - | 1996-07-03 | 1996-07-11 | 1996-07-17
702 | Bri |  | E |  | P 941-X |  | Bahnsteigausrüstung Behelfsbahnsteig 2 (Telekom) | 1996-02-27 |  | 5 |  | 1996-06-24 |  |  |  |  | - - - - - | 1996-07-03 | 1996-07-11 | 1996-07-17
702 | [6 empty] | Fks, Fin, Bri (Bauzustände und Endzustand) + Kabel F 2013 Band 1:
702 |  |  |  |  | S 130-X |  | Übersichtsplan Bahnhof Fks / Fin / Bri | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | V 250-X |  | Endgerätedisposition BSH Fks, km 20,285 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | V 251-X |  | Endgerätedisposition BSH Fin, km 23,060 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | V 252-X |  | Endgerätedisposition BSH Bri, km 26,770 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | V 111-X |  | Belegungsplan Kabelabschlußgestell BSH Fks | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | V 112-X |  | Belegungsplan Kabelabschlußgestell BSH Fin | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | V 113-X |  | Belegungsplan Kabelabschlußgestell BSH Bri | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | S 101-X |  | FB-Kabelübersichtsplan (Bz. 2.2.2) Bf Fks | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | P 920-X |  | Bahnsteigausrüstung Telekom, Lageplan Bstg. Fks (Ost) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | P 921-X |  | Bahnsteigausrüstung Telekom, Lageplan Bstg. Fks (West) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | S 102-X |  | FB-Kabelübersichtsplan (Bz. 3.1) Bf Fks | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | P 920-X |  | Bahnsteigausrüstung Telekom, Lageplan Bstg. Fks (Ost) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | P 921-X |  | Bahnsteigausrüstung Telekom, Lageplan Bstg. Fks (West) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | S 110-X |  | FB-Kabelübersichtsplan (Bz. 3.1) Hp Fin | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | P 930-X |  | Bahnsteigausrüstung Telekom, Lageplan Bstg. Fin (Ost) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | P 931-X |  | Bahnsteigausrüstung Telekom, Lageplan Bstg. Fin (West) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | S 120-X |  | FB-Kabelübersichtsplan (Bz. 3.1) Bf Bri | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | S 111-X |  | FB-Kabelübersichtsplan (Bz. 3.2.2) Hp Fin | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | P 930-X |  | Bahnsteigausrüstung Telekom, Lageplan Bstg. Fin (Ost) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | P 931-X |  | Bahnsteigausrüstung Telekom, Lageplan Bstg. Fin (West) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | S 121-X |  | FB-Kabelübersichtsplan (Bz. 4.1 / 4.2) Bf Bri | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | P 940-X |  | Bahnsteigausrüstung Telekom, Behelfsbahnsteig 1, Bri | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | P 942-X |  | Bahnsteigausrüstung Telekom, Lageplan Bstg. Bri (Ost) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | P 943-X |  | Bahnsteigausrüstung Telekom, Lageplan Bstg. Bri (West) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | S 103-X |  | FB-Kabelübersichtsplan (Bz. 5) Bf Fks | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | P 920-X |  | Bahnsteigausrüstung Telekom, Lageplan Bstg. Fks (Ost) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | P 921-X |  | Bahnsteigausrüstung Telekom, Lageplan Bstg. Fks (West) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | S 122-X |  | FB-Kabelübersichtsplan (Endzustand) Bf Bri | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | P 940-X |  | Bahnsteigausrüstung Telekom, Behelfsbahnsteig 2, Bri | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | P 942-X |  | Bahnsteigausrüstung Telekom, Lageplan Bstg. Bri (Ost) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 |  |  |  |  | P 943-X |  | Bahnsteigausrüstung Telekom, Lageplan Bstg. Bri (West) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 | 1996-08-05 |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-12 | 1996-09-13
702 | [6 empty] | Fks, Fin, Bri (Bauzustände und Endzustand) + Kabel F 2013 Band 2:
702 |  |  |  |  | S 001-X |  | OB-Fernsprechsäulenübersicht (Bz. 3.1) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 901-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 3.1) km 20,0 - 20,8 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 902-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 3.1) km 20,8 - 21,6 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 903-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 3.1) km 21,6 - 22,4 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 904-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 3.1) km 22,4 - 23,2 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 905-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 3.1) km 23,2 - 24,0 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 906-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 3.1) km 24,0 - 24,8 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 907-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 3.1) km 24,8 - 25,15 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 908-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 3.1) km 25,15 - 25,8 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 909-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 3.1) km 25,8 - 26,4 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 910-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 3.1) km 26,4 - 27,185 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 911-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 3.1) km 27,185 - 28,0 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | S 007-X |  | Kabellängen und Pupinplan | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | S 008-X |  | Kabellängen und Pupinplan (Bz. 3.1) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | S 003-X |  | OB-Fernsprechsäulenübersicht (Bz. 3.2.1) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 907-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 3.2.1) km 24,8 - 25,15 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 909-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 3.2.1) km 25,8 - 26,4 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 910-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 3.2.1) km 26,4 - 27,185 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 911-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 3.2.1) km 27,185 - 28,0 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | S 009-X |  | Kabellängen und Pupinplan (Bz. 3.2.1) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | S 004-X |  | OB-Fernsprechsäulenübersicht (Bz. 3.2.2) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 901-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 3.2.2) km 20,0 - 20,8 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 902-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 3.2.2) km 20,8 - 21,6 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 903-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 3.2.2) km 21,6 - 22,4 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 904-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 3.2.2) km 22,4 - 23,2 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 905-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 3.2.2) km 23,2 - 24,0 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 906-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 3.2.2) km 24,0 - 24,8 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 907-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 3.2.2) km 24,8 - 25,15 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 908-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 3.2.2) km 25,15 - 25,8 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 909-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 3.2.2) km 25,8 - 26,4 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | S 010-X |  | Kabellängen und Pupinplan (Bz. 3.2.2) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | S 005-X |  | OB-Fernsprechsäulenübersicht (Bz. 4.1 / 4.2) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 | [6 empty] | Lagepläne für Bz. 4.1 / 4.2 werden nachgereicht.
702 |  |  |  |  | S 006-X |  | OB-Fernsprechsäulenübersicht (Bz.5) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 901-X |  | Lageplan Telekom (Bz.5) km 20,0 - 20,8 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 902-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 5) km 20,8 - 21,6 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 903-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 5) km 21,6 - 22,4 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 904-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 5) km 22,4 - 23,2 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 905-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 5) km 23,2 - 24,0 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 906-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 5) km 24,0 - 24,8 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 907-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 5) km 24,8 - 25,15 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 908-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 5) km 25,15 - 25,8 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 909-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 5) km 25,8 - 26,4 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 910-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 5) km 26,4 - 27,185 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 911-X |  | Lageplan Telekom (Bz. 5) km 27,185 - 28,0 | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | T 057-X |  | Spleißplan Endeinführung, F 2013, 62" BSH Fin | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | T 058-X |  | Spleißplan F-Stich, F 2013, 62" BSH Bri | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | T 059-X |  | Streckenfernsprechsäule Spleißplan F 2013, 62" (20/42) Cu-Kab. | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | T 060-X |  | dito (doppelt) Spleißplan F 2013, 62" (20/42) Cu-Kab. | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 |  |  |  |  | P 900-X |  | Legende | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-02 | 1996-07-04 |  |  | 1996-09-09 |  | 1996-09-13 | 1996-09-13 |  | 1996-07-25
702 | [6 empty] | Baufeldfreimachung Nordseite
702 |  |  |  |  | P 052-X |  | EÜ Falkensee, Lageplan km 20,185 und 20,258 |  |  | 4 | 1996-07-08 | 1996-07-17 | 1996-08-23
702 |  |  |  |  | S 011-X |  | EÜ Falkensee, Kabellängen- und Pupinisierungsplan |  |  | 4 | 1996-07-08 | 1996-07-17 | 1996-08-23
702 |  |  |  |  | S 016-X |  | EÜ Falkensee, Garnituren- und Zubehörplan |  |  | 4 | 1996-07-08 | 1996-07-17 | 1996-08-23
702 |  |  |  |  | P 053-X |  | EÜ Rosenstraße, Lageplan km 21,250 |  |  | 4 | 1996-07-08 | 1996-07-17 | 1996-08-23
702 |  |  |  |  | V 050-X |  | EÜ Rosenstraße, Montagefolgeplan |  |  | 4 | 1996-07-08 | 1996-07-17 | 1996-08-23
702 |  |  |  |  | S 012-X |  | EÜ Rosenstraße, Kabellängen- und Pupinisierungsplan |  |  | 4 | 1996-07-08 | 1996-07-17 | 1996-08-23
702 |  |  |  |  | P 054-X |  | EÜ Finkenkrug, Lageplan km 22,985 und 23,095 |  |  | 4 | 1996-07-08 | 1996-07-17 | 1996-08-23
702 |  |  |  |  | S 013-X |  | EÜ Finkenkrug, Kabellängen- und Pupinisierungsplan |  |  | 4 | 1996-07-08 | 1996-07-17 | 1996-08-23
702 |  |  |  |  | P 055-X |  | EÜ Brieselang, Lageplan km 26,795 |  |  | 4 | 1996-07-08 | 1996-07-17 | 1996-08-23
702 |  |  |  |  | S 014-X |  | EÜ Brieselang, Kabellängen- und Pupinisierungsplan |  |  | 4 | 1996-07-08 | 1996-07-17 | 1996-08-23
702 |  |  |  |  | P 055-X |  | EÜ Schillerstraße, Lageplan km 27,800 |  |  | 4 | 1996-07-08 | 1996-07-17 | 1996-08-23
702 |  |  |  |  | S 014-X |  | EÜ Schillerstraße, Kabellängen- und Pupinisierungsplan |  |  | 4 | 1996-07-08 | 1996-07-17 | 1996-08-23
702 |  |  |  |  | T 061-X |  | Spleißplan Streckenkabel |  |  | 4 | 1996-07-08 | 1996-07-17 | 1996-08-23
Tiefbau Netzstationen und Fernmeldegebäude (s. auch Hochbau = 607)
606 | Fks | 10 | E | LP | 83 |  | Lageplan Trafostation (Netz) km 19,9 + 00 |  |  | 4 | 1996-07-23 | 1996-07-25 | 1996-08-06
606 | Fks | 10 | E | LP | 83 | b | Lageplan Trafostation (Netz) km 19,9 + 00 |  |  | 4 | 1996-08-27 | 1996-08-29 | 1996-09-03
606 | Fks | 10 | E | LP | 84 |  | Lageplan Trafostation (OSE / Telekom) km 20,6 + 40 |  |  | 4 | 1996-07-23 | 1996-07-25 | 1996-08-06
606 | Fks | 10 | E | LP | 84 | a | Lageplan Trafostation (OSE / Telekom) km 20,6 + 40 |  |  | 4 | 1996-08-27 | 1996-08-29 | 1996-09-03
607 | Fks | 10 | E | B | 100 | a | Lageplan Bahnsteige Fks (Ost) - Netz |  |  | 4 | 1996-07-23 | 1996-07-25 | 1996-08-06
607 | Fks | 10 | E | B | 100 | b | Lageplan Bahnsteige Fks (Ost) - Netz |  |  | 4 | 1996-08-27 | 1996-08-29 | 1996-09-03
606 | Fin | 15 | E | LP | 131 | a | Lageplan BÜ Brieselanger Weg (Netz) km 24,1 + 07,5 |  |  | 4 | 1996-07-23 | 1996-07-25 | 1996-08-06
606 | Fin | 15 | E | LP | 131 | c | Lageplan BÜ Brieselanger Weg (Netz) km 24,1 + 07,5 |  |  | 4 | 1996-08-27 | 1996-08-29 | 1996-09-03
607 | Bri | 10 | E | B | 300 |  | Lageplan Bahnsteige Bri (Ost) - Telekom / Netz |  |  | 4 | 1996-07-23 | 1996-07-25 | 1996-08-06
607 | Bri | 10 | E | B | 300 | a | Lageplan Bahnsteige Bri (Ost) - Telekom / Netz |  |  | 4 | 1996-08-27 | 1996-08-29 | 1996-09-03
607 | Bri | 10 | E | LP | 172 |  | Lageplan Trafostation (Netz) km 27,8 + 40 |  |  | 4 | 1996-07-23 | 1996-07-25 | 1996-08-06
607 | Bri | 10 | E | LP | 172 | b | Lageplan Trafostation (Netz) km 27,8 + 40 |  |  | 4 | 1996-08-27 | 1996-08-29 | 1996-09-03
|  |  |  | ST |  |  | Standsicherheitsnachweise |  |  | 4 | 1996-07-23 | 1996-07-25 | 1996-08-06
[7 empty] | Standsicherheitsnachweise |  |  | 4 | 1996-08-27 | 1996-08-29 | 1996-09-03
703 | Signalanlagen
1996-02-27
704 | Starkstromanlagen
704 | [6 empty] | Abschn. Fks-Bri, Sta-Anlagen 50 Hz, Zwischenzust.u.1.Ergänz. | 1996-02-27 |  |  | 1996-05-23 | zurück 28.05.96
704 | [6 empty] | Abschn. Fks-Bri, Sta-Anlagen 50 Hz, Zwischenzust.u.2.Ergänz. | [5 empty] | 1996-07-31 |  | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - -
704 | [6 empty] | Abschn. Fks-Bri, Sta-Anlagen 50 Hz, Zwischenzust.u.3.Ergänz. | [7 empty] | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 1996-08-07 | - - - - -
704 | [6 empty] | Bahnhof Falkensee, Sta-Anlagen 50 Hz
704 | Fks | 10 | E | DB | 1 |  | Deckblatt |  |  |  | 1996-08-22 | 1996-08-29 | 1996-08-02 | [6 empty] | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | DB | 1 |  | Deckblatt |  |  |  | 1996-10-02 | 1996-10-02 | [5 empty] | 1996-10-24
704 | Fks | 10 | E | DB | 1 |  | Deckblatt |  |  | 2 | 1996-10-02 | 1996-12-06
704 | Fks | 10 | E | UL | 2 |  | Unterlagenverzeichnis |  |  |  | 1996-08-22 | 1996-08-29 | 1996-08-02 | [6 empty] | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | UL | 2 |  | Unterlagenverzeichnis |  |  |  | 1996-10-02 | 1996-10-02 | [5 empty] | 1996-10-24
704 | Fks | 10 | E | UL | 2 |  | Unterlagenverzeichnis |  |  | 2 | 1996-10-02 | 1996-12-06 | [5 empty] | 1996-10-24
704 | Fks | 10 | E | AO | 3 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Anordnungszeichnung |  |  |  | 1996-08-22 | 1996-08-29 | 1996-08-02 | [6 empty] | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | AO | 3 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Anordnungszeichnung |  |  |  | 1996-10-02 | 1996-10-02 | [5 empty] | 1996-10-24
704 | Fks | 10 | E | AO | 3 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Anordnungszeichnung |  |  | 2 | 1996-10-02 | 1996-12-06 | [5 empty] | 1996-10-24
704 | Fks | 10 | E | AO | 4 |  | UV - BUE Brieselanger Weg (Po. 35) |  |  |  | 1996-10-02 | 1996-10-02 | [5 empty] | 1996-10-24
704 | Fks | 10 | E | ÜP | 4 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Übersichtsplan (2 Blatt) |  |  |  | 1996-08-22 | 1996-08-29 | 1996-08-02 | [6 empty] | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | ÜP | 4 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Übersichtsplan (2 Blatt) |  |  |  | 1996-10-02 | 1996-10-02 | [5 empty] | 1996-10-24
704 | Fks | 10 | E | ÜP | 4 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Übersichtsplan (2 Blatt) |  |  | 2 | 1996-10-02 | 1996-12-06 | [5 empty] | 1996-10-24
704 | Fks | 10 | E | SP | 5 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Stromlaufplan (7 Blatt) |  |  |  | 1996-08-22 | 1996-08-29 | 1996-08-02 | [6 empty] | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | SP | 5 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Stromlaufplan (7 Blatt) |  |  |  | 1996-10-02 | 1996-10-02 | [7 empty] | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | SP | 7 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Stromlaufplan (7 Blatt) |  |  | 2 | 1996-10-02 | 1996-12-06 |  |  | 1996-12-06 |  |  | 1996-10-24
704 | Fks | 10 | E | SP | 8 |  | UV - Ueb Brieselanger Weg Stromlaufplan |  |  |  | 1996-10-02 | 1996-10-02 | [5 empty] | 1996-10-24
704 | Fks | 10 | E | AP | 6 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Anschlußplan (4 Blatt) |  |  |  | 1996-08-22 | 1996-08-29 | 1996-08-02 | [6 empty] | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | AP | 9 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Anschlußplan (4 Blatt) |  |  |  | 1996-10-02 | 1996-10-02 | [5 empty] | 1996-10-24
704 | Fks | 10 | E | AP | 6 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Anschlußplan (4 Blatt) |  |  | 2 | 1996-10-02 | 1996-12-06 |  |  | 1996-12-06 |  |  | 1996-10-24
704 | Fks | 10 | E | AP | 10 |  | Unterverteilung BÜ Brieselanger Weg, Anschlußplan (2 Blatt) |  |  |  | 1996-10-02 | 1996-10-02 | [5 empty] | 1996-10-24
704 | Fks | 10 | E | KL | 7 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Verbindungsplan / Kabelliste |  |  |  | 1996-08-22 | 1996-08-29 | 1996-08-02 | [6 empty] | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | KL | 11 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Verbindungsplan / Kabelliste |  |  |  | 1996-10-02 | 1996-10-02 | [5 empty] | 1996-10-24
704 | Fks | 10 | E | KL | 7 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Verbindungsplan / Kabelliste |  |  | 2 | 1996-10-02 | 1996-12-06 |  |  | 1996-12-06 |  |  |  |  | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | SL | 8 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Stückliste (6 Blatt) |  |  |  | 1996-08-22 | 1996-08-29 | 1996-08-02 | [6 empty] | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | SL | 12 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Stückliste (6 Blatt) |  |  |  | 1996-10-02 | 1996-10-02 | [5 empty] | 1996-10-24
704 | Fks | 10 | E | SL | 8 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Stückliste (6 Blatt) |  |  | 2 | 1996-10-02 | 1996-12-06 |  |  | 1996-12-06 |  |  |  |  | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | SL | 13 |  | UV - BÜ Brieselanger Weg (Posten 35) |  |  |  | 1996-10-02 | 1996-10-02 | [5 empty] | 1996-10-24
704 | Fks | 10 | E | SL | 9 |  | Bahnhof Außenanlagen, Stückliste |  |  |  | 1996-08-22 | 1996-08-29 | 1996-08-02 | [6 empty] | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | SL | 14 |  | Bahnhof Außenanlagen, Stückliste |  |  |  | 1996-10-02 | 1996-10-02 | [5 empty] | 1996-10-24
704 | Fks | 10 | E | SL | 9 |  | Bahnhof Außenanlagen, Stückliste |  |  | 2 | 1996-10-02 | 1996-12-06 |  |  | 1996-12-06 |  |  |  |  | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | SL | 15 |  | Zähleranschlußsäule |  |  |  | 1996-10-02 | 1996-10-02 | [5 empty] | 1996-10-24
704 | Fks | 10 | E | ÜP | 10 |  | Bahnhof Energieverteilungsschema, Übersichtsplan |  |  |  | 1996-08-22 | 1996-08-29 | 1996-08-02 | [6 empty] | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | ÜP | 16 |  | Bahnhof Energieverteilungsschema, Übersichtsplan |  |  |  | 1996-10-02 | 1996-10-02 | [5 empty] | 1996-10-24
704 | Fks | 10 | E | ÜP | 10 |  | Bahnhof Energieverteilungsschema, Übersichtsplan |  |  | 2 | 1996-10-02 | 1996-12-06 |  |  | 1996-12-06 |  |  |  |  | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | KP | 11 |  | Bf. Falkensee, Kabellageplan (Blatt 1) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-05 | 1996-07-05 | 1996-08-05
704 | Fks | 10 | E | KP | 11 |  | Bf. Falkensee, Kabellageplan (Blatt 1) |  |  |  | 1996-08-22 | 1996-08-29 | [7 empty] | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | KP | 11 |  | Bf. Falkensee, Kabellageplan (Blatt 1) |  |  | 2 | 1996-10-02 | 1996-12-06 |  |  | 1996-12-06 |  |  |  |  | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | KP | 17 |  | Bf. Falkensee, Kabellageplan (Blatt 1) |  |  |  | 1996-10-02 | 1996-10-02 | [5 empty] | 1996-10-24
704 | Fks | 10 | E | KP | 11 |  | Bf. Falkensee, Kabellageplan (Blatt 2) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-05 | 1996-07-05 | 1996-08-05
704 | Fks | 10 | E | KP | 11 |  | Bf. Falkensee, Kabellageplan (Blatt 2) |  |  |  | 1996-08-22 | 1996-08-29 | [7 empty] | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | KP | 11 |  | Bf. Falkensee, Kabellageplan (Blatt 2) |  |  | 2 | 1996-10-02 | 1996-12-06 |  |  | 1996-12-06 |  |  |  |  | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | KP | 17 |  | Bf. Falkensee, Kabellageplan (Blatt 2) |  |  |  | 1996-10-02 | 1996-10-02 | [5 empty] | 1996-10-24
704 | Fks | 10 | E | KP | 17 |  | Bf. Falkensee, Kabellageplan (Blatt 3) |  |  |  | 1996-10-02 | 1996-10-02 | [5 empty] | 1996-10-24
704 | Fks | 10 | E | LP | 12 |  | Bf. Falkensee, Lageplan | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-05 | 1996-07-05 | 1996-08-05
704 | Fks | 10 | E | LP | 12 |  | Bf. Falkensee, Lageplan |  |  |  | 1996-08-22 | 1996-08-29 | [7 empty] | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | LP | 12 |  | Bf. Falkensee, Lageplan |  |  | 2 | 1996-10-02 | 1996-12-06 |  |  | 1996-12-06 |  |  |  |  | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | UEP | 18 |  | Anschl. Wohnh. / Trenntrafo BUE km 24.123 |  |  |  | 1996-10-02 | 1996-10-02 | 5.11.96 an KKb z. Gl.Stllg. |  |  |  |  | 1996-10-24
704 | Fks | 10 | E | SL | 19 |  | Verteilerschrank Trenntrafo / Wohnhaus |  |  |  | 1996-10-02 | 1996-10-02 | 5.11.96 an KKb z. Gl.Stllg. |  |  |  |  | 1996-10-24
704 | Fks | 10 |  |  |  |  | Behelfsbahnsteig 2, Fks |  |  | 4 |  | 1996-06-20
704 | [6 empty] | Haltepunkt Finkenkrug, Sta-Anlagen 50 Hz
704 | Fin | 10 | E | DB | 1 |  | Deckblatt |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07 | [6 empty] | 1996-08-12
704 | Fin | 10 | E | DB | 1 |  | Deckblatt |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 | 8.11.96 an KKb z. Gl.Stllg. |  |  |  |  | 1996-10-25
704 | Fin | 10 | E | DB | 1 |  | Deckblatt |  |  | 5 | 1996-12-09 | 1996-12-12
704 | Fin | 10 | E | UL | 2 |  | Unterlagenverzeichnis |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07 | [6 empty] | 1996-08-12
704 | Fin | 10 | E | UL | 2 |  | Unterlagenverzeichnis |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 | 8.11.96 an KKb z. Gl.Stllg. |  |  |  |  | 1996-10-25
704 | Fin | 10 | E | UL | 2 |  | Unterlagenverzeichnis |  |  | 5 | 1996-12-09 | 1996-12-12
704 | Fin | 10 | E | AO | 3 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Anordnungszeichnung (Blatt 1) |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07 | [6 empty] | 1996-08-12
704 | Fin | 10 | E | AO | 3 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Anordnungszeichnung (Blatt 1) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 | 8.11.96 an KKb z. Gl.Stllg. |  |  |  |  | 1996-10-25
704 | Fin | 10 | E | AO | 3 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Anordnungszeichnung (Blatt 1) |  |  | 5 | 1996-12-09 | 1996-12-12
704 | Fin | 10 | E | AO | 4 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Anordnungszeichnung (Blatt 2) |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07 | [6 empty] | 1996-08-12
704 | Fin | 10 | E | AO | 4 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Anordnungszeichnung (Blatt 2) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 | 8.11.96 an KKb z. Gl.Stllg. |  |  |  |  | 1996-10-25
704 | Fin | 10 | E | AO | 4 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Anordnungszeichnung (Blatt 2) |  |  | 5 | 1996-12-09 | 1996-12-12
704 | Fin | 10 | E | ÜP | 5 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Übersichtsplan (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07 | [6 empty] | 1996-08-12
704 | Fin | 10 | E | ÜP | 5 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Übersichtsplan (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 | 8.11.96 an KKb z. Gl.Stllg. |  |  |  |  | 1996-10-25
704 | Fin | 10 | E | ÜP | 5 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Übersichtsplan (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-12-09 | 1996-12-12
704 | Fin | 10 | E | ÜP | 6 |  | Unterverteilung Bue, Brieselanger Weg (Pos.35) Übersichtsplan |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07 | [6 empty] | 1996-08-12
704 | Fin | 10 | E | ÜP | 6 |  | Unterverteilung Bue, Brieselanger Weg (Pos.35) Übersichtsplan |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 | 8.11.96 an KKb z. Gl.Stllg. |  |  |  |  | 1996-10-25
704 | Fin | 10 | E | ÜP | 6 |  | Unterverteilung Bue, Brieselanger Weg (Pos.35) Übersichtsplan |  |  | 5 | 1996-12-09 | 1996-12-12
704 | Fin | 10 | E | SP | 7 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Stromlaufplan (6 Blatt) |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07 | [6 empty] | 1996-08-12
704 | Fin | 10 | E | SP | 7 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Stromlaufplan (6 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 | 8.11.96 an KKb z. Gl.Stllg. |  |  |  |  | 1996-10-25
704 | Fin | 10 | E | SP | 7 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Stromlaufplan (6 Blatt) |  |  | 5 | 1996-12-09 | 1996-12-12
704 | Fin | 10 | E | SP | 8 |  | Unterverteilung Ueb, Brieselanger Weg Stromlaufplan |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07 | [6 empty] | 1996-08-12
704 | Fin | 10 | E | SP | 8 |  | Unterverteilung Ueb, Brieselanger Weg Stromlaufplan |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 | 8.11.96 an KKb z. Gl.Stllg. |  |  |  |  | 1996-10-25
704 | Fin | 10 | E | SP | 8 |  | Unterverteilung Ueb, Brieselanger Weg Stromlaufplan |  |  | 5 | 1996-12-09 | 1996-12-12
704 | Fin | 10 | E | AP | 9 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Anschlußplan (4 Blatt) |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07 | [6 empty] | 1996-08-12
704 | Fin | 10 | E | AP | 9 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Anschlußplan (4 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 | 8.11.96 an KKb z. Gl.Stllg. |  |  |  |  | 1996-10-25
704 | Fin | 10 | E | AP | 9 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Anschlußplan (4 Blatt) |  |  | 5 | 1996-12-09 | 1996-12-12
704 | Fin | 10 | E | AP | 10 |  | Unterverteilung-BÜ Brieselanger Weg Anschlußplan (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07 | [6 empty] | 1996-08-12
704 | Fin | 10 | E | AP | 10 |  | Unterverteilung-BÜ Brieselanger Weg Anschlußplan (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 | 8.11.96 an KKb z. Gl.Stllg. |  |  |  |  | 1996-10-25
704 | Fin | 10 | E | AP | 10 |  | Unterverteilung-BÜ Brieselanger Weg Anschlußplan (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-12-09 | 1996-12-12
704 | Fin | 10 | E | KL | 11 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Verbindungsplan / Kabelliste |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07 | [6 empty] | 1996-08-12
704 | Fin | 10 | E | KL | 11 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Verbindungsplan / Kabelliste |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 | 8.11.96 an KKb z. Gl.Stllg. |  |  |  |  | 1996-10-25
704 | Fin | 10 | E | KL | 11 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Verbindungsplan / Kabelliste |  |  | 5 | 1996-12-09 | 1996-12-12
704 | Fin | 10 | E | SL | 12 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Stückliste (5 Blatt) |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07 | [6 empty] | 1996-08-12
704 | Fin | 10 | E | SL | 12 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Stückliste (5 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 | 8.11.96 an KKb z. Gl.Stllg. |  |  |  |  | 1996-10-25
704 | Fin | 10 | E | SL | 12 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Stückliste (5 Blatt) |  |  | 5 | 1996-12-09 | 1996-12-12
704 | Fin | 10 | E | SL | 13 |  | Unterverteilung - BÜ Brieselanger Weg (Posten 35) Stückliste (3 Blatt) |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07 | [6 empty] | 1996-08-12
704 | Fin | 10 | E | SL | 13 |  | Unterverteilung - BÜ Brieselanger Weg (Posten 35) Stückliste (3 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 | 8.11.96 an KKb z. Gl.Stllg. |  |  |  |  | 1996-10-25
704 | Fin | 10 | E | SL | 13 |  | Unterverteilung - BÜ Brieselanger Weg (Posten 35) Stückliste (3 Blatt) |  |  | 5 | 1996-12-09 | 1996-12-12
704 | Fin | 10 | E | SL | 14 |  | Außenanlagen, Stückliste (2Blatt) |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07 | [6 empty] | 1996-08-12
704 | Fin | 10 | E | SL | 14 |  | Außenanlagen, Stückliste (2Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 | 8.11.96 an KKb z. Gl.Stllg. |  |  |  |  | 1996-10-25
704 | Fin | 10 | E | SL | 14 |  | Außenanlagen, Stückliste (2Blatt) |  |  | 5 | 1996-12-09 | 1996-12-12
704 | Fin | 10 | E | SL | 15 |  | Zähleranschlußsäule |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07 | [6 empty] | 1996-08-12
704 | Fin | 10 | E | SL | 15 |  | Zähleranschlußsäule |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 | 8.11.96 an KKb z. Gl.Stllg. |  |  |  |  | 1996-10-25
704 | Fin | 10 | E | SL | 15 |  | Zähleranschlußsäule |  |  | 5 | 1996-12-09 | 1996-12-12
704 | Fin | 10 | E | ÜP | 16 |  | Energieverteilungsschema, Übersichtsplan |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07 | [6 empty] | 1996-08-12
704 | Fin | 10 | E | ÜP | 16 |  | Energieverteilungsschema, Übersichtsplan |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 | 8.11.96 an KKb z. Gl.Stllg. |  |  |  |  | 1996-10-25
704 | Fin | 10 | E | ÜP | 16 |  | Energieverteilungsschema, Übersichtsplan |  |  | 5 | 1996-12-09 | 1996-12-12
704 | Fin | 10 | E | KP | 17 |  | Hp. Finkenkrug, Kabellageplan (Blatt 1) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07 | [6 empty] | 1996-08-12
704 | Fin | 10 | E | KP | 17 |  | Hp. Finkenkrug, Kabellageplan (Blatt 1) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 | 8.11.96 an KKb z. Gl.Stllg. |  |  |  |  | 1996-10-25
704 | Fin | 10 | E | KP | 17 |  | Hp. Finkenkrug, Kabellageplan (Blatt 1) |  |  | 5 | 1996-12-09 | 1996-12-12
704 | Fin | 10 | E | KP | 17 |  | Hp. Finkenkrug, Kabellageplan (Blatt 2) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07 | [6 empty] | 1996-08-12
704 | Fin | 10 | E | KP | 17 |  | Hp. Finkenkrug, Kabellageplan (Blatt 2) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 | 8.11.96 an KKb z. Gl.Stllg. |  |  |  |  | 1996-10-25
704 | Fin | 10 | E | KP | 17 |  | Hp. Finkenkrug, Kabellageplan (Blatt 2) |  |  | 5 | 1996-12-09 | 1996-12-12
704 | Fin | 10 | E | KP | 17 |  | Hp. Finkenkrug, Kabellageplan (Blatt 3) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07 | [6 empty] | 1996-08-12
704 | Fin | 10 | E | KP | 17 |  | Hp. Finkenkrug, Kabellageplan (Blatt 3) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 | 8.11.96 an KKb z. Gl.Stllg. |  |  |  |  | 1996-10-25
704 | Fin | 10 | E | KP | 17 |  | Hp. Finkenkrug, Kabellageplan (Blatt 3) |  |  | 5 | 1996-12-09 | 1996-12-12
704 | [6 empty] | Bahnhof Brieselang, Sta-Anlagen 50 Hz
704 | Bri | 10 | E | DB | 1 |  | Deckblatt |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07
704 | Bri | 10 | E | DB | 1 |  | Deckblatt |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-11 |  |  | 1996-10-29 |  | 1996-09-16
704 | Bri | 10 | E | UL | 2 |  | Unterlagenverzeichnis |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07
704 | Bri | 10 | E | UL | 2 |  | Unterlagenverzeichnis |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-11 |  |  | 1996-10-29 |  | 1996-09-16
704 | Bri | 10 | E | AO | 3 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Anordnungszeichnung |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07
704 | Bri | 10 | E | AO | 3 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Anordnungszeichnung |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-11 |  |  | 1996-10-29 |  | 1996-09-16
704 | Bri | 10 | E | ÜP | 4 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Übersichtsplan (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07
704 | Bri | 10 | E | ÜP | 4 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Übersichtsplan (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-11 |  |  | 1996-10-29 |  | 1996-09-16
704 | Bri | 10 | E | SP | 5 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Stromlaufplan (6 Blatt) |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07
704 | Bri | 10 | E | SP | 5 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Stromlaufplan (6 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-11 |  |  | 1996-10-29 |  | 1996-09-16
704 | Bri | 10 | E | AP | 6 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Anschlußplan (4 Blatt) |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07
704 | Bri | 10 | E | AP | 6 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Anschlußplan (4 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-11 |  |  | 1996-10-29 |  | 1996-09-16
704 | Bri | 10 | E | KL | 7 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Verbindungsplan / Kabelliste |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07
704 | Bri | 10 | E | KL | 7 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Verbindungsplan / Kabelliste |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-11 |  |  | 1996-10-29 |  | 1996-09-16
704 | Bri | 10 | E | SL | 8 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Stückliste (5 Blatt) |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07
704 | Bri | 10 | E | SL | 8 |  | Hauptverteilung Bahnhof, Stückliste (5 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-11 |  |  | 1996-10-29 |  | 1996-09-16
704 | Bri | 10 | E | SL | 9 |  | Außenanlagen, Stückliste (2Blatt) |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07
704 | Bri | 10 | E | SL | 9 |  | Außenanlagen, Stückliste (2Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-11 |  |  | 1996-10-29 |  | 1996-09-16
704 | Bri | 10 | E | SL | 10 |  | Zähleranschlußsäule |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07
704 | Bri | 10 | E | SL | 10 |  | Zähleranschlußsäule |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-11 |  |  | 1996-10-29 |  | 1996-09-16
704 | Bri | 10 | E | ÜP | 11 |  | Bahnhof Energieverteilungsschema, Übersichtsplan |  |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07
704 | Bri | 10 | E | ÜP | 11 |  | Bahnhof Energieverteilungsschema, Übersichtsplan |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-11 |  |  | 1996-10-29 |  | 1996-09-16
704 | Bri | 10 | E | KP | 12 |  | Bf. Brieselang, Kabellageplan (Blatt 1) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07
704 | Bri | 10 | E | KP | 12 |  | Bf. Brieselang, Kabellageplan (Blatt 1) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-11 |  |  | 1996-10-29 |  | 1996-09-16
704 | Bri | 10 | E | KP | 12 |  | Bf. Brieselang, Kabellageplan (Blatt 2) | 1996-02-27 |  | 5 | 1996-07-18 | 1996-07-24 | 1996-08-07
704 | Bri | 10 | E | KP | 12 |  | Bf. Brieselang, Kabellageplan (Blatt 2) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-11 |  |  | 1996-10-29 |  | 1996-09-16
Elektr. Weichenheizung 16 2/3 Hz, Abzweig km 24,5 (AFI)
704 | Fks | 10 | E | DB | 101 |  | Deckblatt |  |  | 5 | 1996-08-22 | 1996-08-29 | [7 empty] | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | DB | 101 |  | Deckblatt |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Fks | 10 | E | UL | 102 |  | Unterlagenverzeichnis |  |  | 5 | 1996-08-22 | 1996-08-29 | [7 empty] | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | UL | 102 |  | Unterlagenverzeichnis |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Fks | 10 | E | ÜP | 103 |  | Trafostation km 24,123, km 24,4 - km 25,0 Übersichtsplan |  |  | 5 | 1996-08-22 | 1996-08-29 | [7 empty] | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | ÜP | 103 |  | Trafostation km 24,123, km 24,4 - km 25,0 Übersichtsplan |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Fks | 10 | E | EP | 104 |  | Trafostation km 24,123, Erdungsplan |  |  | 5 | 1996-08-22 | 1996-08-29 | [7 empty] | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | EP | 104 |  | Trafostation km 24,123, Erdungsplan |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Fks | 10 | E | AO | 105 |  | Trafostation km 24,123, Anordnungsplan |  |  | 5 | 1996-08-22 | 1996-08-29 | [7 empty] | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | AO | 105 |  | Trafostation km 24,123, Anordnungsplan |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Fks | 10 | E | KL | 106 |  | Trafostation km 24,123, Kabelliste (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-08-22 | 1996-08-29 | [7 empty] | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | KL | 106 |  | Trafostation km 24,123, Kabelliste (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Fks | 10 | E | AP | 107 |  | Gruppenverteilung km 24,47 Weiche 151 und 152, Anschlußplan |  |  | 5 | 1996-08-22 | 1996-08-29 | [7 empty] | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | AP | 107 |  | Gruppenverteilung km 24,47 Weiche 151 und 152, Anschlußplan |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Fks | 10 | E | AP | 108 |  | Gruppenverteilung km 24,47 Weiche 153, Anschlußplan |  |  | 5 | 1996-08-22 | 1996-08-29 | [7 empty] | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | AP | 108 |  | Gruppenverteilung km 24,47 Weiche 153, Anschlußplan |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Fks | 10 | E | SL | 109 |  | Trafostation km 24,123, Stückliste (8 Blatt) |  |  | 5 | 1996-08-22 | 1996-08-29 | [7 empty] | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | SL | 109 |  | Trafostation km 24,123, Stückliste (8 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Fks | 10 | E | KP | 110 |  | Trafostation km 24,123, km 24,0 - km 25,15 Kabellageplan (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-08-22 | 1996-08-29 | [7 empty] | 1996-09-16
704 | Fks | 10 | E | KP | 110 |  | Trafostation km 24,123, km 24,0 - km 25,15 Kabellageplan (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
Elektrische Weichenheizung 16 2/3 Hz, Bf Falkensee
704 | Fks | 10 | E | DB | 101 |  | Deckblatt |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Fks | 10 | E | DB | 101 |  | Deckblatt |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Fks | 10 | E | UL | 102 |  | Unterlagenverzeichnis |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Fks | 10 | E | UL | 102 |  | Unterlagenverzeichnis |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Fks | 10 | E | ÜP | 103 |  | Übersichtsplan km 19,2 - 20,0, Trafostation 1 km 19,9 |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Fks | 10 | E | ÜP | 103 |  | Übersichtsplan km 19,2 - 20,0, Trafostation 1 km 19,9 |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Fks | 10 | E | ÜP | 104 |  | Übersichtsplan km 20,0 - 20,8, Trafostation 2 km 20,64 |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Fks | 10 | E | ÜP | 104 |  | Übersichtsplan km 20,0 - 20,8, Trafostation 2 km 20,64 |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Fks | 10 | E | EP | 105 |  | Erdungsplan, Trafostation 1 und 2 (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Fks | 10 | E | EP | 105 |  | Erdungsplan, Trafostation 1 und 2 (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Fks | 10 | E | AO | 106 |  | Anordnungsplan, Trafostation 1 und 2 (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Fks | 10 | E | AO | 106 |  | Anordnungsplan, Trafostation 1 und 2 (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Fks | 10 | E | KL | 107 |  | Kabelliste, Trafostation 1 (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Fks | 10 | E | KL | 107 |  | Kabelliste, Trafostation 1 (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Fks | 10 | E | KL | 108 |  | Kabelliste, Trafostation 2 (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Fks | 10 | E | KL | 108 |  | Kabelliste, Trafostation 2 (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Fks | 10 | E | AP | 109 |  | Anschlußplan, Trafostation 1, Weiche 11 und 12 |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Fks | 10 | E | AP | 109 |  | Anschlußplan, Trafostation 1, Weiche 11 und 12 |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Fks | 10 | E | AP | 110 |  | Anschlußplan, Trafostation 1, Weiche 14 und 16 |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Fks | 10 | E | AP | 110 |  | Anschlußplan, Trafostation 1, Weiche 14 und 16 |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Fks | 10 | E | AP | 111 |  | Anschlußplan, Trafostation 2, Weiche 18 und 19 |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Fks | 10 | E | AP | 111 |  | Anschlußplan, Trafostation 2, Weiche 18 und 19 |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Fks | 10 | E | AP | 112 |  | Anschlußplan, Trafostation 2, Weiche 20 und 21 |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Fks | 10 | E | AP | 112 |  | Anschlußplan, Trafostation 2, Weiche 20 und 21 |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Fks | 10 | E | SL | 113 |  | Stückliste, Trafostation 1 (8 Blatt) |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Fks | 10 | E | SL | 113 |  | Stückliste, Trafostation 1 (8 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Fks | 10 | E | SL | 114 |  | Stückliste, Trafostation 2 (8 Blatt) |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Fks | 10 | E | SL | 114 |  | Stückliste, Trafostation 2 (8 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Fks | 10 | E | KP | 115 |  | Kabellageplan, Trafostation 1 |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Fks | 10 | E | KP | 115 |  | Kabellageplan, Trafostation 1 |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Fks | 10 | E | KP | 116 |  | Kabellageplan, Trafostation 2 |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Fks | 10 | E | KP | 116 |  | Kabellageplan, Trafostation 2 |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
Elektrische Weichenheizung 16 2/3 Hz, Bf Brieselang
704 | Bri | 10 | E | DB | 101 |  | Deckblatt |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Bri | 10 | E | DB | 101 |  | Deckblatt |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Bri | 10 | E | UL | 102 |  | Unterlagenverzeichnis (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Bri | 10 | E | UL | 102 |  | Unterlagenverzeichnis (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Bri | 10 | E | ÜP | 103 |  | Übersichtsplan km 26,2 - 27,1 Trafostation 1, km 26,84 |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Bri | 10 | E | ÜP | 103 |  | Übersichtsplan km 26,2 - 27,1 Trafostation 1, km 26,84 |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Bri | 10 | E | ÜP | 104 |  | Übersichtsplan km 27,41 - 27,94 Trafostation 2, km 27,84 |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Bri | 10 | E | ÜP | 104 |  | Übersichtsplan km 27,41 - 27,94 Trafostation 2, km 27,84 |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Bri | 10 | E | EP | 105 |  | Erdungsplan, Trafostation 1 und 2 |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Bri | 10 | E | EP | 105 |  | Erdungsplan, Trafostation 1 und 2 |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Bri | 10 | E | AO | 106 |  | Anordnungsplan, Trafostation 1 und 2 (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Bri | 10 | E | AO | 106 |  | Anordnungsplan, Trafostation 1 und 2 (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Bri | 10 | E | KL | 107 |  | Kabelliste Trafostation 1 (3 Blatt) |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Bri | 10 | E | KL | 107 |  | Kabelliste Trafostation 1 (3 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Bri | 10 | E | KL | 108 |  | Kabelliste Trafostation 2 (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Bri | 10 | E | KL | 108 |  | Kabelliste Trafostation 2 (2 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Bri | 10 | E | AP | 109 |  | Anschlußplan Trafostation 1, Weiche 179 und 180 |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Bri | 10 | E | AP | 109 |  | Anschlußplan Trafostation 1, Weiche 179 und 180 |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Bri | 10 | E | AP | 110 |  | Anschlußplan Trafostation 1, Weiche 181 |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Bri | 10 | E | AP | 110 |  | Anschlußplan Trafostation 1, Weiche 181 |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Bri | 10 | E | AP | 111 |  | Anschlußplan Trafostation 1, Gruppenverteilung 1, Weiche 170 |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Bri | 10 | E | AP | 111 |  | Anschlußplan Trafostation 1, Gruppenverteilung 1, Weiche 170 |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Bri | 10 | E | AP | 112 |  | Anschlußplan Trafostation 1, Gruppenverteilung 1, Weiche 171 |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Bri | 10 | E | AP | 112 |  | Anschlußplan Trafostation 1, Gruppenverteilung 1, Weiche 171 |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Bri | 10 | E | AP | 113 |  | Anschlußplan Trafostation 1, Gruppenverteilung 1, Weiche 172 |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Bri | 10 | E | AP | 113 |  | Anschlußplan Trafostation 1, Gruppenverteilung 1, Weiche 172 |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Bri | 10 | E | AP | 114 |  | Anschlußplan Trafostation 1, Gruppenverteilung 1, Weiche 173 |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Bri | 10 | E | AP | 114 |  | Anschlußplan Trafostation 1, Gruppenverteilung 1, Weiche 173 |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Bri | 10 | E | AP | 115 |  | Anschlußplan Trafostation 1, Gruppenverteilung 1, Weiche 174 |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Bri | 10 | E | AP | 115 |  | Anschlußplan Trafostation 1, Gruppenverteilung 1, Weiche 174 |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Bri | 10 | E | AP | 116 |  | Anschlußplan Trafostation 1, Gruppenverteilung 1, Weiche 175 |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Bri | 10 | E | AP | 116 |  | Anschlußplan Trafostation 1, Gruppenverteilung 1, Weiche 175 |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Bri | 10 | E | AP | 117 |  | Anschlußplan Trafostation 1, Gruppenverteilung 1, Weiche 176 + 177 |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Bri | 10 | E | AP | 117 |  | Anschlußplan Trafostation 1, Gruppenverteilung 1, Weiche 176 + 177 |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Bri | 10 | E | AP | 118 |  | Anschlußplan Trafostation 1, Gruppenverteilung 1, Weiche 178 |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Bri | 10 | E | AP | 118 |  | Anschlußplan Trafostation 1, Gruppenverteilung 1, Weiche 178 |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Bri | 10 | E | AP | 119 |  | Anschlußplan Trafostation 1, Gruppenverteilung 1, Weiche 191 + 192 |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Bri | 10 | E | AP | 119 |  | Anschlußplan Trafostation 1, Gruppenverteilung 1, Weiche 191 + 192 |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Bri | 10 | E | AP | 120 |  | Anschlußplan Trafostation 1, Gruppenverteilung 1, Weiche 193 + 194 |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Bri | 10 | E | AP | 120 |  | Anschlußplan Trafostation 1, Gruppenverteilung 1, Weiche 193 + 194 |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Bri | 10 | E | SL | 121 |  | Stückliste Trafostation 1 (8 Blatt) |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Bri | 10 | E | SL | 121 |  | Stückliste Trafostation 1 (8 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Bri | 10 | E | SL | 122 |  | Stückliste Trafostation 2 (8 Blatt) |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Bri | 10 | E | SL | 122 |  | Stückliste Trafostation 2 (8 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Bri | 10 | E | KP | 123 |  | Kabellageplan Trafostation 1 (3 Blatt) |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Bri | 10 | E | KP | 123 |  | Kabellageplan Trafostation 1 (3 Blatt) |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
704 | Bri | 10 | E | KP | 124 |  | Kabellageplan Trafostation 2 |  |  | 5 | 1996-08-29 | 1996-08-30 | [7 empty] | 1996-09-24
704 | Bri | 10 | E | KP | 124 |  | Kabellageplan Trafostation 2 |  |  | 5 | 1996-10-02 | 1996-10-10 |  |  | 1996-12-16
[7 empty] | Sp Falkenhagener Kreuz (Sta-Teil) - Eigenbedarfsanschluß - | [9 empty] | 1996-08-27